## Table 1
REMODELACIÓN Y ADECUACIONES EN LA SEDE EXISTENTE DEL EDIFICIO ANTIGUO TELECOM EN VALLEDUPAR; CESAR - ETAPA I
F L U J O D E C A J A
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | TOTAL
A.- SEDE EDIFICIO ANTIGUO TELECOM
1.- OBRAS PRELIMINARES | 170844617.45 |  |  |  |  | 170844617.45
2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS | 13129827.75 |  |  |  |  | 13129827.75
3.- CIMENTACIÓN, ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y ESTRUCTURAS METÁLICAS | 110536541.3 | 83104115 |  |  |  | 193640656.3
4- MAMPOSTERÍA Y ACABADOS MUROS | 9931996.08 | 130284419.12 |  |  |  | 140216415.2
5.- PISOS INTERIORES, PISOS EXTERIORES Y ACABADOS |  | 196809209.5 | 128943964.84 |  |  | 325753174.34
6.- INSTALACIONES SANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS |  | 28325911.49 | 18558355.81 |  |  | 46884267.3
7.- INSTALACIONES HIDRAULICAS |  | 28059676.45 | 18383925.95 |  |  | 46443602.4
8.- CUARTO DE BOMBAS, EQUIPOS SUMINISTRO DE AGUA A PRESIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS |  | 2354503.4 | 8947112.9 |  |  | 11301616.3
9.- CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA |  |  | 253484413.24 | 124380550.6 |  | 377864963.84
10.- CUBIERTA, CIELO RASO Y ACABADOS CUBIERTAS |  |  | 32569159.37 | 62755209.5 |  | 95324368.87
11.- APARATOS SANITARIOS, ACCESORIOS Y GRIFERÍA |  |  | 18108128.23 | 34891271.47 |  | 52999399.7
12.- INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN |  |  | 222549902 | 345574381.97 | 95378529.43 | 663502813.4
13.- INSTALACIONES VOZ Y DATOS, SISTEMA DE SEGURIDAD Y CCTV |  |  | 41061180.05 | 250373049.06 | 189282025.09 | 480716254.2
14.- OBRAS EXTERIORES |  |  |  |  | 12602557.5 | 12602557.5
15.- LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS |  |  |  |  | 8210827.17 | 8210827.17
16.- SISTEMA CONTRAINCENDIOS: EXTINCIÓN Y DE DETECCION |  |  | 149037585.29 | 73130243.71 |  | 222167829
17.- SUMINISTRO DE EQUIPOS |  |  |  | 309220688.76 | 341770234.94 | 650990923.7
18.- PLANES DE MANEJO AMBIENTAL Y DE TRÁNSITO | 7441381.46 | 7180788.33 | 7412426.67 | 7238697.92 | 5472455.62 | 34745750
C.- SUMINISTRO DE EQUIPOS Y LICENCIAS
2.- ESTUDIOS, LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN - TELECOM | 571829113.53 |  |  |  |  | 571829113.53
TOTAL | 883713477.57 | 476118623.29 | 899056154.35 | 1207564092.99 | 652716629.75 | 4119168977.95