## 0 Programacion
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
REMODELACION SEDES PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR Y EDIFICIO TELECOM
Item | Actividad | Vr Total | MES | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8
|  |  | Semanas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
ETAPA PRECONTRACTUAL (60 DIAS)
| ETAPA PRECONTRACTUAL (60 DIAS) |  | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
A | SEDE EDIFICIO ANTIGUO TELECOM
1 | OBRAS PRELIMINARES | 8259150.38 | 4 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
2 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | 4041612.38 | 2 | [10 empty] | 1 | 1
3 | CIMENTACIÓN, ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y ESTRUCTURAS METÁLICAS | 3300180 | 12 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | MAMPOSTERÍA Y ACABADOS MUROS | 675558 | 4 | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
5 | PISOS INTERIORES, PISOS EXTERIORES Y ACABADOS | 241800 | 4 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
6 | INSTALACIONES SANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS | 0 | 4 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
7 | INSTALACIONES HIDRAULICAS | 0 | 4 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
8 | CUARTO DE BOMBAS, EQUIPOS SUMINISTRO DE AGUA A PRESIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | 1044125499.378 | 2 | [16 empty] | 1 | 1
9 | CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA | 0 | 4 | [18 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
10 | CUBIERTA, CIELO RASO Y ACABADOS CUBIERTAS | 8041643.87 | 2 | [20 empty] | 1 | 1
11 | APARATOS SANITARIOS, ACCESORIOS Y GRIFERÍA | 3587773.15 | 2 | [20 empty] | 1 | 1
12 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN | 2204280 | 8 | [18 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
13 | INSTALACIONES VOZ Y DATOS, SISTEMA DE SEGURIDAD Y CCTV | 1487920.72 | 4 | [20 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
14 | OBRAS EXTERIORES | 761670 | 2 | [24 empty] | 1 | 1
15 | LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS | 0 | 2 | [26 empty] | 1 | 1
17 | SUMINISTRO DE EQUIPOS | 965228781.53 | 8 | [18 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
18 | PLANES DE MANEJO AMBIENTAL Y DE TRÁNSITO | 3667976.13 | 20 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
B | SEDE EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA
1 | OBRAS PRELIMINARES | 1850586.192 | 4 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
2 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | 4350997.118 | 2 | [10 empty] | 1 | 1
3 | CIMENTACIÓN, ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y ESTRUCTURAS METÁLICAS | 5213087.1 | 16 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | CUARTO DE BOMBAS, EQUIPOS SUMINISTRO DE AGUA A PRESIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | 0 | 4 | [23 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
12 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN | 59161440 | 12 | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
14 | LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS | 4824651 | 2 | [26 empty] | 1 | 1
16 | SUMINISTRO DE EQUIPOS | 1128816 | 8 | [18 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
17 | PLANES DE MANEJO AMBIENTAL Y DE TRÁNSITO | 48912240 | 20 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
C | SUMINISTRO DE EQUIPOS Y LICENCIAS
1 | EQUIPO ASCENSOR | 4295733 | 16 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN Y CONCEPTOS DE REPARACIONES LOCATIVAS - TELECOM | 0 | 4 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
3 | LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN Y CONCEPTOS DE REPARACIONES LOCATIVAS - PALACIO JUSTICIA | 0 | 4 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
LIQUIDACION DEL CONTRATO (30 DIAS)
| LIQUIDACION DEL CONTRATO (30 DIAS) |  | 4 | [28 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
0
|  | #REF! | 184 |  | #REF! |  | #REF!
|  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
|  |  | #REF! |  | #REF!
#REF!

## Propuesta Economica (OFICIAL)
Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Valledupar
Formato 11 - Oferta Economica
NUMERO DE PROCESO: |  | [INDICAR NUMERO DEL PROCESO]
OBJETO DEL PROCESO: |  | [INDICAR OBJETO DEL PROCESO]
NOMBRE DEL PROPONENTE: |  | [INDICAR NOMBRE DEL PROPONENTE]
I. PRESUPUESTO DE OBRA
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. | VR UNITARIO | VR TOTAL
A | SEDE EDIFICIO ANTIGUO TELECOM
1 | OBRAS PRELIMINARES
1.1 | CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LÁMINA DE ZINC - H=2.14ML. | ML | 40 | 51837 | 2073480
1.2 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON EQUIPO | M2 | 2475.9 | 4918 | 12176476.2
1.3 | DESMONTE DE CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA, INCLUYE MARCOS, PUERTAS, VENTANAS, REJAS, PROTECTORES, CLOSET. | M2 | 149 | 21146 | 3150754
1.4 | DEMOLICIÓN CON EQUIPO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO | M3 | 27.7 | 290866 | 8056988.2
1.5 | DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS | UN | 20 | 76951 | 1539020
1.6 | DEMOLICIÓN MANUAL DE MUROS SENCILLOS | M2 | 884.2 | 28183 | 24919408.6
1.7 | DEMOLICIÓN MANUAL DE PISOS EXISTENTES - Emax= 0.15m | M2 | 1002.7827 | 26183 | 26255860.1966
1.8 | DESMONTE DE CIELO RASO EXISTENTE. | M2 | 957.1 | 27683 | 26495399.3
1.9 | RETIRO SOBRANTES PROVENIENTES DE DESMONTES Y DEMOLICIONES. INCLUYE EL CARGUE. | M3 | 877.1 | 30500 | 26751550
|  |  |  | Subtotal | 131418936.4966
2 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.1 | EXCAVACION MANUAL, CIMENTACION Y TANQUE SUBTERRANEO. | M3 | 105 | 47787 | 5017635
2.2 | RELLENOS COMPACTADOS A MAQUINA CON MATERIAL SELECCIONADO, INCLUYE: TRANSPORTE EXTERNO, TRANSPORTE INTERNO, COMPACTACIÓN HASTA UNA DENSIDAD DEL 95% DE LA MÁXIMA OBTENIDA EN EL ENSAYO DEL PRÓCTOR MODIFICADO, MEDIDO EN SITIO. | M3 | 15 | 130588 | 1958820 | F
2.3 | RELLENOS COMPACTADOS MANUAL CON MATERIAL PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES, SELECCIONADO, INCLUYE: COMPACTACIÓN HASTA UNA DENSIDAD DEL 95% DE LA MÁXIMA OBTENIDA EN EL ENSAYO DEL PRÓCTOR MODIFICADO, MEDIDO EN SITIO. | M3 | 22.5 | 26479 | 595777.5
2.4 | RETIRO SOBRANTES PROVENIENTES DEL DESCAPOTE Y EXCAVACIONES. | M3 | 82.5 | 30638 | 2527635
|  |  |  | Subtotal | 10099867.5
3 | CIMENTACIÓN, ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y ESTRUCTURAS METÁLICAS
3.1 | CIMENTACIÓN
3.1.1 | CONCRETO PARA SOLADOS, f'c=2.500 PSI. | M3 | 3 | 813401 | 2440203
3.2 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO
3.2.1 | TANQUE SUBTERRANEO EN CONCRETO f'c=4.000PSI IMPERMEABILIZADO. INLUYE ENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO. | M3 | 45.1 | 1314736 | 59294593.6
3.2.2 | ACERO DE REFUERZO PDR-60; f'y=420 Mpa PARA ESTRUCTURAS EN CONCRETO, VERTICALES Y HORIZONTALES. | KG | 9020 | 9279 | 83696580
3.2.3 | CINTA WATERBAR SELLANTE E IMPERMEABILIZANTE DE JUNTAS, PVC V-15. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION. | ML | 50.6 | 69624 | 3522974.4
|  |  |  | Subtotal | 148954351
4 | MAMPOSTERÍA Y ACABADOS MUROS
4.1 | LEVANTE DE MURO EN BLOQUE VITRIFICADO No. 5, MEDIDAS BLOQUE: 11.5x23x33cm, INCLUYE MORTERO DE PEGA 1:4. | M2 | 198 | 77729 | 15390342
4.2 | LEVANTE LINEAL DE MURO EN BLOQUE VITRIFICADO No. 5, MEDIDAS BLOQUE: 11.5x23x33cm, INCLUYE MORTERO DE PEGA 1:4. | ML | 59.4 | 46304 | 2750457.6
4.3 | MUROS FALSOS EN PLACA DE ETERBOARD O EQUIVALENTE 8MM, MASILLADO Y PINTADO COLOR BLANCO. INCLUYE: PERFILERÍA DE ALUMINIO PARA SOPORTE, CHAZOS, CINTAS DE UNIÓN O ENSAMBLE ENTRE ELEMENTOS, CORTES, FILETES Y TODO LO NECESARIO. | M2 | 88.42 | 228983 | 20246676.86
4.4 | VIGA DINTEL EN CONCRETO DE f'c=3.000PSI, DE MEDIDAS 0.15x0.20m, SOBRE PUERTAS Y VENTANAS. SEGÚN DISEÑO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO. | ML | 6 | 106712 | 640272
4.5 | VIGA INTERMEDIAS EN CONCRETO DE f'c=3.000PSI, DE MEDIDAS 0.15x20m, SOBRE MUROS. SEGÚN DISEÑO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO. | ML | 33.8 | 111115 | 3755687
4.7 | COLUMNETAS EN CONCRETO DE f'c=3.000PSI, DE MEDIDAS 15x25cm. SEGÚN DISEÑO. INCLUYE ANCLAJE Y ACERO DE REFUERZO. | ML | 35 | 130092 | 4553220
4.8 | DILATACIÓN DE MAMPOSTERÍA CONTRA COLUMNAS Y VIGAS EN ICOPOR Y SIKAFLEX FACADE O SIMILAR | ML | 367.5 | 12811 | 4708042.5
4.9 | ANCLAJE CON EPÓXICO DIÁMETROS VARIADOS, PROFUNDIDAD=0.30m. (INCLUYE PERFORACIÓN Y ACERO). | UN | 20 | 24045 | 480900
4.10 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO PARA ACABADO DE MUROS EXTERIORES E INTERIORES EN MORTERO 1:4. | M2 | 396 | 37953 | 15029388
4.11 | PAÑETE LINEAL IMPERMEABILIZADO PARA DILATACIONES, RANURAS, FILETES DE BAÑOS. | ML | 118.8 | 19714 | 2342023.2
4.12 | ENCHAPE EN BALDOSÍN PARA MUROS DE BAÑOS Y SITIOS REQUERIDOS, COLOR BLANCO. INCLUYE PEGACOR Y REFRAGUE CON CONCOLOR BLANCO. | M2 | 316.8 | 103121 | 32668732.8
4.13 | APLICACIÓN DE ESTUCO ACRILICO. PARA ACABADOS DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES. | M2 | 79.2 | 37630 | 2980296
4.14 | APLICACIÓN DE ESTUCO ACRILICO LINEAL. PARA ACABADOS DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES. | ML | 23.76 | 19631 | 466432.56
4.15 | APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA. PARA ACABADO DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES. | M2 | 79.2 | 23312 | 1846310.4
|  |  |  | Subtotal | 107858780.92
5 | PISOS INTERIORES, PISOS EXTERIORES Y ACABADOS
5.1 | MORTERO DE NIVELACION 1:4 IMPERMEABILIZADO -E=0.03m. | M2 | 1002.7827 | 42005 | 42121888.5367
5.2 | PISO TIPO GRANITO TERRAZO MICROGRANO - BLANCO ALBINO DE 40x40cm. INCLUYE MORTERO DE PEGA 1:4 Y REFRAGUE CON CONCOLOR BLANCO. | M2 | 887.7827 | 173604 | 154122632.9064
5.3 | ZOCALO MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO 7.5cm. | ML | 1039.2986 | 40983 | 42593573.4341
5.4 | CERAMICA ANTILDESLIZANTE PARA PISOS BAÑOS Y ZONAS HUMEDAS, COLOR BLANCO. INCLUYE PEGACOR Y REFRAGUE CON CONCOLOR BLANCO. | M2 | 115 | 102098 | 11741270
|  |  |  | Subtotal | 250579364.8773
6 | INSTALACIONES SANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS
6.1 | TUBERÍA P.V.C.-S 2", INCLUYE: EXCAVACIÓN Y RELLENO, ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 216 | 35210 | 7605360
6.2 | TUBERÍA P.V.C.-S 3", INCLUYE: EXCAVACIÓN Y RELLENO, ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 90 | 49510 | 4455900
6.3 | TUBERÍA P.V.C.-S 4", INCLUYE: EXCAVACIÓN Y RELLENO, ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. INCLUYE LAS BAJANTES. | ML | 108 | 62186 | 6716088
6.4 | TUBERÍA P.V.C. NOVAFORT 160mm O EQUIVALENTE PARA ALCANTARILLADO. INCLUYE: EXCAVACIÓN Y RELLENO, ACCESORIOS, LIMPIADOR, LUBRICANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 30 | 103470 | 3104100
6.5 | TUBERÍA P.V.C. NOVAFORT 200mm O EQUIVALENTE PARA ALCANTARILLADO. INCLUYE: EXCAVACIÓN Y RELLENO, ACCESORIOS, LIMPIADOR, LUBRICANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 12 | 152208 | 1826496
6.6 | TUBERÍA DE VENTILACIÓN DE 2" EN PVC, INCLUYE CODO DE 90°1/4" c x c 2 Pulg, CODO DE 2 Pulg, SOLDADURA LIQUIDA PVC, LIMPIADOR REMOVEDOR PARA PVC (760 gr.) E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 45 | 29599 | 1331955
6.7 | ENTREGAS AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO MUNICIPAL EXISTENTE. INCLUYE ROTURA DE PAVIMENTO, EXCAVACION, ACCESORIOS, SILLA Y, MANO DE OBRA, TAPE Y RESANE. | UN | 1 | 2511381 | 2511381
6.8 | PUNTO SANITARIO DE 2" EN PVC. INCLUYE TUBERÍA PVC SANITARÍA x 2 Pulg, ACCESORIOS, SOLDADURA LIQUIDA PVC, LIMPIADOR REMOVEDOR PARA PVC (760 gr.). | UN | 24 | 65172 | 1564128
6.9 | PUNTO SANITARIO DE 4" EN PVC. INCLUYE TUBERÍA PVC SANITARÍA x 4 Pulg, INCLUYE ACCESORIOS, SOLDADURA LIQUIDA PVC, LIMPIADOR REMOVEDOR PARA PVC (760 gr.). | UN | 15 | 118513 | 1777695
6.10 | TRAGANTE DE AGUAS LLUVIAS DE 6" METALICO, INCLUYE CODO DE 90°1/4" c x c 6 Pulg, YEE SANITARÍA 6 Pulg, UNION DE 6 Pulg, SOLDADURA LIQUIDA PVC, LIMPIADOR REMOVEDOR PARA PVC (760 gr.), E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | UN | 4 | 168501 | 674004
6.11 | REJILLA SOSCO 4"X2" | UN | 12 | 49443 | 593316
6.12 | CAJA DE INSPECCIÓN DE 80x80cm, EN CONCRETO DE f'c=2.500PSI, INCLUYE EXCAVACIÓN Y TAPE, TAPA Y HERRAJES E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UN | 1 | 691782 | 691782
6.13 | VALVULA ADMISION DE AIRE MINI-VENT 1 1/4" A 2" | UN | 12 | 201200 | 2414400
6.14 | VALVULA ADMISION DE AIRE MAXI-VENT 1 1/3" A 4" | UN | 2 | 399108 | 798216
|  |  |  | Subtotal | 36064821
7 | INSTALACIONES HIDRAULICAS
7.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PRESION DE 1/2" RDE 21. | ML | 180 | 24940 | 4489200
7.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PRESION DE 3/4" RDE 11. | ML | 90 | 28132 | 2531880
7.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PRESION DE 1" RDE 13,5 | ML | 144 | 31699 | 4564656
7.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PRESION DE 1 1/2" RDE 21 | ML | 72 | 53433 | 3847176
7.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PRESION DE 2" RDE 21 | ML | 72 | 62056 | 4468032
7.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PRESION DE 2 1/2" RDE 21 | ML | 36 | 71731 | 2582316
7.7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PRESION DE 3" RDE 21 | ML | 60 | 138779 | 8326740
7.8 | PUNTO HIDRÁULICO 1/2" | UN | 24 | 57667 | 1384008
7.9 | PUNTO HIDRÁULICO 1" | UN | 15 | 100605 | 1509075
7.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVES DE CONTROL DE Ø 1/2" GALVANIZADAS, INCLUYE REGISTRO, TAPA, UNIVERSAL Y ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN | UN | 10 | 126601 | 1266010
7.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVES DE CONTROL DE Ø 1" GALVANIZDAS, INCLUYE REGISTRO, TAPA, UNIVERSAL Y ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN | UN | 5 | 151351 | 756755
|  |  |  | Subtotal | 35725848
8 | CUARTO DE BOMBAS, EQUIPOS SUMINISTRO DE AGUA A PRESIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
8.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE PIE DE Ø 2" | UN | 1 | 795597 | 795597
8.2 | CONEXIÓN A TANQUES DE AGUA SUBTERRÁNEOS 1", INCLUYE FLOTADORA, SOLDADURA LIQUIDA PVC, LIMPIADOR REMOVEDOR PARA PVC (760 gr.), E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | UN | 1 | 1113649 | 1113649
8.3 | INSTALACION EQUIPO DE PRESION CONSTANTE DE 23 GPM @ 40 m.c.a | UN | 1 | 5560200 | 5560200
PASAMUROS
8.4 | TUBERÍA DE VENTILACIÓN 4" SCH 40, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | ML | 1 | 476330 | 476330
8.5 | NIPLE PASAMURO D=1.1/2" SCH 40, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | UN | 1 | 89776 | 89776
8.6 | NIPLE PASAMURO D=2" SCH 40, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | UN | 1 | 118276 | 118276
8.7 | NIPLE PASAMURO D=3" SCH 40. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | UN | 1 | 206136 | 206136
8.8 | NIPLE PASAMURO D=4" SCH 40. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | UN | 1 | 333587 | 333587
|  |  |  | Subtotal | 8693551
9 | CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA
9.1 | DIVISIONES PARA BAÑOS Y ORINALES EN PANELES DE ACERO INOXIDABLE DE ALTURA - H=2.50m - TIPO SOCODA REF.: 304 CALIBRE 20, O EQUIVALENTE. INCLUYE PUERTAS, PARALES, CHAPAS, BISAGRAS, EMPAQUES, PASADORES BARRAS DE 1.5" DE ACUERDO A LA NORMA PARA BAÑOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD LOCOMOTRIZ Y TODOS LOS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. LAS DIVISIONES INCLUYEN EL ACABADO EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE POR AMBAS CARAS. | M2 | 144 | 934668 | 134592192
9.2 | BARRA DE SEGURIDAD PARA DISCAPACITADOS DE 36" O EQUIVALENTE, EN ACERO INOXIDABLE SATINADO. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN. | UN | 20 | 316096 | 6321920
9.3 | REFORZAMIENTO Y ACABADOS PARA RECUBRIMIENTO ASCENSOR EXISTENTE | UN | 129.6 | 1155488 | 149751244.8
|  |  |  | Subtotal | 290665356.8
10 | CUBIERTA, CIELO RASO Y ACABADOS CUBIERTAS
10.1 | CIELO RASO EN PLACA DE FIBRA MINERAL DE 60x60cm, COLOR BLANCO. INCLUYE: PERFILERÍA PARA SOPORTE, CHAZOS, ENSAMBLE ENTRE ELEMENTOS, CORTES, FILETES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y ACABADO ESTÉTICO. | M2 | 635.4 | 104394 | 66331947.6
10.2 | MODULACION DE ESPACIOS PARA LAMPARAS EMPOTRADAS, INCLUYE TENSORES Y REMATES DE LOS BORDES CON ALUMINIO DECORATIVO. | UN | 120 | 53778 | 6453360
10.3 | REGISTROS DE INSPECCIÓN DE 50x50cm, INCLUYE: PERFILERÍA DE ALUMINIO PARA SOPORTE, CHAZOS, CINTAS DE UNIÓN O ENSAMBLE ENTRE ELEMENTOS, CORTES, FILETES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y ACABADO ESTÉTICO. | UN | 5 | 108226 | 541130
|  |  |  | Subtotal | 73326437.6
11 | APARATOS SANITARIOS, ACCESORIOS Y GRIFERÍA
11.1 | ESPEJO DE ESPESOR E=4mm CON PELICULA DE SEGURIDADPARA BAÑOS FIJADOS SOBRE BASTIDORES DE ALUMINIO DE 1x3" MEDIANTE CINTA DOBLE FAZ 3M, ANCLADOS A MURO CON CHAZO 3/16". INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION. | M2 | 20 | 290880 | 5817600
11.2 | REJILLA DE SOSCO DE 3"x2". INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION. | UN | 18 | 45174 | 813132
11.3 | SANITARIO INSTITUCIONAL, GRIFERÍA ANTIVANDALICA, BRIDA Y ASIENTO, COLOR BLANCO O EQUIVALENTE. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN. | UN | 15 | 905922 | 13588830
11.4 | LAVAMANOS DE COLGAR COLOR BLANCO TIPO PMR. INCLUYE GRIFERIA. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN. INCLUYE GRIFERIA TIPO PUSH CROMADA, DESAGÚE SENCILLO INTEGRADO, SIFÓN BOTELLA O EQUIVALENTE. | UN | 5 | 826600 | 4133000
11.5 | LAVAMANOS DE INCRUSTAR COLOR BLANCO, INCLUYE GRIFERIA TIPO PUSH CROMADA, DESAGÚE SENCILLO INTEGRADO, SIFÓN BOTELLA O EQUIVALENTE. | UN | 10 | 526039 | 5260390
11.6 | POCETA EN ACERO INOXIDABLE DE MEDIDAS 62x48cm. INCLUYE GRIFERIA MEZCLADOR PARA LAVAPLATOS GRIVAL O EQUIVALENTE. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN. | UN | 3 | 445007 | 1335021
11.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE DUCHA DE PARED. INCLUYE REGADERA. | UN | 1 | 147602 | 147602
11.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE TERMINAL DE COBRE (1/2"), PARA CUARTOS DE ASEO, RESIDUOS, CUARTO DE A.A. Y JARDINES. | UN | 3 | 82029 | 246087
11.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA TIPO TELEFONO DE 1/2". | UN | 1 | 276315 | 276315
11.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE GRIFERIA. | UN | 10 | 130397 | 1303970
11.11 | LAVATRAPEROS COLOR BLANCO. INCLUYE GRIFERIA. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN. INCLUYE DESAGÚE SENCILLO INTEGRADO, SIFÓN BOTELLA O EQUIVALENTE. | UN | 6 | 616862 | 3701172
11.12 | ORINAL MEDIANO COLOR BLANCO, INCLUYE GRIFERIA, DESAGÚE SENCILLO INTEGRADO, SIFÓN BOTELLA O EQUIVALENTE. | UN | 5 | 829130 | 4145650
|  |  |  | Subtotal | 40768769
12 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN
12.1 | OBRAS PRELIMINARES
12.1.1 | DESMONTES DE LINEAS BT EN SUBESTACION ELECTRICA | UN | 1 | 9860838 | 9860838
12.1.2 | DESMONTES DE GABINETES EN SUBESTACION ELECTRICA | UN | 5 | 2505893 | 12529465
12.1.3 | DESMONTES DE ILUMINACION Y TOMAS EN GENERAL | UN | 1 | 4262414 | 4262414
12.2 | GABINETES Y TABLEROS
12.2.1 | TABLERO DE DISTRIBUCION BT 12 CTOS 3F CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR | UN | 6 | 1610747.39 | 9664484.34
12.2.2 | TABLERO DE DISTRIBUCION BT 18 CTOS 3F CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR | UN | 4 | 1783460.19 | 7133840.76
12.2.3 | TABLERO DE DISTRIBUCION BT 24 CTOS 3F CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR | UN | 2 | 1488916.56 | 2977833.12
12.2.4 | TABLERO DE DISTRIBUCION BT 30 CTOS 3F CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR | UN | 3 | 2536807.59 | 7610422.77
12.2.5 | CAJA DE PASO - CONEXIONES METALICA DE 40X40 | UN | 3 | 457840.79 | 1373522.37
12.2.6 | CAJA DE PASO - CONEXIONES METALICA DE 30X30 | UN | 12 | 457840.79 | 5494089.48
12.2.7 | BREAKER ENCHUFABLE MONOPOLAR | UN | 210 | 28738.39 | 6035061.9
12.2.8 | BREAKER ENCHUFABLE BIPOLAR | UN | 30 | 64787.39 | 1943621.7
12.3 | ACOMETIDAS Y ALIMENTADORES
12.3.1 | ELECTROBARRAS 630AMP IP55 | ML | 40 | 1876435.36 | 75057414.4
12.3.2 | ELECTROBARRAS DE 250AMP IP55 | ML | 35 | 1537289 | 53805115
12.3.3 | CONEXION DE ELECTROBARRA 630A A BREAKER | UN | 3 | 8420032.4 | 25260097.2
12.3.4 | CONEXION DE ELECTROBARRA 250A- BREAKER | UN | 3 | 3834659.4 | 11503978.2
12.3.5 | TABLERO DE DERIVACION EB DESDE 40A-250A | UN | 14 | 2744345.18 | 38420832.52
12.3.6 | CABLE 2X350KCMIL- THHN CU (3F)+ CABLE 2X350KCMIL- THHN CU (T) | ML | 30 | 2102328.69 | 63069860.7
12.3.7 | CABLE 2X350KCMIL- THHN CU 3(F)+ CABLE 2X350KCMIL- THHN CU (N)+ CABLE 2/0 AWG- THHN CU (T) | ML | 15 | 2234007.4 | 33510111
12.3.8 | CABLE THHWN 2 AWG CU (3F)+ CABLE THHWN 2 AWG CU (T) | ML | 12 | 209560 | 2514720
12.3.9 | CABLE THHWN 4/0 AWG CU (3F)+ CABLE THHWN 4/0 AWG CU (N)+ CABLE THHWN 2/0 AWG CU (T) | ML | 45 | 721584.46 | 32471300.7
12.3.10 | CABLE THHWN 1/0 AWG CU (3F)+ CABLE THHWN 1/0 AWG CU (T) | ML | 25 | 334664.2 | 8366605
12.3.11 | CABLE THHWN 8 AWG CU (3F)+ CABLE THHWN 8 AWG CU (N)+ 8 CABLE THHWN AWG CU (T) | ML | 140 | 90597.13 | 12683598.2
12.3.12 | CABLE THHWN 6 AWG CU (3F)+ CABLE THHWN 6 AWG CU (N)+ 8 CABLE THHWN AWG CU (T) | ML | 15 | 110727.37 | 1660910.55
12.3.13 | CABLE THHWN 6 AWG CU (3F)+ CABLE THHWN 6 AWG CU (T) | ML | 12 | 99629.4 | 1195552.8
12.3.14 | TUBERIA EMT 3" | ML | 30 | 257508.68 | 7725260.4
12.3.15 | TUBERIA IMC 2" | ML | 90 | 211209.8 | 19008882
12.3.16 | TUBERIA EMT 2" | ML | 15 | 151989.6 | 2279844
12.3.17 | TUBERIA EMT 1" | ML | 140 | 67944.9 | 9512286
12.3.18 | TUBERIA EMT 1 1/2" | ML | 24 | 100571.02 | 2413704.48
12.3.19 | BANDEJA PORTACABLES DE 20CMX6CM | ML | 30 | 94135.63 | 2824068.9
12.4 | SISTEMA DE APANTALLAMIENTO
12.4.1 | ALAMBRÓN DE ALUMINIO 8 MM | ML | 300 | 26974.38 | 8092314
12.4.2 | SOPORTE PARA ALAMBROM | UN | 300 | 49875.56 | 14962668
12.4.3 | PUNTA CAPTADORA 150 CMS 16MM ALUMINIO | UN | 5 | 394615.67 | 1973078.35
12.4.4 | PUNTA CAPTADORA 100 CMS 16MM ALUMINIO | UN | 12 | 260966.57 | 3131598.84
12.4.5 | CONECTOR PARA UNIONES EN T, EN CRUZ Y EN PARALELO ALAMBRON CU 8-10MM (249AV) | UN | 20 | 249860.11 | 4997202.2
12.4.6 | BAJANTE DE SIPRA | UN | 1 | 5060182.66 | 5060182.66
|  |  |  | Subtotal | 510386779.54
13 | INSTALACIONES VOZ Y DATOS, SISTEMA DE SEGURIDAD Y CCTV
13.1 | MONTAJE DE ESTRUCTURA
13.1.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT DE 3/4" | ML | 60 | 275230 | 16513800
13.1.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT 1" | ML | 120 | 297867 | 35744040
13.1.3 | SUMINISTRO E INTALACION DE TUBERIA EMT DE 1 1/4" | ML | 30 | 308443 | 9253290
13.1.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT DE 1 1/2" | ML | 120 | 333611 | 40033320
13.1.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT DE 2" | ML | 35 | 339571 | 11884985
13.1.6 | SUMINISTRO E INSTALACUION DE CANALETA METALICA DE 60x40 | ML | 125 | 261462 | 32682750
13.1.7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA ELECTROSOLDADA | ML | 75 | 859469 | 64460175
13.1.8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJAS DE PASO METALICAS DE 20x20x15 | UN | 6 | 280770 | 1684620
13.1.9 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC DE 1" EMPOTRADA EN MURO | UN | 20 | 137336 | 2746720
13.1.10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE MECANISMO PARA FACEPLATE DOBLE | UN | 65 | 188366 | 12243790
13.1.11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE MECANISMO PARA FACEPLATE SENCILLA | UN | 60 | 137336 | 8240160
13.1.12 | SUMINISTRO E INSTALACIONDE TUBERIA PVC DE 1 1/2" EMPOTRADA EN MURO | UN | 20 | 149608 | 2992160
13.1.13 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC DE 2" EMPOTRADA EN MURO | UN | 2 | 150563 | 301126
13.1.14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PACH CORD DE 1.5 METROS | UN | 200 | 181770 | 36354000
13.1.15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PACH CORD DE 2 METROS | UN | 200 | 188666 | 37733200
13.1.16 | SUMINISTRO E INSTALACION JACK MODULAR CAT. 6A PARA PUNTOS WIFI | UN | 8 | 92662 | 741296
13.1.17 | SUMINISTRO E INSTALACION PATCH CORDS CAT 6A PARA PUNTOS WIFI | UN | 8 | 96814 | 774512
13.1.18 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA EMT 3/4" PARA PUNTOS WIFI INCLUYE UNIONES, CONECTORES, CURVAS. | ML | 30 | 86593 | 2597790
13.2 | TENDIDO DEL CABLEADO
13.2.1 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLEADO UTP CATEGORIA 6A | ML | 6000 | 8800 | 52800000
|  |  |  | Subtotal | 369781734
14 | OBRAS EXTERIORES
14.1 | CONFORMACION Y NIVELACION DE TERRENO H = 0.30 M | M2 | 30 | 1923 | 57690
14.2 | RAMPAS PARA ACCESO PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN CONCRETO f'c=3.000 PSI - E=10cm. INCLUYE ESTRIADO Y REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA 15x15cm - 6mm. | M2 | 6 | 103451 | 620706
14.3 | BORDILLOS DE 15x30cm, CONCRETO f'c=3.000 PSI. INCLUYE 3.72 KG DE REFUERZO EN ACERO, EXCAVACION DE 15x15cm. | ML | 30 | 92491 | 2774730
14.4 | ANDEN EN BALDOSA CUADRATICA DE CONCRETO DE 40x40cm. INCLUYE PLANTILLA DE CONCRETO f'c=3.000PSI Y MORTERO DE PEGA 1:4. | M2 | 30 | 137610 | 4128300
14.5 | PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO f'c=4.000PSI - E=17cm. PARA PARQUEADEROS Y ACCESO. INCLUYE ACELERANTE AL 1%, ACERO DE REFUERZO EN JUNTAS Y DILATACIONES. | M2 | 9 | 234761 | 2112849
|  |  |  | Subtotal | 9694275
15 | LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS
15.1 | LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS, INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y RETIRO DEL MATERIAL HASTA EL BOTADERO OFICIAL QUE INDIQUEN LAS AUTORIDADES PERTINENTES, MEDIDO EN SITIO. | M2 | 2475.9 | 2551 | 6316020.9
|  |  |  | Subtotal | 6316020.9
16 | SISTEMA CONTRAINCENDIOS: EXTINCIÓN Y DE DETECCION
16.1 | SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS
16.1.1 | TUBERIA P.V.C - AWWA C900 - ø4" | ML | 24 | 237643 | 5703432
16.1.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SCH 10 - 2 1/2" | ML | 180 | 197695 | 35585100
16.1.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SCH 10 - 4" | ML | 120 | 335841 | 40300920
16.1.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SCH 10 - 6" | ML | 12 | 607356 | 7288272
16.1.5 | PINTURA TUBERIA SCH 10 - 2 1/2" | ML | 180 | 35980 | 6476400
16.1.6 | PINTURA TUBERIA SCH 10 - 4" | ML | 120 | 47467 | 5696040
16.1.7 | PINTURA TUBERIA SCH 10 - 6" | ML | 12 | 66852 | 802224
16.1.8 | CODO METÁLICO RANURADO - 2 1/2". APROBADOS POR FM Y REGISTRADOS POR UL, C'UL Y FM. | UN | 24 | 95234 | 2285616
16.1.9 | TEE METÁLICA RANURADA - 2 1/2". APROBADOS POR FM Y REGISTRADOS POR UL, C'UL Y FM. | UN | 30 | 95234 | 2857020
16.1.10 | CODO METÁLICO RANURADO - 4". APROBADOS POR FM Y REGISTRADOS POR UL, C'UL Y FM. | UN | 6 | 197941 | 1187646
16.1.11 | TEE METÁLICA RANURADA - 4". APROBADOS POR FM Y REGISTRADOS POR UL, C'UL Y FM. | UN | 30 | 197941 | 5938230
16.1.12 | BRIDAS - ø2 1/2". APROBADOS POR FM Y REGISTRADOS POR UL, C'UL Y FM. | UN | 2 | 194722 | 389444
16.1.13 | BRIDAS - ø4". APROBADOS POR FM Y REGISTRADOS POR UL, C'UL Y FM. | UN | 2 | 320698 | 641396
16.1.14 | VALVULA DE CORTE UL/FM 300PSI - 4" | UN | 6 | 2843358 | 17060148
16.1.15 | CHECK UL/FM 300PSI - 2 1/2" | UN | 6 | 461591 | 2769546
16.1.16 | VALVULA VENTOSA UL/FM - 4" | UN | 6 | 1314928 | 7889568
16.1.17 | MANOMETRO UL/FM 0-300 PSI SECO | UN | 4 | 161370 | 645480
16.1.18 | MEDIDOR DE CAUDAL TIPO VENTURI 4" | UN | 1 | 3986673 | 3986673
16.1.19 | PLACA VORTEX PARA SUCCION DE BOMBAS CONTRAINCENDIOS | UN | 2 | 2071523 | 4143046
16.1.20 | LINEA DE SENSADO EN TUBERIA COBRE RIGIDO- 1/2" | UN | 2 | 2168552 | 4337104
16.1.21 | ACCESORIOS PVC AWWA C907 DR 18 (235 psi) - UL / FM | UN | 4 | 1585410 | 6341640
16.1.22 | INSTALACION EQUIPO CONTRAINCENDIO LISTADO: BOMBA PRINCIPAL 250PM @ 126PSI, BOMBA JOCKEY MULTIETAPAS VERTICAL 10GPM @ 136PSI. INCLUYE TABLEROS APROBADOS NFPA 20, ACCESORIOS DE CONEXIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | UN | 1 | 8573385 | 8573385
170898330
17 | SUMINISTRO DE EQUIPOS
17.1 | EQUIPOS DE BOMBEO Y TANQUES
17.1.1 | EQUIPO DE PRESION PREENSAMBLADO, COMPUESTO POR TRES (3) ELECTROBOMBAS CENTRIFUGAS DE ALTA PRESION, CONSTRUCCION STD EN HIERRO, DE 2” EN LA SUCCION X 2” EN LA DESCARGA, OBTURACION POR SELLO MECANICO, ACCIONADA CADA UNA POR MOTOR ELECTRICO TRIFASICO DE 3HP, 3500 RPM, 220 / 440 VOLTIOS + UN (1) TANQUE HIDROACUMULADOR VERTICAL DE 200LTS DE CAPACIDAD. INCLUYE TABLERO DE CONTROL + ACCESORIOS Y ACCESORIOS GENERALES PARA LA INSTALACIÓN DE LAS TRES (3) BOMBAS COMO LA DEL TANQUE HIDRONEUMATICO. | UN | 1 | 32413523 | 32413523
17.1.2 | EQUIPO CONTRAINCENDIO LISTADO: BOMBA PRINCIPAL 215GPM @ 83PSI, BOMBA JOCKEY MULTIETAPAS VERTICAL 10GPM @ 95PSI. INCLUYE TABLEROS APROBADOS NFPA 20, ACCESORIOS DE CONEXIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | UN | 1 | 165394706 | 165394706
17.1.3 | BOMBA DE ACHIQUE CUARTO DE MAQUINAS - POTENCIA 1HP. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN Y ACCESORIOS. | UN | 2 | 5577734 | 11155468
17.2 | EQUIPOS INSTALACIONES ELÉCTRICAS - SUMINISTRO
17.2.1 | GABITE PRINCIPAL Y AST | UN | 1 | 50316250.4 | 50316250.4
17.2.2 | GABINETE DE CONEXIÓN DE ELECTROBARRAS | UN | 1 | 14148206.8 | 14148206.8
17.2.3 | GABINETE DE AA CONDENSADORAS | UN | 1 | 29748206.8 | 29748206.8
17.3 | SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPOS VOZ Y DATOS Y CCTV
17.3.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE DE PISO, RACK INTERNO DE 80x100x45U, PUERTA TROQUELDA Y BARRAJE DE TIERRA, PINTURA ELECTROSTATICA COLOR NEGRO | UN | 3 | 18945240 | 56835720
17.3.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCH ADMINISTRABLE 24G 4SFP PPOE+ 370W SWCH / 10/100/1000 | UN | 20 | 6153653 | 123073060
17.3.3 | CONEXION DE EQUIPOS EN GABINETE TIPO PISO | UN | 1 | 17677108 | 17677108
|  |  |  | Subtotal | 500762249
18 | PLANES DE MANEJO AMBIENTAL Y DE TRÁNSITO
18.1 | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - PMA | MES | 5 | 5345500 | 26727500
|  |  |  | Subtotal | 26727500
| TOTAL COSTOS DIRECTOS DE OBRA SEDE EDIFICIO ANTIGUO TELECOM |  |  |  | 2728722972.6339
B | SEDE EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA
1 | OBRAS PRELIMINARES
1.1 | CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LÁMINA DE ZINC - H=2.14ML. | ML | 250 | 51837 | 12959250
1.2 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON EQUIPO | M2 | 7888.9 | 4918 | 38797610.2
1.3 | DESMONTE DE CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA, INCLUYE MARCOS, PUERTAS, VENTANAS, REJAS, PROTECTORES, CLOSET. | M2 | 382.1 | 21146 | 8079886.6
1.4 | DEMOLICIÓN CON EQUIPO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO | M3 | 453.6 | 290866 | 131936817.6
1.5 | DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS | UN | 128 | 76951 | 9849728
1.6 | DEMOLICIÓN MANUAL DE MUROS SENCILLOS | M2 | 1741.7 | 28183 | 49086331.1
1.7 | DEMOLICIÓN MANUAL DE PISOS EXISTENTES - Emax= 0.15m | M2 | 1057.9 | 26183 | 27698995.7
1.8 | DESMONTE DE CIELO RASO EXISTENTE. | M2 | 2115.7 | 27683 | 58568923.1
1.9 | ESCARIFICACION DE MUROS EXISTENTES | M2 | 2116.9 | 5697 | 12059979.3
1.10 | RETIRO SOBRANTES PROVENIENTES DE DESMONTES Y DEMOLICIONES. INCLUYE EL CARGUE. | M3 | 1325.2 | 30500 | 40418600
|  |  |  | Subtotal | 389456121.6
2 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.1 | EXCAVACION MANUAL, CIMENTACION Y TANQUE SUBTERRANEO. | M3 | 168 | 47787 | 8028216
2.2 | RELLENOS COMPACTADOS A MAQUINA CON MATERIAL SELECCIONADO, INCLUYE: TRANSPORTE EXTERNO, TRANSPORTE INTERNO, COMPACTACIÓN HASTA UNA DENSIDAD DEL 95% DE LA MÁXIMA OBTENIDA EN EL ENSAYO DEL PRÓCTOR MODIFICADO, MEDIDO EN SITIO. | M3 | 24 | 130588 | 3134112
2.3 | RELLENOS COMPACTADOS MANUAL CON MATERIAL PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES, SELECCIONADO, INCLUYE: COMPACTACIÓN HASTA UNA DENSIDAD DEL 95% DE LA MÁXIMA OBTENIDA EN EL ENSAYO DEL PRÓCTOR MODIFICADO, MEDIDO EN SITIO. | M3 | 42 | 26479 | 1112118
2.4 | RETIRO SOBRANTES PROVENIENTES DEL DESCAPOTE Y EXCAVACIONES. | M3 | 126 | 30638 | 3860388
|  |  |  | Subtotal | 16134834
3 | CIMENTACIÓN, ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y ESTRUCTURAS METÁLICAS
3.1 | CIMENTACIÓN
3.1.1 | CONCRETO PARA SOLADOS, f'c=2.500 PSI. | M3 | 4.8 | 813401 | 3904324.8
3.2 | ESTRUCTURAS DE CONCRETO
3.2.1 | TANQUE SUBTERRANEO EN CONCRETO f'c=4.000PSI IMPERMEABILIZADO. INLUYE ENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO. | M3 | 59.8 | 1314736 | 78621212.8
3.2.2 | ACERO DE REFUERZO PDR-60; f'y=420 Mpa PARA ESTRUCTURAS EN CONCRETO, VERTICALES Y HORIZONTALES. | KG | 11960 | 9279 | 110976840
3.2.3 | ESTRUCTURA METÁLICA PARA APOYO DE LAS CUBIERTAS EN PERFILERIA ESTRUCTURAL. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, PROTECCIÓN CONTRA CORROSION CON LIMPIEZA TIPO MECÁNICA SSPC SP-3, SOLDADURA WEST ARCO E70:18, LÁMINAS E=1", ANCLAJE SAE 1040 | ML | 3600 | 25543 | 91954800
3.2.4 | PLACAS DE ENTREPISO Y DE CUBIERTA EN CONCRETO f'c=4.000PSI ALIGERADA EN ICOPOR - E=15cm. INCLUYE ENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO. INCLUYE ALLANADO FINAL. | M2 | 120 | 245165 | 29419800
3.2.5 | CINTA WATERBAR SELLANTE E IMPERMEABILIZANTE DE JUNTAS, PVC V-15. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION. | ML | 64 | 69624 | 4455936
3.3 | REFORZAMIENTO DE COLUMNAS
3.3.1 | REFORZAMIENTO DE COLUMNAS TIPO A1;CON ENCHAQUETADO METALICO EN TERCIO SUPERIOR O INFERIOR. INCLUYE PROTECCION PASIVA CONTRA FUEGO CON MORTERO CEMENTICIO. | UN | 120 | 7415203 | 889824360
3.3.2 | REFORZAMIENTO DE COLUMNAS TIPO A2;CON ENCHAQUETADO METALICO EN TERCIO SUPERIOR O INFERIOR. INCLUYE PROTECCION PASIVA CONTRA FUEGO CON MORTERO CEMENTICIO. | UN | 20 | 7942774 | 158855480
3.3.3 | REFORZAMIENTO DE COLUMNAS TIPO A3;CON ENCHAQUETADO METALICO EN TERCIO SUPERIOR O INFERIOR. INCLUYE PROTECCION PASIVA CONTRA FUEGO CON MORTERO CEMENTICIO. | UN | 20 | 6763054 | 135261080
3.3.4 | REFORZAMIENTO DE COLUMNAS TIPO A4;CON ENCHAQUETADO METALICO EN TERCIO SUPERIOR O INFERIOR. INCLUYE PROTECCION PASIVA CONTRA FUEGO CON MORTERO CEMENTICIO. | UN | 20 | 7387428 | 147748560
3.3.5 | REFORZAMIENTO DE COLUMNAS TIPO B1;CON ENCHAQUETADO METALICO EN TERCIO SUPERIOR O INFERIOR. INCLUYE PROTECCION PASIVA CONTRA FUEGO CON MORTERO CEMENTICIO. | UN | 120 | 7477584 | 897310080
3.3.6 | REFORZAMIENTO DE COLUMNAS TIPO B2;CON ENCHAQUETADO METALICO EN TERCIO SUPERIOR O INFERIOR. INCLUYE PROTECCION PASIVA CONTRA FUEGO CON MORTERO CEMENTICIO. | UN | 20 | 7781310 | 155626200
3.3.7 | REFORZAMIENTO DE COLUMNAS TIPO B3;CON ENCHAQUETADO METALICO EN TERCIO SUPERIOR O INFERIOR. INCLUYE PROTECCION PASIVA CONTRA FUEGO CON MORTERO CEMENTICIO. | UN | 20 | 6961092 | 139221840
3.3.8 | REFORZAMIENTO DE COLUMNAS TIPO C5;CON ENCHAQUETADO METALICO EN TERCIO SUPERIOR O INFERIOR. INCLUYE PROTECCION PASIVA CONTRA FUEGO CON MORTERO CEMENTICIO. | UN | 20 | 6718238 | 134364760
3.3.9 | REFORZAMIENTO DE COLUMNAS TIPO N2;CON ENCHAQUETADO METALICO EN TERCIO SUPERIOR O INFERIOR. INCLUYE PROTECCION PASIVA CONTRA FUEGO CON MORTERO CEMENTICIO. | UN | 5 | 5709718 | 28548590
3.3.10 | REFORZAMIENTO DE COLUMNAS TIPO N1;CON ENCHAQUETADO METALICO EN TERCIO SUPERIOR O INFERIOR. INCLUYE PROTECCION PASIVA CONTRA FUEGO CON MORTERO CEMENTICIO. | UN | 8 | 4183983 | 33471864
3.4 | REFORZAMIENTO DE VIGAS
3.4.1 | REFORZAMIENTO DE VIGAS TIPO VI - 1 Y VI - 3; CON ENCHAQUETADO METALICO ADYACENTE A NUDO. INCLUYE PROTECCION PASIVA CONTRA FUEGO CON MORTERO CEMENTICIO. | UN | 230 | 5081744 | 1168801120
3.4.2 | REFORZAMIENTO DE VIGAS TIPO VI - 2; CON ENCHAQUETADO METALICO ADYACENTE A NUDO. INCLUYE PROTECCION PASIVA CONTRA FUEGO CON MORTERO CEMENTICIO. | UN | 35 | 6617821 | 231623735
3.4.3 | REFORZAMIENTO DE VIGAS TIPO VI - 4; CON ENCHAQUETADO METALICO ADYACENTE A NUDO. INCLUYE PROTECCION PASIVA CONTRA FUEGO CON MORTERO CEMENTICIO. | UN | 35 | 6226986 | 217944510
3.5 | RECUBRIMIENTO ARQUITECTÓNICO DE VIGAS Y COLUMNAS
3.5.1 | REVESTIMIENTO DE COLUMNAS CON PLACA DE YESO TIPO ETERBOARD O EQUIVALENTE 12mm - UNA (1) CARA, MASILLADO Y PINTADO COLOR BLANCO. INCLUYE: PERFILERÍA DE ALUMINIO PARA SOPORTE, CHAZOS, CINTAS DE UNIÓN O ENSAMBLE ENTRE ELEMENTOS, CORTES, FILETES Y TODO LO NECESARIO. | ML | 3745.0459 | 128429 | 480972504.2956
|  |  |  | Subtotal | 5138907596.8956
4 | MAMPOSTERÍA Y ACABADOS MUROS
4.1 | LEVANTE DE MURO EN BLOQUE VITRIFICADO No. 5, MEDIDAS BLOQUE: 11.5x23x33cm, INCLUYE MORTERO DE PEGA 1:4. | M2 | 201 | 77729 | 15623529
4.2 | LEVANTE LINEAL DE MURO EN BLOQUE VITRIFICADO No. 5, MEDIDAS BLOQUE: 11.5x23x33cm, INCLUYE MORTERO DE PEGA 1:4. | ML | 60.3 | 46304 | 2792131.2
4.3 | MUROS FALSOS EN PLACA DE ETERBOARD O EQUIVALENTE 8MM, MASILLADO Y PINTADO COLOR BLANCO. INCLUYE: PERFILERÍA DE ALUMINIO PARA SOPORTE, CHAZOS, CINTAS DE UNIÓN O ENSAMBLE ENTRE ELEMENTOS, CORTES, FILETES Y TODO LO NECESARIO. | M2 | 299.6 | 228983 | 68603306.8
4.4 | VIGA DINTEL EN CONCRETO DE f'c=3.000PSI, DE MEDIDAS 0.15x0.20m, SOBRE PUERTAS Y VENTANAS. SEGÚN DISEÑO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO. | ML | 247.2 | 106712 | 26379206.4
4.5 | VIGA INTERMEDIAS EN CONCRETO DE f'c=3.000PSI, DE MEDIDAS 0.15x20m, SOBRE MUROS. SEGÚN DISEÑO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO. | ML | 178.3 | 111115 | 19811804.5
4.6 | GOTERO Y CONTRAGOTEROS EN MORTERO 1:4, BAJO VENTANAS. SEGÚN DISEÑO. | ML | 39.2 | 37789 | 1481328.8
4.7 | COLUMNETAS EN CONCRETO DE f'c=3.000PSI, DE MEDIDAS 15x25cm. SEGÚN DISEÑO. INCLUYE ANCLAJE Y ACERO DE REFUERZO. | ML | 160.4 | 130092 | 20866756.8
4.8 | DILATACIÓN DE MAMPOSTERÍA CONTRA COLUMNAS Y VIGAS EN ICOPOR Y SIKAFLEX FACADE O SIMILAR | ML | 1319 | 12811 | 16897709
4.9 | ANCLAJE CON EPÓXICO DIÁMETROS VARIADOS, PROFUNDIDAD=0.30m. (INCLUYE PERFORACIÓN Y ACERO). | UN | 358 | 24045 | 8608110
4.10 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO PARA ACABADO DE MUROS EXTERIORES E INTERIORES EN MORTERO 1:4. | M2 | 401.9 | 37953 | 15253310.7
4.11 | PAÑETE LINEAL IMPERMEABILIZADO PARA DILATACIONES, RANURAS, FILETES DE BAÑOS. | ML | 120.6 | 19714 | 2377508.4
4.12 | ENCHAPE EN BALDOSÍN PARA MUROS DE BAÑOS Y SITIOS REQUERIDOS, COLOR BLANCO. INCLUYE PEGACOR Y REFRAGUE CON CONCOLOR BLANCO. | M2 | 912 | 103121 | 94046352
4.13 | APLICACIÓN DE ESTUCO ACRILICO. PARA ACABADOS DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES. | M2 | 2594 | 37630 | 97612220
4.14 | APLICACIÓN DE ESTUCO ACRILICO LINEAL. PARA ACABADOS DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES. | ML | 928.2 | 19631 | 18221494.2
4.15 | APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA. PARA ACABADO DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES. | M2 | 2594 | 23312 | 60471328
|  |  |  | Subtotal | 469046095.8
5 | PISOS INTERIORES, PISOS EXTERIORES Y ACABADOS
5.1 | MORTERO DE NIVELACION 1:4 IMPERMEABILIZADO -E=0.03m. | M2 | 957.9 | 42005 | 40236589.5
5.2 | PISO TIPO GRANITO TERRAZO MICROGRANO - BLANCO ALBINO DE 40x40cm. INCLUYE MORTERO DE PEGA 1:4 Y REFRAGUE CON CONCOLOR BLANCO. | M2 | 957.9 | 173604 | 166295271.6
5.3 | ZOCALO MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO 7.5cm. | ML | 1169.5 | 40983 | 47929618.5
5.4 | CERAMICA ANTILDESLIZANTE PARA PISOS BAÑOS Y ZONAS HUMEDAS, COLOR BLANCO. INCLUYE PEGACOR Y REFRAGUE CON CONCOLOR BLANCO. | M2 | 275 | 102098 | 28076950
|  |  |  | Subtotal | 282538429.6
6 | INSTALACIONES SANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS
6.1 | TUBERÍA P.V.C.-S 2", INCLUYE: EXCAVACIÓN Y RELLENO, ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 336 | 35210 | 11830560
6.2 | TUBERÍA P.V.C.-S 3", INCLUYE: EXCAVACIÓN Y RELLENO, ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 96 | 49510 | 4752960
6.3 | TUBERÍA P.V.C.-S 4", INCLUYE: EXCAVACIÓN Y RELLENO, ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. INCLUYE LAS BAJANTES. | ML | 384 | 62186 | 23879424
6.4 | TUBERÍA P.V.C. NOVAFORT 160mm O EQUIVALENTE PARA ALCANTARILLADO. INCLUYE: EXCAVACIÓN Y RELLENO, ACCESORIOS, LIMPIADOR, LUBRICANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 60 | 103470 | 6208200
6.5 | TUBERÍA P.V.C. NOVAFORT 200mm O EQUIVALENTE PARA ALCANTARILLADO. INCLUYE: EXCAVACIÓN Y RELLENO, ACCESORIOS, LIMPIADOR, LUBRICANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 21 | 152208 | 3196368
6.6 | TUBERÍA DE VENTILACIÓN DE 2" EN PVC, INCLUYE CODO DE 90°1/4" c x c 2 Pulg, CODO DE 2 Pulg, SOLDADURA LIQUIDA PVC, LIMPIADOR REMOVEDOR PARA PVC (760 gr.) E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 114 | 29599 | 3374286
6.7 | ENTREGAS AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO MUNICIPAL EXISTENTE. INCLUYE ROTURA DE PAVIMENTO, EXCAVACION, ACCESORIOS, SILLA Y, MANO DE OBRA, TAPE Y RESANE. | UN | 1 | 2511381 | 2511381
6.8 | PUNTO SANITARIO DE 2" EN PVC. INCLUYE TUBERÍA PVC SANITARÍA x 2 Pulg, ACCESORIOS, SOLDADURA LIQUIDA PVC, LIMPIADOR REMOVEDOR PARA PVC (760 gr.). | UN | 85 | 65172 | 5539620
6.9 | PUNTO SANITARIO DE 4" EN PVC. INCLUYE TUBERÍA PVC SANITARÍA x 4 Pulg, INCLUYE ACCESORIOS, SOLDADURA LIQUIDA PVC, LIMPIADOR REMOVEDOR PARA PVC (760 gr.). | UN | 68 | 118513 | 8058884
6.10 | TRAGANTE DE AGUAS LLUVIAS DE 6" METALICO, INCLUYE CODO DE 90°1/4" c x c 6 Pulg, YEE SANITARÍA 6 Pulg, UNION DE 6 Pulg, SOLDADURA LIQUIDA PVC, LIMPIADOR REMOVEDOR PARA PVC (760 gr.), E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | UN | 8 | 168501 | 1348008
6.11 | REJILLA SOSCO 4"X2" | UN | 52 | 49443 | 2571036
6.12 | CAJA DE INSPECCIÓN DE 80x80cm, EN CONCRETO DE f'c=2.500PSI, INCLUYE EXCAVACIÓN Y TAPE, TAPA Y HERRAJES E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UN | 3 | 691782 | 2075346
6.13 | VALVULA ADMISION DE AIRE MINI-VENT 1 1/4" A 2" | UN | 55 | 201200 | 11066000
6.14 | VALVULA ADMISION DE AIRE MAXI-VENT 1 1/3" A 4" | UN | 7 | 399108 | 2793756
|  |  |  | Subtotal | 89205829
7 | INSTALACIONES HIDRAULICAS
7.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PRESION DE 1/2" RDE 21. | ML | 252 | 24940 | 6284880
7.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PRESION DE 3/4" RDE 11. | ML | 114 | 28132 | 3207048
7.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PRESION DE 1" RDE 13,5 | ML | 183 | 31699 | 5800917
7.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PRESION DE 1 1/2" RDE 21 | ML | 222 | 53433 | 11862126
7.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PRESION DE 2" RDE 21 | ML | 240 | 62056 | 14893440
7.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PRESION DE 2 1/2" RDE 21 | ML | 240 | 71731 | 17215440
7.7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PRESION DE 3" RDE 21 | ML | 180 | 138779 | 24980220
7.8 | PUNTO HIDRÁULICO 1/2" | UN | 83 | 57667 | 4786361
7.9 | PUNTO HIDRÁULICO 1" | UN | 68 | 100605 | 6841140
7.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVES DE CONTROL DE Ø 1/2" GALVANIZADAS, INCLUYE REGISTRO, TAPA, UNIVERSAL Y ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN | UN | 16 | 126601 | 2025616
7.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVES DE CONTROL DE Ø 1" GALVANIZDAS, INCLUYE REGISTRO, TAPA, UNIVERSAL Y ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN | UN | 45 | 151351 | 6810795
|  |  |  | Subtotal | 104707983
8 | CUARTO DE BOMBAS, EQUIPOS SUMINISTRO DE AGUA A PRESIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
8.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE PIE DE Ø 2" | UN | 1 | 795597 | 795597
8.2 | CONEXIÓN A TANQUES DE AGUA SUBTERRÁNEOS 1", INCLUYE FLOTADORA, SOLDADURA LIQUIDA PVC, LIMPIADOR REMOVEDOR PARA PVC (760 gr.), E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | UN | 1 | 1113649 | 1113649
8.3 | INSTALACION EQUIPO DE PRESION CONSTANTE DE 23 GPM @ 40 m.c.a | UN | 1 | 5560200 | 5560200
PASAMUROS
8.4 | TUBERÍA DE VENTILACIÓN 4" SCH 40, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | ML | 1 | 476330 | 476330
8.5 | NIPLE PASAMURO D=1.1/2" SCH 40, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | UN | 1 | 89776 | 89776
8.6 | NIPLE PASAMURO D=2" SCH 40, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | UN | 1 | 118276 | 118276
8.7 | NIPLE PASAMURO D=3" SCH 40. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | UN | 1 | 206136 | 206136
8.8 | NIPLE PASAMURO D=4" SCH 40. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | UN | 1 | 333587 | 333587
|  |  |  | Subtotal | 8693551
9 | CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA
9.1 | PUERTA SENCILLA BATIENTE P-1, HOJA EN TABLERO MELAMINICO RH 5.5MM Y MARCO EN MELAMINA RH 15cm, RECUBIERTO EN PVC COLOR MADERA. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CERRADURA, TOPES (1.80 x 2.40m) | UN | 4 | 1346977 | 5387908
9.2 | PUERTA SENCILLA BATIENTE P-2, HOJA EN TABLERO MELAMINICO RH 5.5MM Y MARCO EN MELAMINA RH 15cm, RECUBIERTO EN PVC COLOR MADERA . INCLUYE PERSIANA INFERIOR EN ALUMINIO Y PVC, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CERRADURA, TOPES (0.90 x 2.10m) | UN | 24 | 1279397 | 30705528
9.3 | PUERTA SENCILLA BATIENTE P-3, HOJA EN TABLERO MELAMINICO RH 5.5MM Y MARCO EN MELAMINA RH 15cm, RECUBIERTO EN PVC COLOR MADERA . INCLUYE PERSIANA INFERIOR EN ALUMINIO Y PVC, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CERRADURA, TOPES (0.70 x 2.10m) | UN | 4 | 1149230 | 4596920
9.4 | PUERTA DOBLE BATIENTE P-4, EN VIDRIO DE SEGURIDAD DE 8mm - 3+3, CON MARCO EN ALUMINIO REF. 8025. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CERRADURA, TOPES (1.38x 2.40m) | UN | 4 | 3359034 | 13436136
9.5 | PUERTA SENCILLA BATIENTE P-5, EN VIDRIO DE SEGURIDAD DE 8mm - 3+3, CON MARCO EN ALUMINIO REF. 8025. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CERRADURA, TOPES (0.90x 2.40m) | UN | 4 | 2159444 | 8637776
9.6 | PUERTA DOBLE BATIENTE P-7, HOJAS EN PERSINAS CON LAMINA COLD ROLLED CALB. 16, RECUADRO EN TUBO NEGRO COLD ROLLED 3x1.1/2" Y MARCO EN ANGULO DE x3/16".. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CERRADURA, TOPES (1.00 x 2.40m) | UN | 24 | 1249056 | 29977344
9.7 | PUERTA DOBLE BATIENTE P-8, HOJAS EN PERSINAS CON LAMINA COLD ROLLED CALB. 16, RECUADRO EN TUBO NEGRO COLD ROLLED 3x1.1/2" Y MARCO EN ANGULO DE x3/16". INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CERRADURA, TOPES (0.90 x 2.40m) | UN | 4 | 1218160 | 4872640
9.8 | PUERTA DOBLE BATIENTE P-17, HOJAS EN PERSINAS CON LAMINA COLD ROLLED CALB. 16, RECUADRO EN TUBO NEGRO COLD ROLLED 3x1.1/2" Y MARCO EN ANGULO DE x3/16". INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CERRADURA, TOPES (1.50 x 2.40m) | UN | 4 | 1596357 | 6385428
9.9 | VENTANA EN PERFILERIA PROYECTANTE EN ALUMINO NATURAL - E= 5cm Y VIDRIO LAMINADO 3+3, SEGÚN DISEÑO, CON CELOSIA EN ALUMINIO. COLOR FINAL DEL VIDRIO DEFINIDO EN OBRA. | M2 | 72.5 | 1117878 | 81046155
9.10 | DIVISIONES PARA BAÑOS Y ORINALES EN PANELES DE ACERO INOXIDABLE DE ALTURA - H=2.50m - TIPO SOCODA REF.: 304 CALIBRE 20, O EQUIVALENTE. INCLUYE PUERTAS, PARALES, CHAPAS, BISAGRAS, EMPAQUES, PASADORES BARRAS DE 1.5" DE ACUERDO A LA NORMA PARA BAÑOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD LOCOMOTRIZ Y TODOS LOS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. LAS DIVISIONES INCLUYEN EL ACABADO EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE POR AMBAS CARAS. | M2 | 131.6 | 934668 | 123002308.8
9.11 | BARRA DE SEGURIDAD PARA DISCAPACITADOS DE 36" O EQUIVALENTE, EN ACERO INOXIDABLE SATINADO. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN. | UN | 50 | 316096 | 15804800
|  |  |  | Subtotal | 323852943.8
10 | CUBIERTA, CIELO RASO Y ACABADOS CUBIERTAS
10.1 | CIELO RASO EN PLACA DE FIBRA MINERAL DE 60x60cm, COLOR BLANCO. INCLUYE: PERFILERÍA PARA SOPORTE, CHAZOS, ENSAMBLE ENTRE ELEMENTOS, CORTES, FILETES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y ACABADO ESTÉTICO. | M2 | 2115.7 | 104394 | 220866385.8
10.2 | MODULACION DE ESPACIOS PARA LAMPARAS EMPOTRADAS, INCLUYE TENSORES Y REMATES DE LOS BORDES CON ALUMINIO DECORATIVO. | UN | 340.3 | 53778 | 18300653.4
10.3 | REGISTROS DE INSPECCIÓN DE 50x50cm, INCLUYE: PERFILERÍA DE ALUMINIO PARA SOPORTE, CHAZOS, CINTAS DE UNIÓN O ENSAMBLE ENTRE ELEMENTOS, CORTES, FILETES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y ACABADO ESTÉTICO. | UN | 6 | 108226 | 649356
|  |  |  | Subtotal | 239816395.2
11 | APARATOS SANITARIOS, ACCESORIOS Y GRIFERÍA
11.1 | ESPEJO DE ESPESOR E=4mm CON PELICULA DE SEGURIDADPARA BAÑOS FIJADOS SOBRE BASTIDORES DE ALUMINIO DE 1x3" MEDIANTE CINTA DOBLE FAZ 3M, ANCLADOS A MURO CON CHAZO 3/16". INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION. | M2 | 51 | 290880 | 14834880
11.2 | REJILLA DE SOSCO DE 3"x2". INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION. | UN | 52 | 45174 | 2349048
11.3 | SANITARIO INSTITUCIONAL, GRIFERÍA ANTIVANDALICA, BRIDA Y ASIENTO, COLOR BLANCO O EQUIVALENTE. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN. | UN | 60 | 905922 | 54355320
11.4 | LAVAMANOS DE COLGAR COLOR BLANCO TIPO PMR. INCLUYE GRIFERIA. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN. INCLUYE GRIFERIA TIPO PUSH CROMADA, DESAGÚE SENCILLO INTEGRADO, SIFÓN BOTELLA O EQUIVALENTE. | UN | 30 | 826600 | 24798000
11.5 | LAVAMANOS DE INCRUSTAR O COLGAR COLOR BLANCO, INCLUYE GRIFERIA TIPO PUSH CROMADA, DESAGÚE SENCILLO INTEGRADO, SIFÓN BOTELLA O EQUIVALENTE. | UN | 22 | 526039 | 11572858
11.6 | POCETA EN ACERO INOXIDABLE DE MEDIDAS 62x48cm. INCLUYE GRIFERIA MEZCLADOR PARA LAVAPLATOS GRIVAL O EQUIVALENTE. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN. | UN | 3 | 445007 | 1335021
11.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE DUCHA DE PARED. INCLUYE REGADERA. | UN | 1 | 147602 | 147602
11.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE TERMINAL DE COBRE (1/2"), PARA CUARTOS DE ASEO, RESIDUOS, CUARTO DE A.A. Y JARDINES. | UN | 3 | 82029 | 246087
11.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA TIPO TELEFONO DE 1/2". | UN | 1 | 276315 | 276315
11.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE GRIFERIA. | UN | 36 | 130397 | 4694292
11.11 | LAVATRAPEROS COLOR BLANCO. INCLUYE GRIFERIA. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN. INCLUYE DESAGÚE SENCILLO INTEGRADO, SIFÓN BOTELLA O EQUIVALENTE. | UN | 8 | 616862 | 4934896
11.12 | ORINAL MEDIANO COLOR BLANCO, INCLUYE GRIFERIA, DESAGÚE SENCILLO INTEGRADO, SIFÓN BOTELLA O EQUIVALENTE. | UN | 16 | 829130 | 13266080
|  |  |  | Subtotal | 132810399
12 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN
12.1 | OBRAS PRELIMINARES
12.1.1 | DESMONTES DE LINEAS BT EN SUBESTACION ELECTRICA | UND | 1 | 13203746 | 13203746
12.2.2 | DESMONTES DE GABINETES EN SUBESTACION ELECTRICA | UND | 4 | 7601750 | 30407000
12.2.3 | DESMONTES DE ILUMINACION Y TOMAS EN GENERAL | UND | 1 | 15379904 | 15379904
12.2 | GABINETES Y TABLEROS
12.2.1 | TABLERO DE DISTRIBUCION BT 12 CTOS 3F CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR | UND | 1 | 1239036 | 1239036
12.2.2 | TABLERO DE DISTRIBUCION BT 18 CTOS 3F CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR | UND | 9 | 1371892 | 12347028
12.2.3 | TABLERO DE DISTRIBUCION BT 24 CTOS 3F CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR | UND | 8 | 1145320 | 9162560
12.2.4 | TABLERO DE DISTRIBUCION BT 30 CTOS 3F CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR | UND | 5 | 1951390 | 9756950
12.2.5 | TABLERO DE DISTRIBUCION BT 36 CTOS 3F CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR | UND | 8 | 1951390 | 15611120
12.2.6 | CAJA DE PASO - CONEXIONES METALICA DE 25X25 | UND | 32 | 352185 | 11269920
12.2.7 | CAJA DE PASO - CONEXIONES METALICA DE 20X20 | UND | 20 | 402630 | 8052600
12.2.8 | CAJA DE PASO - CONEXIONES METALICA DE 50X50 | UND | 19 | 402630 | 7649970
12.2.9 | CAJA DE PASO - CONEXIONES METALICA DE 40X40 | UND | 8 | 352185 | 2817480
12.2.10 | CAJA DE PASO - CONEXIONES METALICA DE 30X30 | UND | 25 | 352185 | 8804625
12.2.11 | CAJA DE PASO - CONEXIONES METALICA DE 15X15 | UND | 29 | 352185 | 10213365
12.2.12 | BREAKER ENCHUFABLE MONOPOLAR | UND | 370 | 22106 | 8179220
12.2.13 | BREAKER ENCHUFABLE BIPOLAR | UND | 350 | 49836 | 17442600
12.3 | ACOMETIDAS Y ALIMENTADORES
12.3.1 | ELECTROBARRAS IP68 1600A | ML | 24 | 4865370.6 | 116768894.4
12.3.2 | ELECTROBARRAS IP54 1600A | ML | 56 | 4080941 | 228532696
12.3.3 | ELECTROBARRA IP54 DE 400A | ML | 50 | 1589255.2 | 79462760
12.3.4 | CONEXION DE ELECTROBARRA 1600A A BREAKER | UND | 5 | 6476948 | 32384740
12.3.5 | CONEXION DE ELECTROBARRA 400A- BREAKER | UND | 1 | 2949738 | 2949738
12.3.6 | TABLERO DE DERIVACION EB DESDE 40A-250A | UND | 14 | 2108276.25 | 29515867.5
12.3.7 | CABLE THHWN 2 AWG CU (F)+ CABLE THHWN 2 AWG CU (N)+ 4 CABLE THHWN AWG CU (T) | ML | 90 | 184017.6 | 16561584
12.3.8 | CABLE THHWN 4 AWG CU (F)+ CABLE THHWN 4 AWG CU (N) + CABLE THHWN 8 AWG CU (T) | ML | 200 | 119380.8 | 23876160
12.3.9 | CABLE THHWN 4/0 AWG CU (F)+ CABLE THHWN 4/0 AWG CU (N)++ CABLE THHWN 2 AWG CU (T) | ML | 40 | 518175.75 | 20727030
12.3.10 | CABLE THHWN 2*4/0 AWG CU (F)+ CABLE THHWN 2* 4/0 AWG CU (N)+ 2 CABLE THHWN AWG CU (T) | ML | 30 | 890336.47 | 26710094.1
12.3.11 | CABLE THHWN 1/0 AWG CU (F)+ CABLE THHWN 1/0 AWG CU (N) + CABLE THHWN 2 AWG CU (T) | ML | 100 | 291885.36 | 29188536
12.3.12 | CABLE THHWN 8 AWG CU (F)+ CABLE THHWN 8 AWG CU (N)+ 8 CABLE THHWN AWG CU (T) | ML | 50 | 69509.6 | 3475480
12.3.13 | CABLE THHWN 6 AWG CU (F)+ CABLE THHWN 6 AWG CU (N)+ 8 CABLE THHWN AWG CU (T) | ML | 150 | 72846.8 | 10927020
12.3.14 | TUBERIA EMT 4" | ML | 30 | 251948 | 7558440
12.3.15 | TUBERIA EMT 3" | ML | 40 | 198084 | 7923360
12.3.16 | TUBERIA EMT 2" | ML | 190 | 134851 | 25621690
12.3.17 | TUBERIA EMT 1" | ML | 60 | 52265 | 3135900
12.3.18 | TUBERIA EMT 1 1/2" | ML | 350 | 77362 | 27076700
12.4 | INSTALACIONES INTERNAS TOMACORRIENTES, ILUMINACIÒN - HVAC
12.4.1 | TUBERIA EMT 3/4” CTOS DE TOMACORRIENTES | ML | 1056.04 | 76992.5 | 81307159.7
12.4.2 | TUBERIA SCH 40 3/4” CTOS DE TOMACORRIENTES | ML | 475 | 60548.15 | 28760371.25
12.4.3 | CABLEADO DE CTOS DE TOMACORRIENTE EN CABLE 10 AWG THHWN | ML | 1450 | 46926 | 68042700
12.4.4 | CABLEADO DE CTOS DE ILUMINACION EN CABLE 12 AWG THHWN | ML | 1600 | 26070 | 41712000
12.5 | SISTEMA DE APANTALLAMIENTO
12.5.1 | ALAMBRÓN DE ALUMINIO 8 MM | ML | 423 | 20750 | 8777250
12.5.2 | SOPORTE PARA ALAMBROM | UND | 423 | 38366 | 16228818
12.5.3 | PUNTA CAPTADORA 200 CMS 16MM ALUMINIO | UND | 9 | 303551 | 2731959
12.5.4 | PUNTA CAPTADORA 150 CMS 16MM ALUMINIO | UND | 1 | 303551 | 303551
12.5.5 | PUNTA CAPTADORA 100 CMS 16MM ALUMINIO | UND | 1 | 200744 | 200744
12.5.6 | CONECTOR PARA UNIONES EN T, EN CRUZ Y EN PARALELO ALAMBRON CU 8-10MM (249AV) | UND | 15 | 192200 | 2883000
12.5.7 | BAJANTE DE SIPRA | UND | 3 | 3892448 | 11677344
|  |  |  | Subtotal | 1136558710.95
13 | INSTALACIONES VOZ Y DATOS, SISTEMA DE SEGURIDAD Y CCTV
13.1 | MONTAJE DE ESTRUCTURA
13.1.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT DE 3/4" | ML | 15 | 275230 | 4128450
13.1.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT 1" | ML | 53 | 297867 | 15786951
13.1.3 | SUMINISTRO E INTALACION DE TUBERIA EMT DE 1 1/4" | ML | 8 | 308443 | 2467544
13.1.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT DE 1 1/2" | ML | 23 | 333611 | 7673053
13.1.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT DE 2" | ML | 78 | 339571 | 26486538
13.1.6 | SUMINISTRO E INSTALACUION DE CANALETA METALICA DE 60x40 | ML | 275 | 261462 | 71902050
13.1.7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA ELECTROSOLDADA | ML | 45 | 859469 | 38676105
13.1.8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJAS DE PASO METALICAS DE 20x20x15 | UN | 12 | 280770 | 3369240
13.1.9 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC DE 1" EMPOTRADA EN MURO | UN | 9 | 137336 | 1236024
13.1.10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE MECANISMO PARA FACEPLATE DOBLE | UN | 138 | 188366 | 25994508
13.1.11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE MECANISMO PARA FACEPLATE SENCILLA | UN | 135 | 137336 | 18540360
13.1.12 | SUMINISTRO E INSTALACIONDE TUBERIA PVC DE 1 1/2" EMPOTRADA EN MURO | UN | 10 | 149608 | 1496080
13.1.13 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC DE 2" EMPOTRADA EN MURO | UN | 20 | 150563 | 3011260
13.1.14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PACH CORD DE 1.5 METROS | UN | 275 | 181770 | 49986750
13.1.15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PACH CORD DE 2 METROS | UN | 275 | 188666 | 51883150
13.1.16 | SUMINISTRO E INSTALACION JACK MODULAR CAT. 6A PARA PUNTOS WIFI | UN | 4 | 92662 | 370648
13.1.17 | SUMINISTRO E INSTALACION PATCH CORDS CAT 6A PARA PUNTOS WIFI | UN | 8 | 96814 | 774512
13.1.18 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA EMT 3/4" PARA PUNTOS WIFI INCLUYE UNIONES, CONECTORES, CURVAS. | ML | 30 | 86593 | 2597790
13.2 | TENDIDO DEL CABLEADO
13.2.1 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLEADO UTP CATEGORIA 6A | ML | 9750 | 8800 | 85800000
|  |  |  | Subtotal | 412181013
14 | LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS
14.1 | LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS, INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y RETIRO DEL MATERIAL HASTA EL BOTADERO OFICIAL QUE INDIQUEN LAS AUTORIDADES PERTINENTES, MEDIDO EN SITIO. | M2 | 7888.9 | 2551 | 20124583.9
|  |  |  | Subtotal | 20124583.9
15 | SISTEMA CONTRAINCENDIOS: EXTINCIÓN Y DE DETECCION
15.1 | SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS
15.1.1 | TUBERIA P.V.C - AWWA C900 - ø4" | ML | 30 | 237643 | 7129290
15.1.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SCH 10 - 1" | ML | 90 | 79054 | 7114860
15.1.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SCH 10 - 1 1/2" | ML | 90 | 96950 | 8725500
15.1.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SCH 10 - 2 1/2" | ML | 60 | 197695 | 11861700
15.1.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SCH 10 - 4" | ML | 90 | 335841 | 30225690
15.1.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SCH 10 - 6" | ML | 30 | 607356 | 18220680
15.1.7 | PINTURA TUBERIA SCH 10 - 1" | ML | 90 | 16792 | 1511280
15.1.8 | PINTURA TUBERIA SCH 10 - 1 1/2" | ML | 90 | 18940 | 1704600
15.1.9 | PINTURA TUBERIA SCH 10 - 2 1/2" | ML | 60 | 35980 | 2158800
15.1.10 | PINTURA TUBERIA SCH 10 - 4" | ML | 90 | 47467 | 4272030
15.1.11 | PINTURA TUBERIA SCH 10 - 6" | ML | 30 | 66852 | 2005560
15.1.12 | ACCESORIO ROSCADO - 1". APROBADOS POR FM Y REGISTRADOS POR UL, C'UL Y FM. | UN | 60 | 80876 | 4852560
15.1.13 | CODO METÁLICO RANURADO - 1 1/2". APROBADOS POR FM Y REGISTRADOS POR UL, C'UL Y FM. | UN | 15 | 58383 | 875745
15.1.14 | TEE METÁLICA RANURADA - 1 1/2". APROBADOS POR FM Y REGISTRADOS POR UL, C'UL Y FM. | UN | 30 | 58383 | 1751490
15.1.15 | CODO METÁLICO RANURADO - 2 1/2". APROBADOS POR FM Y REGISTRADOS POR UL, C'UL Y FM. | UN | 10 | 95234 | 952340
15.1.16 | TEE METÁLICA RANURADA - 2 1/2". APROBADOS POR FM Y REGISTRADOS POR UL, C'UL Y FM. | UN | 17 | 95234 | 1618978
15.1.17 | CODO METÁLICO RANURADO - 4". APROBADOS POR FM Y REGISTRADOS POR UL, C'UL Y FM. | UN | 12 | 197941 | 2375292
15.1.18 | TEE METÁLICA RANURADA - 4". APROBADOS POR FM Y REGISTRADOS POR UL, C'UL Y FM. | UN | 24 | 197941 | 4750584
15.1.19 | ACCESORIO METÁLICO RANURADO - 6". APROBADOS POR FM Y REGISTRADOS POR UL, C'UL Y FM. |  | 4 | 229707 | 918828
15.1.20 | BRIDAS - ø2 1/2". APROBADOS POR FM Y REGISTRADOS POR UL, C'UL Y FM. | UN | 1 | 194722 | 194722
15.1.21 | BRIDAS - ø4". APROBADOS POR FM Y REGISTRADOS POR UL, C'UL Y FM. | UN | 1 | 320698 | 320698
15.1.22 | VALVULA DE CORTE UL/FM 300PSI - 4" | UN | 2 | 2843358 | 5686716
15.1.23 | CHECK UL/FM 300PSI - 2 1/2" | UN | 3 | 461591 | 1384773
15.1.24 | VALVULA VENTOSA UL/FM - 4" | UN | 3 | 1314928 | 3944784
15.1.25 | PUNTO DE PRUEBA, CONTROL Y DRENAJE 3" | UN | 3 | 5638652 | 16915956
15.1.26 | SIAMESA 4" X 2 1/2" X 2 1/2" BRONCE UL/FM | UN | 1 | 1472165 | 1472165
15.1.27 | GABINETE CLASE II - NTC 1669 | UN | 4 | 1413785 | 5655140
15.1.28 | EXTINTOR ABC 10LB CON GABINETE | UN | 4 | 297854 | 1191416
15.1.29 | ROCIADOR PENDIENTE K=5,6 | UN | 60 | 108616 | 6516960
15.1.30 | PUNTO HIDRAULICO PARA ROCIADOR | UN | 60 | 64529 | 3871740
15.1.31 | REDUCCION EXCENTRICA Y/O CONCENTRICA | UN | 2 | 285136 | 570272
15.1.32 | MANOMETRO UL/FM 0-300 PSI SECO | UN | 8 | 161370 | 1290960
15.1.33 | MEDIDOR DE CAUDAL TIPO VENTURI 4" | UN | 1 | 3986673 | 3986673
15.1.34 | PLACA VORTEX PARA SUCCION DE BOMBAS CONTRAINCENDIOS | UN | 2 | 2071523 | 4143046
15.1.35 | LINEA DE SENSADO EN TUBERIA COBRE RIGIDO- 1/2" | UN | 2 | 2168552 | 4337104
15.1.36 | ACCESORIOS PVC AWWA C907 DR 18 (235 psi) - UL / FM | UN | 6 | 1585410 | 9512460
15.1.37 | MANTENIMIENTO EQUIPO CONTRAINCENDIO LISTADO: BOMBA PRINCIPAL 250PM @ 126PSI, BOMBA JOCKEY MULTIETAPAS VERTICAL 10GPM @ 136PSI. INCLUYE TABLEROS APROBADOS NFPA 20, ACCESORIOS DE CONEXIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | UN | 1 | 8573385 | 8573385
15.2 | SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS
15.2.1 | TABLERO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO, INCLUYE DOS CIRCUITOS NAC. | UN | 1 | 9386899 | 9386899
15.2.2 | DETECTOR DE HUMO FOTOELÉCTRICO, DIRECCIONABLE. | UN | 20 | 430271 | 8605420
15.2.3 | DETECTOR DE TEMPERATURA DIRECCIONABLE. | UN | 2 | 430272 | 860544
15.2.4 | BASE PARA DETECTORES B210LP | UN | 22 | 85142 | 1873124
15.2.5 | ESTACIÓN MANUAL DIRECCIONABLE PARA AVISO DE INCENDIO. | UN | 2 | 839524 | 1679048
15.2.6 | SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA TECHO HCC24CW | UN | 2 | 588498 | 1176996
15.2.7 | SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA PARED HEC3-24WR | UN | 2 | 488376 | 976752
15.2.8 | CAMPANA DE ALARMA B6-24 | UN | 4 | 350540 | 1402160
15.2.9 | UNIDAD NAC POWER DE DOS CIRCUITOS, PARA ALIMENTACIÓN DE SIRENAS Y ESTACIONES MANUALES. | UN | 4 | 2935785 | 11743140
15.2.10 | TUBERÍA E.M.T. - ø3/4" + ACCESORIOS DE ANCLAJE, CERTIFICADA UL. | ML | 150 | 33922 | 5088300
15.2.11 | CABLE FPLR/2 CONDUCTORES CALIBRE 16AWG, LISTADO UL-NFPA 262 | ML | 300 | 17232 | 5169600
15.2.12 | CAJA GALVANIZADA 4x4" | UN | 24 | 9193 | 220632
|  |  |  | Subtotal | 240777392
16 | SUMINISTRO DE EQUIPOS
16.1 | EQUIPOS INSTALACIONES ELÉCTRICAS - SUMINISTRO
16.1.1 | GABITE PRINCIPAL Y AST | UND | 1 | 71704808 | 71704808
16.1.2 | GABINETE DE CONEXIÓN DE ELECTROBARRAS | UND | 1 | 10883236 | 10883236
16.1.3 | GABINETE ML AUXILIAR SISTEMA ELECTRICO P2 | UND | 1 | 7998100 | 7998100
16.1.4 | GABINETE ML AUXILIAR SISTEMA ELECTRICO P3 | UND | 1 | 7998100 | 7998100
16.1.5 | GABINETE ML AUXILIAR SISTEMA ELECTRICO P4 | UND | 1 | 7998857 | 7998857
16.1.6 | GABINETE ML AUXILIAR SISTEMA ELECTRICO P5 | UND | 1 | 7998100 | 7998100
16.1.7 | GABINETE ML AUXILIAR SISTEMA ELECTRICO P6 | UND | 1 | 7998100 | 7998100
16.1.8 | GABINETE ML AUXILIAR SISTEMA ELECTRICO P7 | UND | 1 | 7998100 | 7998100
16.1.9 | GABINETE ML AUXILIAR SISTEMA ELECTRICO P8 | UND | 1 | 7998100 | 7998100
16.2 | SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPOS VOZ Y DATOS Y CCTV
16.2.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE DE PISO, RACK INTERNO DE 80x100x45U, PUERTA TROQUELDA Y BARRAJE DE TIERRA, PINTURA ELECTROSTATICA COLOR NEGRO | UN | 1 | 18945240 | 18945240
16.2.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCH ADMINISTRABLE 24G 4SFP PPOE+ 370W SWCH / 10/100/1000 | UN | 20 | 6153653 | 123073060
280593801
17 | PLANES DE MANEJO AMBIENTAL Y DE TRÁNSITO
17.1 | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - PMA | MES | 5 | 5345500 | 26727500
Subtotal |  |  |  |  | 26727500
| TOTAL COSTOS DIRECTOS DE OBRA SEDE EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA |  |  |  | 9312133179.7456
| TOTAL COSTOS DIRECTOS DE OBRA (A+B) |  |  |  | 12040856152.3795
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE OBRA |  |  |  | 3612256845.7138
| Administratración |  |  | 24% | 2889805476.5711
| Imprevistos |  |  | 1% | 120408561.5238
| Utilidad |  |  | 5% | 602042807.619
| TOTAL COSTOS DE OBRA SEDES A Y B |  |  |  | 15653112998.0933
C | SUMINISTRO DE EQUIPOS Y LICENCIAS
1 | EQUIPO ASCENSOR
1.1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EQUIPO ASCENSOR DE 8 PARADAS. INCLUYE EL DESMONTE DEL EQUIPO EXISTENTE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL. INCLUYE INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS. | UN | 2 | 292507738 | 585015476
|  |  |  | Subtotal | 585015476
2 | ESTUDIOS, LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN - TELECOM
2.1 | PERMISOS ALCALDIA | UN | 1 | 4600943.6667 | 4600943.6667
2.2 | ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SÍSMICA Y PATOLOGIA | UN | 1 | 480000000 | 480000000
|  |  |  | Subtotal | 484600943.6667
3 | LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN Y CONCEPTOS DE REPARACIONES LOCATIVAS - PALACIO JUSTICIA
3.1 | EXPENSAS REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL | UN | 1 | 17204215 | 17204215
3.2 | CONCEPTO DE REPARACIONES LOCATIVAS | UN | 1 | 719791 | 719791
3.3 | PERMISOS ALCALDIA | UN | 1 | 8602109 | 8602109
Subtotal |  |  |  |  | 26526115
| TOTAL COSTOS DIRECTO DE SUMINISTRO DE EQUIPOS Y LICENCIAS |  |  |  | 1096142534.6667
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE SUMINISTROS Y LICENCIAS |  |  |  | 197305656.24
| Administratración |  |  | 18% | 197305656.24
| TOTAL COSTOS SUMINISTRO DE EQUIPOS Y LICENCIAS |  |  |  | 1293448190.9067
T O T A L P R E S U P U E S T O S O B R A |  |  |  |  | 16946561189
NOTA 1: | El CONTRATISTA incluirá en todos y cada uno de los ítems, todos los costos de suministro de materiales, acabados, instalación, mano de obra, equipos, herramientas, limpieza, trasiegos, transportes, cargue, retiro de material, disposición final, elementos de seguridad y en general todos los costos directos e indirectos relacionados con la completa ejecución de los ítems correspondientes, ejecutados y entregados en pleno funcionamiento a satisfacción de LA INTERVENTORÍA. No se pagará valor independiente ni adicional por estos conceptos, por lo cual será responsabilidad a cuenta y costo del CONTRATISTA y deberán estar contemplados en los ítems correspondientes
16946561189
0