## FAER
| FAER | Laura Isabel Baracaldo | Apoyo Adtvo: Tatiana Reina
|  | Acumulado tareas asignadas | 7
|  | Tareas terminadas | 3
|  | Tareas asignadas mes actual | 0
|  | Tareas activas | 4
|  | Tareas completadas | 2
|  | Tareas con retraso | 4
ÁREA | FECHA ASIGNACION | TAREA | RESPONSABLE(S) | ESTADO | DIAS TRAB. TAREA | AVANCE SUBTAREAS | NOTAS | SUBTAREAS | COMPLETADA POR: | PRIORIDAD | INICIO | VENCIMIENTO | Es periódica | Con retraso | FINALIZACIÓN | Asignación Mes Actual
FAER | 2026-02-11 | Traslado presupuestal FENOGE Fondos FAER y PRONE | FARID ALEJANDRO TOVAR ARISTIZABAL;LAURA ISABEL BARACALDO CALDERON;CARLOS ANDRES GARZON VALDERRAMA;ROSA ANGELICA MATIZ PAEZ | En Revisión | 58 | 0/2 | Esta a la espera del grupo de la dirección para poder seguir adelante con la revisión de planeación | PRONE;FAER |  | Media | 11/02/2026 | 2026-02-13 | FALSE | TRUE |  | 0
FAER | 2026-02-27 | Revisión del acto administrativo | CAMILO ALEJANDRO CARRENO BARRENECHE | Completada |  | 2/2 |  | Revisar el acto administrativo;enviar observaciones y retroalimentación | CAMILO ALEJANDRO CARRENO BARRENECHE | Media |  | 2026-03-04 | FALSE | FALSE | 2026-03-03 | 0
FAER | 2026-02-24 | Actualización acto administrativo | LAURA ISABEL BARACALDO CALDERON | Completada |  | 2/2 | Realizar la actualización del acto administrativo. | Realizar la actualización;Enviarlo a la coordinadora | LAURA ISABEL BARACALDO CALDERON | Media |  | 2026-02-27 | FALSE | FALSE | 2026-02-27 | 0
FAER | 2026-03-13 | Avances proyectos de inversión PIIP | LAURA ISABEL BARACALDO CALDERON;CARLOS ANDRES GARZON VALDERRAMA | En Curso | 9 |  | Realizar el informe de actualización de los proyectos de inversión. |  |  | Media | 01/04/2026 | 2026-04-07 | FALSE | TRUE |  | 0
FAER | 2026-02-24 | Revisión de matriz y power BI | LAURA ISABEL BARACALDO CALDERON;JUAN SEBASTIAN PACHON GARZON | En Curso |  | 0/1 | Revisar la matriz de los proyectos la cual fue hablada en la reunión del DNP | Revisión de matriz y power Bi | MARIA CAMILA RICAURTE SANABRIA | Media |  |  | FALSE | FALSE | 2026-03-04 | 0
FAER | 2026-02-24 | Interconexiones | LAURA ISABEL BARACALDO CALDERON | En Curso |  | 2/4 | Se debe hablar con el ingeniero encargado de las interconexiones, preguntarle / conocer el estado de las interconexiones y realizar un informe de estas. | Conocer el estado de las interconexiones;Comunicarse con el ingeniero;Realizar informe;Enviarlo a la coordinadora |  | Media |  | 2026-03-31 | FALSE | TRUE |  | 0
FAER | 2026-02-09 | Actualización de procedimientos M-EN-P-04 | LAURA ISABEL BARACALDO CALDERON | En Revisión |  | 3/3 | Iniciar la actualización del procedimiento el 4 de febrero de 2026, tomando como guía el procedimiento del fondo FAZNI y enviar el procedimiento ajustado a Cristian Velásquez para su revisión. M-EN-P-04 Procedimiento para la Asignación de Recursos de Proyectos Financiados con el Fondo de Apoyo Financiero (FAER) M-EN-P-04 Procedimiento está en la revisión de Cristian Velasquez | Enviar el procedimiento ajustado a Cristian Velásquez para su revisión.;Iniciar la actualización del procedimiento el 2 de febrero ;Convocar una reunión para revisión y ajustes el 6 de febrero convocar a MPC-CV-FB |  | Media |  | 2026-02-28 | FALSE | TRUE |  | 0
Total | 4 | [13 empty] | 0 | 0
Formulas:
Asignación Mes Actual = IF(MONTH(qry_Tareas_FAER[[#This Row],[FECHA ASIGNACION]])=MONTH(TODAY()),1,0)