## matriz de riesgos
Proceso de Menor Cuantía
IDENTIFICACIÓN | [6 empty] | EVALUACION |  |  |  | ASIGNACION |  | PLAN DE TRATAMIENTO | [5 empty] | EFECTO - TTO |  |  |  | Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable del tratamiento | PLAZO ESTIMADO (Tratamiento) |  | MONITOREO Y REVISIÓN
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Qué puede pasar y, como puede ocurrir) | CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento) | Probabilidad | Impacto | Total | Categoria | SDIS | Contratista | Evitar | Transferir | Aceptar | Reducir Probab. | Reducir Impacto | Tratamiento / Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Total | Categoria |  |  | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad Cuándo?
1 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Suspensión o cancelación de la licencia para la prestación de servicios de salud ocupacional o de la habilitación para la prestación de estos servicios, durante la ejeución del contrato | Incumplimiento en la prestación del servicio | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto |  | X |  |  |  |  | X | Cesión del contrato, si el contratista es persona jurídica, o cesión de la participación a un tercero, por parte del integrante del consorcio o unión temporal respectivo, si se suspenden o cancelan la licencia de prestación de servicios de salud ocupacional o la habilitación para la prestación del servicio, y ejecución de las medidas legales y administrativas aplicables pertinentes. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | SI | Contratista: Dar cumplimiento al contrato y a las disposiciones aplicables al servicio de salud requerido. Entidad: Tomar las medidas legales pertinentes, si se presenta la situación descrita en este riesgo y efectuar revisiones periodicas de estos requisitos. | INICIO DEL CONTRATO | TERMINACION DEL CONTRATO | Seguimiento y control a cargo de la supervisión del contrato. Cumplimiento del contrato por parte del contratista. | PERMANENTE
2 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Retraso e inclumplimiento en la entrega de los informes y/o productos a cargo del contratista o cuando los mismos no corresponden a los mínimos solicitados. | Afectación de la ejecución del contrato y posible inclumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio |  | X |  | X |  |  | X | Cumplimiento del contrato y aplicación de las disposiciones del servicio objeto del contrato. En los documentos del proceso de selección, se dispone entre otros, que: a) Si el contratista modifica a su arbitrio las especificaciones técnicas, debe realizar las pruebas nuevamente sin costo adicional para la UBPD; b) la UBPD a través del supervisor del contrato, rechazará o devolverá los exámenes cuando no cumplan con las especificaciones técnicas requeridas con el fin que sean realizados nuevamente por el contratista sin costo adicional para la UBPD, y c) La UBPD solamente pagará los exámenes recibidos a satisfacción por el supervisor del contrato. Así mismo se pactan multas y cláusula penal, y se exige la garantía de cumplimiento. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | CONTRATISTA | INICIO DEL CONTRATO | TERMINACION DEL CONTRATO | Contratista: Dar cumplimiento al contrato. Entidad: Realizar la supervisión del contrato; revisar se de cumplimiento a los requisitos de las garantías del contrato, y tomar las medidas que correspondan en caso de incumplimiento del mismo. | EN EL MOMENTO DE LA APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS DEL CONTRATO Y DURANTE LA EJECUCIÓN DEL MISMO
3 | Especifico | Externo | Ejecucion | Operacional | Daños a terceros por indebido manejo de la información obtenida durante la ejecución del contrato o manejo indebido de la historia clínica o por otra causa | Quejas o demandas contra la Entidad Contratante por lesiones y/o daños a terceros y las sanciones a que haya lugar | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto |  | X |  | X |  | X | X | Cumplimiento del contrato y aplicación de las disposiciones del servicio objeto del contrato, del manejo de las historias clínica y de la confidencialidad de la información obtenida durante la ejecución del contrato. Exigencia de una póliza de responsabilidad civil extracontractual | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | Contratista: Dar cumplimiento al contrato y a las disposiciones del manejo de las historias clínicas, así como de la confidencialidad de la información obtenida durante la ejecución del contrato. Entidad: Realizar la supervisión del contrato; revisar se de cumplimiento a los requisitos de la póliza de responsabilidad civil extracontractual y tomar las medidas que correspondan en caso de incumplimiento del contrato. | INICIO DEL CONTRATO | TERMINACION DEL CONTRATO | Realizar la supervisión del contrato, revisar se de cumplimiento a los requisitos de la póliza de responsabilidad civil extracontractual y tomar las medidas que correspondan en caso de incumplimiento del contrato. | EN EL MOMENTO DE LA APROBACIÓN DE LA PÓLIZA Y DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
4 | Específico | Externo | Ejecución | juridico | Cambio sobre la normatividad aplicable a los requisitos habilitantes para los establecimientos que prestan servicios en salud. | Posibles adecuaciones o tramites que puedan suspender la prestación de los servicios | 1 | 2 | 4 | Riesgo Bajo |  | X |  |  |  | X |  | Los proponentes deberán estar informados de todos los cambios o nuevos requisitos que exija la normatividad vigente. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | NO | CONTRATISTA | INICIO DEL CONTRATO | TERMINACION DEL CONTRATO | Actualización constante del contratista respecto de los reuqisitos habilitante de ley. | AL MOMENTO DE ESTRUCTURAR LA PROPUESTA Y DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
5 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Estimación errada o inadecuada de la propuesta económica presentada por no calcular los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del Contrato, que conlleven a pérdidas o baja utilidad en la ejecución del contrato | Posibles Pérdidas económicas para el contratista o psible dismunicón de la utilidad del contratista | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo |  | X |  |  |  | X |  | Los proponentes deben tener en cuenta al momento de estructurar la propuesta, y durante la ejecución contractual, las variables, los costos directos, e indirectos y demás conceptos requeridos para la prestación del servicio, y todas las condiciones dispuestas en los documentos del proceso de selección. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | NO | CONTRATISTA | INICIO DEL CONTRATO | TERMINACION DEL CONTRATO | Estructuración de la propuesta, teniendo en cuenta todas las variables, los costos directos, e indirectos y demás conceptos requeridos para la prestación del servicio, y y todas las condiciones dispuestas en los documentos del proceso de selección. | AL MOMENTO DE ESTRUCTURAR LA PROPUESTA Y DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
6 | Específico | Externo | Ejecución | Técnico | Error en la emisión de conceptos de aptitud médica ocupacional o recomendaciones laborales | Afectación de decisiones laborales y riesgo para la salud de las/los servidores | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | X |  | X |  |  | X |  | Validación de conceptos por médico especialista SST, auditoría de calidad de informes y verificación de coherencia clínica-ocupacional | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Sí | Equipo médico SST | INICIO DEL CONTRATO | TERMINACION DEL CONTRATO | Auditoría de historias clínicas ocupacionales | Mensual
7 | Específico | Interno | Ejecución | SST | Falta de trazabilidad de resultados médicos en el SG-SST y sistemas de vigilancia epidemiológica | Debilidad en vigilancia epidemiológica y toma de decisiones en salud ocupacional | 2 | 4 | 6 | Riesgo Medio |  | X |  | X |  | X |  | Registro obligatorio en matrices SG-SST, articulación con SVE y reporte a SST de hallazgos relevantes | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Sí | Equipo médico SST | INICIO DEL CONTRATO | TERMINACION DEL CONTRATO | Revisión de matrices SVE | Trimestral
8 | Específico | Interno | Ejecución | Jurídico | Incumplimiento en la confidencialidad o uso indebido de datos sensibles de salud | Vulneración de historia clínica, sanciones legales y afectación de derechos de las/los servidores | 2 | 4 | 6 | Riesgo Medio |  | X |  | X |  | X |  | Aplicación de Ley 1581 de 2012, acuerdos de confidencialidad, control de acceso a información y póliza de responsabilidad civil | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Sí | Supervisor contrato | INICIO DEL CONTRATO | TERMINACION DEL CONTRATO | Control de acceso y revisión documental | Semestral
Nota: Sin perjuicio de los riesgos que se establecen en la presente matriz, el contratista igualmente debe dar cumplimiento al objeto, obligaciones y demás condiciones señaladas en los documentos del presente proceso de selección y las disposiciones aplicables a la materia.