## Hoja1
MATRIZ DE RIESGOS OBJETO: "ADQUISICION DE CAPTADORES DE REVOLUCION COMPATIBLES CON EQUIPOS DE CONTROL DE EMISIONES CONTAMINANTES PROVENIENTES DE FUENTES MOVILES PROPIEDAD DE LA SDM"
No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | Descripción (describe el riesgo) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | valoración | CATEGORÍA | ¿A quién se le asigna? | Porcentaje de asignación | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del Tratamiento |  |  |  | ¿afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo/revisión
[14 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | Como se realiza el monitoreo | Periodicidad
1 | ESPECIFICO | INTERNO | SELECCIÓN | OPERACIONAL | Falta de presentación de ofertas | Proceso de contratación declarado desierto | 1 | 5 | 6 | ALTO | CONTRATANTE | 100% | Verificar desde la estructuración de requisitos del proceso los contratos históricos, estudio del mercado, análisis del sector y necesidades de la entidad con más detalle para buscar alternativas de solución. Establecer un plazo amplio para que los proveedores interesados en participar presenten su oferta con el lleno de los requisitos establecidos en el anexo complementario. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Comité estructurador y dirección de contratación | Desde el inicio de la estructuración del proceso | Cuando se adjudique el proceso | Mesas técnicas con las áreas involucradas en la estructuración del proceso de selección. Seguimiento al cumplimiento del cronograma del proceso. | Permanente durante la etapa precontractual
2 | ESPECIFICO | INTERNO | CONTRATACIÓN | OPERACIONAL | Retraso en la firma del contrato por causas imputables al adjudicatario | Tardanza en el inicio de la ejecución del contrato | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA Y CONTRATANTE | 50% / 50% | Seguimiento al plazo establecido en el anexo complementario para cumplir los requisitos de legalización, perfeccionamiento y ejecución del contrato. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Supervisor del contrato Contratista | Desde el momento de la adjudicación | Hasta el perfeccionamiento del contrato | Revisión continua de los plazos estipulados en el cronograma del proceso de selección. | Permanente, hasta la legalización y perfeccionamiento del contrato.
3 | General | Externo | Contratación | Operacional | Retrasos en el inicio de la ejecución contractual por: - Presentación extemporánea por parte del Contratista de las garantías, como consecuencia directa e imputable al mismo. - Demoras en la emisión del registro presupuestal y aprobación de garantías. | Tardanza en el inicio de ejecución del contrato, e incumplimiento de los plazos establecidos en el cronograma del proceso. | 1 | 4 | 5 | ALTO | CONTRATISTA Y CONTRATANTE | 50% / 50% | Hacer seguimiento al plazo establecido en el anexo complementario para cumplir requisitos de legalización del contrato. Realizar requerimientos al Proponente seleccionado desde el momento de la adjudicación y durante la ejecución del contrato Cumplir con la presentación oportuna de las garantías para su aprobación según los plazos contemplados en el cronograma del proceso. Aprobación de la garantia presentada por el adjudicatario y emisión oportuna del registro presupuestal por parte de SDM | 1 | 3 | 4 | Bajo | SI | Abogado- DC SDM y Contratista | Una vez adjudicado el proceso de selección | Con la suscrpción del acta de inicio | A traves de los plazos estipulados en el cronograma del proceso de selección. | Permanente, hasta la legalización y perfeccionamiento del contrato.
4 | ESPECIFICO | EXTERNO | SELECCIÓN | ECONOMICO | Proyección económica o financiera inadecuada del contratista, respecto de los factores de costo y gasto determinantes de los precios y del valor contractual. | Desequilibrio económico del contrato | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | 100% | Verificar detalladamente el estudio de mercado y el anexo técnico para establecer los precios reales de los patrones, insumos y/o repuestos a reparar, calibrar o adquirir. Retroalimentar a la entidad sobre las características y los precios de los patrones, insumos y/o repuestos a reparar, calibrar o adquirir. En todo caso el contratista deberá asumir los mayores costos generados por errores u omisiones en los valores totales de su oferta. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Contratista | Desde la estructuración de la oferta económica | Desde la presesentacion de oferta economica del proceso. | Atención a las observaciones presentadas una vez publicado el estudio de mercado y el estudio previo. Comparar precios de estudio de mercado con las ofertas presentadas | En la etapa precontractual.
5 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | ECONÓMICO | Desabastecimiento de los equipos a entregar | Retraso en el cumplimiento de la entrega de los equipos a la SDM y posible incumplimiento al contrato | 4 | 3 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | 100% | Revisión detallada de pliego de condiciones, estudio del sector y estudio del mercado. El contratista deberá preveer la disponibilidad de bienes a adquirir al momento de la presentación de la oferta. El contratista deberá generar compras previas acorde a los tiempos del contrato | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Contratista | Desde la estructuración de la oferta económica | Cuando sean entregados los elementos contratados en óptimas condiciones. | Revisión de soportes durante la evaluación de las ofertas. Seguimiento por parte del supervisor durante la ejecución del contrato. | Una vez durante la revisión de las ofertas recibidas por la Entidad. Permanente durante la supervisión del contrato
6 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | SOCIAL O POLÍTICO | Incremento considerable en tiempos estimados de importación de equipos. | Retraso en el cumplimiento de la entrega de los equipos a la SDM y posible incumplimiento al contrato | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100% | El supervisor realizará seguimiento a los tiempos de entrega de los bienes establecidos en el Anexo de especificaciones Técnicas. El contratista deberá preveer los tiempos máximos estimados para la importación de y entrega de equipos. | 3 | 2 | 5 | BAJO | SI | Supervisión del contrato Contratista | En la ocurrencia del evento | Cuando el supervisor del contrato reciba los certificados de Declaración de Importación de cada uno de los equipos | En reunión mensual de seguimiento, establecer posibles alertas generando requerimientos sobre retardos en la ejecución al contratista | Mensual
7 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Pérdidas o daños de los elementos antes del recibo a satisfacción del objeto contratado. | Retraso en el cumplimiento de la entrega de los equipos a la SDM y posible incumplimiento al contrato | 1 | 4 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100% | El contratista deberá implementar una estrategia de seguridad que permita ejecutar la entrega y recepción de los equipos y elementos ofertados por parte de la Entidad. El contratista deberá contar con stock disponible para responder por los equipos y/o elementos perdidos o en mal estado. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Contratista | En la ocurrencia del evento | Cuando sean entregados los elementos contratados en óptimas condiciones y funcionales | Coordinar con el contratista, sobre la responsabilidad de los bienes hasta el ingreso de los mismos al almacén SDM. | Semanal
8 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Incremento considerable en tiempos estimados de calibración de equipos | Retraso en el cumplimiento de la entrega de los equipos a la SDM y posible incumplimiento al contrato | 4 | 4 | 8 | EXTREMO | CONTRATISTA | 100% | La Entidad solicitará al contratista que tenga en cuenta los tiempos de entrega definidos dentro del Anexo de Especificaciones Técnicas para evitar posible incumplimiento al contrato, una vez sea adjudicado. El supervisor realizará seguimiento a los tiempos de entrega de los bienes establecidos en el Anexo de especificaciones Técnicas. El contratista deberá preveer los tiempos máximos estimados para la calibración de los equipos importados, y deberá negociar tiempos de entrega con laboratorios autorizados. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | Contratista | Al momento de suscribir el acta de inicio | Cuando sean entregados los certificados de calibración originales en formato digital y físico | Solicitar al contratista actas de recibo y/o entrega de equipos a calibrar, emitidas por parte del laboratorio Nacional Acreditado | Semanal
9 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Fallas en el funcionamiento, puesta en marcha de los contadores o captadores de revolución y ejecución de pruebas de funcionamiento | Retraso en el cumplimiento de la entrega de los equipos a la SDM y posible incumplimiento al contrato | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100% | El contratista deberá revisar que los resultados de los certificados de calibración de los equipos se encuentren acorde con lo solicitado dentro del Anexo 1. Especificaciones Técnicas. El contratista deberá garantizar el cuidado de los equipos hasta la entrega a satisfacción emitida por parte de la Entidad. Coordinar con el supervisor del contrato, el desarrollo de las actividades de acuerdo con el cronograma para las pruebas de funcionamiento y puesta en marcha de los equipos. El contratista deberá contar con stock disponible para responder por los equipos y/o elementos perdidos o en mal estado. | 3 | 1 | 4 | BAJO | SI | Contratista | En la ocurrencia del evento | Cuando sean entregados los elementos contratados en óptimas condiciones. | Coordinar con el contratista, sobre la responsabilidad de los bienes hasta el ingreso de los mismos al almacén SDM. | Diaria a partir una vez sean coordinados los días de entrega y ejecución de pruebas por equipo adquirido
10 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Retrasos en el procedimiento de facturación o en el pago de cuentas y facturas por causa imputable al contratista. | Afectación del PAC de la entidad | 1 | 2 | 3 | BAJO | CONTRATISTA Y CONTRATANTE | 50% / 50% | Solicitar con anticipación al contratista los documentos que debe acreditar para tramitar el pago. Seguimiento y verificación por parte del supervisor al pago del contratista una vez este se haya radicado El contratista deberá presentar factura o cuentas de cobro, según corresponda, conforme las actividades mensuales ejecutadas. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Supervisor del contrato Contratista | Al momento de suscribir el acta de inicio | Con la aceptación de la última factura o cuenta de cobro | Envío recibo y verificación de balances financieros antes de la facturas. Desarrollo de mesas de trabajo conjuntas para coordinar la proyección del PAC de la Entidad. Realizar seguimiento a la fecha de pago establecida en el contrato para solicitar con antelación los documentos para el trámite del pago | Mensual
11 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | FINANCIERO | Variación significativa de la TRM | Afectación de las condiciones Económicas por cambios significativos en el precio de la TRM del bien entre el momento de presentar la oferta y el momento de ejecutar el contrato | 4 | 4 | 8 | EXTREMO | CONTRATISTA | 100% | Variación entre +/- 10% de la TRM. Se establece un piso que corresponde a una variación de -10% de la TRM y un techo que corresponde a una variación de +10% de la TRM durante el periodo comprendido entre la fecha de presentación de la oferta y la suscripción del contrato El contratista deberá considerar la posibles fluctuaciones del dolar en el precio ofertado, teniendo presente que la oferta no está sujeta a reajustes. El contratista podrá hacer uso de coberturas naturales, y/o implementar instrumentos Bancarios como contratar coberturas cambiarias. En todo caso el contratista deberá asumir los mayores costos generados por errores u omisiones en los valores totales de su oferta. El contratista deberá considerar las posibles fluctuaciones del dolar en el precio ofertado, teniendo presente que la oferta no está sujeta a reajustes | 4 | 2 | 6 | ALTO | SI | Supervisor del contrato Contratista | Al momento de suscribir el acta de inicio | Hasta la liquidación del contrato | Realizar seguimiento al comportamiento de la TRM | - Al momento de la suscripción de contrato - Al momento de la revisión de soportes documentales para la autorización del pago por recibo a satisfacción de los bienes adquiridos
12 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIO | Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato. | Genera un desequilibrio económico, que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato. | 1 | 2 | 3 | BAJO | CONTRATISTA 50% Y CONTRATANTE 50% | 50% / 50% | Investigar sobre posibles proyectos de Ley o normativos y regulatorios, normas internacionales ISO, regulaciones a nivel económico, que puedan afectar el equilibrio economico del contrato. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Desde la firma del acta de inicio | Durante la ejecución del contrato | Reuniones de seguimiento con apoyo de la supervisión | Mensual | Mensual
13 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIO | El contrato no se liquide dentro de los terminos establecidos en la ley y se pierda competancia para el trámite respectivo. | Pérdida de competencia para el trámite respectvio | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA 50% Y CONTRATANTE 50% | 50% / 50% | Realizar todas las acciones oportunas y pertinentes que lleven a la terminación del contrato una vez finalice el mismo y traslado de la preliquidación al proveedor o contratista | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | - Supervisor del contrato - SDM - Contratista | A partir de la terminacion del contrato | Hasta la liquidación efectiva. | Requerimiento o seguimiento por parte del supervisor hasta cumplir el término de liquidación bilateral, constancia de los requerimientos al contratista / revisión de la liquidación. | Finalización del plazo de ejección del contrato

## Probabilidad del Riesgo
TABLA 2 PROBABILIDAD DEL RIESGO
| Categoria | Valoración
Probabilidad | Raro (Puede ocurrir exepcionalmente) | 1 | 1 en 1000 | 0.1%
| Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 1 en 500 | 0.2%
| Posible (Puede Ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 1 en 250 | 0.4%
| Probable (Probablemente va a ocurrir) | 4 | 1 en 100 | 1%
| Casi cierto (Ocurre en la mayoría de circustancias) | 5 | Casi 1 | 100%

## Impacto de Riesgo
TABLA 3 IMPACTO DEL RIESGO
Impacto
Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intranscendente | Dificulta la Ejecución del Contrato de manera baja, Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
Calificación Monetaria |  | Los Sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco porciento (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre le valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
Categoría | valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
VALORACION DEL RIESGO EN TERMINOS ECONOMICOS DE ACUERDO AL VALOR DEL CONTRATO
|  | Valor del contrato | 250000000
|  | Insignificante | 0 | 0.99% | 0 | 2475000
|  | Menor | 1% | 4.49% | 2500000 | 11225000
|  | Moderado | 5% | 14.49% | 12500000 | 36225000
|  | Mayor | 15% | 30% | 37500000 | 75000000
|  | Catastrófico | 100% | Mayor | 250000000

## Valoración del riesgo
TABLA 4 VALORACION DEL RIESGO
Impacto
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intranscendente | Dificulta la Ejecución del Contrato de manera baja, Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los Sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco porciento (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre le valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
| Categoría | valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (Puede ocurrir exepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (Puede Ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (Probablemente va a ocurrir | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (Ocurre en la mayoría de circustancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

## Categoria del Riesgo
TABLA 5 CATEGORIA DEL RIESGO
Valoración del Riesgo | Categoria
8,9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2,3 y 4 | Riesgo Bajo

## Tratamiento de los Riesgos
Tratamiento de los Riesgos | Actividad
Evitar el riesgo | La entidad decide no proceder con la actividad que causa el riesgo o buscar alternativas para obtener el beneficio del proceso de contratación
Transferir el riesgo | La SDM hace responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del riesgo, típicamente se transfiere el riesgo a través de las garantías previstas en el proceso de contratación o en las condiciones del contrato estableciendo con claridad quien es el responsable.
Aceptar el Riesgo | La SDM acepta el riesgo porque el riesgo no puede ser evitado ni ser transferido o el costo de evitarlo o transferirlo es muy alto. En este caso se recomiendan medidas para reducir el riesgo o mitigar su impacto, así como el monitoreo
Reducir la Probabilidad | Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento, cuando el riesgo debe ser aceptado, para el efecto se sugieren medidas como: (i) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato (II) revisar procesos; (III) establecer sistemas de aseguramiento de calidad, en los contratos; (IV) especificar estándares de los bienes y servicios; (V) hacer pruebas e inspecciones de los bienes; (VI) establecer sistemas de acreditación profesional; (VII) Incluir declaraciones y garantías del contratista; (VIII) administrar la relación entre proveedores y compradores
Reducir las Consecuencias | Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del contrato, inspecciones y revisiones para revisar el cumplimiento del contrato y programas de apremio para lograr el cumplimiento del contrato