## Hoja1
Objeto: | Contratar la prestación del servicio de “Agencia Móvil”, como herramienta de socialización de la oferta institucional de la Subdirección de Empleo y Formación de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, dirigida a la ciudadanía de Bogotá D.C.
Presupuesto: DOSCIENTOS CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS ($214.404.579) M/CTE
No. del proceso: xxxxxxx
No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | Periodicidad
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo?
1 | General | Externo/Interno | Ejecución | Sociales o Políticos | Cambios de normas fundamentales, políticas gubernamentales y de condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato | Afectación en la cabal ejecución del contrato | 1 | 3 | 4 | Medio | SDDE | Entregar al contratista la información completa de los cambios en la ejecución del contrato. | 1 | 1 | 3 | Bajo | No | Entidad estatal/Contratista | Desde el final de la ejecución contractual | Hasta la liquidación del contrato | El supervisor tendrá presente los términos para liquidar. | Mensual
2 | General | Externo | Ejecución | Sociales o Políticos | Efectos desfavorables por eventos de fuerza mayor asegurables. | Se refiere a eventos no imputables a las partes, pero que son asegurables. La ocurrencia de este tipo de eventos puede implicar la necesidad de reprogramar la ejecución de las obligaciones contractuales que eventualmente se vean afectadas. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | El contratista deberá contratar todas aquellas coberturas y amparos que lo cubran de eventualidades o afectaciones a terceros y mantener indemne a la entidad contratante, de conformidad con lo establecido en todos los documentos que son parte integral del contrato. | 1 | 1 | 3 | Medio | Si | Entidad estatal/Contratista | Desde el momento en que se presente la situación | Hasta la liquidación del contrato | El supervisor tendrá presente los términos para liquidar. | Mensual
3 | General | Externo | Ejecución | Sociales o Políticos | Efectos desfavorables por eventos de fuerza mayor no asegurables. | Se refiere a eventos no imputables a las partes pero que no son asegurables. La ocurrencia de este tipo de eventos puede implicar la necesidad de reprogramar la ejecución de obligaciones contractuales, o la imposibilidad del cumplimiento de las mismas. | 2 | 3 | 5 | Medio | SDDE | La supervisión del contrato y el contratista deberán generar estrategias que permitan identificar la ocurrencia de situaciones de caso fortuito o fuerza mayor bajo las definiciones normativas y lineamientos de política, de modo que sea posible tomar las medidas necesarias para lograr la cabal ejecución del contrato, acorde con el plan de contingencia que el contratista deberá preparar con las alternativas y soluciones ante el acaecimiento de dicho riesgo. El contratista deberá dar aviso al Supervisor de la ocurrencia de eventos constitutivos de caso fortuito y/o fuerza mayor, debidamente sustentados. Asimismo, las partes concentrarán las medidas a tomar para evitar la paralización de la ejecución del contrato. | 1 | 1 | 3 | Medio | Si | Entidad estatal/Contratista | Desde el momento en que se presente la situación | Hasta la liquidación del contrato | El supervisor realizara seguimiento al cumplimiento del plan de trabajo acordado con el contratista y revisara los informes de ejecución | Mensual
4 | General | Externo | Ejecución | Sociales o Políticos | Los efectos desfavorables correspondieentes a pérdidas, daños, gastos con ocasión de la ocurrencia de acciones de grupos armados por fuera de la ley, o por protestas, manifestaciones o paros, generando a su vez bloqueos, restricciones o limitaciones en el marco de la ejecución del contrato. | Retrasos en la ejecución del cronograma, tiempo ocioso e inconveientes en la operación y ejecución del contrato. | 1 | 4 | 3 | Medio | Contratista | En caso de requerirse, el contratista podrá en el marco de sus facultades y acorde con las holguras que permita la adecuación ejecución contractual, reprogramar las actividades afectadas, solicitar el acompañamiento de la fuerza pública o autoridad competente en cuanto a las acciones policivas para el acceso a zonas restringidas. De igual manera, deberá tomar las medidas necesarios para lograr la cabal ejecución del contrato y deberá aplicar los mecanismos alternativos con el fin de mitigar cualquier evento de incumplimiento de las obligaciones contractuales. Asimismo, el contratista deberá dar aviso al Supervisor de la ocurrencia de eventos relacionados con la ocurrencia del riesgo, debidamente sustentados. Aunado a lo indicado, el contratista deberá presentar un plan de contingencia en el que se evidencien las alternativas y soluciones ante el acaecimiento de dicho riesgo. Así mismo, las partes concertarán las medidas a tomar para evitar la paralización de la ejecución del contrato. | 1 | 1 | 2 | Baja | No | Entidad estatal/Contratista | Desde el momento en que se presente la situación | Hasta la liquidación del contrato | El supervisor tendrá presente los términos para liquidar. | Mensual
5 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | No adelantar con diligencia y calidad requerida lo previsto en los estudios previos en lo señalado sobre las especificaciones esenciales del objeto y clausulado del contrato, así como en el manual operativo, en particular con lo referente al cumplimiento del plan de trabajo | Afectación en la cabal ejecución del contrato | 1 | 4 | 5 | Alto | Contratista | Se establecerá un plan de trabajo con el contratista que permita realizar entrega eficiente de la información. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Entidad Estatal/Contratista | A partir del inicio del contrato. | Hasta el día que se termine el contrato. | El supervisor realizara seguimiento al cumplimiento del plan de trabajo acordado con el contratista y revisara los informes de ejecución | Mensual hasta finalizar esta etapa del contrato
6 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Deficiencias en el contacto y participación efectiva de los prestadores autorizados del SPE | Falta de alcance en el cumplimiento del número de atendidos ofrecidos en la propuesta. | 1 | 4 | 5 | Alto | Contratista | Seguimiento por parte del supervisor al plan de trabajo, propendiendo por concertar la participación efectiva de los prestadores autorizados del SPE para el cumplimiento de las metas. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Entidad Estatal/Contratista | A partir del inicio del contrato. | Hasta el día que se termine el contrato. | El supervisor realizara seguimiento al cumplimiento del plan de trabajo acordado con el contratista y revisara los informes de ejecución | Semanal
7 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Transición entre un gerente del proyecto y otro, en caso de que se genere algún cambio | Afectación en la cabal ejecución del contrato, generando retrasos en la ejecución | 3 | 5 | 5 | Alto | Contratista | Verificación del cumplimiento de perfiles establecidos para gerentes. Entrega de plan de empalme entre gerentes (saliente y entrante) y plan de acción del nuevo gerente. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Contratista | A partir del inicio del contrato. | Hasta el día que se termine el contrato. | Verificación hoja de vida gerente entrante y revisión plan de empalme y acción de gerentes. | Mensual
8 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Deficiencias en el proceso de identificación de barreras para la articulación de la oferta y la demanda laboral | Genera incumplimiento en la ejecución del contrato. | 1 | 4 | 5 | Alto | Contratista | Se establecerá un plan de trabajo con el Contratista que permita hacer seguimiento por tres meses buscando garantizar la permanencia del personal contratado | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Entidad Estatal/Contratista | A partir del inicio del contrato. | Hasta el día que se termine el contrato. | El supervisor realizará seguimiento al cumplimiento del plan de trabajo acordado con el contratista y revisará los informes de ejecución | Mensual
9 | General | Externo | Ejecución | Financiación | Efectos desfavorables por falta de liquidez o capital de trabajo del contratista. | El contratista no estima adecuadamente los flujos de recursos monetarios (liquidez financiera) para la ejecución del contrato o para la provisión de los recursos o determinantes necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato ocasionando posibles retrasos, reprocesos y costos adicionales para el contratista. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Contratista | El contratista deberá tomar las medidas que sean necesarias para dar continuidad a la ejecución del contrato. Es responsabilidad del contratista estimar adecuadamente los flujos de liquidez y capital de trabajo para la ejecución del proyecto acorde con los documentos que hacen parte integral del contrato. El contratista deberá considerar en sus cuentas y flujos monetarios los efectos de las necesidades de liquidez y capital de trabajo para el cabal cumplimiento de sus obligaciones que emanan del contrato. | 2 | 3 | 5 | Medio | Si | Contratista | A partir del inicio del contrato. | Hasta el día que se termine el contrato. | Se hará el monitoreo y seguimiento con los informes de las actividades durante el mes o periodo, al igual que con los informes que se soliciten sobre cualquier aspecto y/o resultados obtenidos en cada actividad encomendada, cuando así se requiera, así como con reuniones y mesas de trabajo. | Permanente
10 | Especifico | Externo | Ejecución | Económico | Efectos favorables o desfavorables por cambios en las variables macroeconómicas, tales como, pero sin limitarse a tasa de cambio, inflación, commodities, entre otros. | Como consecuencia de la dinámica de dichas variables, es posible que se afecte negativamente la estructura financiera del negocio jurídico, impactando los determinantes necesarios para el cumplimiento del objeto contractual ocasionando posibles retrasos, reprocesos y costos adicionales para el contratista. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Contratista | Se reduce la probabilidad del riesgo desde el establecimiento de las condiciones técnicas, alcances y obligaciones que debe cumplir el contratista, más aún cuando las obligaciones y alcance del contrato son de amplia difusión y conocimiento de los interesados en el proceso contractual. | 2 | 3 | 5 | Medio | Si | Contratista | Desde el momento en que se presente la situación | Hasta el día que se termine el contrato. | Se hará el monitoreo y seguimiento con los informes de las actividades durante el mes o periodo, al igual que con los informes que se soliciten sobre cualquier aspecto y/o resultados obtenidos en cada actividad encomendada, cuando así se requiera, así como con reuniones y mesas de trabajo. | Permanente
11 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Dificultades en el registro de informacion de la población atendida producto de fallas o barreras especificas al acceso a plataformas o documentos específicos. | Genera incumplimiento en la ejecución del contrato. | 2 | 4 | 4 | Alto | Contratista | Seguimiento por parte del supervisor al plan de trabajo, verificando el continuo acceso de los operadores a las fuentes de información, con el fin de identificar documentación o medios alternativos de solución para garantizar los registros correspondientes. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Entidad Estatal/Contratista | A partir del inicio del contrato. | Hasta el día que se termine el contrato. | El supervisor realizará seguimiento al cumplimiento del plan de trabajo acordado con el contratista y revisará los informes de ejecución | Semanal
12 | Especifico | Externo | Ejecución | operacional | Dificultad en la cosecucion de permisos para operar la unidad móvil | Retrasos en la ejecución del cronograma, tiempo ocioso e inconveientes en la operación y ejecución del contrato. | 3 | 5 | 5 | Alto | ambas partes | Teniendo en cuenta que la consecución de permisos para operar funciona mancomunadamente, la asunción del presente riesgo debe ser asumida por las dos partes, sin que pueda considerarse la existencia de un incumplimiento, salvo que se soporte que el contratista o la entidad, no adelantaron el pago que les correspondia o no cumplieron un requisito que habiendolo podido cumplir, no se aportó. | 3 | 3 | 3 | Medio | si | Entidad estatal/Contratista | A partir del inicio del contrato. | Hasta el día que se termine el contrato. | El supervisor realizará seguimiento al cumplimiento del plan de trabajo acordado con el contratista y revisará los informes de ejecución | Semanal
Nota: Cada una de las variables cuenta con una escala de 1-5 donde 1 es el nivel más bajo y 5 el más alto.