## Hoja1 (2)
MATRIZ DE RIESGOS
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS AMBIENTALES POR FENOMENOS NATURALES EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA QUE HACEN PARTE DE LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR, MEDIANTE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS HELICOPORTADOS PARA TRANSPORTE DE BRIGADISTAS, APOYO A EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES CON BAMBI BUCKET Y TRASLADO DE CARGA CRÍTICA Y RESCATE
No | Clase | Fuente | ETAPA | Tipo | Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | Sujeto Responsable | Tratamiento /Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  |  | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿Afecta la ejecución del contrato? |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad | ¿Cuándo?
1 | GENERAL | INTERNO | Ejecución | Operacional | Retrasos en el cronograma de actividades o necesidades por causas atribuibles al contratista | Bajo rendimiento en las actividades y aumento del plazo contractual | Posible - 3 | Moderado - 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Seguimiento a la ejecución de las actividades programadas, mensualmente. Iniciar proceso sancionatorio en caso de ser necesario | Improbable - 2 | Menor -2 | 4 | Riesgo Bajo | Si puede afectar la ejecución del contrato ocasionando retrasos | Contratista / Supervisor | Suscripción Acta de inicio | Al finalizar la ejecución del contrato | Seguimiento a los cronogramas mensuales establecidos o de acuerdo a la necesidad | Semanal | Reuniones de comité y verificación de actividades
2 | ESPECIFICO | INTERNO | Ejecución | Ambiental | Daños ambientales como consecuencia de la incorrecta ejecución de actividades o incorrecta disposición de elementos | Daños medioambientales, incumplimiento en la normativa vigente, paralización parcial o sectorial de las actividades y sanciones | Posible - 3 | Moderado - 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Implementar las Medidas de Manejo Ambiental para el servicio prestado y dar cumplimiento a la normatividad vigente | Improbable - 2 | Menor -2 | 4 | Riesgo Bajo | No necesariamente, pero eventualmente puede causar grandes perjuicios ambientales | Contratista / Contratante | Suscripción Acta de inicio | Al finalizar la ejecución del contrato | Monitoreo y caracterización de los impactos generados al medio ambiente | De acuerdo con las medidas de manejo ambiental | Reuniones de comité
3 | ESPECÍFICO | INTERNO | Ejecución | Operacional | Accidentes del personal requerido por incumplimiento de las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST | Afectación, lesiones o descenso de las personas | Posible - 3 | Moderado - 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Implementar y cumplir con un programa de Seguridad y Salud en el trabajo | Improbable - 2 | Menor -2 | 4 | Riesgo Bajo | Si puede afectar la prestación del servicio ocasionando retrasos | Contratista / Supervisor | Suscripción Acta de inicio | Al finalizar la ejecución del contrato | Seguimiento a indicadores del SG-SST | Diaria | En las zonas de operación de la maquinaria
4 | GENERAL | INTERNO | Contratación | Operacional | Retrasos en el perfeccionamiento del contrato | Demora en el inicio de la ejecución del contrato | Improbable - 2 | Moderado - 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Requerimientos al contratista, sanciones legales y efectividad de las garantías | Improbable - 2 | Menor -2 | 4 | Riesgo Bajo | Si puede afectar la ejecución del contrato ocasionando retrasos | Contratante | Suscripción del contrato | Suscripción Acta de inicio | Seguimiento y verificación al cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista relacionadas con el perfeccionamiento y ejecución del contrato | Diaria | Una vez adjudicado el proceso
5 | GENERAL | EXTERNO | Ejecución | Ambiental | Eventos de la naturaleza sin que haya intervención humana, que tengan impacto en la operación de la aeronaves helicoportadas tales como: eventos sísmicos considerables, ola invernal, vendabales, toermentas electricas, entre otros. | Perjuicios o pérdida de los bienes a cargo del contratista | Posible - 3 | Moderado - 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratante /Contratista | Plan de Contingencia para realizar trabajos con aeronaves helicoportadas en condiciones extremas, ajuste al cronograma o necesidad requerida una vez superado el factor climático | Improbable - 2 | Menor -2 | 4 | Riesgo Bajo | Si puede afectar la ejecución del contrato drásticamente | Contratista / Contratante | Desde el momento en que ocurra el fenómeno | Cuando se concluya el evento | Verificación y control en la implementación de Planes de Contingencia | Semanal | Reuniones de comité
6 | ESPECÍFICO | EXTERNO | Ejecución | Operacional | Hurto de ls aeronaves helicoportadas | Paralización parcial y sectorial de la ejecución del objeto contractual | Raro -1 | Mayor - 4 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Garantizar el servicio de vigilancia e Implementar acciones tendientes a garantizar la continuidad de las actividades tales como el reemplazo de la de las aeronaves y equipos a la mayor brevedad posible | Raro - 1 | Menor - 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si puede afectar la ejecución del contrato drásticamente | Contratista | En el momento de la ocurrencia de los hechos | Cuando se supere la calamidad | Seguimiento y control en la implementación medidas de seguridad. | Diaria | Reuniones de comité
7 | ESPECÍFICO | EXTERNO | Ejecución | Operacional | Demoras, imposibilidad de obtención o retractación de autorizaciones requeridas para la utilización de fuentes hídricas, cuerpos de agua, predios o zonas de aterrizaje necesarias para la atención de emergencias e incendios forestales | Retrasos en la atención de emergencias y en la ejecución de las actividades contratadas | Improbable -2 | Moderado - 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratante | La UAEGRD gestionará y coordinará oportunamente, en articulación con las autoridades competentes, entidades territoriales, organismos operativos y demás actores involucrados, las autorizaciones, permisos y coordinaciones necesarias para la utilización de fuentes hídricas, cuerpos de agua, predios y zonas de aterrizaje requeridas para la atención de emergencias. Así mismo, identificará alternativas operacionales cuando las condiciones de la emergencia lo requieran | Raro-1 | Menor -2 | 3 | Riesgo Bajo | Si puede afectar la ejecución del contrato ocasionando retrasos | Contratante | Al inicio del Contrato | Al finalizar contrato | Mediante comités de seguimiento, coordinación operativa con entidades territoriales y verificación permanente de las fuentes hídricas y zonas de aterrizaje disponibles | Semanal | Reuniones de comité
8 | ESPECÍFICO | INTERNO | Ejecución | Operacional | Deficiencia en la señalización de sitios de aterrizajes de las aeronaves y no implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo | Accidentes del personal de contratista y terceros | Posible - 3 | Menor - 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Control y seguimiento de las obligaciones y responsabilidades del contratista y formulación del plan de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. | Improbable - 2 | Menor -2 | 4 | Riesgo Bajo | Si puede afectar la ejecución del contrato | Contratista | Al inicio del Contrato | Al finalizar contrato | Verificación y control en la implementación de las normas de seguridad industrial. | Diaria | Reuniones de comité
9 | GENERAL | EXTERNO | Ejecución | Social o Político | Cambios en las políticas gubernamentales y en las condiciones sociales del país, derivado de la declaratoria de emergencia sanitaria por causa de epidemia, pandemia o condición sanitaria o de salud pública | Dificultad en la ejecución de las obligaciones contractuales | Probable 4 | Mayor - 4 | 8 | Riesgo Extremo | Contratante / Contratista | Revisión de las condiciones y especificaciones contractuales e implementación de acciones que mitiguen los impactos, una vez conocidas las disposiciones emitidas por el Gobierno Nacional que incidan en la ejecución del contrato | Posible - 3 | Mayor - 4 | 7 | Riesgo Alto | Si puede afectar la ejecución del contrato | Contratante / Contratista | Al inicio del Contrato | Al finalizar contrato | Verificación de las disposiciones emitidas por el Gobierno Nacional derivado de la declaratoria de emergencia sanitaria por causa del virus o pandemias, para establecer medidas administrativas y contractuales que permitan el cumplimiento en su totalidad del objeto contractual | Diaria | Actas de reunión, Oficios enviados
10 | GENERAL | EXTERNO | Ejecución | Económico | Variación en el comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los repuestos de aeronaves o combustibles, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros | Análisis de las consecuencias de la variación del comportamiento del mercado y su incidencia en las condiciones económicas del contrato | Probable 4 | Mayor - 4 | 8 | Riesgo Extremo | Contratante / Contratista | Presentación de la propuesta económica por parte del contratista, previendo las variaciones del mercado previsibles. Revisión en la variación de los precios del mercado que tengan incidencia directa con la ejecución del objeto contractual y que generen mayores costos | Posible - 3 | Mayor - 4 | 7 | Riesgo Alto | Si puede afectar la ejecución del contrato | Contratante / Contratista | Al inicio del Contrato | Al finalizar contrato | Verificación de las condiciones reales del mercado, para establecer medidas administrativas y contractuales que permitan el cumplimiento en su totalidad del objeto contractual | Diaria | Actas de reunión, Oficios enviados
11 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGO SOCIAL Y/O POLÍTICO | Paros, huelgas, actos terroristas, y hechos similares que tengan impacto en la ejecución del contrato. | Retrasos y/o paralización del contrato | Improbable - 2 | Menor - 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratante / Contratista | Revisión de las condiciones y especificaciones contractuales e implementación de acciones que mitiguen los impactos tales como: implementación de planes de contingencia, suspensiones, entre otras. | Raro - 1 | Menor - 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si puede afectar la ejecución del contrato | Contratante / Contratista | En el momento de la ocurrencia de los hechos | Cuando se superen las circunstancias que generen el riesgo | Seguimiento por parte de la Supervisión | Diaria | A partir de la ocurrencia de los hechos y hasta su solución
12 | Específico | EXTERNO | Ejecución | Operacional | Daños a terceros | Reclamación de terceros por daños en la infraestructura, afectaciones en predios y afectaciones a terceros por el uso o aterrizaje de aeronaves | Posible - 3 | Menor - 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Control y seguimiento del contrato según cláusula de obligaciones y responsabilidades del contratista | Improbable - 2 | Menor -2 | 4 | Riesgo Bajo | Eventualmente puede afectar la ejecución del contrato | Contratista / Supervisor | Al inicio del Contrato | Al finalizar contrato | Mediante comités de seguimiento del contrato e inspecciones en los predios que se pudieran afectar | Semanal | Reuniones de comité y verificación de actividades en campo
13 | Específico | INTERNO | Ejecución | Operacional | Interrupción en la operación de las aeronaves helicoportadas por problemas mecánicos | Bajo rendimiento en las actividades y aumento del plazo contractual | Posible - 3 | Moderado - 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Seguimiento y control al cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de las aeronaves | Improbable - 2 | Menor -2 | 4 | Riesgo Bajo | Si puede afectar la ejecución del contrato ocasionando retrasos | Contratista / Supervisor | Al inicio del Contrato | Al finalizar contrato | Mediante comités de seguimiento y control al cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de las aeronaves | Semanal | Reuniones de comité