FORMATO No. 3 - MATRIZ DE RIESGOS

SUBASTA-004-2026

"SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA DIPRO – FORPO Y SETRA”

El suscrito ______________________, en calidad de representante legal de ______________________, manifiesta bajo la gravedad de juramento y de manera libre, voluntaria y expresa que conozco, entiendo y acepto en su integridad los riesgos contenidos en el presente documento:

| NÚMERO | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN | CONSECUCIÓN DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CALIFICACIÓN MONETARIA | CATEGORÍA | A QUIEN SE LE ASIGNA EL RIESGO | TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | COMO SE REALIZA EL MONITOREO | PERIODICIDAD CUANDO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | General | Externo | Planeación / Contractual / Ejecución | Riesgo Social. | Eventos sociales, alteraciones de orden público, huelgas, pandemias o emergencias sanitarias que impidan la adecuada ejecución del contrato. | Retrasos en la ejecución del contrato y en la prestación del servicio. | 2 | 2 | 4 | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 10% | Riesgo bajo | Contratista | Ampliación de plazos y adopción de planes de contingencia | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Retrasa el suministro de los bienes generando demoras producto de no contar con elementos. | Entidad / Contratista (cuando se encuentre en ejecución). | Ejecución del contrato. | Firma del contrato / Recibo de los bienes. | Seguimiento por parte del y supervisor en los informes mensuales de supervisión | Mensual de acuerdo a los informes de supervisión. |
| 2 | General | Interno | Planeación / Contractual / Ejecución | Riesgo Regulatorio. | Cambios normativos o expedición de nuevas disposiciones técnicas o legales aplicables al objeto contractual. | Necesidad de ajustes en la ejecución del contrato o posibles afectaciones en su desarrollo. | 2 | 2 | 4 | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 10% | Riesgo bajo | Entidad/Contratista solo en etapa de Ejecución | Seguimiento normativo y ajuste oportuno de las condiciones técnicas y cláusulas contractuales. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Retrasa el suministro de los bienes. | Entidad / Contratista (cuando se encuentre en ejecución). | Pliegos de condición y Ejecución del contrato. | Firma del contrato / Recibo de los bienes. | Seguimiento por parte del y supervisor en los informes mensuales de supervisión | Mensual de acuerdo a los informes de supervisión. |
| 3 | General | Externo | EJECUCIÓN | Riesgos Financieros | Falta de liquidez, inestabilidad financiera o disolución del contratista. | Incumplimiento o retraso en la ejecución del contrato. | 3 | 2 | 5 | Impacto del valor del contrato en un 10% | Riesgo bajo | Contratista | Seguimiento a condiciones financieras y aplicación de cláusulas contractuales. | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes. | Contratista | Dentro del término de ejecución del contrato. | Recibo de los bienes. | Seguimiento por parte del y supervisor en los informes mensuales de supervisión | Mensual de acuerdo a los informes de supervisión. |
| 4 | General | Externo | EJECUCIÓN | Riesgo Operacional | Deficiencias en los procesos internos del contratista que afecten el cumplimiento del contrato. | Incumplimientos parciales o retrasos en la ejecución. | 1 | 2 | 3 | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%) | Riesgo bajo | Contratista | Supervisión contractual y planes de mejoramiento. | 1 | 3 | 4 | riesgo bajo | Los sobrecostos no representan más del 1 por ciento (%) del valor del contrato | Contratista. | Dentro del término de ejecución del contrato. | En la recepción de los bienes por parte del supervisor dentro de plazo de ejecución. | Seguimiento por parte del y supervisor en los informes mensuales de supervisión | Mensual de acuerdo a los informes de supervisión. |
| 5 | General | Externo | Ejecución | Ambientales | Cambios en la normatividad ambiental aplicable al servicio o producto contratado. | Ajustes en la ejecución del contrato o posibles retrasos. | 3 | 4 | 7 | N/A | Alto | Contratista / Entidad | Verificación permanente de cumplimiento normativo. | 1 | 1 | 2 | BAJO | Si | Contratista | Durante toda la ejecución contractual | Desde el momento de la comunicación de la aceptación de la oferta hasta el término de la ejecución contractual | Revisión de la normatividad ambiental aplicable | cada vez que se requiera |
| 6 | General | Externo | Ejecución | Económico | Embargos, medidas cautelares o decisiones judiciales que afecten el contrato. | Afectación grave en la ejecución o terminación del contrato. | 2 | 2 | 4 | N/A | Alto | Contratista | Aplicación de causales de terminación conforme a la Ley 80 de 1993. | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Entidad | Elaboración de estudios de mercado | hasta la liquidación del contrato | En la elaboración y revisión de los estudios previos; y ejecución del contrato | Previa radicación de los documentos en el área de contratación/ informes de supervisión |
| 7 | General | Externo | EJECUCIÓN | Riesgo Económico | Variaciones en la tasa representativa del mercado (TRM) que afecten el costo de los servicios. | Incremento en costos y posible afectación en la ejecución. | 1 | 1 | 2 | Genera un impacto sobre el valor del contrato | BAJO | Contratista | Previsión en la estructuración de la oferta económica. | 1 | 1 | 2 | BAJO | Si | Contratista | Presentación de la oferta | Terminación contrato | Oferta económica | Cuando ocurra el evento |
| 8 | OPERATIVO | EXTERNO | EJECUCIÓN | LOGÍSTICO | Fallas en sistemas de reservas (GDS) o falta de disponibilidad de cupos en vuelos. | Retrasos o imposibilidad de cumplir itinerarios. | 1 | 1 | 2 | Genera un impacto sobre el valor del contrato | BAJO | CONTRATISTA | Rutas alternas, gestión con aerolíneas y monitoreo constante. | 1 | 1 | 2 | BAJO | Si | Contratista | Desde el inicio de ejecución del contrato | Hasta la terminación del plazo de ejecución | Seguimiento por parte del y supervisor y monitoreo a través de la plataforma designada por el contratista | Semanalmente |
| 9 | OPERATIVO | EXTERNO | EJECUCIÓN | LOGÍSTICO | Cancelaciones, reprogramaciones o cambios de itinerarios por parte de aerolíneas. | Afectación en la programación de desplazamientos. | 2 | 2 | 4 | Genera un impacto sobre el valor del contrato | Alto | CONTRATISTA | Seguimiento a vuelos, flexibilidad en tiquetes y planes de contingencia. | 1 | 1 | 2 | BAJO | Si | Contratista | Desde el inicio de ejecución del contrato | Hasta la terminación del plazo de ejecución | Seguimiento por parte del y supervisor y monitoreo a través de la plataforma designada por el contratista | Cuando ocurra el evento |
| 10 | OPERATIVO | EXTERNO | EJECUCIÓN | LOGÍSTICO | Retrasos, errores o incumplimientos en la expedición de tiquetes por parte del operador. | Afectación en la oportunidad del servicio y desplazamiento de usuarios. | 1 | 1 | 2 | Genera un impacto sobre el valor del contrato | BAJO | CONTRATISTA | Controles internos, verificación previa y supervisión contractual. | 1 | 1 | 2 | BAJO | Si | Contratista | Desde el inicio de ejecución del contrato | Hasta la terminación del plazo de ejecución | Seguimiento por parte del y supervisor y monitoreo a través de la plataforma designada por el contratista | cada vez que se requiera |

| LOTE | DESCRIPCIÓN | ACEPTA RIESGOS PARA EL LOTE: (Marque con una X) |
| --- | --- | --- |
| LOTE No. 1 | SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS EN LAS RUTAS YOPAL - NIVEL NACIONAL - YOPAL PARA EL PERSONAL DE UNPEC Y FUNCIONARIOS A CARGO DE LA SUPERVISIÓN DEL ACUERDO DE COOPERACIÓN - AC 04-2025 |  |
| LOTE No. 2 | PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO PARA RUTAS NACIONALES, PARA LOS FUNCIONARIOS DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA. |  |
| LOTE No. 3 | SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS EN RUTAS INTERNACIONALES PARA GARANTIZAR LA FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO PARA ADQUIRIR COMPETENCIAS RELACIONADAS CON EL SERVICIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE A TRAVÉS DE LA REFERENCIACIÓN EN EL EXTERIOR DEL PERSONAL ADSCRITO A SETRA - CARTA13SETRA-25. |  |

______________________________________________________

FIRMA PROPONENTE, REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE

IDENTIFICACIÓN (NIT, C.C. O C.E.)

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL

IDENTIFICACIÓN (C.C. O C.E.)

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

EMAIL: