## MATRIZ RIESGOS
FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DE RIESGOS
OBJETO: Mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de Bombeo del Hospital Militar Central
IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN |  |  |  |  | EVALUACIÓN | [7 empty] | TRATAMIENTO
1. Clase | 2. Fuente | 3. Etapa | 4. Tipo | 5. Descripción | 6. Consecuencia de la ocurrencia del evento |  | 7. Probabilidad |  | 8. Impacto |  | 9. Valoración | 10. Categoría | 11. ¿A quién se le asigna? | 12. Tratamiento / Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | [5 empty] | 17. ¿Afecta la ejecución del contrato? | 18. Responsable implementar el tratamiento | 19. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | 20. Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[15 empty] | 13. Probabilidad |  | 14. Impacto |  | 15. Valoración | 16. Categoría |  |  |  |  | 21. ¿Cómo se realiza el monitoreo? | 22. Periodicidad
ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIOS | Incumplimiento de Especificaciones técnicas | Que los insumos suministrados no presenten compatibilidad electromecánica o de software con el sistema |  | Raro | 1 | MAYOR | 4 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Recepción técnica obligatoria por parte de la Farmacia de Tecnologías en Salud y el especialista del servicio de Electrofisiología antes del primer uso. | Improbable | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo Medio | si | Contratista | Al momento de establecer los requisitos y condiciones para la contratación | Al momento de verificar los documentos, requisitos y condiciones del proponente, previo a la celebración del contrato | Con la verificación de los requisitos previa a la suscripción del contrato, una vez se verifique que el proponente es el titular de los derechos intelectuales. | una sola vez
ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Posibles retrasos, sobrecostos o afectaciones en la ejecución contractual derivados de condiciones climáticas adversas | Suspensión temporal de actividades. Incremento en costos logísticos y operativos. Prórrogas contractuales. Posibles incumplimientos si no se gestiona adecuadamente. |  | Posible | 2 | MAYOR | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Plan de contingencia y cronograma flexible. | Improbable | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo Medio | Si | Hospital Militar Central | Una vez celebrado el contrato y previo a sus ejecución | durante la ejecución del contrato y hasta su liquidación | A través de los informes de supervisión y revisión de los backup. | semanal
ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | TECNOLÓGICOS | Variación en la Tasa Representativa del Mercado (TRM) que impacte el valor de bienes o servicios indexados o cotizados en moneda extranjera. | Incremento en costos de importación. Reducción del margen del contratista. Necesidad de adiciones presupuestales. Riesgo de desequilibrio económico del contrato. |  | Posible | 3 | MODERADO | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Pactar cláusula de ajuste por variación de TRM. Establecer fórmula de revisión de precios. Coberturas cambiarias (forwards). | Improbable | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Hospital Militar Central | Desde la etapa de planeación del contrato | con la suscripción del contrato | a través de la verificación de estabilidad del sistema. | semanal
GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | FINANCIEROS | Posibles afectaciones en la ejecución contractual derivadas de cambios en políticas públicas, regulación, disposiciones administrativas o lineamientos gubernamentales que incidan en el objeto del contrato. | Reformas legales. Cambios en lineamientos sectoriales. Nuevas exigencias técnicas o ambientales. Modificaciones presupuestales o restricciones fiscales. Cambios en políticas económicas del Gobierno. |  | Improbable | 2 | MAYOR | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Seguimiento normativo permanente. Cláusula de revisión por cambio normativo. Estudio de sector actualizado. | Raro | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Hospital Militar Central | Desde la etapa de planeación del contrato | durante la ejecución del contrato | con los informes del supervisor. | trimestral
ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Variación en los precios de mercado de los insumos por politicas monetarias | Afectación del equilibrio económico del contrato y disminución del margen operativo del contratista. |  | Posible | 2 | MAYOR | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Aplicación de mecanismos de ajuste de precios (si aplica) y monitoreo constante del mercado para anticipar incrementos. | Improbable | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo Medio | Si | Hospital Militar Central | Una vez celebrado el contrato y previo a sus ejecución | durante la ejecución del contrato y hasta su liquidación | A través de los informes de supervisión y revisión de los backup. | semanal
ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | TECNOLÓGICOS | Retrasos en los pagos por parte de la entidad | Problemas de flujo de caja para el contratista, afectando la continuidad del suministro.. |  | Posible | 3 | MODERADO | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Gestión oportuna de cuentas de cobro, seguimiento a los tiempos de pago y establecimiento de cronogramas financieros claros | Improbable | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Hospital Militar Central | Desde la etapa de planeación del contrato | con la suscripción del contrato | a través de la verificación de estabilidad del sistema. | semanal
GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | FINANCIEROS | Baja ejecución del contrato frente al valor total contratado | Inmovilización de recursos presupuestales y posible ineficiencia en la planeación contractual, afectando indicadores de gestión |  | Improbable | 2 | MAYOR | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Seguimiento continuo al porcentaje de ejecución y coordinación con la supervisión para ajustar oportunamente las necesidades (modificación, prórroga o terminación anticipada si aplica).. | Raro | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Hospital Militar Central | Desde la etapa de planeación del contrato | durante la ejecución del contrato | con los informes del supervisor. | trimestral