## Formulario 1
VBJ-24-12/25
MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
SUBDIRECCIÓN DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS
CONCURSO DE MÉRITOS
CMA-DEO-SGI-010-2026
FORMULARIO 1
“INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERAS: SANTUARIO - CRUCE RUTA 45 (CAÑO ALEGRE), RUTA 6005; HOYO RICO - LOS LLANOS, RUTA 2510; LOS LLANOS - TARAZÁ, RUTA 2511; TARAZÁ – CAUCASIA, RUTA 2512; Y LA PINTADA - MEDELLÍN (AUTOPISTA SUR), RUTA 2509 (INCLUYE ENLACE CON LA AVENIDA REGIONAL EN SABANETA), EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”
| FORMULARIO 1 |  |  | PLAZO: | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026
| CARGO / OFICIO |  | COSTOS | PRIMA | PARTICIPACIÓN | VALOR
|  |  | DE PERSONAL | REGIONAL | (h-mes) | PARCIAL ($)
|  |  | (1) | (2) | (3) | ((1)+(2))*(3)) = (4)
GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
PERSONAL PROFESIONAL
| 1 | Director de Interventoría |  |  | 5.5
| 2 | Ingeniero Residente de Interventoría |  |  | 27.5
| 3 | Ingeniero residente de ADMINISTRACIÓN VIAL |  |  | 27.5
| 4 | Ingeniero Auxiliar de ADMINISTRACIÓN VIAL |  |  | 27.5
|  | MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo) |  |  |  | 216810000 | NO MODIFICAR
| 5 | Especialista en Pavimentos y/o Vías
| 6 | Especialista en Diseño Geometrico
| 7 | Especialista en Geología y/o Geotecnia
| 8 | Especialista en Estructuras
| 9 | Especialista en redes secas
| 10 | Especialista en Ambiental
| 11 | Especialista en Hidráulica y/o Hidrología
| 12 | Especialistas Tecnico Predial
| 13 | Especialistas juridico Predial
| 14 | Especialista Valuatorio
| 15 | Especialista Forestal
| 16 | Profesional Sostenibilidad |  |  | 5.5
| 17 | Profesional Ambiental |  |  | 5.5
| 18 | Profesional del derecho |  |  | 5.5
| 19 | Profesional Social |  |  | 11
| 20 | Profesional SST |  |  | 11
| 21 | Profesional de Aseguramiento o Gestión de Calidad |  |  | 5.5
| 22 | Auditor interno de calidad |  |  | 5.5
PERSONAL TÉCNICO
| 23 | Inspector SST |  |  | 11
| 24 | Laboratorista inspector |  |  | 11
PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO
| 25 | Topografo Inspector |  |  | 11
| 26 | Cadenero |  |  | 11
PERSONAL ADMINISTRATIVO
| 27 | Secretaria y/o Técnico administrativo |  |  | 11
| 28 | Conductor |  |  | 16.5
JORNADAS 7X24
| 29 | Provisión jornadas 7x24 |  |  |  | 45000000 | NO MODIFICAR
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (4) = (5)
|  | FACTOR MULTIPLICADOR (6) |  |  |  | 2.36 | VALOR MÁXIMO
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (5) * (6) = (A)
GRUPO 2 - OTROS COSTOS DIRECTOS
|  | CONCEPTO | UNIDAD | COSTO | UTILIZACION | VALOR
|  |  |  | ($) |  | PARCIAL ($)
|  |  |  | (7) | (8) | (7)*(8)) = (9)
VIÁTICOS
| 30 | Viáticos Director y/o Especialistas | Día |  | 300
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA
| 31 | Vehículo tipo campero ó camioneta (incluye peajes y combustible) y cuyo modelo sea hasta cinco (5) años anteriores al año de suscripción del contrato. | Según comprobante por mes |  | 22
| 32 | Equipo completo de topografía | Según comprobante por mes |  | 11
| 33 | Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos | Según comprobante por mes |  | 11
| 34 | Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos) | Según comprobante por mes |  | 11
OTROS COSTOS
| 35 | Transportes aéreos y/o terrestres (incluye peajes y combustible) | Según comprobante por mes |  | 5.5
| 36 | Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc. | Según comprobante por mes |  | 11
| 37 | Plegables (Incluye distribución) | Según comprobante por mes |  | 1000
| 38 | Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.) | Según comprobante por mes |  | 11
| 39 | Veeduría ciudadana | Según comprobante por mes | 150000 | 5.5 | 825000 | NO MODIFICAR
SUBTOTAL OTROS COSTOS= SUMATORIA DE (9) = (B)
SUBTOTAL COSTOS = (A) + (B) = (C)
|  | PROVISIÓN FRENTE ADICIONAL = (D) |  |  |  | 163755645 | NO MODIFICAR
SUBTOTAL COSTOS BASICOS Y PROVISIONES = (C) + (D) = (E)
IVA = 19% * (E) = (F)
COSTO TOTAL = (E) + (F)
NOTAS:
1. El Personal con dedicación del 100% en la interventoria, debe permanecer de tiempo completo en el lugar de ejecución de la obra, so pena de incurrir en falta grave a sus obligaciones, con la consecuente aplicación de las sanciones establecidas contractualmente.
2. El Instituto pagará al interventor, el reconocimineto del Grupo 1 y Grupo 2, conforme lo establecido en el Anexo Técnico y Pliego de condiciones; de acuerdo a los requerimientos del Manual de Interventoría vigente, o el que lo modifique o sustituya.
2.1. Los costos directos de personal deben estar soportados por la nómina firmada, los cuales se anexarán al acta de costos para el trámite correspondiente ante el Instituto.
2.2. Los viáticos se reconocerán según su utilización real y sin superar los topes fijados en el presupuesto de la oferta entregada por el adjudicatario. Se reconoceran viaticos a los Especialistas que ejecuten desplazamientos al lugar de ejecución del proyecto cuando sea requerido, previa autorización del Supervisor del Contrato de Interventoría; En los casos en que se requiera la presencia del Director de Interventoría y/o Ingeniero Residente de Interventoría en Planta Central de INVIAS Bogotá, se reconocerán viáticos.
2.3. Para aquellos costos de interventoría que tengan como unidad "Según comprobante por mes", los mismos se reembolsarán según su costo real, contra la presentación de facturas y soportes respectivos.
2.4. Los gastos de Transportes aéreos y/o terrestres y/o marítimos y/o fluviales (incluye peajes y combustible)solo se reconocerán aquellos que se originen por el desplazamiento del personal a la zona del proyecto.
2.5. Los gastos de Transportes aéreos y/o terrestres y/o marítimos y/o fluviales (incluye peajes y combustible) se reconocerán para el Personal Director y/o Especialistas, previa autorización del Supervisor de Interventor.
2.6.Los equipos e insumos técnicos solicitados se requieren como una herramienta de trabajo, por lo cual debe tenerlos el Interventor, para el desarrollo de sus actividades y se reconocen sus servicios en el Factor Multiplicador.
2.7. Para el caso del reembolso de los costos globales, es responsabilidad de la Interventoría el gasto racional de estos recursos, de acuerdo con las necesidades del proyecto dentro del plazo contractual.
2.8. Los valores que aparecen fijos e inmodificables, no podrán alterarse, de lo contrario, será causal de rechazo.
2.9. La oferta económica no podrá superar los valores que se indican bajo la leyenda "Valor Máximo", de lo contrario, será causal de rechazo.
2.10. En aquellos casos en los que la participación y/o dedicación de costos directos de personal u otros costos directos tenga un valor superior al plazo indicado para desarrollo del contrato, la Entidad contempla que a lo largo de la ejecución de las obras podrá requerirse contar con una cantidad superior a un hombre-mes u otro costo directo - mes; la definición de aquellos periodos en los cuales pueda requerirse dicha condición, se definirán por parte del INVIAS, de acuerdo con la programación y avance de las obras a las cuales se ejecutará Interventoría. Así mismo, la incorporación de los recursos de Interventoría para la vigilancia y control de las obras del proyecto deberá ser gradual, de acuerdo con el desarrollo del contrato de obra y previa autorización del Supervisor de Contrato.
2.11. La incorporación de los especialista a la ejecución del contrato, así como la correspondiente dedicación de cada uno de los especialistas se definirá de acuerdo con las necesidades del proyecto, previa autorización del respectivo Supervisor de Contrato y de la Unidad Ejecutora correspondiente, con fundamento en los sueldos mensuales de los especialistas, sin superar el monto total de la bolsa, calculado previamente por el Instituto, por tal razón se debe diligenciar en la oferta económica los salarios de los especialistas.
2.12 Las participaciones de los costos directos de personal y el tiempo de utilización de los otros costos directos, se pagarán mensualmente, de conformidad con la programación de recursos aprobada por el Supervisor del Contrato, previa verificación de su participación y utilización real en el contrato, de acuerdo con la forma de pago establecida en el proceso.
2.13 El presente proceso no contempla el valor de prima regional para el personal. Por lo anterior, este valor no deberá ser diligenciado por el proponente, de lo contratio, será causal de rechazo.
2.14 El frente adicional deberá ser autorizado por la unidad Ejecutora, previo Vo. Bo. del Supervisor de Contrato de Interventoría de la Dirección Territorial correspondiente, para lo cual el Interventor lo solicitará por escrito y debidamente soportado, para su debida autorización y con un mes de anticipación a su posible utilización, en los términos del Anexo Técnico.
2.15 Al considerar el plazo contractual, el presente proceso no considera metodología de ajustes
3. En aras de implementar la generación de primer empleo, secretaria (1) y/o cadenero (1) y conductor (1), no deberá registrar afiliación o cotización al sistema integral de seguridad social como trabajador dependiente de empresas a fines al área de estudio, posterior a la fecha de graduación. Para ello el interventor y/o gestor deberá verificar en el Historial Laboral emitido por los sistemas generales de pensiones y/o en las plataformas de Registro único de afiliados (RUAF). Los perfiles que aplican al primer empleo, descritos anteriormente, deberán acreditar la terminación y aprobación del pénsum académico del área de estudio, al igual que deberá contar con nacionalidad colombiana y tener un rango de edad entre los 18 y 28 años.
4. El proponente no podrá modificar, adicionar o suprimir, los ítems que la entidad ha establecido para costos Directos de Personal, Otros Costos Directos y Otros Costos, ni las participaciones (h-mes) , ni modificar, adicionar o suprimir las cantidades de los ítems del Formulario 1. Se recomienda estructurar su propuesta economica con el Formulario 1 publicado por la Entidad en definitivo para el presente proceso de selección.
5. La dedicación del personal(H-MES) y otros costos directos, corresponderán a la implementación de frentes de trabajo, como se registra en el anexo técnico; sin embargo, será el Supervisor del contrato de interventoría asignado para el mismo, quien aprobará y distribuirá el personal y sus respectivas dedicaciones y frentes de trabajo, previo y durante la ejecución del contrato de interventoría, según su necesidad real.

## Presupuesto Oficial
VBJ-24-12/25
MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
SUBDIRECCIÓN DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS
CONCURSO DE MÉRITOS
CMA-DEO-SGI-010-2026
PRESUPUESTO OFICIAL
“INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERAS: SANTUARIO - CRUCE RUTA 45 (CAÑO ALEGRE), RUTA 6005; HOYO RICO - LOS LLANOS, RUTA 2510; LOS LLANOS - TARAZÁ, RUTA 2511; TARAZÁ – CAUCASIA, RUTA 2512; Y LA PINTADA - MEDELLÍN (AUTOPISTA SUR), RUTA 2509 (INCLUYE ENLACE CON LA AVENIDA REGIONAL EN SABANETA), EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”
| PRESUPUESTO OFICIAL |  |  | PLAZO: | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026
| CARGO / OFICIO |  | COSTOS | PRIMA | PARTICIPACIÓN | VALOR
|  |  | DE PERSONAL | REGIONAL | (h-mes) | PARCIAL ($)
|  |  | (1) | (2) | (3) | ((1)+(2))*(3)) = (4)
GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
PERSONAL PROFESIONAL
| 1 | Director de Interventoría | 8642000 |  | 5.5 | 47531000
| 2 | Ingeniero Residente de Interventoría | 6780000 |  | 27.5 | 186450000
| 3 | Ingeniero residente de ADMINISTRACIÓN VIAL | 6780000 |  | 27.5 | 186450000
| 4 | Ingeniero Auxiliar de ADMINISTRACIÓN VIAL | 4555000 |  | 27.5 | 125262500
|  | MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo) |  |  |  | 216810000 | NO MODIFICAR
| 5 | Especialista en Pavimentos y/o Vías | 8030000
| 6 | Especialista en Diseño Geometrico | 8030000
| 7 | Especialista en Geología y/o Geotecnia | 8030000
| 8 | Especialista en Estructuras | 8030000
| 9 | Especialista en redes secas | 8030000
| 10 | Especialista en Ambiental | 8030000
| 11 | Especialista en Hidráulica y/o Hidrología | 8030000
| 12 | Especialistas Tecnico Predial | 8030000
| 13 | Especialistas juridico Predial | 8030000
| 14 | Especialista Valuatorio | 8030000
| 15 | Especialista Forestal | 8030000
| 16 | Profesional Sostenibilidad | 5085000 |  | 5.5 | 27967500
| 17 | Profesional Ambiental | 5085000 |  | 5.5 | 27967500
| 18 | Profesional del derecho | 6780000 |  | 5.5 | 37290000
| 19 | Profesional Social | 6780000 |  | 11 | 74580000
| 20 | Profesional SST | 6780000 |  | 11 | 74580000
| 21 | Profesional de Aseguramiento o Gestión de Calidad | 6780000 |  | 5.5 | 37290000
| 22 | Auditor interno de calidad | 6780000 |  | 5.5 | 37290000
PERSONAL TÉCNICO
| 23 | Inspector SST | 2695000 |  | 11 | 29645000
| 24 | Laboratorista inspector | 2695000 |  | 11 | 29645000
PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO
| 25 | Topografo Inspector | 2695000 |  | 11 | 29645000
| 26 | Cadenero | 1851000 |  | 11 | 20361000
PERSONAL ADMINISTRATIVO
| 27 | Secretaria y/o Técnico administrativo | 1851000 |  | 11 | 20361000
| 28 | Conductor | 1851000 |  | 16.5 | 30541500
JORNADAS 7X24
| 29 | Provisión jornadas 7x24 |  |  |  | 45000000 | NO MODIFICAR
|  | SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (4) = (5) |  |  |  | 1284667000
|  | FACTOR MULTIPLICADOR (6) |  |  |  | 2.36 | VALOR MÁXIMO
|  | SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (5) * (6) = (A) |  |  |  | 3031814120
GRUPO 2 - OTROS COSTOS DIRECTOS
|  | CONCEPTO | UNIDAD | COSTO | UTILIZACION | VALOR
|  |  |  | ($) |  | PARCIAL ($)
|  |  |  | (7) | (8) | (7)*(8)) = (9)
VIÁTICOS
| 30 | Viáticos Director y/o Especialistas | Día | 265000 | 300 | 79500000
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA
| 31 | Vehículo tipo campero ó camioneta (incluye peajes y combustible) y cuyo modelo sea hasta cinco (5) años anteriores al año de suscripción del contrato. | Según comprobante por mes | 6065000 | 22 | 133430000
| 32 | Equipo completo de topografía | Según comprobante por mes | 2815000 | 11 | 30965000
| 33 | Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos | Según comprobante por mes | 2832000 | 11 | 31152000
| 34 | Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos) | Según comprobante por mes | 1994000 | 11 | 21934000
OTROS COSTOS
| 35 | Transportes aéreos y/o terrestres (incluye peajes y combustible) | Según comprobante por mes | 2340000 | 5.5 | 12870000
| 36 | Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc. | Según comprobante por mes | 1003000 | 11 | 11033000
| 37 | Plegables (Incluye distribución) | Según comprobante por mes | 1100 | 1000 | 1100000
| 38 | Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.) | Según comprobante por mes | 1003000 | 11 | 11033000
| 39 | Veeduría ciudadana | Según comprobante por mes | 150000 | 5.5 | 825000 | NO MODIFICAR
|  | SUBTOTAL OTROS COSTOS= SUMATORIA DE (9) = (B) |  |  |  | 333842000
|  | SUBTOTAL COSTOS = (A) + (B) = (C) |  |  |  | 3365656120
|  | PROVISIÓN FRENTE ADICIONAL = (D) |  |  |  | 163755645 | NO MODIFICAR
|  | SUBTOTAL COSTOS BASICOS Y PROVISIONES = (C) + (D) = (E) |  |  |  | 3529411765
|  | IVA = 19% * (E) = (F) |  |  |  | 670588235
|  | COSTO TOTAL = (E) + (F) |  |  |  | 4200000000
NOTAS:
1. El Personal con dedicación del 100% en la interventoria, debe permanecer de tiempo completo en el lugar de ejecución de la obra, so pena de incurrir en falta grave a sus obligaciones, con la consecuente aplicación de las sanciones establecidas contractualmente.
2. El Instituto pagará al interventor, el reconocimineto del Grupo 1 y Grupo 2, conforme lo establecido en el Anexo Técnico y Pliego de condiciones; de acuerdo a los requerimientos del Manual de Interventoría vigente, o el que lo modifique o sustituya.
2.1. Los costos directos de personal deben estar soportados por la nómina firmada, los cuales se anexarán al acta de costos para el trámite correspondiente ante el Instituto.
2.2. Los viáticos se reconocerán según su utilización real y sin superar los topes fijados en el presupuesto de la oferta entregada por el adjudicatario. Se reconoceran viaticos a los Especialistas que ejecuten desplazamientos al lugar de ejecución del proyecto cuando sea requerido, previa autorización del Supervisor del Contrato de Interventoría; En los casos en que se requiera la presencia del Director de Interventoría y/o Ingeniero Residente de Interventoría en Planta Central de INVIAS Bogotá, se reconocerán viáticos.
2.3. Para aquellos costos de interventoría que tengan como unidad "Según comprobante por mes", los mismos se reembolsarán según su costo real, contra la presentación de facturas y soportes respectivos.
2.4. Los gastos de Transportes aéreos y/o terrestres y/o marítimos y/o fluviales (incluye peajes y combustible)solo se reconocerán aquellos que se originen por el desplazamiento del personal a la zona del proyecto.
2.5. Los gastos de Transportes aéreos y/o terrestres y/o marítimos y/o fluviales (incluye peajes y combustible) se reconocerán para el Personal Director y/o Especialistas, previa autorización del Supervisor de Interventor.
2.6.Los equipos e insumos técnicos solicitados se requieren como una herramienta de trabajo, por lo cual debe tenerlos el Interventor, para el desarrollo de sus actividades y se reconocen sus servicios en el Factor Multiplicador.
2.7. Para el caso del reembolso de los costos globales, es responsabilidad de la Interventoría el gasto racional de estos recursos, de acuerdo con las necesidades del proyecto dentro del plazo contractual.
2.8. Los valores que aparecen fijos e inmodificables, no podrán alterarse, de lo contrario, será causal de rechazo.
2.9. La oferta económica no podrá superar los valores que se indican bajo la leyenda "Valor Máximo", de lo contrario, será causal de rechazo.
2.10. En aquellos casos en los que la participación y/o dedicación de costos directos de personal u otros costos directos tenga un valor superior al plazo indicado para desarrollo del contrato, la Entidad contempla que a lo largo de la ejecución de las obras podrá requerirse contar con una cantidad superior a un hombre-mes u otro costo directo - mes; la definición de aquellos periodos en los cuales pueda requerirse dicha condición, se definirán por parte del INVIAS, de acuerdo con la programación y avance de las obras a las cuales se ejecutará Interventoría. Así mismo, la incorporación de los recursos de Interventoría para la vigilancia y control de las obras del proyecto deberá ser gradual, de acuerdo con el desarrollo del contrato de obra y previa autorización del Supervisor de Contrato.
2.11. La incorporación de los especialista a la ejecución del contrato, así como la correspondiente dedicación de cada uno de los especialistas se definirá de acuerdo con las necesidades del proyecto, previa autorización del respectivo Supervisor de Contrato y de la Unidad Ejecutora correspondiente, con fundamento en los sueldos mensuales de los especialistas, sin superar el monto total de la bolsa, calculado previamente por el Instituto, por tal razón se debe diligenciar en la oferta económica los salarios de los especialistas.
2.12 Las participaciones de los costos directos de personal y el tiempo de utilización de los otros costos directos, se pagarán mensualmente, de conformidad con la programación de recursos aprobada por el Supervisor del Contrato, previa verificación de su participación y utilización real en el contrato, de acuerdo con la forma de pago establecida en el proceso.
2.13 El presente proceso no contempla el valor de prima regional para el personal. Por lo anterior, este valor no deberá ser diligenciado por el proponente, de lo contratio, será causal de rechazo.
2.14 El frente adicional deberá ser autorizado por la unidad Ejecutora, previo Vo. Bo. del Supervisor de Contrato de Interventoría de la Dirección Territorial correspondiente, para lo cual el Interventor lo solicitará por escrito y debidamente soportado, para su debida autorización y con un mes de anticipación a su posible utilización, en los términos del Anexo Técnico.
2.15 Al considerar el plazo contractual, el presente proceso no considera metodología de ajustes
3. En aras de implementar la generación de primer empleo, secretaria (1) y/o cadenero (1) y conductor (1), no deberá registrar afiliación o cotización al sistema integral de seguridad social como trabajador dependiente de empresas a fines al área de estudio, posterior a la fecha de graduación. Para ello el interventor y/o gestor deberá verificar en el Historial Laboral emitido por los sistemas generales de pensiones y/o en las plataformas de Registro único de afiliados (RUAF). Los perfiles que aplican al primer empleo, descritos anteriormente, deberán acreditar la terminación y aprobación del pénsum académico del área de estudio, al igual que deberá contar con nacionalidad colombiana y tener un rango de edad entre los 18 y 28 años.
4. El proponente no podrá modificar, adicionar o suprimir, los ítems que la entidad ha establecido para costos Directos de Personal, Otros Costos Directos y Otros Costos, ni las participaciones (h-mes) , ni modificar, adicionar o suprimir las cantidades de los ítems del Formulario 1. Se recomienda estructurar su propuesta economica con el Formulario 1 publicado por la Entidad en definitivo para el presente proceso de selección.
5. La dedicación del personal(H-MES) y otros costos directos, corresponderán a la implementación de frentes de trabajo, como se registra en el anexo técnico; sin embargo, será el Supervisor del contrato de interventoría asignado para el mismo, quien aprobará y distribuirá el personal y sus respectivas dedicaciones y frentes de trabajo, previo y durante la ejecución del contrato de interventoría, según su necesidad real.

## Presupuesto Oficial V GUIA (hidden)
MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
SUBDIRECCIÓN DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS
CONCURSO DE MÉRITOS
CMA-DEO-SVR-XXX-XXX-2025
OBJETO: INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO | [7 empty] | MARZO DE 2022
PRESUPUESTO OFICIAL |  |  | PLAZO: | HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 |  |  |  | CONTRATO 2359 DE 2021
[8 empty] | VALORES PROPUESTA 2021 |  | INDEXADO MARZO 2025
CARGO / OFICIO |  | COSTOS | PRIMA | PARTICIPACIÓN | VALOR
|  | DE PERSONAL | REGIONAL | (h-mes) | PARCIAL ($) |  |  | 116.26 |  | 148.68
|  | (1) | (2) | (3) | ((1)+(2))*(3)) = (4) | [6 empty] | PROMEDIO NOSOTROS Y INDX
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL | [7 empty] | FACTOR DE AJUSTE | 1.28
PERSONAL PROFESIONAL
| Director de Interventoría | 8532000 | 650000 | 6.5 | 59683000 |  |  | 7300000 | 550000 | 9344000 | 704000 | 8938000
| Ingeniero Residente de Interventoría | 6764000 | 600000 | 13 | 95732000 |  |  | 5300000 | 550000 | 6784000 | 704000 | 6774000
| Ingeniero Auxiliar de Interventoría | 4507000 | 500000 | 13 | 65091000 |  |  | 3100000 | 550000 | 3968000 | 704000 | 4237500
| MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo) |  |  |  | 234150000 | NO MODIFICAR |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| Especialista en Pavimentos y/o Vías | 7805000 | [5 empty] | 6800000 |  | 8704000 | 0 | 8254500
| Especialista Ambiental | 7805000 | [7 empty] | 0 | 0 | 3902500
| Especialista en Geología y/o Geotecnia | 7805000 | [7 empty] | 0 | 0 | 3902500
| Especialista en Hidráulica e Hidrología | 7805000 | [8 empty] | 0 | 7805000
| Especialsita en Estructuras | 7805000 | [8 empty] | 0 | 7805000
| Especialista en Gerencia de Proyectos | 7805000 | [8 empty] | 0 | 7805000
| Profesional Ambiental | 5176000 | 500000 | 13 | 73788000 |  |  | 4000000 |  | 5120000 | 0 | 5148000
| Profesional Social | 5176000 | 500000 | 13 | 73788000 |  |  | 4000000 |  | 5120000 | 0 | 5148000
| Profesional SST | 5176000 | 500000 | 13 | 73788000 |  |  | 4000000 |  | 5120000 | 0 | 5148000
| Abogado | 6604000 | 500000 | 4 | 28416000 | 0.61538 |  | 5500000 | 400000 | 7040000 | 512000 | 6822000
| Profesional Técnico Predial | 5176000 | 500000 | 6.5 | 36894000 |  |  | 3800000 |  | 4864000 | 0 | 5020000
| Profesional Jurídico Predial | 5176000 | 500000 | 6.5 | 36894000 |  |  | 3800000 |  | 4864000 | 0 | 5020000
| Profesional Valuatorio | 5176000 | 500000 | 6.5 | 36894000 |  |  | 3800000 |  | 4864000 | 0 | 5020000
| Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad | 5176000 |  | 4 | 20704000 |  |  | 3800000 |  | 4864000 | 0 | 5020000
| Auditor de Calidad | 5176000 |  | 4 | 20704000 |  |  | 3800000 |  | 4864000 | 0 | 5020000
| PERSONAL TÉCNICO | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| Topógrafo Inspector | 2759000 | 350000 | 13 | 40417000 |  |  | 2100000 | 400000 | 2688000 | 512000 | 2723500
| Laboratorista Inspector | 2759000 | 350000 | 13 | 40417000 |  |  | 2100000 | 400000 | 2688000 | 512000 | 2723500
| Inspector | 2598000 | 350000 | 13 | 38324000 |  |  | 2000000 | 400000 | 2560000 | 512000 | 2579000
| Inspector SST | 2598000 | 350000 | 6.5 | 19162000 |  |  | 2000000 | 400000 | 2560000 | 512000 | 2579000
| PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| Auxiliar de Laboratorio | 1551000 |  | 13 | 20163000 |  |  | 130000 |  | 166400 | 0 | 858700
| Cadenero | 1555000 |  | 26 | 40430000 |  |  | 1300000 |  | 1664000 | 0 | 1609500
| PERSONAL ADMINISTRATIVO | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| Secretaria y/o Técnico administrativo | 1502000 |  | 6.5 | 9763000 |  |  | 1000000 |  | 1280000 | 0 | 1391000
| Conductor | 1555000 |  | 19.5 | 30322500 |  |  | 1000000 |  | 1280000 | 0 | 1417500
| SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (4) = (5) |  |  |  | 1095524500 | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
| FACTOR MULTIPLICADOR (6) |  |  |  | 2.4 | VALOR MÁXIMO | 438209800 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (5) * (6) = (A) |  |  |  | 2629258800 |  |  | 67416892.3077 | SEGURIDAD MENSUAL |  | #VALUE! | #DIV/0!
OTROS COSTOS | [10 empty] | 0 | #DIV/0!
| CONCEPTO | UNIDAD | COSTO | UTILIZACION | VALOR | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
|  |  | ($) |  | PARCIAL ($) | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
|  |  | (7) | (8) | (7)*(8)) = (9) | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
| VIÁTICOS | [9 empty] | 0 | #DIV/0!
| Viáticos Director y/o Especialistas | Día | 270000 | 152 | 41040000 |  |  | 200000 |  | 256000 | 0 | 256000
| COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| Vehículo tipo campero ó camioneta (incluye peajes y combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato. | Según comprobante por mes | 6100000 | 19.5 | 118950000 |  |  | 5000000 |  | 6400000 | 0 | 6400000
| Equipo completo de topografía | Según comprobante por mes | 2932000 | 13 | 38116000 |  |  | 2500000 |  | 3200000 | 0 | 3200000
| Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos | Según comprobante por mes | 2932000 | 13 | 38116000 |  |  | 2500000 |  | 3200000 | 0 | 3200000
| Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos) | Según comprobante por mes | 2200000 | 6.5 | 14300000 |  |  | 2000000 |  | 2560000 | 0 | 2560000
| OTROS COSTOS | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| Transportes aéreos y/o terrestres y/o marítimos y/o fluviales (incluye peajes y combustible) | Según comprobante por mes | 2862000 | 6.5 | 18603000 |  |  | 1700000 |  | 2176000 | 0 | 2176000
| Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc. | Según comprobante por mes | 1127000 | 6.5 | 7325500 |  |  | 700000 |  | 896000 | 0 | 896000
| Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.) | Según comprobante por mes | 1248000 | 6.5 | 8112000 |  |  | 945000 |  | 1209600 | 0 | 1209600
| Veeduría ciudadana | Según comprobante por mes | 250000 | 6.5 | 1625000 | NO MODIFICAR |  |  |  | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL OTROS COSTOS= SUMATORIA DE (9) = (B) |  |  |  | 286187500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL COSTOS = (A) + (B) = (C) |  |  |  | 2915446300 | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
| PROVISIÓN PARA FRENTE ADICIONAL = (D) |  |  |  | 1166178520 | NO MODIFICAR |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| SUBTOTAL COSTOS BASICOS Y PROVISIONES = (C) + (D) = (E) |  |  |  | 4081624820 | 24.01% |  |  |  |  | 0
| IVA = 19% * (E) = (F) |  |  |  | 775508716 | [5 empty] | 0
| COSTO TOTAL = (E) + (F) |  |  |  | 4857133536 | 3.52% |  |  |  |  | 0
NOTAS: | [10 empty] | 0
1. El Personal con dedicación del 100% en la interventoria, debe permanecer de tiempo completo en el lugar de ejecución de la obra, so pena de incurrir en falta grave a sus obligaciones, con la consecuente aplicación de las sanciones establecidas contractualmente. | [10 empty] | 0
2. Para el reconocimiento de los gastos deberá tenerse en cuenta la forma de pago establecida en los estudios previos, pliego de condiciones y contrato y las indicaciones pertinentes del Manual de Interventoría vigente, o el que lo modifique o sustituya. | [10 empty] | 0
2.1. Los costos directos de personal deben estar soportados por la nómina firmada, los cuales se anexarán al acta de costos para el trámite correspondiente ante el Instituto. | [10 empty] | 0
2.2. Los viáticos se reconocerán según su utilización real y sin superar los topes fijados en el presupuesto de la oferta entregada por el adjudicatario. Se reconoceran viaticos a los Especialistas que ejecuten desplazamientos al lugar de ejecución del proyecto cuando sea requerido, previa autorización del Supervisor del Contrato de Interventoría; En los casos en que se requiera la presencia del Director de Interventoría y/o Ingeniero Residente de Interventoría en Planta Central de INVIAS Bogotá, se reconocerán viáticos. | [10 empty] | 0
2.3. Para aquellos costos de interventoría que tengan como unidad "Según comprobante por mes", los mismos se reembolsarán según su costo real, contra la presentación de facturas y soportes respectivos. | [10 empty] | 0
2.4. Los gastos de transportes aéreos/terrestres (incluye peajes y combustible) solo se reconocerán aquellos que se originen por el desplazamiento del personal a la zona del proyecto. | [10 empty] | 0
2.5. Los gastos de transportes aéreos/terrestres (incluye peajes y combustible) se reconocerán para el Personal Director y/o Especialistas, previa autorización del Supervisor de Interventor. | [10 empty] | 0
2.6.Los equipos e insumos técnicos solicitados se requieren como una herramienta de trabajo, por lo cual debe tenerlos el Interventor, para el desarrollo de sus actividades y se reconocen sus servicios en el Factor Multiplicador.
2.7. Para el caso del reembolso de los costos globales, es responsabilidad de la Interventoría el gasto racional de estos recursos, de acuerdo con las necesidades del proyecto dentro del plazo contractual.
2.8. Los valores que aparecen fijos e inmodificables, no podrán alterarse, de lo contrario, será causal de rechazo.
2.9. En aquellos casos en los que la participación y/o dedicación de costos directos de personal u otros costos directos tenga un valor superior al plazo indicado para desarrollo del contrato, la Entidad contempla que a lo largo de la ejecución de las obras podrá requerirse contar con una cantidad superior a un hombre-mes u otro costo directo - mes; la definición de aquellos periodos en los cuales pueda requerirse dicha condición, se definirán por parte del INVIAS, de acuerdo con la programación y avance de las obras a las cuales se ejecutará Interventoría. Así mismo, la incorporación de los recursos de Interventoría para la vigilancia y control de las obras del proyecto deberá ser gradual, de acuerdo con el desarrollo del contrato de obra y previa autorización del Supervisor de Contrato.
2.10. La incorporación de los especialista a la ejecución del contrato, así como la correspondiente dedicación de cada uno de los especialistas se definirá de acuerdo con las necesidades del proyecto, previa autorización del respectivo Supervisor de Contrato y de la Unidad Ejecutora correspondiente, con fundamento en los sueldos mensuales de los especialistas, sin superar el monto total de la bolsa, calculado previamente por el Instituto, por tal razón se debe diligenciar en la oferta económica los salarios de los especialistas.
2.11 Las participaciones de los costos directos de personal y el tiempo de utilización de los otros costos directos, se pagarán mensualmente, de conformidad con la programación de recursos aprobada por el Supervisor del Contrato, previa verificación de su participación y utilización real en el contrato.
2.12 Las primas regionales aplican al proceso para el personal dispuesto, hasta el monto descrito en el presupuesto oficial.
2.13 El frente adicional deberá ser autorizado por la unidad Ejecutora, previo Vo. Bo. del Supervisor de Contrato de Interventoría de la Dirección Territorial correspondiente, para lo cual el Interventor lo solicitará por escrito y debidamente soportado, para su debida autorización y con un mes de anticipación a su posible utilización.
3. En aras de implementar la generación de primer empleo, un (1) Ingeniero Auxiliar, no deberá registrar afiliación o cotización al sistema integral de seguridad social como trabajador dependiente de empresas a fines al área de estudio, posterior a la fecha de graduación. Para ello el interventor y/o gestor deberá verificar en el Historial Laboral emitido por los sistemas generales de pensiones y/o en las plataformas de Registro único de afiliados (RUAF). Los perfiles que aplican al primer empleo, descritos anteriormente, deberán acreditar la terminación y aprobación del pénsum académico del área de estudio, al igual que deberá contar con nacionalidad colombiana y tener un rango de edad entre los 20 y 30 años.
4. El proponente no podrá modificar, adicionar o suprimir, los ítems que la entidad ha establecido para costos Directos de Personal, Otros Costos Directos y Otros Costos, ni las participaciones (h-mes) , ni modificar, adicionar o suprimir las cantidades de los ítems del Formulario 1. Se recomienda estructurar su propuesta economica con el Formulario 1 publicado por la Entidad en definitivo para el presente proceso de selección.

## PLAN DE CARGAS
MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
SUBDIRECCION DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS
CMA-DEO-SGI-010-2026
“INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERAS: SANTUARIO - CRUCE RUTA 45 (CAÑO ALEGRE), RUTA 6005; HOYO RICO - LOS LLANOS, RUTA 2510; LOS LLANOS - TARAZÁ, RUTA 2511; TARAZÁ – CAUCASIA, RUTA 2512; Y LA PINTADA - MEDELLÍN (AUTOPISTA SUR), RUTA 2509 (INCLUYE ENLACE CON LA AVENIDA REGIONAL EN SABANETA), EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”
CRONOGRAMA Y PLAN DE CARGAS
ACTIVIDADES | VIGENCIA 2026 | [21 empty] | RESPONSABLE | UTILIZACION MES-HOMBRE
| MES |  |  | 1 | MES |  |  | 2 | MES |  |  | 3 | MES |  |  | 4 | MES |  |  | 5 | MES 6 |  |  | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |  | Director de Interventoría | Ingeniero Residente de Interventoria | Ingeniero residente de ADMINISTRACIÓN VIAL | Ingeniero Auxiliar de ADMINISTRACIÓN VIAL | Profesional Ambiental | Profesional sostenibilidad | Profesional del derecho | Profesional Social | Profesional SST | Profesional de Aseguramiento o Gestión de Calidad | Auditor interno de calidad | Especialista en Pavimentos y/o Vías | Especialista en Geología y/o Geotecnia | Especialista en Estructuras | Especialista en redes secas | Especialista Ambiental | Especialista en Hidráulica y/o Hidrología | Especialista Diseño Geometrio | Especialista Tecnico Predial | Especialista Juridico Predial | Especialista Forestal | Especialista valuatorio
1. ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN. Seguimiento, control y revisión a los ajustes y/o actualización y/o modificación y/o elaboración de estudios complementarios y/o definitivos, elaborados por el contratista, de manera que para la revisón final se cuente con las revisiones parciales surtidas en la elaboración de los mismos. Mantenimiento Preventivo del corredor vial. Trabajos para garantizar la transitabilidad y seguridad vial del corredor vial. | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | Director de Interventoría; Ingeniero Residente de Interventoría; Ingeniero residente de ADMINISTRACIÓN VIAL; Ingeniero Auxiliar de ADMINISTRACIÓN VIAL; Profesional Social; Profesional Sostenibilidad; Profesional Ambiental; Profesional SST; Profesional Técnico Predial; Profesional Jurídico Predial; Profesional Valuatorio; Profesional del derecho ; Profesional de Aseguramiento o; Gestión de la Calidad; Auditor interno de calidad Especialista en Pavimentos y/o Vías , Especialista Ambiental, Especialista en Estructuras, Especialista en Hidráulica y/o Hidrología, Especialista en Geología y/o Geotecnia , Especialista en Redes secas, Especialista Forestal | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
2. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN:
2.1. CONTROL TECNICO, FINANCIERO, ADMINISTRATIVO , LEGAL Y AMBIENTAL, PREDIAL Y SOCIAL. |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Director de Interventoría; Ingeniero Residente de Interventoría; Ingeniero residente de ADMINISTRACIÓN VIAL; Ingeniero Auxiliar de ADMINISTRACIÓN VIAL; Profesional Social; Profesional Sostenibilidad; Profesional Ambiental; Profesional SST; Profesional Técnico Predial; Profesional Jurídico Predial; Profesional Valuatorio; Profesional del derecho ; Profesional de Aseguramiento o; Gestión de la Calidad; Auditor interno de calidad. Especialista en Pavimentos y/o Vías , Especialista Ambiental, Especialista en Estructuras, Especialista en Hidráulica y/o Hidrología, Especialista en Geología y/o Geotecnia , Especialista en Redes secas, Especialista Forestal | 1.5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
2.2. INFORMES SEMANALES DE SEGUIMIENTO. |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Director de Interventoría; Ingeniero Residente de Interventoría; Ingeniero residente de ADMINISTRACIÓN VIAL; Ingeniero Auxiliar de ADMINISTRACIÓN VIAL; Profesional Social; Profesional Sostenibilidad; Profesional Ambiental; Profesional Técnico Predial; Profesional Jurídico Predial; Abogado; Auditor interno de calidad Especialista en Pavimentos y/o Vías , Especialista Ambiental, Especialista en Estructuras, Especialista en Hidráulica y/o Hidrología, Especialista en Geología y/o Geotecnia , Especialista en Redes secas, Especialista Forestal | 1 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
2.3. INFORMES MENSUALES |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | Director de Interventoría; Ingeniero Residente de Interventoría; Ingeniero residente de ADMINISTRACIÓN VIAL; Ingeniero Auxiliar de ADMINISTRACIÓN VIAL; Profesional Social; Profesional Sostenibilidad; Profesional Ambiental; Profesional Técnico Predial; Profesional Jurídico Predial; Abogado; Auditor interno de calidad Especialista en Pavimentos y/o Vías , Especialista Ambiental, Especialista en Estructuras, Especialista en Hidráulica y/o Hidrología, Especialista en Geología y/o Geotecnia , Especialista en Redes secas, Especialista Forestal | 0.5 | 4 | 4 | 4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
2.4. INFORMES EJECUTIVOS. (Semanal y mensualmente, ya sea en Físico, vía Web o ambas). | [16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Director de Interventoría; Ingeniero Residente de Interventoría; Ingeniero residente de ADMINISTRACIÓN VIAL; Ingeniero Auxiliar de ADMINISTRACIÓN VIAL; Profesional Social; Profesional Sostenibilidad; Profesional Ambiental; Profesional Técnico Predial; Profesional Jurídico Predial; Abogado; Auditor interno de calidad Especialista en Pavimentos y/o Vías , Especialista Ambiental, Especialista en Estructuras, Especialista en Hidráulica y/o Hidrología, Especialista en Geología y/o Geotecnia , Especialista en Redes secas, Especialista Forestal | 1 | 4 | 4 | 4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
2.5. INFORME TRIMESTRAL DANE: INDICADOR DE AVANCE DE OBRAS CIVILES "IAFOC" | [11 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | Director de Interventoría; Ingeniero Residente de Interventoría; Ingeniero residente de ADMINISTRACIÓN VIAL; Ingeniero Auxiliar de ADMINISTRACIÓN VIAL; Profesional Social; Profesional Sostenibilidad; Profesional Ambiental; Profesional Técnico Predial; Profesional Jurídico Predial; Abogado; Auditor interno de calidad Especialista en Pavimentos y/o Vías , Especialista Ambiental, Especialista en Estructuras, Especialista en Hidráulica y/o Hidrología, Especialista en Geología y/o Geotecnia , Especialistaen Redes secas, Especialista Forestal | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
2.6. RECIBO FINAL DE OBRA E INTERVENTORIA | [21 empty] | 1 | Director de Interventoría; Ingeniero Residente de Interventoría; Ingeniero residente de ADMINISTRACIÓN VIAL; Ingeniero Auxiliar de ADMINISTRACIÓN VIAL; Profesional Social; Profesional Sostenibilidad; Profesional Ambiental; Profesional Técnico Predial; Profesional Jurídico Predial; Abogado; Auditor interno de calidad Especialista en Pavimentos y/o Vías , Especialista Ambiental, Especialista en Estructuras, Especialista en Hidráulica y/o Hidrología, Especialista en Geología y/o Geotecnia , Especialista en Redes secas, Especialista Forestal | 0.25 | 3 | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
2.7. INFORME FINAL Y ENTREGA DOCUMENTOS PARA LIQUIDACION | [16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Director de Interventoría; Ingeniero Residente de Interventoría; Ingeniero residente de ADMINISTRACIÓN VIAL; Ingeniero Auxiliar de ADMINISTRACIÓN VIAL; Profesional Social; Profesional Sostenibilidad; Profesional Ambiental; Profesional Técnico Predial; Profesional Jurídico Predial; Profesional del derecho ; Auditor interno de calidad Especialista en Pavimentos y/o Vías , Especialista Ambiental, Especialista en Estructuras, Especialista en Hidráulica y/o Hidrología, Especialista en Geología y/o Geotecnia , Especialista en Redes secas, Especialista Forestal | 0.25 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
[23 empty] | DEDICACIÓN TOTAL PRESUPUESTO | 5.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 11 | 11 | 5.5 | 5.5 | Monto agotable especialistas
NOTA:
Todas las actividades de Interventoría estan apoyadas por el Personal Logistico de la Interventoría, tales como: Secretaria, Conductor(es).
Nombre y firma del Representante Legal del Proponente

## Cronograma y plan de cargas (hidden)
MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Dirección Operativa - Grupo Cruce de la Cordillera Central
INTERVENTORÍA PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIMENTO INTEGRAL DE LOS TÚNELES Y VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR ARMENIA - TÚNEL DE LA LÍNEA - CAJAMARCA Y DE LA VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR CAJAMARCA - ALTO DE LA LÍNEA - ARMENIA
CRONOGRAMA Y PLAN DE CARGAS
ACTIVIDADES | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | RESPONSABLE | UTILIZACION MES-HOMBRE
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | Director de Interventoria | Ingeniero residente de interventoría | Ingeniero residente de administración vial | Ingeniero residente electricista | Ingeniero residente electrónico | Ingeniero residente de mecánico | Ingeniero residente Ambiental | Ingeniero auxiliar de interventoría | Ingeniero auxiliar de administración vial | Ingeniero auxiliar de sistemas electromecánicos | Profesional aseguramiento gestion de calidad | Profesional ambiental | Profesional social | Profesional jurídico | Profesional Programación - Costos | Profesional Predial | Especialista en Geotecnia | Especialista en Pavimentos | Especialista Ambiental | Especialista en Estructuras | Especialista en Hiidraulica e Hidrologia | Especialista en Túneles
1. ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:
1.1. CONTROL TÉCNICO, FINANCIERO, ADMINISTRATIVO , LEGAL Y AMBIENTAL, PREDIAL Y SOCIAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Director de Interventoria, Ingeniero residente de interventoría, Ingeniero residente de administración vial, Ingeniero residente electricista, Ingeniero residente electrónico, Ingeniero residente de mecánico, Ingeniero residente Ambiental, Ingeniero auxiliar de interventoría, Ingeniero auxiliar de administración vial, Ingeniero auxiliar de sistemas electromecánicos, Profesional aseguramiento gestion de calidad, Profesional ambiental, Profesional social, Profesional jurídico, Profesional Programación - Costos, Profesional Predial, Especialista en Geotecnia, Especialista en Pavimentos, Especialista Ambiental, Especialista en Estructuras, Especialista en Hiidraulica e Hidrologia, Especialista en Túneles | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1.6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6
1.2. INFORMES SEMANALES DE SEGUIMIENTO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Director de Interventoria, Ingeniero residente de interventoría, Ingeniero residente de administración vial, Ingeniero residente electricista, Ingeniero residente electrónico, Ingeniero residente de mecánico, Ingeniero residente Ambiental, Ingeniero auxiliar de interventoría, Ingeniero auxiliar de administración vial, Ingeniero auxiliar de sistemas electromecánicos, Profesional jurídico, Profesional Programación - Costos, Especialista en Geotecnia | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
1.3. INFORMES MENSUALES |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | Director de Interventoria, Ingeniero residente de interventoría, Ingeniero residente de administración vial, Ingeniero residente electricista, Ingeniero residente electrónico, Ingeniero residente de mecánico, Ingeniero residente Ambiental, Ingeniero auxiliar de interventoría, Ingeniero auxiliar de administración vial, Ingeniero auxiliar de sistemas electromecánicos, Profesional aseguramiento gestion de calidad, Profesional ambiental, Profesional social, Profesional jurídico, Profesional Programación - Costos, Profesional Predial, Especialista en Geotecnia, Especialista en Pavimentos, Especialista Ambiental, Especialista en Estructuras, Especialista en Hiidraulica e Hidrologia, Especialista en Túneles | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
1.4. INFORMES EJECUTIVOS (Semanal y mensualmente, ya sea en Físico, vía Web o ambas). | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Director de Interventoria, Ingeniero residente de interventoría, Ingeniero residente de administración vial, Ingeniero residente electricista, Ingeniero residente electrónico, Ingeniero residente de mecánico, Ingeniero residente Ambiental, Ingeniero auxiliar de interventoría, Ingeniero auxiliar de administración vial, Ingeniero auxiliar de sistemas electromecánicos, Profesional aseguramiento gestion de calidad, Profesional jurídico, Profesional Programación - Costos, Profesional Predial | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
1.5. INFORME TRIMESTRAL DANE: INDICADOR DE AVANCE DE OBRAS CIVILES "IAFOC" | [11 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [8 empty] | Director de Interventoria, Ingeniero residente de interventoría, Ingeniero residente de administración vial, Ingeniero residente electricista, Ingeniero residente electrónico, Ingeniero residente de mecánico, Ingeniero residente Ambiental, Ingeniero auxiliar de interventoría, Ingeniero auxiliar de administración vial, Ingeniero auxiliar de sistemas electromecánicos, Profesional aseguramiento gestion de calidad, Profesional jurídico, Profesional Programación - Costos, Profesional Predial | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
1.6. RECIBO FINAL DE OBRA E INTERVENTORÍA | [32 empty] | Director de Interventoria, Ingeniero residente de interventoría, Ingeniero residente de administración vial, Ingeniero residente electricista, Ingeniero residente electrónico, Ingeniero residente de mecánico, Ingeniero residente Ambiental, Ingeniero auxiliar de interventoría, Ingeniero auxiliar de administración vial, Ingeniero auxiliar de sistemas electromecánicos, Profesional aseguramiento gestion de calidad, Profesional jurídico, Profesional Programación - Costos, Profesional Predial. | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
1.7. INFORME FINAL Y ENTREGA DOCUMENTOS PARA LIQUIDACIÓN | [32 empty] | Director de Interventoria, Ingeniero residente de interventoría, Ingeniero residente de administración vial, Ingeniero residente electricista, Ingeniero residente electrónico, Ingeniero residente de mecánico, Ingeniero residente Ambiental, Ingeniero auxiliar de interventoría, Ingeniero auxiliar de administración vial, Ingeniero auxiliar de sistemas electromecánicos, Profesional aseguramiento gestion de calidad, Profesional jurídico, Profesional Programación - Costos, Profesional Predial | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
[33 empty] | VALOR TOTAL MES-HOMBRE | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
[33 empty] | DEDICACIÓN TOTAL PRESUPUESTO | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
[34 empty] | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | ERROR | ERROR | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
Nombre y firma del representante legal del proponente | [16 empty] | Nombre del proponente

## Hoja2 (hidden)
RECURSO | CRITERIO No 6
Entre 10.001 y 15.000 SMMLV
RECURSO | Limite Inferior | Limite Superior
Director de Interventoría | 7750000 | 7900000
Ingeniero Residente de Interventoría | 6000000 | 6145000
Ingeniero Auxiliar de Interventoría | 3920000 | 4050000
Ingeniero Residente de Gestor Vial | 6000000 | 6145000
Ingeniero Auxiliar de Gestor Vial | 3920000 | 4050000
Especialista Ambiental | 7090000 | 7240000
Especialista en Geología y/o Geotecnia | 7090000 | 7240000
Especialista en Pavimentos y/o Vías | 7090000 | 7240000
Especialista en Estructuras | 7090000 | 7240000
Ingeniero Metalurgico | 7090000 | 7240000
Especialista en Hidráulica e Hidrología | 7090000 | 7240000
Especialista en Diseño Geométrico | 7090000 | 7240000
Especialista en Transito | 7090000 | 7240000
Especialista en Sostenibilidad | 6000000 | 6145000
Gerente de interventoria | 6550000 | 6700000
Líder de Integración | 6550000 | 6700000
Profesional Social | 4450000 | 4600000
Profesional Ambiental | 4450000 | 4600000
Profesional Técnico Predial | 4450000 | 4600000
Profesional Valuatorio | 4450000 | 4600000
Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad | 4450000 | 4600000
Profesional HSE | 4450000 | 4600000
Profesional SISO | 4450000 | 4600000
Profesional SIG | 4450000 | 4600000
Profesional BIM | 4450000 | 4600000
Auditor de calidad | 4450000 | 4600000
Abogado | 6000000 | 6145000
Inspector | 2260000 | 2290000
Topógrafo Inspector | 2370000 | 2400000
Laboratorista Inspector | 2370000 | 2400000
Inspector HSE | 2370000 | 2400000
Inspéctor SISO | 2370000 | 2400000
Inspector SST | 2260000 | 2290000
Cadenero | 1470000 | 1520000
Auxiliar de Laboratorio | 1470000 | 1520000
Campamentera | 1240000 | 1250000
Secretaria | 1200000 | 1210000
Conductor | 1250000 | 1260000
Viáticos Director y/o Especialistas | 235000 | 250000
Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehículo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior. | 4990000 | 5145000
Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye peajes, Combustible y conductor) El modelo del vehículo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior. | 5650000 | 5770000
Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye combustible y SOAT) | 805000 | 830000
Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehículo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior. | 4990000 | 5145000
Equipo completo de topografía | 2440000 | 2550000
Trabajo de topografia (Incluye personal, equipo y trnasporte) | 6570000 | 6690000
Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos | 2440000 | 2550000
Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos | 595000 | 610000
Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos) | 1800000 | 1950000
Transportes aéreos y/o terrestres (incluye peajes y combustible) | 2340000 | 2490000
Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc. | 905000 | 980000
Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc) | 905000 | 980000