## Matriz de Riesgo
MATRIZ DE RIESGOS
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Interno | Selección | Jurídico/técnico/financiero | Inclusión de condiciones jurídicas, técnicas y/o financieras que no puedan ser cumplidas por ninguna empresa. | Declaratoria de desierto del proceso de contratación | 1 | 2 | 3 | Bajo | Entidad | Revisión de las condiciones técnicas exigidas vs las necesidades de la entidad, con el fin de adoptar las decisiones pertinentes. Análisis y consideración de las observaciones presentadas por los posibles interesados en el proceso. | 1 | 3 | 2 | Bajo | No | Los funcionarios GIT servicios administrativos | El mismo día de la declaratoria de desierta del proceso de contratación | El día de cierre del proceso de contratación | Mediante el análisis de los motivos que dieron lugar a la declaratoria de desierta. Igualmente, a través de la revisión y respuesta a las observaciones presentadas por el interesados durante el proceso de contratación | Durante la etapa de planeación y precontractual del proceso.
2 | Especifico | Externo | Ejecución | Técnico | Demora en la ejecución del contrato, por falta de los repuestos originales, que requieran los vehículos nuevos de la entidad, en el sentido que no todos pueden estar disponibles, cuando exista la necesidad por parte de la entidad. | Incumplimiento en la ejecucición del contrato, siendo el mantenimiento de vehículos preventivo y correctivo un servicio necesario para el transporte de los funcionarios y colaboradores de la entidad. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista / Entidad | Durante la ejecución del contrato, se debe realizar un seguimiento continuo a cada una de las obligaciones estipuladas, para evitar retrasos en la ejecución | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Contratista | El mismo día en que se presentan las variaciones. | Hasta el cumplimiento del plazo del contrato | Revisar de manera permanente las condiciones del contrato | Durante toda la ejecución del contrato.
3 | General | Interno | Contratación | operacionales | Incumplimiento en la expedición del registro presupuestal del contrato | Retraso en el inicio del contrato a ejecutarse | 1 | 5 | 6 | Alto | Entidad | Iniciar acción disciplinaria, civil, penal contra los servidores públicos responsables de la expedición del registro presupuestal | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Grupo de Presupuesto | A la suscripción del contrato | En la etapa de contratación | Seguimiento al cumplimiento de la expedición del registro presupuestal | Durante al etapa de contratación
4 | General | Externo | Contratación | Operacional | Que no se presenten las garantías requeridas para la ejecución del contrato | Retraso en el perfeccionamiento e inicio de ejecución del contrato, incumplimiento parcial de las obligaciones del mismo | 1 | 2 | 3 | Bajo | Al proponente adjudicatario | Iniciar el procedimiento de incumplimiento del que trata la Ley 1474 de 2011, iniciar acción civil y penal contra el Contratista | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Grupo de Contratos | Una vez iniciado el término para la presentación de las garantías del proceso | Una vez finalice el término para la presentación de las garantías del proceso. | Verificar que el contratista adjudicatario expida las pólizas dentro de los plazos establecidos en el estudio previo de la orden de compra. | Durante la elaboración de los estudios previos del nuevo proceso de contratación (orden de compra)
5 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Riesgo referente al incumplimiento del contrato, toda vez que los repuestos e insumos, referentes al mantenimiento preventivo y correctivo pueden salir defectuosos y no estar en optimas condiciones para cubrir las necesidades de la entidad, además de posibles errores en la instalación de los repuestos | Operativas | 1 | 1 | 2 | Bajo | Contratista | Realizar una seguimiento integral, durante la etapa contractual, de cada uno los repuestos originales que se deben instalar a los vehículos requeridos | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Contratista | A partir del inicio del contrato | Hasta el cumplimiento del plazo del contrato | Permanente por el contratista. | A diario.
6 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Riesgo por incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contraro, no cumplimiento oportuno de las obligaciones a su cargo. | Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales, generando demoras en la oportuna respuesta a los requerimientos de la entidad contratante. | 3 | 2 | 3 | Medio | Contratista | Se requiere seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato, por parte del encargado de ejercer supervisión y control | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Supervisor del contrato | Al inicio y durante la ejecución del contrato y hasta la finalización | Durante la ejecución del contrato | A través de la verificación de cumplimiento de las obligaciones del contratista, en los plazos establecidos en el contrato | Permanente y previo a la expedición del recibo a satisfacción.
7 | General | Externo | Ejecución | Económicos | Riesgo por cambio en los precios o valores de los repuestos en la ejecución del objeto del contrato. | Afectación en la ejecución del contrato por incremento en el valor de los repuestos | 3 | 2 | 3 | Medio | Contratista | El contratista debe realizar la planeación respecto a los costos de los repuestos. | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Supervisor del contrato | Al inicio y durante la ejecución del contrato y hasta la finalización | Durante la ejecución del contrato | A través de la verificación de cumplimiento de las obligaciones del contratista, en los plazos establecidos en el contrato | Permanente