## Matriz de Riesgo
MATRIZ DE RIESGOS
PROCESOS DE CONTRATACIÓN ESTATAL
N° | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCION (Describir el riesgo) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA | ¿A QUIEN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADO | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO |  |  |  | ¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO? | RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO (DD/MM/AA) | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO (DD/MM/AA) | MONITOREO Y REVISIÓN
[13 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA |  |  |  |  | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD ¿Cuándo?
1 | Específico | Interno | Contratación | Operacionales | No se lleva a cabo la firma del contrato de arrendamiento al presentarse inconvenientes de cumplimiento normativo, técnicos o por voluntad expresa del arrendador. | La Entidad tendría que ubicar un inmueble que cumpla con las especificaciones tecnicas requeridas. Durante esa fracción de tiempo se podrían presentar inconvenientes de tipo operativo que dificultarían el trabajo normal del personal o en la ubicación de bienes muebles a cargo o de propiedad de la Entidad | 2 | 3 | 5 | Moderadoa | Contratista | El responsable de la contratación deberá realizar los tramites conducentes a la suscripcion del contrato, informando la documentacion requerida a la firma contratista, asi como solicitar el presupuesto y aprobaciones necesarias para la celebracion del mismo | 1 | 2 | 3 | Baja | SI | Supervisor | Etapa Precontractual | A la terminación del contrato | Validacion de documentos por parte del contratista y suscripcion del contrato | Única vez
2 | Específico | Interno | Ejecución | Operacionales | Suspensión o inconvenientes en la prestación de servicios públicos (Diferente a cortes programados por las empresas prestadoras del servicio) al ser suspendidos o al presentarse fallas o mal funcionamiento de los sistemas hidráulicos, eléctricos u otras situaciones de índole similar en el inmueble | Dificultad en la permanencia de funcionarios y/o contratistas en el inmueble por temas sanitarios. Probables dificultades en el uso de equipos de cómputo, así como en el normal funcionamiento de plataformas tecnológicas por interrupción del fluido eléctrico. Posibles daños físicos en los equipos electrónicos a cargo o de propiedad de la Entidad. | 2 | 3 | 5 | Moderadoa | Contratista | Seguimiento al pago de servicios publicos mediente copia de ultimos recibos debidamente cancelados por parte del arrendador | 1 | 2 | 3 | Baja | NO | Supervisor | Etapa ejecución | A la terminación del contrato | Copia de soportes de pago de servicios publicos | Durante la ejecución
3 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Venta del inmueble arrendado | **Negociación para la permanencia de la entidad arrendataria con el nuevo propietario arrendador. **Pleito entre las partes. **Terminación anticipada del contrato. **Búsqueda de nuevo inmueble. **Sobrecostos en la ejecución contractual. | 2 | 3 | 5 | Moderadoa | Contratista | Respeto a condiciones contractuales | 1 | 2 | 3 | Baja | NO | Oficina Asesora Jurídica Supervisor | Etapa ejecución | A la terminación del contrato | Actas de seguimiento | Trimestral
4 | Específico | Externo | Ejecución | Tecnológicos | Problemas con las instalaciones de redes de conectividad y/o sobrecargas de energía que impliquen no mantener operativos los equipos tecnológicos indispensables para que opere la entidad pública. | Afectación de las funciones propias de la entidad. | 2 | 3 | 5 | Moderadoa | Contratista | Inspeccion periodica del inmueble por parte del supervisor | 1 | 2 | 3 | Baja | NO | Supervisor | Etapa ejecución | A la terminación del contrato | Visita al inmueble | Trimestral
5 | General | Externo | Ejecución | Financieros | Alteración de las condiciones económicas del contrato, como consecuencia de la variación del mercado inmobiliario. | Sobrecostos en la ejecución contractual | 1 | 2 | 3 | Baja |  | ¨Planes de contigencia a fin de atender la conmocion social | 1 | 2 | 3 | Baja | NO | Supervisor | Etapa ejecución | A la terminación del contrato | Seguimiento a los tiempos de entrega de servicios | Cada vez que se efectue un servicio
Objeto: F26-13-011 Contratar el arrendamiento de un inmueble (depósito de archivo) para el almacenamiento y custodia del acervo documental del archivo central de la Veeduría Distrital.
Fecha: |  | 2026-05-01
Elaboró: Deisy Mayerly Bravo Zapata
Note on A2: ====== ID#AAAB8TGvWsU Nathaly Acosta Diaz (2026-05-29 16:01:30) Se recomienda fortalecer la matriz de riesgos, incorporando riesgos específicos asociados a la naturaleza archivística y operativa del objeto contractual, tales como incendio, humedad, filtraciones, deterioro documental, fallas estructurales, afectaciones en los sistemas de seguridad, plagas y riesgos asociados a la continuidad operativa del archivo central, toda vez que dichos aspectos resultan relevantes para la adecuada conservación, custodia y administración del acervo documental de la Entidad

## Hoja2 (hidden)
Clase de Riesgo
General | Riesgo de todos los proceso de contratación adelantados por la Entidad Estatal por lo cual esta presente en toda su actividad contractual
Específico | Es un riesgo propio del proceso de contratación objeto análisis
Fuente
Interno | Riego asociado a la operación, capacidad o situación particular de la Entidad Estatal (reputacional, tecnológico)
Externo | Es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratación, o asociado a asuntos no referidos a la Entidad Estatal (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancias electorales
Etapa
Planeación
Selección
Contratación
Ejecución
Tipo
Económico
Sociales ó Políticos
Operacionales
Financieros
Regulatorios
De la Naturaleza
Ambientales
Tecnológicos
Probabilidad
1 | Raro
2 | Improbable
3 | Posible
4 | Probable
5 | Casi Cierto
Impacto de Riesgo
1 | Insignificante
2 | Menor
3 | Moderado
4 | Mayor
5 | Catastrógico
Categoría del Riesgo
2,3,4 | Bajo
5 | Medio
6.7 | Alto
8,9,10 | Extremo
Categoría
2 | Bajo
3 | Bajo
4 | Bajo
5 | Medio
6 | Alto
7 | Alto
8 | Extremo
9 | Extremo
10 | Extremo
¿A quien se le asigna?
Contratante
Contratista
¿Afecta la ejecución del contrato?
SI
NO
N/A