## Hoja1
MATRIZ DE RIESGOS
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo de Riesgo | Descripcion (Que puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoria | A QUIEN SE ASIGNA |  | TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO |  |  |  | AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO | RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO |  |  | MONITOREO Y REVISIÓN
[11 empty] | CODECOLOMBIA | PROPONENTE Y/O CONTRATISTA |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION | CATEGORIA |  |  | FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD
1 | General | Externo | Selección - Ejecucion | Riesgo Economico - Riesgo Operacional | Precios Por debajo del Presupuesto Oficial (por debajo del presupuesto oficial, ó por debajo de los ítems del presupuesto oficial o de los insumos del APU del presupuesto oficial, tales como equipos, materiales, mano de obra, transportes, AIU EN LA PROPUESTA DEL PROPONENTE Y/O CONTRATISTA. | Impacto económico al Contratista | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo |  | X | Implementacion de Controles en la Fase precontractual y contractual que aseguren la eficiencia del contratista en la ejecucion del contrato conforme a la oferta tecnica y economica presentada. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si son muy bajos puede afectar la ejecución del contrato | Supervisor, Interventor, Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Control de la ejecución de los items de de cada objetivo con la calidad requerida en especificaciones técnicas. Seguimiento al avance, al cumplimiento del programa de inversiones. Comites Técnicos, Seguimiento a informes, requerimientos escritos-Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento. | mensual
2 | General | Externo | Ejecucion | Riesgo Economico | Salida del mercado de insumos o materias primas fundamentales para el suminsitro de las actividades del objeto del contrato. | Impacto negativo en el cumplimiento del objeto contractual | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | X | X | Recopilación de datos del mercado e información a partir de las fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si el insumo es materia prima básica puede afectar, hasta tanto se acuerda solución alterna. | Supervisor, Interventor, Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato | durante la ejecución del contrato | Atención al comportamiento del suministro de insumos en el mercado. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento. | mensual
3 | General | Externo | Ejecucion | Riesgo Economico | Fluctuación de precios y/o ajustes ocasionados durante la ejecución del contrato en el costo de insumos, tarifas, jornales, materiales, asesorías, honorarios, etc, regulados y no regulados por el Gobierno. Riesgo que asume el PROPONENTE Y/O CONTRATISTA. | Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | X | X | Recopilación de datos estadísticos e información sobre comportamiento histórico de precios, durante la etapa precontractual. Atención al comportamiento de precios en la etapa contractual | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Supervisor, Interventor, Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato | durante la ejecución del contrato | Atención al comportamiento de precios. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento. | mensual
4 | General | Externo | Ejecucion | Riesgo Economico | Escasez de cualquier tipo insumo para la ejecución del objeto contractual. | Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual, retrasos en la ejecución del proyecto. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo |  | X | Recopilación de datos estadísticos e información de disponibilidad de materiales en la zona del proyecto, e insumos, durante la etapa precontractual y contractual | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Supervisor, Interventor, Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Verificación de consecución de insumos de acuerdo con requerimientos del proyecto. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento. | mensual
5 | General | Externo | Ejecucion | Riesgo Operacional - Social | Cambio en la ubicación de los suminsitros. Se refiere a solicitudes realizadas por autoridades Municipales y/o bneficarios mediante derechos de petición u otras herramientas legales. | Ajustes en la programación de obras y eventual generación de mayores costos al proyecto. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | X |  | Efectuar la socialización del proyecto, para conocimiento de autoridades y comunidad. Control y Gestión con los solicitantes, para que los cambios en la ubicación de sumisnitros afecten en menor medida o no afecten las previsiones del proyecto tanto técnicas, como en costos y tiempo. Seguimiento a la ejecución del contrato, incrementando inspecciones y revisiones para asegurar el cumplimiento del mismo. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | NO | Supervisor, Interventor-Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato | durante la ejecución del contrato | Comites Técnicos, Seguimiento a la ejecución, Gestión social -Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento. | Cuando se presente la solicitud de cambio de suminsitros y fortalecimientos.
6 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Sociales o Politicos | Orden público: Posible ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas y demás que afecten el orden público. El nivel de asunción del riesgo para cada parte dependerá de la responsabilidad que ésta tenga frente al evento en particular que se presente, en armonía con la constitución y las leyes colombianas, con la validacion de los órganos del Estado en armonía con los demás Entes. | Pérdida de Bienes del contratista, daños en materiales y equipos del proyecto causadas por disturbios violentos, manifestaiones y/o Interferencia en el desarrollo del proyecto. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | X | X | Información sobre orden público en las zonas de incluencia del contrato a cargo del Contratista, solicitud de Gestión Gubernamental para solución de conflicto a cargo de las partes, aseguramiento de bienes por parte del contratista, medidas de contingencia para superar retraso y(o perdidas. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor, Interventor-Contratista | Al inicio de la presentación del evento | A la terminación de la ocurrencia del evento | A partir de la información oficial, información del Interventor, del Contratista, se determinan acciones a seguir, para procurar la menor afectación al proyecto. | Cuando se presente el evento
7 | General | Interno | Ejecucion | Riesgo Operacional | Accidentalidad: Se refiere a los perjuicios ocasionados por las actividades propias de la ejecucion del proyecto, seguriad industrial y seguridad en el trabajo, señalización y dotación operarios y trabajadores ,etc., por parte del CONTRATISTA. | Impacto Negativo en el proyecto por la probable ocurrencia de accidentes e inconformidad por parte de la comunidad. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio |  | X | El Interventor debe exigir el estricto cumplimiento de la normatividad vigente sobre seguridad industrial y en el trabajo, verificar permanentemente su implementación, recurrir a medidas sancionatorias contractuales de ser necesario. Seguimiento por parte de la intervenoria en visitas técnicas. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | NO | Supervisor, Interventor-Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato | durante y en la terminación de la ejecución del contrato | Inspecciones permanentes del Interventor. Comites Técnicos, Seguimiento a informes, requerimientos escritos-Retroalimentacio en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento. | permanente
8 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgo Operacional | Ejecución y suminsitros de mayores cantidades no autorizadas, por implementos, materiales y/o procedimientos inadecuados, y/o por deficiente programación de ejecución de las actividades del contrato. | Demora en la ejecución de las actividades del contrato por correctivos necesarios. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo |  | X | Interventoría permanente en la ejecución de las ctividades del proyecto, para controlar actividades autorizadas, materiales, suministros, procedimientos requeridos y especificaciones técnicas contractuales. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Supervisor, Interventor-Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Control permanente por parte del Interventor de la ejecución de las obras requeridas del proyecto y del cumplimiento de especificaciones técnicas. | permanente
9 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgo Operacional | Variación de cantidades de suminsitros debidamente justificadas: Son los efectos derivados de los cambios en las condiciones técnicas que incrementen o disminuyan las cantidades previstas para la ejecución de las actividades del contrato. La administración autorizará las variaciones de las cantidades técnicamente requeridas para la ejecución del proyecto y el Contratista asume el riesgo de ejecutar las cantidades en las variaciones que sean necesarias dentro del presupuesto oficial del proyecto, | Genera variación de las cantidades de sumisnitros y actividades previstas inicialmente, siendo necesario ajustes al balance de cantidades, para ceñirse al presupuesto contractual. | 4 | 3 | 7 | Riesgo Alto |  | X | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada de los presupuesstos, cantidades y especifiacaciones tecnicas acordadas. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | NO | Supervisor, Interventor-Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Análisis y revisión de los planes finacieros y modelos de negocio realizados y revisión de las cantidades contractuales, a medida que se va ejecutando el proyecto, para realizar los ajustes necesarios. | mensual
10 | Especifico | Interno | Ejecucion | Riesgo Operacional | Modificación y/o cambios de ubicación de la oferta de insumos presentadas y/o propuestas y/o proyectadas por el PROPONENTE Y/O CONTRATISTA. Hace referencia al riesgo técnico, económico, o social, en cuanto a calidad y cantidad de los insumosrequeridos, su distancia y transporte. Le corresponde al interesado o proponente verificar en la zona de influencia del contrato las condicones de transporte, para la presentación de una propuesta acorde con las actividades a ejecutar. | Impacto económico al Contratista | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio |  | X | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual. En la fase contratual verificación del cumplimiento de especificaciones técnicas requeridas. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | NO | Supervisor, Interventor-Contratista | En la planeación del proyecto y en la etapa precontractual | A la terminación de la ejecución del contrato | Comites Técnicos, Seguimiento a la ejecución, suministro de insumos acorde con las especificaciones técnicas definidas, verificación de pagos con precios contractuales, sin reajustes por distancias de acarreo. informes de interventoría. | mensual
11 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Financiero | Riesgo Financiero: Se deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés, plazos, tasas de cambio, ajustes por inflación, devaluación, variaciones cambiarias y financieras, y otras variables del mercado por causas micro o macroeconomicas, frente a las estimaciones iniciales del Contratista, que puedan afectar las utilidades esperadas. Riesgos de las acciones encaminadas a la administración, consecución y disponibilidad oportuna de recursos financieros, propios o por medio de créditos en moneda nacional o extranjera, para el cumplimiento del objeto contractual, en los plazos fijados y en las condiciones establecidas, y en particular para el modelo financiero pactado. | Impacto económico al Contratista | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | X | X | Realizar por parte del Contratista proyecciones de acuerdo con los datos históricos de las variables descritas, y con el estudio de mercado financiero con el fin de que el interesado establezca un punto de equilibrio tendiente a disminuir el riesgo. | 3 | 2 | 3 | Riesgo Medio | NO | Contratista | Fase precontractual | A la terminación de la ejecución del contrato | Cotejo de las variables financieras que haya utilizado para el análisis de su oferta y modelo finaniero con el comportamiento del mercado financiero en la ejecución del contrato, con el fin de mitigar los cambios bruscos en sus finanzas que puedan afectar el equilibrio del contrato. | Mensual
12 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Financiero | Afectación a la ejecución del contrato debido a insolvencia económica del contratista. | Impacto Negativo por efectos en la Ejecución del Proyecto | 3 | 4 | 4 | Riesgo Medio |  | X | El contratista deberá detentar una capacidad financiera suficiente para ejecutar el objeto contractual, lo cual es verificado en la oferta presentada, y así mismo deberá estructurar un plan financiero que permita cumplir con el objeto y las obligaciones pactadas. | 3 | 2 | 2 | Riesgo Medio | SI | Contratista | Fase precontractual | A la terminación de la ejecución del contrato | Se verifica cumplimiento del cierre finaniero del modelo propuesto en la oferta económica. | Mensual
13 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Regulatorio | Expedición y/o modificación de normas: Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores al cierre del proceso de licitación pública, que afecten las condiciones económicas y/o técnicas inicialmente pactadas. | Afectación del desarrollo del contrato previsto con la normatividad existente al cierre del proceso de selección | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | X |  | Proceso precontractual con las normas aplicables vigentes. Revisión de los cambios sustanciales de normas que se produzcan posterior al cierre del proceso de licitación pública, que afecten el normal desarrollo del contrato, con el fin de estudiar los ajustes pertinentes a que hubiere lugar. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | NO | Supervisor, Interventor-Contratista | Fase precontractual, y cuando se expida la nueva nomatividad que pueda afectar el contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Seguimiento a la implementación de la nueva normatividad que aplique al proyecto, y a las medidas tomadas para mitigar su efecto en el contrato. Informes, requerimientos escritos. | Mensual
14 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Social | Social: Riesgo asociado a la socialización del proyecto que realice la Administración y el Contratista que estén en cabeza de éste. | Inconformidad de la comunidad en proceso de socialización del proyecto y ejecución de sus actividades, puede generar atrasos en la ejecución del contrato. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo |  | X | Seguimiento a todos los protocolos y procesos de socialización del proyecto. Socialización desde el comienzo del proyecto a las comunidades que se encuentran directamente beneficiadas. Atención a las inconformidades de la comunidad. | 2 | 2 | 2 | Riesgo bajo | NO | Supervisor, Interventor-Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato | A la liquidación del contrato. | Visitas de seguimiento y control para garantizar el seguimiento a la socialización del proyecto Socialización desde el comienzo del proyecto a las comunidades beneficiadas. | semanal
15 | General | Externo | Ejecución | Riesgo de la naturaleza | Fuerza mayor asegurable. Son las relacionadas con los impactos adversos debido a la ocurrencia de desastres naturales, que afecten los bienes, equipos, maquinaria, personal, insumos, materiales, etc. De propiedad del contratista. Riesgo que asume el PROPONENTE Y/O CONTRATISTA. Se excluyen daños en bienes de la nación que estarán a cargo de la Entidad Contratante | Demora en la ejecución del proyecto. Pérdida de bienes del Contratista | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo |  | X | Recopilación de datos estadísticos e información a partir de las fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual, sobre la ocurrencia de desastres naturales en la región del proyecto, para adoptar medidas tendientes a mitigar su impacto en oficinas, insumos, equipos, almacenamientos, etc. | 2 | 1 | 3 | Bajo | SI | Contratista | Etapa precontractual | Una vez iniciada la ejecucion del proyecto, el contratista implementará su plan de ejecucion y logistica con las debidas revisiones. | Revisiones de expertos del contratista en los tratamientos y controles a ser implementados | Determinadas por los expertos del contratista en esta materia
16 | General | Externo | Ejecución | Riesgo político-social, Riesgo de la naturaleza | Fuerza mayor no asegurable. Incertidumbre de ocurrencia de eventos de fuerza mayor no asegurables, tales como guerras, conlfictos socilaes, de orden publico, politicos, marrchas, manifestaciones, bloqueos, (El ente contratante en armonía con las entidades estatales pertinentes). Se define la Fuerza Mayor o Caso Fortuito, en los términos de la legislación existente. | Interferencia en la ejecución del proyecto, pérdidas de bienes de la nación ó del contratista, cambios en las etapas de ejecucion por necesidad de ajustes | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | X | X | Recopilación de datos estadísticos e información a partir de fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual, sobre la posibilidad de la ocurrencia de estos eventos, para advertir oportunamente sobre su interferencia con el proyecto y tomar las medidas tendiente a mitigar el impacto. Ante la aparición del evento efectuar los ajustes de diseño para las modificaciones a que hubiere lugar en la ejecución del proyecto. En caso de guerra tratar y acordar con la entidad contratante el tratamiento contractual al proyecto | 1 | 3 | 4 | Bajo | SI | Contratista | Etapa precontractual | A la terminación de la ejecución del contrato | Revisión de la información obtenida, para tomar las medidas a que haya lugar | En la etapa precontractual y en la contractual o cuando se presente este tipo de eventos.
17 | General | Interno y externo | selección | Riesgo corrupcion | Favorecer a proponentes, realizar propuestas con precios artificialmente bajos, declarar desierto, seleccionar contratistas sin el cumplimiento de los requisitos habilitantes,el ofrecimiento de dadibas a funcionarios, faltar a los principios de economia, responsabilidad, transparencia y seleccion objetiva | alteran la ejecución del contrato | 1 | 4 | 4 | Riesgo alto | X | X | Implementacion de los programas anticorrupcion | 1 | 1 | 1 | Riesgo Bajo | SI | Entidad contratante | Etapa precontractual | Con la Liquidacion del Contrato | Organos de control | Permanente
18 | General | Interno y externo | Ejecución | Riesgo corrupcion | sobrecostos en actividades de contrato para beneficios del contratistas, los materiales no poseen la calidad exigida, realizar malos manejos de los recursos del anticipo con conocimiento de la entidad o de la interventoria, pago de recursos del contrato a funcionarios publicos, eventuales acuerdos entre los contratistas de obra, los interventores y o el supervisor | Alteracion en la ejecución del contrato | 1 | 4 | 4 | Riesgo alto | X | X | Implementacion de los programas anticorrupcion | 1 | 1 | 1 | Riesgo Bajo | SI | Entidad Contratante e Interventor | Durante la ejecución del contrato | Con la Liquidacion del Contrato | Organos de control | Permanente