## MATRIZ RIESGOS
[6 empty] | FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DE RIESGOS | [15 empty] | CODIGO: GCONT-FO-028
[6 empty] | PROCESO DE CONTRATACIÓN | [15 empty] | VERSIÓN: 0
Objeto Contrato |  |  | Prestar el servicio de vigilancia y seguridad privada en las modalidades que se requieran, en las sedes a nivel nacional donde tenga o llegare a tener presencia el Fondo Nacional del Ahorro S.A.
Fecha |  |  | 2026-06-04
IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN |  |  |  |  | EVALUACIÓN | [7 empty] | TRATAMIENTO
1. Clase | 2. Fuente | 3. Etapa | 4. Tipo | 5. Descripción | 6. Consecuencia de la ocurrencia del evento |  | 7. Probabilidad |  | 8. Impacto |  | 9. Valoración | 10. Categoría | 11. ¿A quién se le asigna? | 12. Tratamiento / Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | [5 empty] | 17. ¿Afecta la ejecución del contrato? | 18. Responsable implementar el tratamiento | 19. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | 20. Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[15 empty] | 13. Probabilidad |  | 14. Impacto |  | 15. Valoración | 16. Categoría |  |  |  |  | 21. ¿Cómo se realiza el monitoreo? | 22. Periodicidad
GENERAL | EXTERNO | CONTRATACIÓN | REGULATORIOS | Demora en la iniciación del contrato por falta de requisitos de perfeccionamiento | Retrasos en la ejecución del contrato Afectaciones a la operación del FNA por indisponibilidad del servicio |  | Improbable | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista/Entidad | Solicitar anticipadamente y reiterativamente los documentos de perfeccionamiento | Raro | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista/Entidad | Desde la Apertura del Proceso de Contratación | Hasta el perfeccionamiento o acta de inicio del contrato | Correos de solicitud de documentos | Permanente
GENERAL | EXTERNO | CONTRATACIÓN | ECONÓMICOS | Estimación errada o inadecuada de la propuesta económica realizada por el proponente por no calcular los costos necesarios para el cumplimiento de objeto del Contrato | Sobrecostos y reclamaciones de rompimiento del equilibrio económico por parte del contratista. Perdida de utilidad del contratista. |  | Posible | 3 | MENOR | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Estimación adecuada de los costos, procesos y tiempos. Conocimiento de los requerimientos técnicos y especificaciones del proceso | Improbable | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo Medio | NO | Contratista | Desde la Apertura del Proceso de Contratación | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución | Lectura de las obligaciones y servicios requeridos | Permanente
GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | FINANCIEROS | Indisponibilidad del proveedor por pérdida de liquidez o por encontrarse en proceso de insolvencia. | Suspensión del contrato. Cesión del contrato. Posible incumplimiento del contrato |  | Posible | 3 | MENOR | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Inicio de suspensión o Cesión o inicio de un nuevo proceso de selección, según corresponda.Disponer de los medios económicos que le brinden financiación al objeto del contrato (créditos, fiducias, hipotecas, entre otros) | Improbable | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo Bajo | si | Contratista | Desde el cumplimiento de los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución | Requisitos financieros habilitantes, seguimiento de vigencia de Carta de cupo crédito | Permanente
GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIOS | Descubrir información relevante (incluidos cambios en la normatividad) que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que deba ser estudiadas para la ejecución del contrato | Retraso en la ejecución del contrato. Cargas adicionales a las previstas, que pueden afectar a cualquiera de las partes del contrato |  | Improbable | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista / Entidad | Revisión constante de la normatividad que impacta al objeto contractual. Mesas de trabajo para identificar el impacto normativo y presupuestal y determinar las acciones necesarias para mitigar el posible desequilibrio financiero del mismo | Improbable | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista / Entidad | Desde el cumplimiento de los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución | Verificación constante de la normatividad | Permanente
ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Fallas tecnológicas del centro de monitoreo que impidan la comunicación efectiva de posibles eventos de riesgo | Demora en la reacción ante posibles eventos de riesgo |  | Posible | 3 | MAYOR | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Garantizar la comunicación efectiva y disponible por los diversos medios. | Posible | 3 | MENOR | 2 | 5 | Riesgo Medio | SI | Contratista | Inicio de la ejecución del contrato | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución | Monitoreo permanente en conjunto con el contratista. | Permanente
ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Baja calidad o veracidad de los estudios de seguridad y análisis de riesgos de las condiciones generales y particulares de seguridad de la Sede Principal y los Puntos de Atención donde se preste el servicio de Seguridad y Vigilancia Privada | Manifestación de posibles vulnerabilidades o riesgo de seguridad para el personal. Demandas al contratista, penalidades por incumplimiento. Sanciones para el FNA |  | Posible | 3 | MODERADO | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Revisión dede la información entregada por el contratista en virtud de la ejecución del objeto y verificando que la misma cumpla con las características pactadas en el contrato y sus anexos. Seguimiento a la prestación del servicio | Improbable | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo Bajo | NO | Contratista | Inicio de la ejecución del contrato | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución | Monitoreo permanente en conjunto con el contratista. | Permanente
ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Retrasos o incumplimientos en los servicios contratados o cuando los mismos no corresponden a lo mínimo solicitado en las especificaciones técnicas | Riesgos de seguridad para los funcionarios, usuarios y visitantes de los puntos de atención. Demandas al contratista, penalidades por incumplimiento |  | Posible | 3 | MODERADO | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Seguimiento a la prestación del servicio mediante monitoreo mensual de los indicadores de ANS | Improbable | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo Bajo | NO | Contratista | Inicio de la ejecución del contrato | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución | Monitoreo permanente en conjunto con el contratista. | Permanente
ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Posibilidad de revelación de información confidencial a un tercero no autorizado | Demandas al contratista y declaración de incumplimiento |  | Posible | 3 | MODERADO | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Realizar la suscripción de los acuerdos de confidencialidad y verificación de cumplimiento de los mismos a lo largo de la ejecución del proyecto. | Improbable | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Inicio de la ejecución del contrato | Hasta la liquidación a satisfacción | Monitoreo permanente en conjunto con el contratista. | Permanente
ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Utilización indebida de la información a la cual tiene acceso el contratista o de las consultas resultantes | Demandas al contratista y declaración de incumplimiento. Exposición por incumplimiento en las normas de Manejo de Datos Personales. Jurídicas y pecuniarias por la exposición de la información |  | Posible | 3 | MODERADO | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Realizar la suscripción de los acuerdos de confidencialidad y verificación de cumplimiento de los mismos a lo largo de la ejecución del proyecto. | Improbable | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista/Entidad | Inicio de la ejecución del contrato | Finalización de la ejecución del contrato. | Monitoreo permanente en conjunto con el contratista. | Permanente
GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Falta de idoneidad del personal asignado por el contratista, aún cuando cumplan con los perfiles mínimos requeridos | Inadecuada o deficiente ejecución del contrato |  | Posible | 3 | MENOR | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Verificar hojas de vida, perfiles, experiencia, capacitación, certificaciones, antecedentes, cursos vigentes y competencias requeridas del personal asignado; exigir inducción específica por sede; realizar evaluación periódica del desempeño; solicitar reemplazo inmediato del personal que no cumpla con el perfil, competencias o estándares de servicio requeridos. | Improbable | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Inicio de la ejecución del contrato | Hasta la liquidación a satifacción | Revisión de hojas de vida, certificaciones, cursos, antecedentes, evaluaciones de desempeño, novedades de supervisión y soportes de inducción del personal asignado. | Permanente
GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Fallas en la atención del personal de seguridad a los Funcionarios, Contratista, Usuarios y Público en General por las omisiones en la aplicación de los protocolos y procedimientos establecidos por la entidad | Afectaciones en la operación de los puntos de atención. Incremento en los indicadores de PQRS |  | Posible | 3 | MODERADO | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Revisión de la oferta y demanda de profesionales que ejecuten las actividades del proyecto. Seguimiento a la prestación del servicio mediante monitoreo mensual de los indicadores de ANS | Improbable | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Desde el cumplimiento de los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución | Monitoreo Permanente | Permanente
GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Falta de capacitación y entrenamiento del personal de seguridad. Posibilidad que algunos vigilantes no cumplan las evaluaciones correspondientes a los cursos de capacitación en los centros de entrenamiento debidamente autorizados por la Supervigilancia | Afectación en la prestación del servicio por manifestación de inseguridad, desconocimientos de procedimientos y protocolos y calidad deficiente del servicio |  | Posible | 3 | MENOR | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Verificar periódicamente las constancias de capacitación y entrenamiento del personal | Improbable | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Desde el cumplimiento de los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución | Monitoreo Permanente | Permanente
GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Incumplimento de permisos para el soporte y manipulación de armas. Posibilidad de que la compañía de vigilancia no aporte los permisos respectivos para estos servicios | Suspensión inmediata del servicio. Afectación en la prestación del servicio |  | Posible | 3 | MENOR | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Verificar periódicamente los permisos de porte de armas | Improbable | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Desde el cumplimiento de los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución | Monitoreo Permanente | Permanente
GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | No contar con cobertura a nivel nacional | Afectación en la prestación del servicio por indisponibilidad del personal de seguridad contratado |  | Posible | 3 | MODERADO | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Seguimiento y verificación de informes. Aplicación de ANS | Improbable | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Inicio de la ejecución del contrato | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución | Monitoreo Permanente | Permanente
GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Incumplimiento del contratista en las políticas de seguridad de la información y SARLAFT | Inicio de procesos jurídicos. Multas y sanciones en contra del Fondo Nacional del Ahorro |  | Improbable | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Implementar controles de validación y verificación del cumplimiento de las políticas | Improbable | 2 | INSIGNIFICANTE | 1 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Desde el cumplimiento de los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato | Hasta la liquidación a satifacción | Verificación de informes y avance | Permanente
ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Accidentes laborales del personal del contratista por no cumplir con los estándares de acuerdo con el nivel de riesgo de conformidad con el objeto contractual | Acciones judiciales en contra del FNA Retrasos o imposibilidad para continuar con la ejecución del contrato |  | Improbable | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Uso adecuado de todos los elementos y protocolos de seguridad. Asignación de nuevo personal capaz e idóneo para el cumplimiento del objeto | Improbable | 2 | INSIGNIFICANTE | 1 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Inicio de la ejecución del contrato | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución | Revisión de cumplimiento de protocolos | Permanente
GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONALES | Definición insuficiente del alcance técnico/operativo (dispositivo por sede, relevos, equipos, radios/repetidoras, turnos) y/o inconsistencias entre anexos que dificulten la estructuración del servicio | Aclaraciones/ajustes posteriores; retrasos en la implementación; aumento de reclamaciones por alcance; riesgo de fallas en continuidad del servicio |  | Posible | 3 | MODERADO | 3 | 6 | Riesgo Alto | Entidad | Validación cruzada de anexos (técnico, ANS, matriz de riesgos); mesa técnica previa a pliegos; control de versiones y trazabilidad de cambios; consolidado de respuestas y ajustes | Improbable | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Entidad | Desde elaboración de estudios previos / proyecto de pliego | Hasta publicación del pliego definitivo | Actas de mesa técnica; Control de versiones; Checklist de coherencia documental | Semanal
GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | ECONÓMICOS | Presentación de ofertas artificialmente bajas (subcotización) para ganar, con posterior riesgo de incumplimiento, sobrecostos o reclamaciones de equilibrio económico | Incumplimientos operativos; aumento de ANS; presión por adiciones; posible terminación anticipada o suspensión |  | Posible | 3 | MAYOR | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista / Entidad | Reglas para identificar ofertas anormalmente bajas; solicitud de justificación de precios; verificación de coherencia costos vs obligaciones (relevos, dotaciones, equipos, CNM, planes) | Improbable | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | Entidad | Desde apertura del proceso | Hasta adjudicación del proceso | Informe de evaluación; matriz de coherencia de costos vs obligaciones | Por hito
ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Discontinuidad del servicio por no cubrir relevos de almuerzo/descanso y/o por programación que implique doblaje de turnos (fatiga y errores) | Brechas de seguridad; incidentes en sedes; ANS y descuentos; deterioro del servicio |  | Posible | 3 | MAYOR | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Plan de relevantes por sede; programación validada; control de jornada máxima; reemplazo inmediato ante ausencias; auditoría de turnos y minutas | Improbable | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | Contratista | Inicio de la ejecución del contrato | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución | Revisión de programación, minutas, reportes de novedades y evidencias de relevos | Semanalmente
ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Suministro de dotación/equipos que no sean nuevos o que no cumplan fichas técnicas mínimas (calidad inferior o especificaciones incompletas) | Fallas operativas; disminución de capacidad disuasiva; incidentes; controversias por incumplimiento y aplicación de ANS |  | Posible | 3 | MODERADO | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Recepción técnica con checklist por sede; homologación de referencias; actas de aprobación; reemplazo inmediato por no conformidad | Improbable | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Inicio de la ejecución del contrato | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución | Actas de entrega; inspecciones aleatorias; reporte de no conformidades | Mensualmente
ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | SOCIALES O POLÍTICOS | Alteraciones de orden público, amenazas, vandalismo o eventos extraordinarios en regiones que superen la capacidad de respuesta prevista | Interrupción del servicio; incidentes a personas/bienes; necesidad de servicios adicionales no planificados; afectación reputacional |  | Posible | 3 | MAYOR | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista / Entidad | Plan de contingencia por región; coordinación con autoridades; escalamiento de recursos; protocolos de cierre / apertura; simulacros y comunicaciones | Improbable | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | Contratista / Entidad | Inicio de la ejecución del contrato | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución | Reportes de eventos; comité de seguimiento; indicadores de incidentes; actas con autoridades | Permanente
GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | FINANCIEROS | Retrasos en pagos por parte de la Entidad que afecten el flujo de caja del contratista y comprometan continuidad (nómina, dotaciones, reposiciones, relevantes) | Indisponibilidad de personal o equipos; deterioro del servicio; riesgos laborales; posibles suspensiones o reclamaciones. |  | Improbable | 2 | MAYOR | 4 | 6 | Riesgo Alto | Contratista / Entidad | Calendario de radicación y validación de factura; control de tiempos de aprobación; actas de conformidad oportunas; canal único de subsanación | Raro | 1 | MODERADO | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista / Entidad | Inicio de la ejecución del contrato | Hasta la liquidación a satisfacción | Tablero de facturación; seguimiento de tiempos; alertas por vencimiento | Mensualmente
GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | FINANCIEROS | Incumplimiento del contratista en el pago oportuno de salarios, prestaciones sociales, seguridad social, aportes parafiscales u obligaciones laborales del personal asignado al contrato. | Afectación en la continuidad y calidad del servicio; reclamaciones laborales; suspensión o retiro del personal; posibles acciones administrativas, judiciales o solidarias contra la Entidad; afectación reputacional y riesgo de incumplimiento contractual. |  | Posible | 3 | MAYOR | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Exigir mensualmente soportes de pago de nómina, seguridad social, prestaciones y parafiscales del personal asignado; certificación del representante legal y/o revisor fiscal; verificación previa al pago de facturas; requerimientos de subsanación; aplicación de ANS, descuentos, multas o cláusulas contractuales en caso de incumplimiento. | Improbable | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | Contratista / Entidad | Inicio de la ejecución del contrato | Hasta la liquidación a satisfacción | Revisión mensual de planillas PILA, soportes de nómina, certificaciones de pago, paz y salvos laborales y validación previa al trámite de pago | Mensualmente
GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIOS | Incumplimiento por parte del contratista de la normativa aplicable a los servicios de vigilancia y seguridad privada, así como de los estándares, autorizaciones, licencias, instrucciones o requerimientos exigidos por autoridades competentes. | Sanciones administrativas al contratista; suspensión o restricción del servicio; afectación de la continuidad operativa; incumplimiento contractual; riesgos jurídicos, reputacionales y operativos para la Entidad. |  | Improbable | 2 | MAYOR | 4 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Verificar la vigencia de licencias, autorizaciones, permisos y habilitaciones requeridas para la prestación del servicio; solicitar certificaciones de cumplimiento normativo; realizar seguimiento a novedades regulatorias; exigir plan de cumplimiento normativo y reportes periódicos del contratista | Raro | 1 | MODERADO | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista / Entidad | Desde el cumplimiento de los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución o liquidación del contrato | Revisión de licencias, certificaciones, permisos, reportes normativos, informes del contratista y validaciones documentales durante la supervisión contractual. | Trimestralmente
ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Alta rotación, ausentismo o indisponibilidad recurrente del personal de vigilancia asignado a las sedes, puntos de atención o puestos de servicio. | Pérdida de continuidad operativa; desconocimiento de protocolos específicos por sede; incremento de novedades; deterioro en la calidad del servicio; mayores tiempos de respuesta; posibles incumplimientos de ANS. |  | Posible | 3 | MODERADO | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Exigir plan de administración del personal por sede; bolsa de reemplazos habilitados; control de ausentismo y rotación; inducción obligatoria para personal nuevo; reporte previo de cambios; autorización o validación de reemplazos; aplicación de ANS por puestos descubiertos o reemplazos no idóneos. | Improbable | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Inicio de la ejecución del contrato | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución | Revisión de programación de turnos, novedades de personal, reportes de ausentismo, indicadores de rotación, minutas de servicio y soportes de reemplazos. | Mensualmente
ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Uso inadecuado, indebido, imprudente o no autorizado de armas de dotación por parte del personal de vigilancia asignado al contrato. | Lesiones a personas; afectación a funcionarios, usuarios, visitantes o terceros; investigaciones administrativas, disciplinarias, penales o civiles; suspensión del servicio; afectación reputacional; incumplimiento contractual |  | Improbable | 2 | MAYOR | 4 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Verificar capacitación vigente en manejo de armas; controles psicofísicos y de idoneidad; protocolos de porte, custodia y uso; registro de entrega y recibo de armamento; supervisión operativa; reporte inmediato de novedades; aplicación de medidas correctivas y retiro del personal que incumpla protocolos. | Raro | 1 | MAYOR | 4 | 5 | Riesgo Medio | SI | Contratista | Inicio de la ejecución del contrato | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución | Revisión de certificaciones de capacitación, permisos, controles de entrega y recibo de armas, informes de supervisión, novedades operativas y reportes de incidentes. | Mensualmente
ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Pérdida, hurto, extravío, daño, préstamo no autorizado o uso indebido de armas, radios, equipos de comunicación, dispositivos tecnológicos o elementos de dotación asignados para la prestación del servicio | Debilitamiento de la capacidad operativa; riesgo de uso indebido por terceros; afectación de la seguridad de las sedes; investigaciones administrativas o judiciales; incumplimiento contractual; necesidad de reposición inmediata de equipos |  | Improbable | 2 | MAYOR | 4 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Implementar inventario detallado por sede y puesto; registro de seriales; actas de entrega y recibo; controles diarios de novedades; custodia segura de armas y equipos; reposición inmediata; reporte a autoridades cuando corresponda; trazabilidad de responsables por turno. | Raro | 1 | MODERADO | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Inicio de la ejecución del contrato | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución | Verificación de inventarios, actas de entrega y recibo, reportes de novedades, inspecciones aleatorias, informes de supervisión y controles de reposición. | Mensualmente
ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Fallas, omisiones o aplicación inadecuada de los protocolos de control de acceso de funcionarios, contratistas, usuarios, visitantes, proveedores, vehículos, paquetes o elementos que ingresen o salgan de las sedes | Ingreso no autorizado de personas o elementos; incidentes de seguridad; afectación a funcionarios, usuarios, visitantes o bienes; pérdida de trazabilidad; incumplimiento de protocolos internos; afectación reputacional y contractual. |  | Posible | 3 | MAYOR | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Socializar y capacitar al personal en protocolos de acceso por sede; mantener listados actualizados de autorizados; diligenciar bitácoras físicas o digitales; verificar identificación; realizar inspecciones aleatorias; implementar doble validación en sedes críticas; aplicar ANS y planes de mejora ante incumplimientos. | Improbable | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | Contratista / Entidad | Inicio de la ejecución del contrato | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución | Revisión de bitácoras, minutas, registros de ingreso y salida, novedades de seguridad, auditorías aleatorias, informes de supervisión y seguimiento de ANS. | Permanente
ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | TECNOLÓGICOS | Falta de coordinación operativa entre el personal de vigilancia física y los sistemas tecnológicos de seguridad, tales como CCTV, alarmas, control de acceso, radios, aplicativos de reporte, botones de pánico o sistemas de monitoreo. | Demora en la detección, comunicación y reacción frente a eventos de riesgo; pérdida de trazabilidad; atención inoportuna de incidentes; debilitamiento del esquema integral de seguridad; afectación de la continuidad y calidad del servicio. |  | Posible | 3 | MODERADO | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Definir protocolos de integración entre vigilancia física y sistemas tecnológicos; capacitar al personal en el uso de equipos y canales de comunicación; realizar pruebas periódicas; establecer matriz de escalamiento; documentar tiempos de respuesta; validar funcionamiento de radios, alarmas y sistemas de reporte | Improbable | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista / Entidad | Inicio de la ejecución del contrato | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución | Pruebas funcionales, reportes del centro de monitoreo, verificación de radios y equipos, simulacros, revisión de incidentes, informes de tiempos de respuesta y actas de seguimiento. | Mensualmente
ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Deficiencias en la activación oportuna de planes de contingencia, reemplazos, refuerzos, redistribución de puestos o coordinación con autoridades ante situaciones críticas, emergencias, alteraciones de orden público o eventos extraordinarios. | Respuesta tardía o insuficiente ante eventos de riesgo; interrupción parcial o total del servicio; exposición de personas, bienes e instalaciones; incumplimiento de ANS; afectación reputacional; necesidad de servicios adicionales no planificados. |  | Posible | 3 | MAYOR | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista / Entidad | Exigir plan de continuidad y contingencia por sede o región; definir tiempos máximos de activación de reemplazos y refuerzos; mantener directorio actualizado de responsables y autoridades; realizar simulacros; establecer rutas de escalamiento; verificar disponibilidad de personal de respaldo; documentar la redistribución de puestos en contingencias. | Improbable | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | Contratista / Entidad | Inicio de la ejecución del contrato | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución | Revisión del plan de contingencia, actas de simulacros, reportes de eventos, tiempos de activación de refuerzos, evidencias de coordinación con autoridades, comités de seguimiento y registros de novedades. | Trimestralmente y cuando ocurra un evento
.

## DILIGENCIAMIENTO
FONDO NACIONAL DEL AHORRO
IDENTIFICACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN
ORIENTACIONES DE DILIGENCIAMIENTO
CLASE
GENERAL | Es un Riesgo de todos los Procesos de Contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual.
ESPECÍFICO | Es un Riesgo propio del Proceso de Contratación objeto de análisis
FUENTE
INTERNO | Es un Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular de la Entidad Estatal (reputacional, tecnológico).
EXTERNO | Es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratación, o asociado a asuntos no referidos a la Entidad Estatal (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancias electorales).
ETAPA
PLANEACIÓN | La etapa de planeación está comprendida entre la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la fecha en la cual se decide continuar o no con el Proceso de Contratación. Durante esta etapa, la Entidad Estatal elabora los estudios previos y el proyecto de pliegos de condiciones o sus equivalentes. Dentro de las preguntas que la Entidad Estatal debe hacerse para identificar los Riesgos de la etapa de planeación se encuentran las siguientes: * La modalidad de contratación es adecuada para el bien servicio u obra necesitado. * Los requisitos habilitantes son los apropiados para el Proceso de Contratación y es posible encontrar proponentes que los cumplan incluyendo los Riesgos relacionados con la habilidad para determinar requisitos habilitantes consistentes con el Proceso de Contratación y con el sector económico en el que actúan los posibles oferentes. * El valor del contrato corresponde a los precios del mercado. * La descripción del bien o servicio requerido es claro. * El Proceso de Contratación cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes. * El estudio de mercado permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo. * El diseño del Proceso de Contratación permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas.
SELECCIÓN | La etapa de selección está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación. En la etapa de selección la Entidad Estatal selecciona al contratista. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes: * Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad. * Riesgo de colusión. * Riesgo de ofertas artificialmente bajas.
CONTRATACIÓN | Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa de contratación en la cual se debe cumplir con el cronograma previsto para la celebración del contrato, el registro presupuestal, la publicación en el SECOP y el cumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento, ejecución y pago. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes: * Riesgo de que no se firme el contrato. * Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía. * Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato. * Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.
EJECUCIÓN | La etapa de ejecución inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. Esta etapa puede extenderse cuando hay lugar a garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o a condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes. En esta etapa se cumplen con las obligaciones previstas en el contrato, permitiendo el logro del objeto del Proceso de Contratación; en consecuencia los Riesgos frecuentes son los asociados al cumplimiento del contrato y el logro del objeto propuesto, el rompimiento del equilibrio económico del contrato, los asociados a la liquidación y terminación del contrato y aquellos relacionados con el incumplimiento de la normativa posconsumo.
TODAS LAS ETAPAS | se refiere a los riesgos que sepueden presentar en cualquier etapa del proceso indistintamente.
TIPO
ECONÓMICOS | Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
SOCIALES O POLÍTICOS | Son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato
OPERACIONALES | Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
FINANCIEROS | Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros.
REGULATORIOS | Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
DE LA NATURALEZA | Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
AMBIENTALES | Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.
TECNOLÓGICOS | Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL RIESGO
Raro | Puede ocurrir excepcionalmente.
Improbable | Puede ocurrir ocasionalmente.
Posible | Puede ocurrir en cualquier momento.
Probable | Probablemente va a ocurrir.
Casi cierto | Ocurre en la mayoría de las circunstancias.
IMPACTO
INSIGNIFICANTE | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Calificación Cualitativa
| Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) de valor del contrato. | Calificación monetaria
MENOR | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. | Calificación Cualitativa
| Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) de valor del contrato. | Calificación monetaria
MODERADO | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes. | Calificación Cualitativa
| Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%). | Calificación monetaria
MAYOR | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la consecución del objeto contractual. | Calificación Cualitativa
| Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%). | Calificación monetaria
CATASTRÓFICO | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual | Calificación Cualitativa
| Impacta sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%). | Calificación monetaria