## análisis de riesg contratración
[5 empty] | PROCEDIMIENTO GESTIÓN CONTRACTUAL | [18 empty] | CÓDIGO: |  | GC-PR-05-FO-09
[24 empty] | VERSIÓN: |  | 1
[5 empty] | ANÁLISIS DE RIESGO Y MITIGACIÓN | [18 empty] | FECHA: |  | 2023-04-26
OBJETO CONTRACTUAL |  |  |  |  | Elaborar los estudios técnicos, diseños y trámites para la obtención de licencias y permisos ante las respectivas entidades para la construcción de una infraestructura con fines de divulgación del patrimonio arqueológico denominado “Centro de Interpretación” para los ambientes de investigación y conservación ubicado en el predio denominado Cerro Azul, ubicado en la Vereda Cerro Azul, Municipio de San José Del Guaviare - Departamento Del Guaviare. | [9 empty] | EP DEL SIG | [5 empty] | LINEA PAA SIG
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Valoración | Impacto | Valoración | Calificación total | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | [5 empty] | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato | Persona responsable de atender por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[15 empty] | Probabilidad | Valoración | Impacto | Valoración | Calificación | Calificación total |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Económico | Mercado | Ejecución | Financiero | Incremento de precios de materiales | Sobrecostos | Raro | 1 | Mayor | 4 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Monitoreo permanente del mercado, planeación anticipada de compras, cotizaciones previas y gestión eficiente de proveedores. | Raro | 1 | Menor | 2 | 3 | Riesgo Bajo | No | Contratista | Inicio contrato | Fin contrato | Interventoría, informes y comités | Mensual
2 | Operacional | Proveedores | Ejecución | Logístico | Retrasos en suministro de materiales y equipos | Atrasos cronograma | Posible | 3 | Mayor | 4 | 7 | Riesgo alto | Contratista | Elaboración de cronograma de adquisiciones, identificación de proveedores alternos y seguimiento periódico al abastecimiento. | Raro | 1 | Menor | 2 | 3 | Riesgo Bajo | No | Contratista | Inicio contrato | Fin contrato | Interventoría, informes y comités | Semanal
3 | Ambiental | Clima | Ejecución | Ambiental | Condiciones climáticas adversas | Retrasos obra | Posible | 4 | Mayor | 4 | 8 | Riesgo Extremo | Compartido | Programación de actividades acorde con condiciones climáticas, implementación de medidas de protección y planes de contingencia. | Improbable | 2 | Menor | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Sí | Compartido | Inicio contrato | Fin contrato | Interventoría, informes y comités | Semanal
4 | Patrimonial | Arqueología | Ejecución | Patrimonial | Hallazgos arqueológicos no previstos | Suspensión parcial | Improbable | 2 | Mayor | 4 | 6 | Riesgo alto | Compartido | Aplicación de protocolos establecidos por el ICANH, suspensión controlada del área afectada y atención por profesionales especializados. | Raro | 1 | Moderado | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Sí | Compartido | Inicio contrato | Fin contrato | Interventoría, informes y comités | Semanal
5 | SST | Operación | Ejecución | Seguridad | Accidentes laborales | Lesiones y sanciones | Posible | 3 | Menor | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Implementación y seguimiento del SG-SST, capacitación permanente, inspecciones de seguridad y uso obligatorio de EPP. | Raro | 1 | Insignificante | 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Contratista | Inicio contrato | Fin contrato | Interventoría, informes y comités | Semanal
6 | Operacional | Gestión | Ejecución | Cronograma | Incumplimiento del cronograma | Prórrogas | Posible | 3 | Mayor | 4 | 7 | Riesgo alto | Contratista | Seguimiento semanal a la programación, control de avance físico y adopción de acciones correctivas oportunas. | Raro | 1 | Menor | 2 | 3 | Riesgo Bajo | No | Contratista | Inicio contrato | Fin contrato | Interventoría, informes y comités | Mensual
7 | Técnico | Calidad | Ejecución | Constructivo | Deficiencias en la calidad de la obra | Reprocesos | Raro | 1 | Mayor | 4 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Implementación del Plan de Calidad, inspecciones técnicas, ensayos de laboratorio y control permanente por la interventoría. | Raro | 1 | Moderado | 3 | 4 | Riesgo Bajo | No | Contratista | Inicio contrato | Fin contrato | Interventoría, informes y comités | Mensual
8 | Técnico | Diseños | Ejecución | Constructivo | Errores en interpretación de diseños | Ajustes técnicos | Raro | 1 | Moderado | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Revisión previa de estudios y diseños, mesas técnicas de aclaración y validación permanente con la interventoría. | Raro | 1 | Menor | 2 | 3 | Riesgo Bajo | No | Contratista | Inicio contrato | Fin contrato | Interventoría, informes y comités | Semanal
9 | Ambiental | Entorno | Ejecución | Ambiental | Afectación de recursos naturales | Sanciones | Raro | 1 | Moderado | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Implementación del Plan de Manejo Ambiental, señalización de áreas sensibles y capacitación ambiental al personal. | Raro | 1 | Menor | 2 | 3 | Riesgo Bajo | No | Contratista | Inicio contrato | Fin contrato | Interventoría, informes y comités | Mensual
10 | Operacional | Terceros | Ejecución | Responsabilidad | Daños a terceros | Reclamaciones | Improbable | 2 | Moderado | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Delimitación y señalización de áreas de trabajo, pólizas vigentes y adopción de protocolos de seguridad. | Raro | 1 | Menor | 2 | 3 | Riesgo Bajo | No | Contratista | Inicio contrato | Fin contrato | Interventoría, informes y comités | Mensual
11 | Regulatorio | Permisos | Precontractual | Legal | Retrasos en permisos y autorizaciones | Aplazamiento | Raro | 1 | Mayor | 4 | 5 | Riesgo Medio | Entidad | Seguimiento institucional a trámites, coordinación con autoridades competentes y gestión anticipada de requerimientos. | Raro | 1 | Insignificante | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Sí | Entidad | Inicio contrato | Fin contrato | Interventoría, informes y comités | Mensual
12 | Operacional | Talento humano | Ejecución | Administrativo | Rotación de personal clave | Pérdida productividad | Posible | 3 | Menor | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Plan de reemplazos, banco de hojas de vida y obligación contractual de mantener el personal mínimo exigido. | Raro | 1 | Menor | 2 | 3 | Riesgo Bajo | No | Contratista | Inicio contrato | Fin contrato | Interventoría, informes y comités | Mensual
13 | Técnico | Geotecnia | Ejecución | Constructivo | Variaciones geotécnicas | Rediseños | Raro | 2 | Moderado | 3 | 5 | Riesgo Medio | Compartido | Verificación permanente de condiciones del terreno y evaluación técnica de alternativas constructivas. | Raro | 1 | Insignificante | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Sí | Compartido | Inicio contrato | Durante las excavaciones | Interventoría, informes y comités | Semanal
14 | Seguridad | Delincuencia | Ejecución | Seguridad | Hurto o vandalismo | Pérdidas | Improbable | 2 | Mayor | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Vigilancia de obra, control de accesos, almacenamiento seguro de materiales y contratación de pólizas. | Improbable | 2 | Menor | 2 | 4 | Riesgo Bajo | No | Contratista | Inicio contrato | Fin contrato | Interventoría, informes y comités | Mensual
15 | Financiero | PAC | Ejecución | Financiero | Retrasos en desembolsos o PAC | Problemas flujo caja | Raro | 1 | Moderado | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Entidad | Planeación financiera, seguimiento presupuestal y coordinación permanente con las áreas financieras. | Raro | 1 | Menor | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Sí | Entidad | Inicio contrato | Fin contrato | Interventoría, informes y comités | Mensual
16 | Técnico | Fotovoltaico | Ejecución | Tecnológico | Fallas en sistema fotovoltaico | No funcionamiento | Raro | 1 | Moderado | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Pruebas de funcionamiento, certificaciones técnicas y supervisión especializada durante la instalación. | Raro | 1 | Menor | 2 | 3 | Riesgo Bajo | No | Contratista | Inicio contrato | Fin contrato | Interventoría, informes y comités | Mensual
17 | Externo | Fuerza mayor | Ejecución | Externo | Fuerza mayor o caso fortuito | Suspensión | Posible | 3 | Mayor | 4 | 7 | Riesgo alto | Compartido | Implementación de planes de emergencia, pólizas de seguro y protocolos de respuesta ante contingencias. | Posible | 3 | Mayor | 4 | 7 | Riesgo alto | Sí | Compartido | Inicio contrato | Fin contrato | Interventoría, informes y comités | Mensual
18 | Administrativo | Gestión | Ejecución | Administrativo | Retrasos en toma de decisiones | Demoras | Raro | 1 | Moderado | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Compartido | Realización de comités periódicos de seguimiento y establecimiento de canales formales de comunicación. | Raro | 1 | Menor | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Sí | Compartido | Inicio contrato | Fin contrato | Interventoría, informes y comités | Mensual
19 | Orden Público | Seguridad territorial | Ejecución | Externo | Alteración del orden público | Suspensión actividades | Posible | 3 | Catastrófico | 5 | 8 | Riesgo Extremo | Compartido | Seguimiento permanente a condiciones de seguridad, coordinación con Fuerza Pública y ajuste de actividades cuando sea necesario. | Improbable | 2 | Mayor | 4 | 6 | Riesgo alto | Sí | Compartido | Inicio contrato | Fin contrato | Interventoría, informes y comités | Mensual
20 | Orden Público | Grupos armados | Ejecución | Externo | Presencia de grupos armados ilegales | Riesgo personal | Posible | 3 | Catastrófico | 5 | 8 | Riesgo Extremo | Compartido | Coordinación con autoridades competentes, monitoreo de alertas de seguridad y activación de protocolos institucionales. | Posible | 3 |  | 4 | 7 | Riesgo alto | Sí | Compartido | Inicio contrato | Fin contrato | Interventoría, informes y comités | Mensual
21 | Social | Comunidad | Ejecución | Social | Bloqueos de vías o manifestaciones | Retrasos | Posible | 3 | Moderado | 3 | 6 | Riesgo alto | Compartido | Definición de rutas alternas, reprogramación de actividades y coordinación con autoridades locales. | Posible | 3 | Moderado | 3 | 6 | Riesgo alto | Sí | Compartido | Inicio contrato | Fin contrato | Interventoría, informes y comités | Mensual
22 | Seguridad | Criminalidad | Ejecución | Seguridad | Extorsión o afectación a equipos y maquinaria | Pérdidas | Posible | 3 | Mayor | 4 | 7 | Riesgo alto | Contratista | Implementación de medidas de seguridad física, vigilancia privada, seguros y protocolos de reporte inmediato. | Posible | 2 | Mayor | 4 | 6 | Riesgo alto | No | Contratista | Inicio contrato | Fin contrato | Interventoría, informes y comités | Mensual
23 | Externo | Autoridades | Ejecución | Externo | Suspensión de actividades por razones de seguridad | Paralización | Posible | 3 | Catastrófico | 5 | 8 | Riesgo Extremo | Entidad | Activación de planes de contingencia, coordinación institucional y aplicación de mecanismos contractuales procedentes. | Posible | 2 | Mayor | 4 | 6 | Riesgo alto | Sí | Entidad | Inicio contrato | Fin contrato | Interventoría, informes y comités | Mensual
Garantías a Requerir
De conformidad con lo establecido en el Libro 2, Parte 2, Título 1, Capítulo 2, Sección 3 Garantías en la Contratación de la Administración Pública, Subsección 1, del Decreto 1082 de 2015, y de acuerdo con los riesgos que se puedan originar por la suscripción y ejecución del respectivo contrato, el ICANH ha determinado la exigencia de las siguientes garantías:
1. Cumplimiento, por valor correspondiente al 20% del valor total del contrato, vigencia igual al termino de ejecución del contrato y doce meses mas
2. Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, por valor correspondiente al 5% del valor total del contrato, vigencia igual al termino de ejecución del contrato y treinta y seis (36) meses mas
3. Calidad de los bienes suministrados, por valor correspondiente al 10% del valor total del contrato, vigencia igual al termino de ejecución del contrato y seis meses mas
4. Calidad de los bienes suministrados, por valor correspondiente al 200 (SMLMV), vigencia igual al termino de ejecución del contrato

## Hoja1
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Valoración | Impacto | Valoración | Calificación total | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento / Controles a ser implementados
1 | Económico | Mercado | Ejecución | Financiero | Incremento extraordinario en los precios de materiales de construcción. | Sobrecostos y afectación de la utilidad del contratista. | Media | 3 | Alto | 4 | 12 | Alto | Contratista | Planeación de compras, cotizaciones previas y gestión de proveedores.
2 | Técnico | Diseño | Ejecución | Constructivo | Diferencias entre las condiciones reales del terreno y los estudios disponibles. | Ajustes técnicos y posibles retrasos. | Baja | 2 | Alto | 4 | 8 | Medio | Compartido | Verificación previa y seguimiento de interventoría.
3 | Patrimonial | Hallazgos arqueológicos | Ejecución | Patrimonial | Aparición de evidencias arqueológicas no identificadas previamente. | Suspensión parcial de actividades y aplicación de protocolos ICANH. | Media | 3 | Alto | 5 | 15 | Alto | Compartido | Aplicación del PMA arqueológico y acompañamiento técnico.
4 | Ambiental | Clima | Ejecución | Ambiental | Fuertes lluvias o eventos climáticos propios de la región. | Retrasos en el cronograma y afectación de actividades exteriores. | Alta | 4 | Medio | 3 | 12 | Alto | Compartido | Programación flexible y medidas de contingencia.
5 | Seguridad y Salud | Operación | Ejecución | SST | Accidentes laborales durante la ejecución de la obra. | Lesiones, suspensión de actividades y sanciones. | Media | 3 | Alto | 5 | 15 | Alto | Contratista | Implementación SG-SST y supervisión permanente.
6 | Orden Público | Seguridad territorial | Ejecución | Externo | Alteraciones de orden público o restricciones de acceso a la zona del proyecto. | Suspensión temporal o retrasos en la ejecución. | Media | 3 | Alto | 5 | 15 | Alto | Compartido | Coordinación con autoridades y planes de contingencia.
7 | Orden Público | Actores armados | Ejecución | Externo | Presencia de grupos armados ilegales en el área de influencia. | Riesgo para personal, equipos y continuidad del proyecto. | Media | 3 | Alto | 5 | 15 | Alto | Compartido | Monitoreo permanente de condiciones de seguridad.
8 | Logístico | Transporte | Ejecución | Operacional | Dificultades en el transporte de materiales y equipos hasta la zona rural. | Retrasos y mayores costos logísticos. | Media | 3 | Medio | 3 | 9 | Medio | Contratista | Programación anticipada y almacenamiento estratégico.
9 | Técnico | Calidad | Ejecución | Constructivo | Deficiencias en la calidad de materiales o procesos constructivos. | Reprocesos, incumplimientos y afectación de la obra. | Media | 3 | Alto | 4 | 12 | Alto | Contratista | Plan de calidad, ensayos y controles técnicos.
10 | Financiero | Presupuesto | Ejecución | Financiero | Retrasos en desembolsos por situaciones de PAC o disponibilidad de recursos. | Afectación al flujo financiero del contrato. | Baja | 2 | Alto | 4 | 8 | Medio | Entidad | Seguimiento presupuestal y programación financiera.

## V1 (hidden)
Clase | Tipo | Probabilidad |  | Impacto |  | Categoría
General | Riesgos Económicos | Raro | 1 | Insignificante | 1 | Riesgo Extremo | 8_10
Específico | Riesgos Sociales o Políticos | Improbable | 2 | Menor | 2 | Riesgo alto | 6_7
| Riesgos Operacionales | Posible | 3 | Moderado | 3 | Riesgo Medio | 5
| Riesgos Financieros | Probable | 4 | Mayor | 4 | Riesgo Bajo | 2_4
Fuente | Riesgos Regulatorios | Casi cierto | 5 | Catastrófico | 5
Interno | Riesgos de la Naturaleza
Externo | Riesgos Ambientales
Riesgos Tecnológicos
Etapa
Planeación
Selección
Contratación
Ejecución