## Hoja1
FASE | ENTREGABLE | CONTENIDO | ACTIVIDAD |  | COSTO
FASE I | Organización para la formulación del PGIRS | Conformación del grupo Coordinador | Identificación y elaboración de mapa de actores (Res. 754/2014) |  | 6440000
|  | Conformación del grupo técnico de trabajo | Acompañamiento en el seguimiento al cumplimiento de los procesos administrativos de conformación del Comité Coordinador |  | 13787000
| Determinación de la línea base | Parámetros. Aspectos institucionales del servicio público de aseo. Generación de residuos. Recolección, Transporte y Transferencia. Barrido y limpieza de vías y áreas públicas. Limpieza de playas costeras y ribereñas. Cote de césped y poda de árboles. Lavado de áreas públicas. Inclusión de Recicladores de oficio. Aprovechamiento. Disposición final. Residuos Especiales. Residuos de construcción y demolición. Gestión de residuos en área rural. Gestión del riesgo | Diseño, formulación e implementación de la Caracterización de residuos sólidos domiciliarios por composición física |  | 29873000
|  |  | Soporte administrativo, técnico y jurídico requerido en el levantamiento de información actualizada con el operador de aseo del Municipio para los programas técnicos, Secretaría de Planeación |  | 7651000
|  |  | Diseño, formulación e implementación del Censo de recicladores de oficio |  | 25678000
|  |  | Diseño, formulación e implementación del Censo de Bodegas de recicladores |  | 23415000
|  |  | Asesoría en la estructuración en el inventario de monumentos, puentes, parques y número de Cestas Instaladas |  | 7542000
|  |  | Asesoría en la identificación de basureros satélites (Rural y urbanos) |  | 8590000
|  |  | Acompañamiento en las visitas de Análisis de estado actual de la prestación del servicio de público de aseo en la zona rural |  | 6000000
|  | Proyecciones | Actualización de proyecciones según la nueva producción per cápita. |  | 5122000
FASE II | Objetivos y Metas | Establecimientos de objetivos | Soporte administrativo, técnico y jurídico requerido para la realización de mesas de trabajo como instrumentos económicos para incentivar la gestión de residuos sólidos "Construcción Árbol de problemas / Objetivos y Metas" |  | 9587000
Establecimiento de metas
| Análisis y selección de alternativas - proyectos | Factores a considerar en la evaluación de alternativas | Asesoramiento en la identificación, evolución, selección y evaluación de cada una de las e alternativas según los factores a considerar. |  | 10571000
Evaluación de tecnologías
Evaluación de alternativas de regionalización
Evaluación socioeconómica de proyectos
Selección de alternativas
Contenido de programas y proyectos
FASE III | Programas y proyectos del PGIRS | Programa institucional para la prestación del servicio público de aseo | Asesoramiento en la construcción y ejecución de programas y socialización de avances |  | 62854000
Programa recolección, transporte y transferencia
Programa de barrido y limpieza de vías y áreas públicas
Programa de limpieza de playas costeras y ribereñas
Programa de corte de césped y poda de árboles
Programa de lavado de áreas públicas
Programa de aprovechamiento
Programa de inclusión de recicladores
Programa de disposición final
Programa de gestión de residuos especiales
Programa de gestión de residuos de construcción y demolición
Programa de gestión de residuos sólidos en área rural
Programa de gestión del Riesgo
FASE IV | Cronograma | Indicar las actividades generales y específicas de cada proyecto, el tiempo en que se llevara a cabo, el responsable de cada actividad, el horizonte en el cual se desarrollará (corto, mediano y largo plazo) | Asesoramiento en la elaboración de cronograma de actividades teniendo en cuenta los tiempos en que se desarrollará cada programa |  | 12357000
| Plan financiero | Presentación del flujo de caja del PGIRS (valor de inversiones, costos e ingresos) establecido para el horizonte del PGIRS (corto, mediano y largo plazo) | Asesoramiento en la elaboración del plan financiero para la puesta en marcha de cada uno de las actividades propuestas |  | 12357000
| Implementación, evaluación y seguimiento | Mecanismos de implementación, evaluación y seguimiento del PGIRS | Asesoramiento en la construcción de los mecanismos para la implementación, evaluación y seguimiento del PGIRS. |  | 10195000
SUB TOTAL |  |  |  |  | 252019000
IVA |  |  |  | 19% | 47883610
TOTAL |  |  |  |  | 299902610