## Hoja1
MATRIZ DE RIESGO
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | Especifico | Interno | Planeación | Operacional | Deficiente descripción de los servicios requeridos | Los materiales no cumplan con las necesidades de la entidad | 1 | 5 | 6 | Alto | Entidad Estatal 100% | Reducir la probabilidad de ocurrencia | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Entidad Estatal | Cuando se presente en la ejecución | Antes de la terminación del plazo contractual | Monitoreo y Control por parte grupo de gestión contractual | En forma permanente
2 | General | Externo | Selección | Operacional | Análisis insuficientes en los precios unitarios por parte del proponente | Efectos económicos ocasionados por los errores cometidos por el oferente y futuro contratista en la elaboración de las propuestas | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista 100% | Transferir el riego a un tercero -garantías | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratista | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Monitoreo y Control por parte grupo de gestión contractual | En forma permanente
3 | General | Externo | Selección | Operacional | No presentación de oferentes | Declaratoria desierta del proceso | 1 | 3 | 4 | Bajo | Entidad Estata100% | Reducir las consecuencias del riesgo | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Entidad Estatal | Durante la etapa preparatoria del proceso | Antes del cierre del proceso | Monitoreo y Control por parte del área de contratación de bienes y servicios | En forma permanente
4 | General | Externo | Selección | Operacional | Precios artificialmente bajos | Solicitud de reajuste. Desequilibrio económico del contrato | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista 100% | Transferir el riego a un tercero -garantías | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratista | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Monitoreo y Control por parte grupo de gestión contractual | En forma permanente
5 | General | Externo | Selección | Operacional | El contratista no firme el contrato | La entidad no pueda satisfacer la necesidad | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista 100% | Transferir el riego a un tercero -garantías | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratista | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Monitoreo y Control por parte grupo de gestión contractual | En forma permanente
6 | General | Externo | Contratación | Operacional | Demora en la constitución de las garantías | Desface en el tiempo de ejecución del contrato | 1 | 5 | 6 | Alto | Contratista 100% | Transferir el riego a un tercero -garantías | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratista | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Monitoreo y Control por parte grupo de gestión contractual | En forma permanente
7 | Especifico | Externo | Ejecución | Económico | Fluctuación en los precios de los materiales | Los precios de los materiales puedan aumentar significativamente por cambios exagerados en la tasa de cambio | 5 | 5 | 10 | Extremo | Contratista 100% | Transferir el riego a un tercero -garantías | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratista | Cuando se presente en la ejecución | Antes de la terminación del plazo contractual | Monitoreo y Control por parte del supervisor | En forma permanente
8 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Cambios regulatorios que afecten la actividad económica del contratista | Afectan el equilibrio económico del contrato | 1 | 2 | 3 | Bajo | Entidad estatal 50%/ contratista 50% | Reducir las consecuencias del riesgo | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Entidad estatal/Contratista | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Monitoreo y Control por parte del supervisor | En forma permanente
9 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Recibir loa materiales sin el cumplimiento de los requisitos de ley | Posible detrimento patrimonial | 1 | 1 | 2 | Bajo | Entidad Estatal 100% | Reducir las consecuencias del riesgo | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Entidad Estatal | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Monitoreo y Control por parte del supervisor | En forma permanente
10 | General | Externo | Ejecución | De la Naturaleza | Evento de fuerza mayor o caso fortuito derivado de fenómenos naturales, que impida la realización del contrato | Afectan el equilibrio económico del contrato | 1 | 2 | 3 | Bajo | Entidad estatal 50% / contratista 50% | Transferir el riego a un tercero -garantías | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Entidad estatal/Contratista | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Monitoreo y Control por parte del supervisor | En forma permanente
11 | General | Externo | Ejecución | Social o Político | Protestas sociales que impidan la circulación | La no entrega de los servicios en el tiempo acordado | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista 100% | Transferir el riego a un tercero -garantías | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratista | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Monitoreo y Control por parte del supervisor | En forma permanente
12 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Insolvencia del contratista | Imposibilidad en la consecución del objeto contractual | 1 | 6 | 7 | Alto | Contratista 100% | Transferir el riego a un tercero -garantías | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratista | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Monitoreo y Control por parte del supervisor | En forma permanente
13 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Los materiales entregados no sean de buena calidad | Los materiales no cumplan con las necesidades de la entidad | 1 | 6 | 7 | Alto | Contratista 100% | Transferir el riego a un tercero -garantías | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratista | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Monitoreo y Control por parte del supervisor | En forma permanente
14 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Los materiales entregados no cumplan con las especificaciones técnicas | Demoras en la ejecución del contrato | 1 | 6 | 7 | Alto | Contratista 100% | Transferir el riego a un tercero -garantías | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratista | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Monitoreo y Control por parte del supervisor | En forma permanente
15 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Riesgos asociados a transporte y aseguramiento de los bienes | Aumento de los fletes de transportes y póliza de seguros | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista 100% | Transferir el riego a un tercero -garantías | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratista | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Monitoreo y Control por parte del supervisor | En forma permanente
16 | General | Interno | Planeación | Operacional | Falta de publicidad en los procesos de contratación | 1. Hallazgos o sanciones de orden disciplinario, penal y fiscal. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Entidad Estatal 100% | Reducir la probabilidad de ocurrencia | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Entidad Estatal | Durante la etapa preparatoria del proceso | Antes de la terminación del plazo contractual | Monitoreo y Control por parte grupo de gestión contractual | En forma permanente
2. Pérdida de imagen institucional y credibilidad del proceso de gestión contractual.
3. Detrimento patrimonial
4. Afectación en la calidad de los productos, servicios y obra pública.
5. Demandas
6. Incumplimientos normativos
17 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Inadecuada supervisión de contratos de adquisición de bienes. | 1. Hallazgos o sanciones de orden disciplinario, penal y fiscal. | 3 | 4 | 7 | Alto | Entidad estatal 50% /contratista 50% | Transferir el riego a un tercero -garantías | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Entidad estatal/Contratista | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Monitoreo y Control por parte del supervisor | En forma permanente
2. Incumplimiento de contrato.
3. Detrimento patrimonial
4. Afectación en la calidad de los productos, servicios y obra pública.
5. Demandas
6. Incumplimientos normativos
18 | General | Interno | Ejecución | Ambiental | Falta de seguimiento de gestión Ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo y Energéticos | 1. Hallazgos o sanciones de orden disciplinario, penal y fiscal. | 3 | 5 | 8 | Extremo | Entidad estata50%/contratista50% | Transferir el riego a un tercero -garantías | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Entidad estatal/Contratista | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Monitoreo y Control por parte del supervisor | En forma permanente
2. Incumplimiento de contrato.
3. Detrimento patrimonial
4. Accidentes laborales.
5. Demandas
6. Incumplimientos normativos
7. Contaminación