## Hoja1
|  | REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE SUCRE NIT: 817.003.440-5 | [10 empty] | Código: 110- 47.100
Versión: 01
Fecha: 01-11-2019
Página: 1 de1
OBJETIVO: | Garantizar un ambiente de trabajo seguro y saludable en el desarrollo de las diferentes actividades propuestas en la Alcaldia Municpal de Sucre Cauca a través de la implementación y seguimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. |  | PLAN DE TRABAJO SG-SST 2026 | [26 empty] | OBSERVACIONES
OBJETIVOS DEL SG-SST | ACTIVIDADES | METAS | RESPONSABLES | RECURSOS | 2026
[5 empty] | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12
[5 empty] | P | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
1. Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos con cumplimiento del 100 % y establecer los respectivos controles con cumplimiento del 90%. | Procedimiento para la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos OK | Realizar el prodimiento para la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos durante el año ( docuemento de procedimiento y matriz) | Responsable del SG-SST | Humanos Tecnológicos | 1
| Formato para el reporte de incidente laboral y/o situaciones peligrosas OK | Realizar el formato para reporte de incidente laboral y/o situaciones peligrosas ( FORMATO) furat | Responsable del SG-SST | Humanos Tecnológicos
| Taller para la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos | Realizar taller para la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos por medio del formato una vez en el año, llenado el formato de asistencia a reunión. (ENCUESTA) blanca | Responsable del SG-SST | Humanos Tecnológicos
| Matriz de identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos OK | Realizar el documento de la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos matriz | Responsable del SG-SST | Humanos Tecnológicos
| Matriz de Priorización de Riesgos OK | Realizar el documento de la Matriz de Priorización de Riesgos (matriz | Responsable del SG-SST | Humanos Tecnológicos
| Plan de Intervención de Riesgos OK | Realizar un documento del Plan de Intervención de Riesgos | Responsable del SG-SST | Humanos Tecnológicos
| Formato de Reporte de Incidente Laboral o Situación Peligrosa (Participación de los trabajadores) OK | Realizar el formato de reporte de incidente laboral o situación peligrosa con los trabajadores. Formato | Responsable del SG-SST | Humanos Tecnológicos
2. Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en la Empresa con cumplimiento del 80%. | Manual de SG-SST OK | Realizar el manual del SG-SST para la vigencia. ok | Responsable del SG-SST | Humanos Tecnológicos
| Plan de Trabajo Anual OK | Verificar mes a mes el cumplimiento de lo planeado ok | Responsable del SG-SST COPASST | Humanos Tecnológicos
| Formatos del SG-SST | Elaborar los formatos de acuerdo a necesidad | Responsable del SG-SST COPASST | Humanos Tecnológicos | 1
| Programa de Capacitaciones | Realizar el programa de capacitaciones para el año sale del plan de intervencion | Responsable del SG-SST | Humanos Tecnológicos
3. Cumplir la normatividad vigente aplicable en materia de riesgos laborales con cumplimiento del 90%. | Roles y Responsabilidades en materia de SST ok | Realizar los roles y responsabilidades en materia de SST para la vigencia. | Responsable del SG-SST | Humanos Tecnológicos
| Politica de SST ok | Realizar la Política. Socializar y publicar la política. | Alcalde Municipal Responsable del SG-SST | Humanos Tecnológicos
| Política para la Prevención del Acoso Laboral ok | Realizar la Política. Socializar y publicar la política. | Alcalde Municipal Responsable del SG-SST | Humanos Tecnológicos
POLÍTICA DE PREVENCION DEL CONSUMO DE ALCOHOL Y EL USO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS ok
| Descripción Sociodemográfica de los trabajadores | Realizar la descripción sociodemografica de los trabajadores. | Responsable del SG-SST | Humanos Tecnológicos
| Definición de recursos ok | Elaborar el documento de la disponibilidad de recursos del SG-SST para la vigencia. | Responsable del SG-SST | Humanos Tecnológicos
| Elección del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo OK | Evidenciar mediante el acta de Elección del COPASST. | Responsable del SG-SST | Humanos Tecnológicos
| Conformación de Comité de conviviencia laboral OK | Evidenciar mediante el acta de conformación la existencia del COCOLA para la vigencia. | Responsable del SG-SST | Humanos Tecnológicos
| Designación de responsable del SG-SST OK | Evidenciara la asignación del responsable del SG-SST para la vigencia. | Alcalde Municipal | Humanos Tecnológicos
| Procedimiento para la investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales 14-01 7 2007EQUIPO INVESTIGADOR, ASNALISI CAUSA OK | Elaborar el documento del procedimeinto para la investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales para la vigencia. | Responsable del SG-SST COPASST | Humanos Tecnológicos
| Ejecución del curso virtual de 50 horas de capacitación en SST, por responsables del SG-SST OK | Verificar la ejecución del curso virtual de 50 horas por los responsables del SG-SST para la vigencia. | Responsable del SG-SST Trabajadores | Humanos Tecnológicos | 1
| Organización del archivo fisico y digital del año 2024 | Organizar en legajos el archivo físico del año 2024. | Responsable del SG-SST | Humanos Tecológicos | 1
| Evaluación del SG-SST por Estandares de SST ALISTA ENERO 2026 | Efectuar la evaluación del SG-SST por Estándares de SST. | Responsable del SG-SST | Humanos Tecnológicos | 1
4. Fortalecer la cultura de salud y seguridad promoviendo el compromiso y liderazgo de todos los trabajadores, con cumplimiento del 90%. | Capacitación al COPASST OK | Efectuar capacitación al COPASST mínimo 2 veces al año | Responsable del SG-SST | Humanos Tecnológicos
5. Vigilar y monitorear el estado de salud de los trabajadores asociados con los factores de riesgo ocupacionales, con cumplimiento del 80%. | Programa de Pausas activas OK | Realizar el Programa de Pausas Activas. Instructivos | Responsable del SG-SST COPASST | Humanos Tenológicos
| Programa Para la Prevención y Seguimiento de Incidentes, Accidentes y Enfermedades Laborales. OK | Elaborar el documento del Programa para la prevención y seguimieto de incidentes, accidentes y enfermedades laborales | Responsable del SGSST COPASST | Humanos Técnicos
6. Ubicar y mantener a los trabajadores según sus actitudes físicas y psicológicas en ocupaciones que puedan desempeñar eficientemente sin poner en peligro su salud o la de sus compañeros, con cumplimiento del 90%. | Procedimiento para realizar éxamenes médicos ocupacionales CAMBIO RESOLUCION 1843-2025 - -Reglamento higiene y seguridad industrial OK | Elaborar el documento del procedimeinto para realizar exámenes medicos ocupacionales. | Responsable del SG-SST | Humanos Tecnológicos Financieros
7. Responder pronto y efectivamente ante situaciones de emergencia o accidentes que resulten en el desarrollo del trabajo, con cumplimiento del 90%. | Política para el Plan de Preparación y Respuesta Ante Emergencias, | Realizar la Política. Socializar y publicar la política. | Representante Legal Responsable del SG-SST | Humanos Tecnológicos Financieros | 1
| Plan de preparación y respuesta ante emergencias OK | Elaborar del plan de preparación y respuesta ante emergencias para la vigencia. | Responsable del SG-SST COPASST | Humanos Tecnológicos
| Inspección de Botiquines OK | Elaborar formato de inspecciones de botiquines y ejecutar inspeccion para el año. | Responsable del SG-SST | Humanos Tecnológicos
| Inspección de Extintores OK | Elaborar formato de inspecciones de extintores y ejecutar inspeccion para el año. | Responsable del SG-SST
Análisis de vulnerabilidad OK
Formato primeros auxilios OK
Humanos Tecnológicos
Total Actividades Programadas/Ejecutadas |  |  |  |  | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Firma del representante legal (Alcalde Municipal Sucre Cauca)
Responsable del SG-SST Alcaldia Municipal Sucre Cauca