## POA VIG 2025 ACTUALIZADO
PLAN OPERATIVO VIG 2025 PERSONERÍA MUNICIPAL DE FACATATIVÁ 2024-2028
EJES ESTRATÉGICOS | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | ESTRATEGIAS | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | FECHA INICIO (DD/MM/AA) | FECHA FINAL (DD/MM/AA) | RECURSOS ASIGNADOS | META | PERIODO DE EJECUCIÓN | INDICADOR |  |  |  |  | SEGUIMIENTO I TRIMESTRE |  | SEGUIMIENTO II TRIMESTRE |  | SEGUIMIENTO III TRIMESTRE
[11 empty] | VICTIMAS (II SEMESTRE) | EVIDENCIA VICTIMAS (II TRIMESTRE) | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | OBSERVACIÓN | EVIDENCIA | OBSERVACIÓN | EVIDENCIA | OBSERVACIÓN | EVIDENCIA
PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y DEL INTERES PUBLICO | 1.1 Vigilar y evaluar el cumplimiento de los planes, programas y metas de las politicas públicas establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal. | 1.1.1 La Personería Municipal de Facatativá, determinará dentro de su independencia administrativa, sus competencias y en especial la acción preventiva, los mecanismo idóneos y concretos (Planear, Hacer, Verificar y Actuar) para realizar un seguimiento continuo, en el cumplimiento efectivo de los planes y programas estableciodos en el Plan de Desarrollo Municipal y la implementación de políticas públicas en el Municipio. | 1.1.1.1.Velar por la correcta administración de los recursos públicos destinados para el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal, realizando la evaluación y seguimiento de los procesos de contratación suscritos por la Administración. | PERSONERO MUNICIPAL EQUIPO DE TRABAJO | 2025-06-15 | 2025-12-31 | 0 | Realizar una evaluación y verificación del 5% de los procesos de contratación (modalidad minima cuantia, selección abreviada y licitación) suscritos en cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal | TRIMESTRAL | (No. PROCESOS DE CONTRATACIÓN EVALUADOS / No. PROCESOS DE CONTRATACIÓN SUSCRITOS POR LA ADMINISTRACIÓN)*100 | NO APLICA PARA ESTA DEPENDENCIA | NO APLICA
|  |  | 1.1.1.2.Recepcionar y tramitar los requerimientos (PQRSD) interpuestos por la ciudadania ante la Personería Municipal relacionadas con la gestión administativa de la Alcaldía Municipal. | PERSONERO MUNICIPAL EQUIPO DE TRABAJO | 2025-06-15 | 2025-12-31 | 0 | Tramitar el 100% de los requerimientos interpuestos por la ciudadania ante la Personería ( Dentro de los 10 dias siguientes a la radicación) | MENSUAL | (No. REQUERIMIENTOS TRAMITADOS / No. REQUERIMIENTOS INTERPUESTOS)*100 (No. REQUERIMIENTOS CONTESTADOS EN TERMINOS / No. REQUERIMIENTOS INTERPUESTOS) * 100 | NO APLICA PARA ESTA DEPENDENCIA | NO APLICA
|  |  | 1.1.1.3.Visitas a entidades, establecimientos e instituciones (Hogar Geriatrico, Hogar Infantil, IPS, EPS, CTP, Estación de Policía, Hogar de Paso) y en general donde se presten servicios a la ciudadanía dentro de las competencias de la Personería, verificando la adecuada prestación del servicio y las condiciones de salubridad y protección de los derechos humanos e interes colectivo. | PERSONERO MUNICIPAL EQUIPO DE TRABAJO | 2025-06-15 | 2025-12-31 | 0 | Realizar cien (100) visitas a las diferentes entidades, establecimientos e instituciones | SEMESTRAL | (No. VISITAS REALIZADAS / No. VISITAS PROGRAMADAS)*100 | NO APLICA PARA ESTA DEPENDENCIA | NO APLICA
| 1.2.Defender, divulgar, promover y apoyar los derechos humanos y del interés colectivo de los ciudadanos del municipio de Facatativá | 1.2.1. La entidad propendera por la defensa y promoción de los derechos humanos y del interés colectivo, mediante la sensibilización y socialización como medio preventivo en la vulneración de los derechos | 1.2.1.1. Realizar capacitaciones frente a la defensa y respeto de los DD.HH a la ciudadania en general | PERSONERO MUNICIPAL EQUIPO DE TRABAJO | 2025-06-15 | 2025-12-31 | 0 | Realizar una (1) capacitación a la ciudadania en general | TRIMESTRAL | (No. CAPACITACIOPNES REALIZADAS / No. CAPACITACIONES PROGRAMADAS)*100 | NO APLICA | NO APLICA
|  |  | 1.2.2.2. Realizar atención presencial y virtual a las comunidades de los barrios y/o veredas del Miunicipio de Facatativá | PERSONERO MUNICIPAL EQUIPO DE TRABAJO | 2025-06-15 | 2025-12-31 | 0 | Realizar una (1) visita a los barrios y/o veredas para la atención a la ciudadanía. Realizar atención virtual a la ciudadania del municipio de Facatativá a través de medios electrónicos | BIMENSUAL QUINCENAL | (No. VISTAS REALIZADAS / No. VISITAS PROGRAMADAS)*100 | NO APLICA PARA ESTA DEPENDENCIA | NO APLICA
|  |  | 1.2.2.3. Realizar campañas de divulgación de información relacionadas con los derechos humanos y colectivos en los diferentes canales institucionales (página web, redes sociales) | PERSONERO MUNICIPAL EQUIPO DE TRABAJO (ERIKA ANDREA PEREZ SANCHEZ) | 2025-06-15 | 2025-12-31 | 0 | Realizar una (1) campaña de divulgación mensual mediante los canales institucionals | MENSUAL |  | NO APLICA PARA ESTA DEPENDENCIA
| 1.3. Orientar e instruir a la población del municipio de Facatativá, frente a la defensa los derechos fundamentales, humanos y colectivos de la ciudadanía en general. | 1.3.1. La atención al ciudadano es una parte fundamental de la gestión de la Personería Municipal, por lo cual la entidad implementara los mecanismos para la adecuada atención a la comunidad. | 1.3.1.1. Elaborar, adoptar,socializar e implementar el protocolo de atención al ciudadano. | PERSONERO MUNICIPAL EQUIPO DE TRABAJO (CAMILO SARMIENTO) | 2025-06-15 | 2025-12-31 | 0 | Implementar el protocolo de atención al ciudadano | ANUALMENTE | PROTOCOLO DE ATENCIÓN SOCIALIZADO E IMPLEMENTADO | NO APLICA PARA ESTA DEPENDENCIA | NO APLICA
|  |  | 1.3.1.2. Medir el grado de satisfacción en la prestación del servicio por parte de los colaboradores de la Personería Municipal. | PERSONERO MUNICIPAL EQUIPO DE TRABAJO (ANGIE SÁNCHEZ) (SEBASTIAN | 2025-06-15 | 2025-12-31 | 0 | Realizar la medición del nivel de satisfacción de los usuarios | TRIMESTRAL |  | NO APLICA PARA ESTA DEPENDENCIA
|  |  | 1.3.1.3. Asesorar a la ciudadanía y elaborar las acciones constitucionales (Derechos de Petición y Acciones de Tutela) en pro de la defensa y protección de los derechos humanos y colectivos | PERSONERO MUNICIPAL EQUIPO DE TRABAJO | 2025-06-15 | 2025-12-31 | 0 | Asesorar al 100 % de los usuarios de la Personería | MENSUAL | (No.USUARIOS ASESORADOS/ No.USUARIOS QUE ASISTENTES A LA ENTIDAD)*100 | • Atención publico PVCA (18) PERSONAS PROMEDIO DIA. • (14) Toma de declaraciones de ENERO - MARZO • Se ejecutaron los oficios para las ayudas humanitarias 0377–0436–0435-0437-0562-0429 -0506-0505-0488-0301-0244-0245-0221-0220-0200-0201-0235-0160-0161-0131 • Se brindó asesoría a las víctimas para los chats en línea según su necesidad (cantidad 15) • Atención PVCA MARTES- VIERNES (21) PERSONAS PROMEDIO DIA
| 1.4. Velar por la protección y el respeto de las víctimas de la violencia de nuestro municipio, dándoles a conocer sus derechos y exigiendo el cumplimiento de los mismos, realizando los trámites a que haya lugar. | 1.4.1.Impactar la política pública que garantice los principios que rigen la administración pública, concretamente el de eficiencia, eficacia y transparencia como garantía fundamental en la protección y defensa de los derechos humanos de los habitantes del municipio de Facatativá. | 4.1.1.1. Divulgar la información respectiva sobre la oferta institucional. | PERSONERO MUNICIPAL EQUIPO DE TRABAJO (ERIKA ANDREA PEREZ SANCHEZ) | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | Divulgar al 100% la información respectiva sobre la oferta institucional, en lo relacionado con la población victima del conflicto armado | TRIMESTRAL |  | NO APLICA PARA ESTA DEPENDENCIA | NO APLICA
|  |  | 4.1.1.2. Participar activamente de manera técnica en las reuniones de comités y sub-comités de la mesa de participación | PERSONERO MUNICIPAL SECRETARIO PRIVADO EQUIPO DE TRABAJO DRA LAURA FERNANDA SALAMANCA (ANGIE PAOLA SANCHEZ) PSICOLOGA | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | Efectuar acompañamiento a mínimo 20 reuniones de la mesa de participación de los comités y subcomités | TRIMESTRAL | (No. DE PARTICIPACIÓN DE REUNIONES MESA DE PARTICIPACIÓN (COMITÉS Y SUBCOMITÉS) / No. REUNIONES PROGRAMADAS MESA DE PARTICIPACIÓN (COMITÉS Y SUBCOMITÉS))*100 | • reunion de mesa 29 de ENERO del 2026 • reunion de mesa 12 FEBRERO de 2026. • reunion de mesa 05 de MARZO de 2026
|  |  | 4.1.1.3. Acompañamiento en la mesa de participación de victimas a las reuniones ordinarias y extraordinarias. | PERSONERO MUNICIPAL SECRETARIO PRIVADO EQUIPO DE TRABAJO DRA LAURA SALAMANCA | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | Efectuar acompañamiento a todas las reuniones ordinarias y extraordinarias de la mesa de participación de los comités y subcomités | TRIMESTRAL | (No. DE PARTICIPACIÓN DE REUNIONES MESA DE PARTICIPACIÓN (COMITÉS Y SUBCOMITÉS) / No. REUNIONES PROGRAMADAS MESA DE PARTICIPACIÓN (COMITÉS Y SUBCOMITÉS))*100 | asistencia a reunion mesa, preparacion dia conmemoracion victimas
| 1.5. Defender el interes colectivo de los ciudadanos del municipio de Facatativá | 1.5.1. Realizar acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos de la ciudadania en general | 5.1.1. Elaborar e instaurar una acción preventiva para la protección de los derechos e intereses colectivos de la ciudadanía del municipio de Facatativá | PERSONERO MUNICIPAL EQUIPO DE TRABAJO | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | Instaurar acciones preventivas | TRIMESTRAL | (No. DE ACCIONES PREVENTIVAS CON ACTO DE CIERRE / No. DE ACCIONES PREVENTIVAS INICIADAS*100 |  | NO APLICA
INTERVENCIÓN COMO MINISTERIO PÚBLICO | 2.1. Vigilar el cumplimiento del ejercicio del derecho fundamental de petición, como de los recursos que interponga la comunidad y/o interesados ante cualquier autoridad o entidad. | 2.2.1. Realizar seguimiento a los derechos de petición interpuestos por la ciudadanía ante las entidades públicas y/o privadas | 2.1.1. Realizar seguimiento preventivo a las PQRSD que interponen los usuarios en los diferentes canales establecidos para tal fin, por parte de las entidades públicas y/o privadas. | PERSONERO MUNICIPAL EQUIPO DE TRABAJO | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | Realizar seguimiento semanal a las PQRSD | SEMANAL | No.DE REQUERMIENTOS (PQRSD) CON SEGUIMIENTO REALIZADOS / No. REQUERMIENTOS (PQRSD) SOLICITADOS PARA INTERVENCIÓN*100 | •asistencia a reunion virtual con la unidad para la victimas
|  |  | 2.1.2 Atención adecuada a los usuarios | PERSONERO MUNICIPAL EQUIPO DE TRABAJO | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | De acuerdo a la necesidad del servicio | TRIMESTRAL | No.DE USUARIOS ATENDIDOS / No. USUARIOS QUE SOLICITAN LOS SERVICIOS DE LA PERSONERIA*100
| 2.2. En ejercicio de la función de Intervención y como Agente del Ministerio Público, actuar ante los despachos Judiciales. (Juzgados y Fiscalías), Inspecciones y Comisarías de Familia, conforme al Marco Legal y en defensa del principio del debido proceso. | 2.2.1. Impactar la Política Publica que garantice el debido proceso | 2.1.1 Asistir en calidad de agente del Ministerio Publico en las actuaciones administrativas (Comisarias de Familia, ICBF e Inspecciones de Policia), conforme al Marco Legal, y en atención a las solicitudes de la ciudadanía . | PERSONERO MUNICIPAL EQUIPO DE TRABAJO | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 0 | Acompañamiento minimo a diez (10) diligencias administrativas , en las cuales las pares o el operador de justicia solicite la intervención del ministerio publico (personería) | MENSUAL | NO.DE INTERVENCIONES ATENDIDAS / No. INTERVENCIONES PROGRAMADAS )*100 | NO APLICA PARA ESTA DEPENDENCIA | NO APLICA PARA ESTA DEPENDENCIA
|  |  | 2.1.2 Asistir en calidad de agente del Ministerio Publico en las actuaciones judiciales (Rama Judicial), conforme al Marco Legal, y en atención a las solicitudes de la ciudadanía . | PERSONERO MUNICIPAL EQUIPO DE TRABAJO | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 0 | Acompañamiento minimo a diez (10) diligencias judiciales , en las cuales las pares o el operador de justicia solicite la intervención del ministerio publico (personería) | TRIMESTRAL | NO.DE INTERVENCIONES ATENDIDAS / No. INTERVENCIONES PROGRAMADAS )*100
VIGILANCIA ADMINISTRATIVA | 3.1.Vigilar la conducta oficial de los funcionarios públicos y cuidar que todos desempeñen cumplidamente sus deberes. | 3.1.1. Dar tramité e inicio a las quejas interpuestas sobre los funcionarios, en cumplimiento de sus funciones. | 3.1.1.1. Realizar una campaña en tema de derecho disciplinario dirigida a los servidores públicos en cumplimiento de deberes y funciones. | PERSONERO MUNICIPAL PERSONERO AUXILIAR PERSONERO DELEGADO | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 0 | Realizar una campaña en tema de derecho disciplinario | TRIMESTRAL | APLICACIÓN ENCUESTA DE SATISFACCIÓN | NO APLICA PARA ESTA DEPENDENCIA | NO APLICA
|  |  | 3.1.1.2. Adelantar acciones preventivas y disciplinarias que correspondan, según las quejas interpuestas. | PERSONERO MUNICIPAL PERSONERO AUXILIAR PERSONERO DELEGADO | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | De acuerdo a la necesidad del servicio | SEMESTRAL | No. APERTURAS DE INVESTIGACIÓN / No. QUEJAS INTERPUESTAS RELACIONADAS CON EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES * 100 | NO APLICA PARA ESTA DEPENDENCIA | NO APLICA
GESTIÓN DE VEEDURIA DEL TESORO PUBLICO | 4.1. Promover y apoyar la participación social en la Función Pública | 4.1.1. Realizar acompañamiento a la ciudadania del municipio de Facatativá, en lo referente al análisis, concertación y discusión en temas que compete a la ciudadanía en temas de la administración pública. | 4.1.1.1. Establecer canales de comunicación entre la ciudadanía y la Personería, con el fin de garantizar la participación en calidad de veedores ciudadanos. | PERSONERO MUNICIPAL EQUIPO DE TRABAJO | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | Implementar canales de comunicación efectivos con la ciudadanía | SEMESTRAL |  | NO APLICA PARA ESTA DEPENDENCIA | NO APLICA
|  |  | 4.1.1.2. Realizar asesoria y seguimiento en la constitución de veedurías ciudadanas y en la gestión realizada por las mismas. | PERSONERO MUNICIPAL EQUIPO DE TRABAJO | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | Constituir Veedurías a petición de la Ciudadanía | MENSUAL | No.VEEDURIAS CONSTITUIDAS / No. VEEDURIAS SOLICITADAS PARA CONSTITUIRSE * 100 | NO APLICA PARA ESTA DEPENDENCIA | NO APLICA