## PROGRAMA AUDITORIA INTERNA
| REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PERSONERÍA MUNICIPAL DE FACATATIVÁ |  |  |  | Código: | Fecha:
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (MECI-CALIDAD) |  |  |  | Versión: | Página:
FORMATO: PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA
ALCANCE DE LA AUDITORIA
REALIZAR A UDITORIAS A LOS PROCESOS INSTITUCIONALES, AL IGUAL QUE LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS Y POLITICAS EMANADAS POR EL GOBIERNO NACIONAL , PARA LA VIGENCIA 2026.
OBJETIVO
EVALUAR LA GESTION REALIZADA POR CADA UNO DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES EN CUMPLIMIENTO DEL MARCO LEGAL. DE IGUAL FORMA HACER SEGUIMIENTO A LA INFORMACIÓN PUBLICADA Y REQUERIDA POR LOS ENTES DE CONTROL Y ENTIDADES PÚBLICAS.
MECI 1000:2014, NTCGP 1000:2009
Efectuar verificación a los componentes y elementos del MECI 1000:2014 y las dimensiones de MIPG
AUDITOR LIDER |  |  | EQUIPO AUDITOR
NELSON EDUARDO RIVERA BERMUDEZ |  |  | NELSON EDUARDO RIVERA BERMUDEZ
CRITERIOS | PROCESOS Y/O PROCEDIMIENTOS AUDITADOS | FUNCIONARIOS AUDITADOS |  | FECHA DE LA AUDITORIA
DISPOSICIONES LEGALES |  | CARGO | NOMBRE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACION | HORARIO
Ley 87 de 1993, Ley 872 de 2003, Ley 909 de 2004, Ley 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Decreto 4110 de 2004 “Por el cual se reglamenta la Ley 872 de 2003 y se adopta la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública.”,DIRECTIVA Presidencia de la República 2 05 de abril de 1994 Desarrollo de la función de control interno en las entidades y organismos de la rama ejecutiva del orden nacional, DECRETO Departamento Administrativo de la Función Pública 2145 4 de noviembre de 1999 por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno de las Entidades y Organismos de la Administración Pública del Orden Nacional y Territorial y se dictan otras disposiciones, DIRECTIVA Presidencia de la República 2 2002 Respeto al derecho de autor y los derechos conexos, en lo referente a utilización de programas de ordenador (software), CIRCULAR 07Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno, del 28 de diciembre de 2005 Verificación cumplimiento normas uso de software, RESOLUCION 357 de Contaduría General de la Nación del 23 de julio de 2008 Por la cual se adopta el procedimiento de control interno contable y de reporte del informe anual de evaluación a la contaduría general de la nación, DECRETO 4485 dePresidencia de la República del 18 de noviembre de 2009 Por medio de la cual se adopta la actualización de la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública,CIRCULAR CONJUNTA 4 de Procuraduría General de la Nación - Dirección Nacional de Derecho de Autor del 16 de abril de 2007 Respeto al derecho de autor y a los derechos conexos, DECRETO 943 del 21 de mayo 2014 “Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno -MECI”, DECRETO 103 de 2015 “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones.” | ATENCION AL CIUDADANO |  |  | 2026-06-09 | 2026-06-17
| PLANEACION ESTRATEGICA |  |  | 2026-06-20 | 2026-07-12
| SGSST |  |  | 2026-07-17 | 2026-08-15
| CONTRATACION | Personero de Facatativá | POLICARPO SALAZAR GORDILLO | 2026-08-22 | 2026-09-09
| COMUNICACIÓN PÚBLICA | Personero de Facatativá | POLICARPO SALAZAR GORDILLO | 2026-09-14 | 2026-09-30
| GESTIÓN DOCUMENTAL |  |  | 2026-10-02 | 2026-10-14
| VIGILANCIA ADMINSTRATIVA | Personero de Facatativá | POLICARPO SALAZAR GORDILLO | 2026-10-19 | 2026-11-06
|  | Personero de Facatativá | POLICARPO SALAZAR GORDILLO
FECHA DE APROBACIÓN: 5 DE JUNIO 2026

## PLAN DE ACCIÓN
Meta |  | Estrategia | Actividad | Acción | RESPONSABILIDAD | INDICADOR | Unidad de medida (Ej: Número o porcentaje) | META ANUAL | FECHA DE ENTREGA | ACCIONES REALIZADAS
1. EVALUACIÓN DE LA GESTION DEL RIESGO Fortalecer el desarrollo de la política de administración de riesgos a través del adecuado manejo de los mismos, para garantizar el cumplimiento de la misión y objetivos institucionales. |  | 1.1. Realizar seguimiento y monitoreo a los riesgos establecidos por cada uno de los procesos institucionales. | 1.1.1. Realizar seguimiento a los riesgos establecidos por cada proceso institucional. 1.1.2. Realizar la evaluación y seguimiento a los controles implementados para mitigar o minimizar los riesgos en cada proceso institucional | 1.1.1. De acuerdo al plan anual de Auditoria. 1.1.2. Cada 4 meses en el seguimiento al plan anticorrupción | Contratista Asesor de Control Interno | Informes de seguimiento a riesgos realizados / Seguimiento a riegos programados | Numero de seguimientos | 2 | Cada 6 meses
2. ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN. Asesoría permanente y la formulación de recomendaciones con alcance preventivo, que le sirvan a la entidad para la toma de decisiones frente al quehacer institucional y su mejora. |  | 2.1 Brindar asesoria en diferentes temas que sean solicitados por los procesos institucionales | 2.1.1. Recepción de la solicitud 2.1.2.Efectuar la asesoria en el tema solicitado 2.1.3. Documentar la Asesoría | Una vez requerida la asesoría, se cuenta con 5 días hábiles para realizarla | Contratista Asesor de Control Interno | Asesoria realizada / Número de solicitud de asesoria | Número de asesorías |  | De acuerdo a la soliitud de asesoria
3. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO Desarrollar el modulo de evaluación y seguimiento, a través de la evaluación del Sistema de Control Interno, con el fin de garantizar una evaluación objetiva del Sistema, la gestión y resultados institucionales. Evaluar el sistema de control interno contable de acuerdo con la periodicidad y forma establecidas por la normatividad vigente. | 3.1. Realizar las auditorías Internas contempladas en Programa Anual de Auditorías |  | 3.1.1. Elaborar el Plan anual de Auditoria y presentarlo al Comité Coordinador de Control Interno. 3.1.2. Atender los requerimientos de la Alta dirección para la realización de Auditorías. 3.1.3 Desarrollar las auditorias para cada proceso institucional. 3.1.4. Presentar informes de auditoria al Nivel Directivo y/o Comite Coordinardor de Control Interno. 3.1.5. verificar el registro de las acciones de mejora producto de los hallazgos | Anual | Contratista Asesor de Control Interno | Auditorias Realizadas / Auditorias Programadas | Informes de Auditoria y Seguimiento presentados y publicados | Realizar minimo el 80% de las auditorias establecidas en el programa de auditoria y/o las requeridas por el nivel directivo | Mensual
| 3.2. Convocar al Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno de acuerdo con lo establecido en la Ley. |  | 3.2.1. Convocar al comité 3.2.2. Elaborar actas del comité | Semestral | Contratista Asesor de Control Interno | Comité realizado / Comité programado | Un comité semestral programado | 2 | Cada comité es programado para cada semestre
| 3.3. Realizar la evaluación al sistema de control interno institucional |  | 3.3.1. Solicitar, Revisar, Consolidar y Evaluar la información de la gestión realizada por la Personeria Municipal de Facatativá 3.3.2. Cargar el informe del sistema integrado de Gestión MECI-FURAG Presentarlo al Departamento Administrativo de la Función Pública | Anual | Contratista Asesor de Control Interno | Informe realizado | Un informe por vigencia | 1 | 10 de mayo de 2026
| 3.4. Seguimiento a los Planes de Mejoramiento Institucionales. |  | 3.4.1. Consolidación de los planes de mejoramiento producto de las Auditorias Internas de cada vigencia. 3.4.2 Consolidación del Plan de Mejoramiento Institucional 3.4.3. Seguimiento Trimestral al cumplimiento 3.4.4. Publicación Semestral de los planes de mejoramiento Externos en los aplicativos SIA. | Semestral 30 de junio y 30 de diciembre, | Contratista Asesor de Control Interno | Seguimientos realizados y presentados al Nivel Directivo y/o al Comité Coordinador de Control Interno | Seguimientos documentados | 2 | Terminos para rendir la información semestral a través de la plataforma SIA. 15 días habiles siguientes al semestre vencido
| 3.5. Realizar el Informe sobre la atención prestada por la Oficinas de Quejas, Sugerencias y Reclamos. |  | 3.5.1. Realizar informe de seguimiento y evaluación sobre PQRSD. 3.5.2. Consolidación semestral del seguimiento a lasPQRSD, presentación y publicación de los resultados | Semestral | Contratista Asesor de Control Interno | Seguimientos realizados | 2 Informes | 2 | 30 de enero y 30 de julio
| 3.6. Rendir Informe Semestral el Estado del Sistema de Control Interno de la Entidad |  | 3.6.1. Realizar seguimiento al Estado del Sistema de Control Interno de la Entidad. 3.6.2. Registrar el Informe en Página Web de la Entidad. | Semestral (Enero y Junio) | Contratista Asesor de Control Interno | Informe socializado y Página Web. | Informes de seguimiento | 2 | 15 de julio 2026, 15 de enero 2026
| 3.7. Seguimiento a los contratos registrados en la plataforma del SECOP |  | 3.7.1. Realizar informe de seguimiento y evaluación a contratos a través de la Plataforma SECOP en la auditoria realizada al subproceso de contratación | Semestral | Contratista Asesor de Control Interno | Informes presentados y publicados | Informes de seguimiento | 2 | semestral
| 3.8. Realizar seguimiento al cumplimiento de metas del Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía |  | 3.8.1. Realizar el informe de seguimiento 3.8.2. Socializar y Publicar en Página web el informe. | Cuatrimestral 30 de abril, 30 de agosto, 30 diciembre | Contratista Asesor de Control Interno | Informes presentados y publicados | Informes de seguimiento | 3 | 10 de mayo 2026 , 11 de septiembre de 2026. 10 de enero de 2026
4. ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN Asesoría permanente y la formulación de recomendaciones con alcance preventivo, que le sirvan a la entidad para la toma de decisiones frente al quehacer institucional y su mejora. |  | 4.1. Realizar actividades tendientes al fortalecimiento de la cultura de autocontrol en los servidores públicos. | 4.1.1. Diseñar dos herramientas para el fomento de la cultura de autocontrol. 4.1.2. Socialización herramientas para el fomento de la cultura de autocontrol. | Semestral | Contratista Asesor de Control Interno | Herramientas elaboradas y socializadas/Herramientas programadas | 2 herramientas para fomento de la cultura del autocontrol | 2 | semestral
5. RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL. Servir como puente entre los entes externos y la entidad con el fin de facilitar el flujo de información con dichos organismos, identificando previamente la información relevante y pertinente referente a: alcance de las auditorías, informes periódicos, requerimientos previos de órganos de control. |  | 5.1. Atender todos los requerimientos y presentar informes legales. | 5.1.1.Levantar y consolidar la información para cuadro de control cronograma anual de rendición de informes. 5.1.2. Elaborar cuadro de control cronograma anual de rendición de informes . 5.1.3. Soacialización del cuadro de control cronograma anual de rendición de informes 5.1.4. Seguimiento a la presentación de los informes a través del cuadro de control | Semestral | Contratista Asesor de Control Interno | Informes Presentados/Informes establecidos por ley | Informes |  | enero a diciembre