## Hoja1 (hidden)
DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO) | un | 3 | 15063 | 45189 | -3 | -45189 | 0 | 0 | 0 | 45189
CERRAMIENTO PROVISIONAL EN POLISOMBRA 2M | m | 20 | 12979 | 259580 | -20 | -259580 | 0 | 0 | 0 | 259580
DESMONTE VENTANAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO) | un | 2 | 34514 | 69028 | -2 | -69028 | 0 | 0 | 0 | 69028
DESMONTE Y RETIRO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN MADERA EXISTENTE | m | 290 | 16610 | 4816900 | -290 | -4816900 | 0 | 0 | 0 | 4816900
MURO DRYWALL DOBLE CARA E=12CM | m² | 22 | 77689 | 1709158 | -22 | -1709158 | 0 | 0 | 0 | 1709158
POYO EN CEMENTO | m | 20 | 26590 | 531800 | -20 | -531800 | 0 | 0 | 0 | 531800
ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA FIBROCEMENTO | ml | 360 | 37892 | 13641120 | -360 | -13641120 | 0 | 0 | 0 | 13641120
SALIDA SANITARIA LAVAMANOS | un | 4 | 69749 | 278996 | -4 | -278996 | 0 | 0 | 0 | 278996
SUMINISTRO INST. YEE 4 | un | 4 | 51047 | 204188 | -4 | -204188 | 0 | 0 | 0 | 204188
TUBERÍA PVCS 2 | ml | 10 | 25359 | 253590 | -3 | -76077 | 7 | 177513 | 0.7 | 760770
TUBERÍA PVCS 4 | m | 20 | 48452 | 969040 | -20 | -969040 | 0 | 0 | 0 | 969040
CAJA INSPECCIÓN 60CMX60CM | un | 2 | 392207 | 784414 | -2 | -784414 | 0 | 0 | 0 | 784414
SALIDA SANITARIA INODORO 4 | un | 4 | 106203 | 424812 | -4 | -424812 | 0 | 0 | 0 | 424812
SUMINISTRO INST. CODO 2 | un | 6 | 13189 | 79134 | -6 | -79134 | 0 | 0 | 0 | 79134
SUMINISTRO INST. CODO 4 | un | 6 | 28281 | 169686 | -6 | -169686 | 0 | 0 | 0 | 169686
SUMINISTRO INST. YEE 2 | un | 4 | 24967 | 99868 | -4 | -99868 | 0 | 0 | 0 | 99868
SALIDA LUMINARIA EN MURO PVC | un | 2 | 121449 | 242898 | -2 | -242898 | 0 | 0 | 0 | 242898
SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO PVC | un | 8 | 99315 | 794520 | -8 | -794520 | 0 | 0 | 0 | 794520
SALIDA INTERRUPTOR CONMUTABLE PVC DOBLE | un | 6 | 162144 | 972864 | -6 | -972864 | 0 | 0 | 0 | 972864
SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE EN MURO | un | 15 | 98897 | 1483455 | -15 | -1483455 | 0 | 0 | 0 | 1483455
TABLERO TRIFÁSICO 12 CIRCUITOS | un | 1 | 306555 | 306555 | -1 | -306555 | 0 | 0 | 0 | 306555
SALIDA LÁMPARA TECHO DE INCRUSTAR O SOBREPONER | un | 25 | 26951 | 673775 | -25 | -673775 | 0 | 0 | 0 | 673775
REPARACIONES DE PUNTOS ELÉCTRICOS EXISTENTES. (INCLUYE CAMBIOS DE TOMAS, INTERRUPTORES, PLAFONES, CABLEADO). | un | 30 | 26414 | 792420 | -20 | -528280 | 10 | 264140 | 0.33333 | 792420
CABLE UTP | m | 40 | 20655 | 826200 | -40 | -826200 | 0 | 0 | 0 | 826200
CABLE TRENZADO CORRIENTE REGULADA | m | 150 | 11873 | 1780950 | -140 | -1662220 | 10 | 118730 | 0.066667 | 1780950
REINSTALACION DE LAMPARAS LED EN BUEN ESTADO, EN EL CIELO RASO NUEVO. SC | un | 3 | 12350 | 37050 | -3 | -37050 | 0 | 0 | 0 | 37050
MUEBLE BAJO DE 90 X 42 X 74 CM COLOR NUEZ O SIMILAR | GLB | 1 | 1192672 | 1192672 | -1 | -1192672 | 0 | 0 | 0 | 1192672
MARCO PUERTA LÁMINA 0.80M | un | 2 | 87896 | 175792 | -2 | -175792 | 0 | 0 | 0 | 175792
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA DE ACCESO LÁMINA COLD ROLLED CAL.16 | m² | 4 | 206395 | 825580 | -4 | -825580 | 0 | 0 | 0 | 825580
SUMINISTRO Y ADECUACIÓN ARBORIZACIÓN PARA JARDINERA (Incluye retiro y suministro de tierra y siembra de plantas) | gbl | 1 | 1922818 | 1922818 | -1 | -1922818 | 0 | 0 | 0 | 1922818

## ÁREAS (hidden)
INVENTARIO DE AREAS | UNIDAD | CANTIDAD | INVENTARIO DE AREAS | UNIDAD | CANTIDAD | INVENTARIO DE AREAS | UNIDAD | CANTIDAD
BODEGA ELECTORAL 1 |  |  | ARCHIVO GENERAL |  |  | COCINA
LAMPARAS REDONDAS |  |  | LAMPARAS REDONDAS |  |  | LAMPARAS REDONDAS
LAMPARAS 60*60 | Unid | 2 | LAMPARAS 60*60 | Unid | 4 | LAMPARAS 60*60 | Unid | 1
ENCHUFES DOBLES | Unid | 1 | TOMAS DOBLES | Unid | 4 | ENCHUFES DOBLES
PUNTOS REGULADOS |  |  | PUNTOS REGULADOS |  |  | PUNTOS REGULADOS
SWICHES SENCILLOS | Unid | 1 | SWICHES TRIPLE | Unid | 1 | SWICHES SENCILLOS | Unid | 1
SWICHES DOBLES |  |  | SWICHES DOBLES |  |  | SWICHES DOBLES | Unid | 2
ENCHAPE DE PISO |  |  | VENTILADOR |  |  | ENCHAPE DE PISO
PINTURA GENERAL |  |  | PINTURA GENERAL |  |  | PINTURA GENERAL
CIELO RASO |  |  | CIELO RASO |  |  | CIELO RASO
PUNTOS VOZ Y DATOS |  |  | PUNTOS VOZ Y DATOS |  |  | PUNTOS VOZ Y DATOS
PUNTOS UTP |  |  | PUNTOS UTP |  |  | PUNTOS UTP
PUNTOS REGULADA |  |  | PUNTOS REGULADA |  |  | PUNTOS REGULADA
LAVAMANOS |  |  | AIRE ACONDICIONADO | Unid | 1 | LAVAMANOS
SANITARIO | [5 empty] | SANITARIO
INVENTARIO DE AREAS | UNIDAD | CANTIDAD | INVENTARIO DE AREAS | UNIDAD | CANTIDAD | INVENTARIO DE AREAS | UNIDAD | CANTIDAD
BODEGA ELECTORAL 2 |  |  | BAÑO HOMBRES |  |  | PATIO
LAMPARAS REDONDAS | Unid | 1 | LAMPARAS REDONDAS | Unid | 1 | LAMPARAS REDONDAS | Unid | 4
LAMPARAS 60*60 |  |  | LAMPARAS 60*60 |  |  | LAMPARAS 60*60
TOMA DOBLES | Unid | 2 | ENCHUFES DOBLES |  |  | ENCHUFES DOBLES | Unid | 1
PUNTOS REGULADOS |  |  | PUNTOS REGULADOS |  |  | PUNTOS REGULADOS
SWICHES SENCILLOS | Unid | 1 | SWICHES SENCILLOS | Unid | 1 | SWICHES SENCILLOS | Unid | 2
SWICHES DOBLES |  |  | SWICHES DOBLES |  |  | SWICHES DOBLES
ENCHAPE DE PISO |  |  | ENCHAPE DE PISO |  |  | ENCHAPE DE PISO
PINTURA GENERAL |  |  | PINTURA GENERAL |  |  | PINTURA GENERAL
CIELO RASO |  |  | CIELO RASO |  |  | CIELO RASO
PUNTOS VOZ Y DATOS |  |  | PUNTOS VOZ Y DATOS |  |  | BAJANTES
PUNTOS UTP |  |  | PUNTOS UTP
PUNTOS REGULADA |  |  | PUERTA | Unid | 1
LAVAMANOS |  |  | LAVAMANOS | Unid | 1 | LAVAMANOS
SANITARIO |  |  | SANITARIO | Unid | 1 | SANITARIO
INVENTARIO DE AREAS | UNIDAD | CANTIDAD | INVENTARIO DE AREAS | UNIDAD | CANTIDAD | INVENTARIO DE AREAS | UNIDAD | CANTIDAD
BAÑO DISCAPACITADOS |  |  | OFICINA ELECTORAL |  |  | BAÑO PUBLICO
LAMPARAS REDONDAS | Unid | 1 | LAMPARAS REDONDAS |  |  | LAMPARAS REDONDAS | Unid | 1
LAMPARAS 60*60 |  |  | LAMPARAS 60*60 | Unid | 2 | LAMPARAS 60*60
ENCHUFES DOBLES | Unid | 1 | ENCHUFES DOBLES | Unid | 2 | ENCHUFES DOBLES | Unid | 1
PUNTOS REGULADOS |  |  | PUNTOS REGULADOS |  |  | PUNTOS REGULADOS
SWICHES SENCILLOS | Unid | 1 | SWICHES SENCILLOS | Unid | 1 | SWICHES SENCILLOS | Unid | 1
SWICHES DOBLES |  |  | SWICHES DOBLES |  |  | SWICHES DOBLES
ENCHAPE DE PISO |  |  | ENCHAPE DE PISO |  |  | ENCHAPE DE PISO
PINTURA GENERAL |  |  | PINTURA GENERAL |  |  | PINTURA GENERAL
CIELO RASO |  |  | CIELO RASO |  |  | CIELO RASO
PUNTOS VOZ Y DATOS |  |  | PUNTOS VOZ Y DATOS |  |  | PUNTOS VOZ Y DATOS
PUNTOS UTP |  |  | PUNTOS UTP |  |  | PUNTOS UTP
PUNTOS REGULADA |  |  | PUNTOS REGULADA | Unid | 6 | PUNTOS REGULADA
LAVAMANOS |  |  | LAVAMANOS |  |  | LAVAMANOS | Unid | 1
SANITARIO |  |  | SANITARIO |  |  | SANITARIO | Unid | 1
INVENTARIO DE AREAS | UNIDAD | CANTIDAD | INVENTARIO DE AREAS | UNIDAD | CANTIDAD | INVENTARIO DE AREAS | UNIDAD | CANTIDAD
OFIC REGISTRADORA |  |  | BAÑO REGISTRADORA |  |  | OFIC REGISTRO
LAMPARAS REDONDAS |  |  | LAMPARAS REDONDAS | Unid | 1 | LAMPARAS REDONDAS
LAMPARAS 60*60 | Unid | 2 | LAMPARAS 60*60 |  |  | LAMPARAS 60*60 | Unid | 2
ENCHUFES DOBLES | Unid | 1 | ENCHUFES DOBLES | Unid | 1 | ENCHUFES DOBLES | Unid | 3
PUNTOS REGULADOS |  |  | PUNTOS REGULADOS |  |  | PUNTOS REGULADOS
SWICHES SENCILLOS |  |  | SWICHES SENCILLOS | Unid | 1 | SWICHES SENCILLOS
SWICHES DOBLES | Unid | 1 | SWICHES DOBLES |  |  | SWICHES DOBLES | Unid | 1
ENCHAPE DE PISO |  |  | ENCHAPE DE PISO |  |  | ENCHAPE DE PISO
PINTURA GENERAL |  |  | PINTURA GENERAL |  |  | PINTURA GENERAL
CIELO RASO |  |  | CIELO RASO |  |  | CIELO RASO
PUNTOS VOZ Y DATOS |  |  | PUNTOS VOZ Y DATOS |  |  | PUNTOS VOZ Y DATOS
PUNTOS UTP |  |  | PUNTOS UTP |  |  | PUNTOS UTP
PUNTOS REGULADA | Unid | 4 | PUNTOS REGULADA |  |  | PUNTOS REGULADA | Unid | 4
AIRE ACONDICIONADO | Unid | 1 | LAVAMANOS |  |  | AIRE ACONDICIONADO | Unid | 1
SANITARIO
INVENTARIO DE AREAS | UNIDAD | CANTIDAD | INVENTARIO DE AREAS | UNIDAD | CANTIDAD | INVENTARIO DE AREAS | UNIDAD | CANTIDAD
ATENCION USUARIOS |  |  | FACHADA |  |  | SALA CAPACITACIONES
LAMPARAS REDONDAS | Unid | 2 | LAMPARAS REDONDAS |  |  | LAMPARAS REDONDAS | Unid | 3
LAMPARAS 60*60 | Unid | 4 | LAMPARAS 60*60 |  |  | LAMPARAS 60*60
ENCHUFES DOBLES | Unid | 5 | ENCHUFES DOBLES |  |  | ENCHUFES DOBLES |  | 2
PUNTOS REGULADOS |  |  | PUNTOS REGULADOS |  |  | PUNTOS REGULADOS
SWICHES SENCILLOS |  |  | SWICHES SENCILLOS |  |  | SWICHES SENCILLOS |  | 1
SWICHES DOBLES | Unid | 1 | SWICHES DOBLES |  |  | SWICHES DOBLES
ENCHAPE DE PISO |  |  | ENCHAPE DE PISO |  |  | ENCHAPE DE PISO
PINTURA GENERAL |  |  | PINTURA GENERAL |  |  | PINTURA GENERAL
CIELO RASO |  |  | CIELO RASO |  |  | CIELO RASO
PUNTOS VOZ Y DATOS |  |  | PUNTOS VOZ Y DATOS |  |  | PUNTOS VOZ Y DATOS
PUNTOS UTP |  |  | PUNTOS UTP |  |  | PUNTOS UTP
PUNTOS REGULADA | Unid | 2 | PUNTOS REGULADA |  |  | PUNTOS REGULADA
LAVAMANOS |  |  | PLAFONES | Unid | 3 | AIRE ACONDICIONADO | Unid | 1
SANITARIO
INVENTARIO DE AREAS | UNIDAD | CANTIDAD
BODEGA DE CAPACITACIONES
LAMPARAS REDONDAS | Unid | 1
LAMPARAS 60*60
ENCHUFES DOBLES | Unid | 1
PUNTOS REGULADOS
SWICHES SENCILLOS | Unid | 1
SWICHES DOBLES
ENCHAPE DE PISO
PINTURA GENERAL
CIELO RASO
PUNTOS VOZ Y DATOS
PUNTOS UTP
PUNTOS REGULADA
LAVAMANOS
SANITARIO
ELEMENTO | TOTAL UNIDADES
LÁMPARAS REDONDAS | 16
LÁMPARAS 60×60 | 17
ENCHUFES DOBLES / TOMAS DOBLES | 22
PUNTOS REGULADOS | 16
SWITCHES SENCILLOS | 10
SWITCHES DOBLES | 4
SWITCHES TRIPLE | 1
PLAFONES | 3
LAVAMANOS | 4
SANITARIO | 4
AIRE ACONDICIONADO | 3

## ACTA No. 1 (hidden)
ACTA PARCIAL No. 1
ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA REGISTRADURIA MUNICIPAL DE LA DORADA - CALDAS
ÍTEM | ACTIVIDAD | UN | CANT. | MAYORES Y MENORES | VALOR UNITARIO REFERENCIA | VALOR UNITARIO PROPUESTO | VALOR TOTAL CONTRACTUAL | AVANCE | % DEL ITEM | EJECUTADO | [5 empty] | OBSERVACIONES
ITEMS EXCLUIDOS
ITEMS NO PREVISTOS
ITEMS EN EJECUCIÓN
1. ACTIVIDADES PRELIMINARES
1.1 | DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO) | un | 3 |  | 15781 | 15063 |  |  | 0% | 0%
1.2 | DESMONTE MARCOS Y PUERTAS | un | 4 |  | 10291 | 9823 | 39292 | 100% | 0.04253% | 0.04253%
1.3 | DESMONTE CUBIERTAS ASBESTO CEMENTO | m² | 290 | 322.9 | 27802 | 26538 | 8569120.2 | 100% | 9.275% | 9.275%
1.4 | DEMOLICIÓN MUROS 0.15M | m² | 10 |  | 23787 | 22705 | 227050 | 100% | 0.2457% | 0.2457%
1.5 | DEMOLICIÓN PLACAS CONTRAPISO 0.15M | m² | 36 | 26.64 | 48862 | 46640 | 1242489.6 | 100% | 1.345% | 1.345%
1.6 | EXCAVACIÓN MANUAL PROFUNDIDAD 1 A 2M | m3 | 5 |  | 29083 | 27760 | 138800 | 100% | 0.1502% | 0.1502% | [6 empty] | 2
1.7 | CERRAMIENTO PROVISIONAL EN POLISOMBRA 2M | m | 20 |  | 13597 | 12979 | 0 |  | 0% | 0% | [5 empty] | SE MONTA SEÑALIZACION PROVISIONAL EL FIN DE SEMANA PARA TRABAJAR
1.8 | DESMONTE CIELO RASO INCLUYE ESTRUCTURA ESTRUCTURA CARGUE Y RETIRO | m² | 80 | 156.94 | 15297 | 14601 | 2291480.94 | 100% | 2.48% | 2.48%
1.9 | DESMONTE DE LÁMPARAS INCRUSTADAS Y/O SOBREPUESTAS (TIPO LED, ROSETAS, ESPECULAR, ETC.) | un | 25 |  | 43620 | 41636 | 1040900 | 100% | 1.127% | 1.127%
1.10 | DEMOLICIÓN PAÑETES, INCLUYE CARGUE Y RETIRO SC | m² | 40 |  | 13393 | 12784 | 511360 | 100% | 0.5535% | 0.5535%
1.11 | DESMONTE VENTANAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO) | un | 2 |  | 36159 | 34514 |  |  | 0% | 0%
1.12 | DESMONTE Y RETIRO DE FLANCHES,CANALES Y BAJANTES. INCLUYE CARGUE Y RETIRO SC | m | 80 | 112.2 | 16921 | 16151 | 1812142.2 | 100% | 1.961% | 1.961%
1.13 | DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PISOS, INCLUYE CARGUE Y RETIRO | m² | 110 |  | 29997 | 28633 | 0 |  | 0% | 0%
1.14 | DEMOLICIÓN ALISTADO DE PISO | m² | 10 | 104 | 14582 | 13900 | 1445600 | 100% | 1.565% | 1.565%
1.15 | INSPECCIÓN, REVISIÓN Y LIMPIEZA DE SIFONES Y RED HIDROSANITARIA | m | 12 | 7 | 129327 | 123445 | 864115 | 100% | 0.9353% | 0.9353%
1.16 | DESMONTE Y RETIRO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN MADERA EXISTENTE | m | 290 |  | 17401 | 16610 |  |  | 0% | 0%
1.17 | DESMONTE LAVAMANOS | un | 4 |  | 13904 | 13272 |  |  | 0% | 0%
1.18 | DESMONTE GUARDAESCOBAS | un | 60 | 54.8414 | 6476 | 6181 | 338974.6934 | 100% | 0.3669% | 0.3669%
TOTAL ACTIVIDADES PRELIMINARES | [6 empty] | 18521324.6334
3. MAMPOSTERÍA
3.1 | MURO DRYWALL DOBLE CARA E=12CM | m² | 22 |  | 81391 | 77689 |  |  | 0% | 0%
3.2 | MURO DIVISORIO BLOQUE LISO No.5 | m² | 10 | 12 | 34125 | 32573 | 390876 | 100% | 0.4231% | 0.4231% | [5 empty] | MUROS JARDINERAS
3.3 | POYO EN CEMENTO | m | 20 |  | 27857 | 26590 |  |  | 0% | 0%
TOTAL MAMPOSTERÍA | [6 empty] | 390876
4. ESTRUCTURAS EN CONCRETO
4.1 | PLACA EN CONCRETO 3000 PSI 10CM MALLA ELECTROSOLDADA | m² | 20 | 18.42 | 189132 | 180530 |  |  | 0% | 0% | 16.5 | 2 |  |  |  | EJECUTADO
4.2 | ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI | kg | 50 |  | 8000 | 7636 |  |  | 0% | 0%
4.3 | VIGA DE CONFINAMIENTO 15 X 15 EN CONCRETO DE 3000 PSI | m | 12 |  | 115084 | 109850 |  |  | 0% | 0%
4.4 | PASAMURO CON ROTOMARTILLO HASTA 0.30M | un | 10 |  | 51541 | 49197 |  |  | 0% | 0% | [5 empty] | HUECOS ALBERCA (POCETA)
TOTAL ESTRUCTURAS EN CONCRETO | [6 empty] | 0
5. CUBIERTAS
5.1 | TEJA FIBROCEMENTO P7 NO.6 | m² | 290 | 322.9 | 47527 | 45365 | 14648358.5 | 100% | 15.85% | 15.85% | [5 empty] | SUBIO AREA EJECUTADA REAL (VER CALCULO Y LEVANTAMIENTO
5.2 | ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA FIBROCEMENTO | ml | 360 |  | 39697 | 37892 | 0 |  | 0% | 0%
5.3 | LIMATESA LIMAHOYA FIBROCEMENTO | un | 20 |  | 43947 | 41948 | 838960 | 100% | 0.908% | 0.908%
5.4 | FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL.28 D/ HASTA 0.30 SEGÚN DISEÑO. INCLUYE EPÓXICO IGUAL O SIMILAR A SIKAFLEX 1A. | m | 50 | 60 | 43637 | 41687 | 2501220 | 100% | 2.707% | 2.707%
5.5 | BAJANTES AGUAS LLUVIAS | m | 24 | 36 | 47306 | 45154 | 1625544 | 100% | 1.759% | 1.759%
5.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 22 D=1.00 M, INCLUYE ANDAMIO Y LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, PINTURA WASPRIMER Y DOS MANOS DE ESMALTE PARA EXTERIORES. | m | 55 |  | 169712 | 161993 | 8909615 | 100% | 9.643% | 9.643%
5.7 | CABALLETE ARTICULADO PERFIL 7 FIBROCEMENTO | un | 50 |  | 63195 | 60321 | 3016050 | 100% | 3.264% | 3.264%
TOTAL CUBIERTAS | [6 empty] | 31539747.5
6. CIELORRASOS
6.1 | CIELO RASO MODULAR EN LAMINAS DE PVC BLANCO MATE | m² | 125 | 156.94 | 80655 | 76987 |  |  | 0% | 0%
TOTAL CIELORRASOS | [6 empty] | 0
7. ENCHAPES Y ACCESORIOS
7.1 | ESPEJO MARCO 50X90CM | un | 4 |  | 237255 | 226465 |  |  | 0% | 0%
7.2 | ACCESORIOS CROMADOS PARA BAÑO (6UN) | un | 4 |  | 259655 | 247846 |  |  | 0% | 0%
7.3 | BARRA ACERO INOXIDABLE HORIZONTAL DE PARED, BAÑO PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA | un | 1 |  | 213210 | 203513 |  |  | 0% | 0%
7.4 | BARRA EN ACERO INOXIDABLE DE PISO PARED, BAÑO PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA | un | 1 |  | 213210 | 203513 |  |  | 0% | 0%
7.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISO INSTITUCIONAL DE 3.0X0.7 M, EN LONA FLEXIBLE CON PERFILES EN ALUMINIO, SEGÚN NORMA DPN, PARA COLOCAR EN LA FACHADA | gbl | 1 |  | 932814 | 890389 |  |  | 0% | 0%
7.6 | CERÁMICA FORMATO MATE 30CMX45CM BLANCA PLANA | m² | 30 |  | 55865 | 53324 | 0 |  | 0% | 0%
TOTAL ENCHAPES Y ACCESORIOS | [6 empty] | 0
8. RED SANITARIA
8.1 | SALIDA SANITARIA LAVAMANOS | un | 4 |  | 73072 | 69749 |  |  | 0% | 0%
8.2 | SUMINISTRO INST. YEE 4 | un | 4 |  | 53479 | 51047 |  |  | 0% | 0%
8.3 | TUBERÍA PVCS 2 | ml | 10 | 7 | 26567 | 25359 |  |  | 0% | 0% | [5 empty] | JARDINERA PATIO POSTERIOR
8.4 | TUBERÍA PVCS 4 | m | 20 |  | 50761 | 48852 |  |  | 0% | 0%
8.5 | CAJA INSPECCIÓN 60CMX60CM | un | 2 |  | 410895 | 392207 |  |  | 0% | 0%
8.6 | SALIDA SANITARIA INODORO 4 | un | 4 |  | 111263 | 106203 |  |  | 0% | 0%
8.7 | SUMINISTRO INST. CODO 2 | un | 6 |  | 13817 | 13189 |  |  | 0% | 0%
8.8 | SUMINISTRO INST. CODO 4 | un | 6 |  | 29628 | 28281 |  |  | 0% | 0%
8.9 | SUMINISTRO INST. YEE 2 | un | 4 |  | 26157 | 24967 |  |  | 0% | 0%
TOTAL RED SANITARIA | [6 empty] | 0
9. RED ELÉCTRICA
9.1 | TUBERÍA PVC CONDUIT 1 | m | 10 |  | 26167 | 24977 |  |  | 0% | 0%
9.2 | SALIDA LUMINARIA EN MURO PVC | un | 2 |  | 127236 | 121449 |  |  | 0% | 0%
9.3 | SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO PVC | un | 8 |  | 104047 | 99315 |  |  | 0% | 0%
9.4 | SALIDA INTERRUPTOR CONMUTABLE PVC DOBLE | un | 6 |  | 169870 | 162144 |  |  | 0% | 0%
9.5 | SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE EN MURO | un | 15 |  | 103609 | 98897 |  |  | 0% | 0%
9.6 | TABLERO TRIFÁSICO 12 CIRCUITOS | un | 1 |  | 321162 | 306555 |  |  | 0% | 0%
9.7 | INST. LAMPARA LED PANEL 60X60 CM | un | 25 | 15 | 165188 | 157675 |  |  | 0% | 0%
9.8 | SALIDA LÁMPARA TECHO DE INCRUSTAR O SOBREPONER | un | 25 |  | 28235 | 26951 |  |  | 0% | 0%
9.9 | SUMINISTRO INST. CABLE CU THWN No. 12 AWG. | m | 150 |  | 8238 | 7863 |  |  | 0% | 0%
9.10 | REPARACIONES DE PUNTOS ELÉCTRICOS EXISTENTES. (INCLUYE CAMBIOS DE TOMAS, INTERRUPTORES, PLAFONES, CABLEADO). | un | 30 |  | 27673 | 26414 |  |  | 0% | 0%
9.11 | PUNTO CERTIFICADO DE VOZ Y DATOS, C REG Y C. NOR. | un | 4 |  | 344038 | 328391 |  |  | 0% | 0%
9.12 | CABLE UTP | m | 40 |  | 21639 | 20655 |  |  | 0% | 0%
9.13 | CABLE TRENZADO CORRIENTE REGULADA | m | 150 |  | 12439 | 11873 |  |  | 0% | 0%
9.14 | REINSTALACION DE LAMPARAS LED EN BUEN ESTADO, EN EL CIELO RASO NUEVO. SC | un | 3 |  | 12938 | 12350 |  |  | 0% | 0%
9.15 | TUBERÍA EMT 3/4 DESCOLGADA | m | 30 |  | 26493 | 25288 |  |  | 0% | 0%
9.16 | INST. LAMPARA LED REDONDA (INCRUSTAR O SOBREPONER) HASTA 30 CMTS DIAMETRO | un | 8 | 15 | 62732 | 59879 |  |  | 0% | 0% | [5 empty] | SE REQUIERE PA REEMPLAZAR LAS EXISTENTES EN PASILLO PATIO CENTRAL
9.17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN DE 15X15 CM CON TAPA, INCLUYE CHAZOS, PERFORACIONES Y DEMÁS ACTIVIDADES REQUERIDAS. | un | 20 |  | 74597 | 71204 |  |  | 0% | 0%
TOTAL RED ELÉCTRICA | [6 empty] | 0
10. CARPINTERÍA MADERA
10.1 | PUESTO DE TRABAJO LINEAL 140 X 60 | un | 4 |  | 1764892 | 1684624 |  |  | 0% | 0%
10.2 | MESA DE REUNIONES D=0.90M PARA 4 PUESTOS FÓRMICA COLOR NUEZ O SIMILAR BASE CROMADA - BASE (PP) 5 APOYOS COMPENDIO CROMADA | un | 1 |  | 876890 | 837009 |  |  | 0% | 0%
10.3 | MUEBLE BAJO DE 90 X 42 X 74 CM COLOR NUEZ O SIMILAR | GLB | 1 |  | 1249500 | 1192672 |  |  | 0% | 0%
10.4 | MANTENIMIENTO CARPINTERIA EN MADERA EXISTENTE. (INCLUYE DESMONTE, MONTAJE, Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, SELLADORES, PINTURAS, PROTECTORES, ETC). | GLB | 1 |  | 1441474 | 1375915 |  |  | 0% | 0%
10.5 | HOJA PUERTA MADECOR 0.76-1.10M | un | 3 | 1 | 440208 | 420187 |  |  | 0% | 0%
TOTAL CARPINTERÍA MADERA | [6 empty] | 0
11. CARPINTERÍA METÁLICA
11.1 | MARCO PUERTA LÁMINA 0.80M | un | 2 |  | 92084 | 87896 |  |  | 0% | 0%
11.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA DE ACCESO LÁMINA COLD ROLLED CAL.16 | m² | 4 |  | 216229 | 206395 |  |  | 0% | 0%
11.3 | MANTENIMIENTO VENTANAS EXISTENTES (incluye cambio de los elementos necesarios para su correcto funcionamiento) | un | 3 |  | 209055 | 199547 |  |  | 0% | 0% | [5 empty] | ARCHIVO
11.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTANTERÍA FIJA Alto: 2.00 m Ancho: 0.92 m Fondo: 0.40 m ARCHIVO | un | 2 |  | 471586 | 450138 | 900276 | 100% | 0.9744% | 0.9744%
11.5 | SOPORTE METALICO PARA AIRE ACONDICIONADO | un | 2 |  | 128876 | 123015 | 246030 | 100% | 0.2663% | 0.2663% | [5 empty] | INSTALADOS 28/09/2025
TOTAL CARPINTERÍA METÁLICA | [6 empty] | 1146306
12. PINTURAS
12.1 | ESTUCO PLASTICO, SOBRE MUROS INTERIORES | m² | 40 | 80 | 47434 | 45277 | 3622160 | 80% | 3.92% | 3.136% | [5 empty] | SE REALIZARON RESANES
12.2 | RESANE, LIJADA Y PINTURA 3 MANOS SOBRE MUROS INTERIORES, CON VINILO IGUAL O SIMILAR A VINILTEX TIPO 1 | m² | 682 | 706.773 | 28404 | 27112 | 19162028.4259 | 80% | 20.74% | 16.59%
12.3 | RESANE, LIJADA Y PINTURA TIPO KORAZA, 3 MANOS PARA EXTERIORES | m² | 55 | 136.5 | 25686 | 24518 | 3346707 | 80% | 3.622% | 2.898%
12.4 | RESANE, LIJADA Y PINTURA ESMALTE DOMÉSTICO, A COLOR (3) MANOS PARA PUERTAS, VENTANAS, REJAS Y ESTRUCTURA METÁLICA. | m² | 90 | 115.49 | 24871 | 23740 | 2741732.6 | 80% | 2.968% | 2.374%
TOTAL PINTURAS | [6 empty] | 28872628.0259
13. CONCRETOS - MORTEROS Y PAÑETES
13.1 | PAÑETE LISO MUROS 1:3 | m² | 60 |  | 27336 | 26093 | 1565580 | 100% | 1.694% | 1.694% | [5 empty] | SE REQUIRIO
TOTAL CONCRETOS - MORTEROS Y PAÑETES | [6 empty] | 1565580
15.8 EXCAVACIONES
15.8.1 | RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO | m3 | 5 |  | 105128 | 100347 | 501735 | 100% | 0.5431% | 0.5431% | [5 empty] | 3.3
TOTAL EXCAVACIONES | [6 empty] | 501735
16 SUBCAPITULO ADICIONALES
16.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE CONDICIONADO MINISPLIT DE 12000 BTU, IGUAL O SIMILAR A LG TECNOLOGÍA INVERTER. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN. | un | 2 |  | 2490983 | 2377692 | 4755384 | 100% | 5.147% | 5.147% | [5 empty] | EN OBRA
16.2 | REUBICACIÓN PUNTO CERTIFICADO DE VOZ Y DATOS, C REG Y C. NOR. | un | 5 |  | 111009 | 105960 |  |  | 0% | 0%
16.3 | CANALETA GALVANIZADA 10X5 CON DIVISIÓN Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN | ml | 10 | 40 | 133533 | 127460 | 5098400 | 100% | 5.518% | 5.518% | [5 empty] | SI VA SON 40 ML
16.4 | SUMINISTRO Y ADECUACIÓN ARBORIZACIÓN PARA JARDINERA (Incluye retiro y suministro de tierra y siembra de plantas) | gbl | 1 |  | 2014436 | 1922818 | 0 |  | 0% | 0%
TOTAL SUBCAPITULO ADICIONALES | [6 empty] | 9853784
19 HONORARIOS
19.1 | ASEO GENERAL | GLB | 1 |  | 429751 | 410206 |  |  | 0% | 0%
TOTAL HONORARIOS | [6 empty] | 0
21 RED HIDRÁULICA
21.1 | CONEXIÓN TANQUE ELEVADO PVC, INCLUYE REGATA, RESANE Y TUBERÍA. | GLB | 1 |  | 767464 | 732559 |  |  | 0% | 0%
21.2 | PUNTO A.F. 1/2" INCRUSTADO. INCLUYE ACCESORIOS REGATA Y RESANE | un | 4 |  | 40676 | 38826 |  |  | 0% | 0% | [5 empty] | POCETA PATIO
21.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO Y TAPA REGISTRO EN PVC | m | 2 |  | 99331 | 94813 |  |  | 0% | 0%
21.4 | PUNTO DESAGUE AIRE ACONDICIONADO | un | 2 |  | 51722 | 49370 |  |  | 0% | 0%
TOTAL RED HIDRÁULICA | [6 empty] | 0
25. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS
25.1 | LAVAMANOS CON GRIFERÍA TIPO I | un | 3 | 2 | 280482 | 267726 |  |  | 0% | 0%
25.2 | INODORO TIPO I | un | 3 | 2 | 382456 | 365062 |  |  | 0% | 0%
25.3 | MANTENIMIENTO, DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE | un | 3 | 2 | 112475 | 107360 |  |  | 0% | 0% | [5 empty] | SI VA SE REQUIERE PARA (2) UND.
25.4 | SUMINISTRO E INST. DE POCETA PARA CUARTO DE ASEO | un | 1 |  | 129084 | 123213 |  |  | 0% | 0%
25.5 | TANQUE PLÁSTICO 1000 LT, ELEVADO Y ASEGURADO - Incluye juego de conexión (TEE PRESIÓN PVC ½, CINTA TEFLÓN AGUA, ADAPTADOR MACHO IM CPVC 1 CXR, ADAPTADOR MACHO IM CPVC 1/2 CXR, FLOTADOR PARA TANQUE ½, UNIVERSAL PVCP 1, UNIVERSAL PVCP ½, VÁLVULA BOLA MANIJA PALANCA ½, SOLDADURA CPVC FGG NTC 4455, SOLDADURA PVC NTC 576, VÁLVULA BOLA MANIJA MARIPOSA 1, LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC, CHEQUE CORTINA ½, TEE PRESIÓN PVC 1, BUJE ROSCADO PRESIÓN 1 X ½, TUBO PRESIÓN PVC ½ RDE.9, CODO 90° PRESIÓN PVC ½, TUBO PRESIÓN PVC 1 RDE.13.5, CODO 90° PRESIÓN PVC 1) | un | 1 |  | 547471 | 522572 |  |  | 0% | 0% | [5 empty] | POR COTIZAR EN OBRA
TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS | [6 empty] | 0
27. PISOS | [10 empty] | m2 | anden | placa patio | oficina | salon usuarios
27.1 | ALISTADO DE PISO 4CM - ENDURECIDO | m² | 190 | 79.44 | 48767 | 46549 |  |  | 0% | 0% | 95316 | 14.12 | 15.86 | 15.29 | 32.2 | SI VA SE REQUIERE
27.2 | GUARDAESCOBA CERÁMICA 9X60CM | ml | 40 | 62 | 15778 | 15060 |  |  | 0% | 0%
27.3 | GUARDAESCOBA GRES 18.5X9CM | m² | 150 | 72 | 16101 | 15369 |  |  | 0% | 0%
27.4 | PISO CERÁMICA 45.8X45.8CM | m² | 70 |  | 36068 | 34428 |  |  | 0% | 0% | m2 | anden | placa patio | jardin anden | placa anden patio
27.5 | PISO GRES 30X30 | m² | 120 | 46.2 | 65191 | 62226 |  |  | 0% | 0% | 127417 | 18.85 | 16.5 |  | 18.5 | ANDEN 18,85m2; PATIO 16,5m2
TOTAL PISOS | [6 empty] | 0
28. ITEMS NO PREVISTOS
NP-001 | ACABADO DE PISO CON BALDOSA DE CERÁMICA ANTIDERRAPANTE / ANTIDESLIZANTE DE 60X60 CM COLOR GRIS PARA SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE Y RETICULADO, IMPERMEABLE, RESISTENTE A LAS MANCHAS Y AL RAYADO, TRÁFICO PESADO. INCLUYE EMBOQUILLE Y APAREJADO SEGÚN DISEÑO. PEGADO CON MEZCLA LISTA DE FÁBRICA. | M2 |  | 49 |  | 82040 |  |  | 0% | 0%
NP-002 | MARCO PARA PUERTAS EN LÁMINA DOBLADA CR CAL. 18. INCLUYE PISAVIDRIOS (SI APLICA), PERFILES SEGÚN DISEÑO. INCLUYE SUMINISTRO, FABRICACIÓN, MONTAJE, BISAGRAS TIPO PISTÓN, SOLDADURAS, CARGUE DEL MARCO CON GROUTING F'C=3000 PSI, ANCLAJE TIPO PATA DE GALLINA FABRICADO EN ÁNGULO Y COMPLEMENTARIOS, ANTICORROSIVO APLICADO EN DOS (2) CAPAS. NO INCLUYE PINTURA DE ACABADO. EL M DE PAGO SERÁ MEDIDO EN EL CONTORNO DEL VANO QUE CUBRE EL MARCO. | M |  | 5 |  | 70000 |  |  | 0% | 0% | [5 empty] | SE REQUIERE PARA LINEAS DE AIRES ACONDICIONADOS
NP-003 | PUERTA ENTAMBORADA EN LÁMINA FIGURADA CR CAL. 18; CON MARCO FIGURADO EN LÁMINA, REFUERZOS INTERNOS EN PERFILERÍA METÁLICA PARA HOJA TAMBOR BISAGRAS Y PARA CERRADURA, PISAVIDRIOS EN LÁMINA (SI APLICA), MANIJA, PERFILES SEGÚN DISEÑO. INCLUYE SUMINISTRO, FABRICACIÓN, MONTAJE, BISAGRAS TIPO PISTÓN, SOLDADURAS, CARGUE DEL MARCO CON GROUTING F'C=3000 PSI, ANCLAJE TIPO PATA DE GALLINA FABRICADO EN ÁNGULO Y COMPLEMENTARIOS, ANTICORROSIVO APLICADO EN DOS (2) CAPAS. NO INCLUYE VIDRIOS (SI APLICA), NI CERRADURAS, NI PINTURA DE ACABADO. | M2 |  | 2.43 |  | 214650 |  |  | 0% | 0% | 3.75 | 0 |  |  |  | según medidas en obra
NP-004 | REPOSICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN TUBERÍA PVC INCLUYE TUBERÍA, CABLEADO Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA DEJAR ESTAS REDES EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO | M |  | 342 |  | 22820 |  |  | 0% | 0%
NP-005 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO INCLUYE VIDRIO, INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE. | M2 |  | 1.68 |  | 209647 |  |  | 0% | 0%
NP-006 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO CRUDO / FLOTADO INCOLORO E.=4,0 MM. INCLUYE INSTALACIÓN CON EMPAQUE SILICONADO Y SILICONA ESTRUCTURAL TIPO SIKASIL SG-20 DE SIKA O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURAS. NO INCLUYE CARPINTERÍA DE NINGÚN TIPO. | M2 |  | 40 |  | 88937 |  |  | 0% | 0% | [5 empty] | LAMPARAS (30und); TOMAS 110V (26und); TOMAS 220V (2und); INTERRUPTOR SENCILLO (12und); INTERRUPTOR DOBLE (3und); INTERRUPTOR TRIPLE (1und)
NP-007 | ACABADO DE PISO CON GRANITO FUNDIDO Y PULIDO, MEZCLADO EN OBRA, GRANO #3 H.=1,5 CM. INTEGRADO A BALDOSA DE GRES | M2 |  | 46.6 |  | 54393 |  |  | 0% | 0%
NP-008 | EJECUCIÓN DE PROCESO DE LAVADO PULIDA, SELLADO Y ACABADO DE PISOS EN CEMENTO; LA PULIDA (DESTRONQUE Y SATINADA) SERÁ REALIZADA CON MÁQUINAS QUE ASPIREN EL POLVO GENERADO DURANTE EL PROCESO ; EL SELLADO SERÁ IMPLEMENTANDO UN PRODUCTO CON RESULTADOS INCOLORO SEMIMATE SATÍN TRANSPARENTE, TIPO SELLADOR DE MINWAX O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR, APLICADO A UNA (1) CAPA; EL ACABADO SERÁ IMPLEMENTANDO LACA DE BASE RESINA POLIURETÁNICA ALIFÁTICA BASE AGUA DE TIPO MONOCOMPONENTE, CON ACABADO SEMIMATE Y PROPIEDADES DE PLASTIFICADO FLEXIBLE, DE TIPO COMERCIAL CON RESISTENCIA AL DESGASTE (TABER TEST) DE 35 MG / 1000 REV, TIPO LACA EPSILÓN DE CARVER O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR, APLICADA A TRES (3) CAPAS. INCLUYE ADEMAS DE LOS MENCIONADOS LAS LIMPIEZAS PERTINENTES. | M2 |  | 74.7 |  | 66738 |  |  | 0% | 0%
NP-009 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CORTINA ROLLER BLACK OUT, INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE. | M2 |  | 17.28 |  | 197804 |  |  | 0% | 0%
NP-010 | DESMONTE DE VIDRIOS DE VENTANALES Y PUERTAS | m2 |  | 20 |  | 8070 |  |  | 0% | 0%
NP-011 | DESMONTE Y RETIRO DE REDES ELÉCTRICAS PARÁSITAS. INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO | ml |  | 376.5 |  | 8966 |  |  | 0% | 0%
NP-012 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE MURO EN SUPERBOARD 8 MM PINTADO Y TERMINADO (DOS CARAS). INCLUYE PERFILERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | m2 |  | 15.1 |  | 133757 |  |  | 0% | 0%
NP-013 | INSTALACIÓN DE SOLERA BASE EN MADERA ESTRUCTURAL CHANUL RECIA SECCIÓN 0,10X0,10M. INCLUYE INMUNIZACIÓN DE LA MADERA. INCLUYE TRANSPORTE HORIZONTAL Y VERTICAL Y APLICACION DE IGOL DENSO SOBRE LA SUPERFICIE DONDE SE SOPORTA LA SOLERA EL CONTRATISTA DEBERÁ GARANTIZAR LA INTEGRIDAD DE LAS INSTALACIONES QUE SE PUEDAN VER AFECTADAS POR ESTA ACTIVIDAD. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ml |  | 60 |  | 88057 |  |  | 0% | 0%
NP-014 | SUMINISTRO E INMUNIZACIÓN DE MADERA DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA. INCLUYE TRANSPORTE HORIZONTAL Y VERTICAL Y APLICACION DE IGOL DENSO SOBRE LA ESTRUCTURA , EL CONTRATISTA DEBERÁ GARANTIZAR LA INTEGRIDAD DE LAS INSTALACIONES QUE SE PUEDAN VER AFECTADAS POR ESTA ACTIVIDAD. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION. | m2 |  | 325 |  | 37851 |  |  | 0% | 0%
NP-015 | SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA PUNTO ELECTRICO | Unid |  | 74 |  | 68394 |  |  | 0% | 0%
NP-016 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE COCINA DE 1.5 M ANCHO 0,60M, CON ESTUFA,TIPO SOCODA O SIMILAR INCLUYE: MUEBLE SUPERIOR, MUEBLE INFERIOR, MESON CON LAVAPLATOS. | GLB |  | 1 |  | 2554877 |  |  | 0% | 0%
[9 empty] | 0% | 0%
TOTAL ITEMS ACORDADOS EN SUSTITUCION | [6 empty] | 0
VALOR TOAL PROPUESTA ADJUDICADA | [6 empty] | 238630010 | [6 empty] | conferencias | archivo
COSTO DIRECTO | [6 empty] | 92391981.1593 | [6 empty] | 27 | 9
% Total Oficial del A.I.U. (28%) |  | ADMINISTRACIÓN |  |  | 20% |  | 18478396 | [7 empty] | 53.85
|  | IMPREVISTOS |  |  | 2% |  | 1847840
|  | UTILIDAD |  |  | 6% |  | 5543519
Costo Directo Incluido A.I.U. | [6 empty] | 118261736.1593
I.V.A. (SOBRE LA UTILIDAD 19%) |  |  |  |  | 19% |  | 1053269
Valor Total del Presupuesto (Incluido A.I.U. e I.V.A. sobre la utilidad) | [6 empty] | 119315005
[5 empty] | VALOR ACTA No. 1 |  | 119315005 | [9 empty] | 119315005 | 0
0
25580205

## FORMATO ECONOMICO Nº4
FORMATO N° 4 ECONOMICO
INSTALACIÒN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO " EAA" VALORES UNITARIOS (incluido IVA+AIU)
Ítems | DESCRIPCION ELEMENTO | Cantidades aproximadas | Valor Unitario de referencia (Incluido IVA+AIU) | VALOR TOTAL (Incluido IVA+AIU) | Valor Unitario OFERTADO (Incluido IVA+AIU) | VALOR TOTAL OFERTADO (Incluido IVA+AIU)
1 | Aire Inverter Mini Split 12000 BTU -220 V | 2 | 2563398 | 5126796 |  | 0
2 | Aire Inverter Mini Split 24000 BTU -220 V | 1 | 3013250 | 3013250 |  | 0
3 | Aire Inverter Mini Split 36000 BTU -220 V | 1 | 3317865 | 3317865 |  | 0
TOTAL |  | 4 |  | 11457911 |  | 0
NOTA: | Los precios unitarios ofertados para cada equipo de aire acondicionado deberán contemplar la totalidad de los costos directos e indirectos asociados a su instalación, incluyendo, entre otros: adecuación de punto eléctrico, suministro e instalación de tuberías, cableado encauchetado,accesorios, soportes, materiales, mano de obra especializada, pruebas finales y puesta en funcionamiento de los equipos, sin que haya lugar a reconocimientos adicionales por estos conceptos.
Nombre representante legal:
Documento de identidad:
Telefono:
Correo Electronico
Firma:

## FORMATO 12000 BTU
FORMATO No. 4 ECONOMICO INSTALACION AIRES ACONDICIONADOS EQUIPOS DE 12000 BTU INVERTER
EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU INVERTER
! | ITEM | DESCRIPCIÓN | UND. | VALORES DE REFERENCIA |  |  | VALORTES OFERTADOS
|  |  |  | CANT. | VR./UNITARIO | VR./TOTAL | VALOR PROPUESTA | VALOR TOTAL
| 1 | EQUIPOS
| 1.1 | BASE DE UNIDAD CONDENSADORA | un | 1 | 100000 | 100000 |  | 0
| 2 | RED DE REFRIGERACIÓN
| 2.1 | TUBERIA RIGIDA 1/4" (liq) | ML | 5.9701 | 26000 | 155224 |  | 0
| 2.2 | TUBERIA RIGIDA 1/2" (gas) | ML | 5.9701 | 56000 | 334328 |  | 0
| 2.3 | REFRIGERANTE R32/R-410A | LB | 0.50746 | 111000 | 56328 |  | 0
| 2.4 | MAP GAS,BOQUILLA Y SOLDADURA HARRIS | GLB | 1 | 145000 | 145000 |  | 0
| 2.5 | KIT DE ACCESORIOS DE INSTALACION RED DE REFRIGERACION:SOPORTERIA DE LA TUBERIA, UNIONES,CODOS,TUERCAS FLARE,CINTA FOAM,VALVULA DE GUSANILLO Y BOXER | GLB | 1 | 350000 | 350000 |  | 0
| 3 | RED ELECTRICA Y CONTROL
| 3.1 | CABLE 12 AWG ENCAUCHETADO | ML | 5.9701 | 16150 | 96418 |  | 0
| 3.2 | CABLE AWG No 2X18 APANTALLADO-MANEJADORA | ML | 5.9701 | 13600 | 81194 |  | 0
| 3.3 | KIT DE INSTALACION RED ELECTRICA Y CONTROL, INCLUYE: PRENSA ESTOPA,CORAZA AMERICANA, CONECTORES Y TERMINALES DE CORAZA,TERMINALES EMT Y CONSUMIBLES | GLB | 1 | 140000 | 140000 |  | 0
| 4 | MANO DE OBRA
| 4.1 | DESMONTE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE | GLB | 1 | 125000 | 125000 |  | 0
| 4.2 | INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 9000 Y/O 12000 BTU INVERTER NUEVOS, PRUEBAS FINALES Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO . | GLB | 1 | 350000 | 350000 |  | 0
| 5 | COSTOS INDIRECTOS
| 5.1 | ASEO Y LIMPIEZA GENERAL ENTREGA DE OBRA, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES. | UN | 1 | 51483.285 | 51483 |  | 0
| COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 1984975 |  | 0
|  | ADMINISTRACIÓN | 20% |  |  | 396995 |  | 0
|  | IMPREVISTOS | 2% |  |  | 39700 |  | 0
|  | UTILIDAD | 6% |  |  | 119099 |  | 0
|  | IVA | 19% |  |  | 22629 |  | 0
| VALOR TOTAL INSTALACIÓN |  |  |  |  | 2563398 |  | 0
| VALOR INSTALACIÓN ANTES DE IVA Y AIU |  |  |  |  | 1984975 |  | 0
| VALOR INSTALACIÓN INCLUYENDO IVA Y AIU |  |  |  |  | 2563398 |  | 0
| VALOR TOTAL INSTALACIÓN |  |  |  |  | 2563398 |  | 0
OBSERVACIONES
Representante legal
N° CEDULA:

## FORMATO 24000 BTU
FORMATO No 4 ECONOMICO INSTALACION AIRES ACONDICIONADOS EQUIPOS DE 24000 BTU INVERTER
EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU INVERTER
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND. | VALORES DE REFERENCIA |  |  | VALORTES OFERTADOS
|  |  | CANT. | VR./UNITARIO | VR./TOTAL | VALOR PROPUESTA | VALOR TOTAL
1 | EQUIPOS
1.1 | BASE DE UNIDAD CONDENSADORA | un | 1 | 100000 | 100000 |  | 0
2 | RED DE REFRIGERACIÓN
2.1 | TUBERIA RIGIDA 3/8" (liq) | ML | 6.3725 | 41000 | 261275 |  | 0
2.2 | TUBERIA RIGIDA 5/8" (gas) | ML | 6.3725 | 71000 | 452451 |  | 0
2.3 | REFRIGERANTE R32/R-410A | LB | 0.39216 | 111000 | 43529 |  | 0
2.4 | MAP GAS,BOQUILLA Y SOLDADURA HARRIS | GLB | 1 | 150000 | 150000 |  | 0
2.5 | KIT DE ACCESORIOS DE INSTALACION RED DE REFRIGERACION:SOPORTERIA DE LA TUBERIA, UNIONES,CODOS,TUERCAS FLARE,CINTA FOAM,VALVULA DE GUSANILLO Y BOXER | GLB | 1 | 350000 | 350000 |  | 0
3 | RED ELECTRICA Y CONTROL
3.1 | CABLE 12 AWG ENCAUCHETADO | ML | 6.3725 | 16150 | 102917 |  | 0
3.2 | CABLE AWG No 2X18 APANTALLADO-MANEJADORA | ML | 6.3725 | 13600 | 86667 |  | 0
3.3 | KIT DE INSTALACION RED ELECTRICA Y CONTROL, INCLUYE: PRENSA ESTOPA,CORAZA AMERICANA, CONECTORES Y TERMINALES DE CORAZA,TERMINALES EMT Y CONSUMIBLES | GLB | 1 | 140000 | 140000 |  | 0
4 | MANO DE OBRA
4.1 | DESMONTE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE | GLB | 1 | 145000 | 145000 |  | 0
4.2 | INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU INVERTER NUEVOS, PRUEBAS FINALES Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO . | GLB | 1 | 450000 | 450000 |  | 0
5 | COSTOS INDIRECTOS
5.1 | ASEO Y LIMPIEZA GENERAL ENTREGA DE OBRA, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES. | UN | 1 | 51483.285 | 51483 |  | 0
COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 2333322 |  | 0
| ADMINISTRACIÓN | 20% |  |  | 466664 |  | 0
| IMPREVISTOS | 2% |  |  | 46666 |  | 0
| UTILIDAD | 6% |  |  | 139999 |  | 0
| IVA | 19% |  |  | 26600 |  | 0
VALOR TOTAL INSTALACIÓN |  |  |  |  | 3013250 |  | 0
VALOR INSTALACIÓN ANTES DE IVA Y AIU |  |  |  |  | 2333322 |  | 0
VALOR INSTALACIÓN INCLUYENDO IVA Y AIU |  |  |  |  | 3013250 |  | 0
VALOR TOTAL INSTALACIÓN |  |  |  |  | 3013250 |  | 0
OBSERVACIONES
Representante legal
N° CEDULA:

## FORMATO 36000 BTU
FORMATO No. 4 ECONOMICO INSTALACION AIRES ACONDICIONADOS EQUIPOS DE 36000 BTU INVERTER
EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO 36000 BTU INVERTER
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND. | VALORES DE REFERENCIA |  |  | VALORTES OFERTADOS
|  |  | CANT. | VR./UNITARIO | VR./TOTAL | VALOR PROPUESTA | VALOR TOTAL
1 | EQUIPOS
1.1 | BASE DE UNIDAD CONDENSADORA | UN | 1 | 100000 | 100000 |  | 0
2 | RED DE REFRIGERACIÓN
2.1 | TUBERIA RIGIDA 3/8" (liq) | ML | 7 | 41000 | 287000 |  | 0
2.2 | TUBERIA RIGIDA 5/8" (gas) | ML | 7 | 71000 | 497000 |  | 0
2.3 | REFRIGERANTE R32/R-410A | LB | 0.55556 | 111000 | 61667 |  | 0
2.4 | MAP GAS,BOQUILLA Y SOLDADURA HARRIS | GLB | 1 | 150000 | 150000 |  | 0
2.5 | KIT DE ACCESORIOS DE INSTALACION RED DE REFRIGERACION:SOPORTERIA DE LA TUBERIA, UNIONES,CODOS,TUERCAS FLARE,CINTA FOAM,VALVULA DE GUSANILLO Y BOXER | GLB | 1 | 350000 | 350000 |  | 0
3 | RED ELECTRICA Y CONTROL
3.1 | CABLE 10 AWG ENCAUCHETADO | ML | 7 | 19550 | 136850 |  | 0
3.2 | CABLE AWG No 2X18 APANTALLADO-MANEJADORA | ML | 7 | 13600 | 95200 |  | 0
3.3 | KIT DE INSTALACION RED ELECTRICA Y CONTROL, INCLUYE: PRENSA ESTOPA,CORAZA AMERICANA, CONECTORES Y TERMINALES DE CORAZA,TERMINALES EMT Y CONSUMIBLES | GLB | 1 | 140000 | 140000 |  | 0
4 | MANO DE OBRA
4.1 | DESMONTE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE | GLB | 1 | 150000 | 150000 |  | 0
4.2 | INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 36000 BTU INVERTER NUEVOS, PRUEBAS FINALES Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO . | GLB | 1 | 550000 | 550000 |  | 0
5 | COSTOS INDIRECTOS
5.1 | ASEO Y LIMPIEZA GENERAL ENTREGA DE OBRA, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES. | UN | 1 | 51483.285 | 51483 |  | 0
COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 2569200 |  | 0
| ADMINISTRACIÓN | 20% |  |  | 513840 |  | 0
| IMPREVISTOS | 2% |  |  | 51384 |  | 0
| UTILIDAD | 6% |  |  | 154152 |  | 0
| IVA | 19% |  |  | 29289 |  | 0
VALOR TOTAL INSTALACIÒN |  |  |  |  | 3317865 |  | 0
VALOR INSTALACIÒN ANTES DE IVA Y AIU |  |  |  |  | 2569200 |  | 0
VALOR INSTALACIÒN INCLUYENDO IVA Y AIU |  |  |  |  | 3317865 |  | 0
VALOR TOTAL INSTALACIÒN |  |  |  |  | 3317865 |  | 0
OBSERVACIONES
Representante legal
N° CEDULA:

## CORTE-2 (hidden)
ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA REGISTRADURIA MUNICIPAL DE LA DORADA CALDAS
ITEM | ACTIVIDAD | UN |  | CORTE 1
|  |  | Vr. Unitario Propuesto | CANT | Vr. Unitario | Vr. Total
1 | ACTIVIDADES PRELIMINARES
1.1 | DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO) |  |  | 0 | 15063 | 0
1.2 | DESMONTE MARCOS Y PUERTAS |  |  | 4 | 9823 | 39292
1.3 | DESMONTE CUBIERTAS ASBESTO CEMENTO |  |  | 322.9 | 26538 | 8569120.2
1.4 | DEMOLICIÓN MUROS 0.15M |  |  | 10 | 22705 | 227050
1.5 | DEMOLICIÓN PLACAS CONTRAPISO 0.15M |  |  | 26.64 | 46640 | 1242489.6
1.6 | EXCAVACIÓN MANUAL PROFUNDIDAD 1 A 2M |  |  | 5 | 27760 | 138800
1.7 | CERRAMIENTO PROVISIONAL EN POLISOMBRA 2M |  |  | 0 | 12979 | 0
1.8 | DESMONTE CIELO RASO INCLUYE ESTRUCTURA ESTRUCTURA CARGUE Y RETIRO |  |  | 156.94 | 14601 | 2291480.94
1.9 | DESMONTE DE LÁMPARAS INCRUSTADAS Y/O SOBREPUESTAS (TIPO LED, ROSETAS, ESPECULAR, ETC.) |  |  | 25 | 41636 | 1040900
1.10 | DEMOLICIÓN PAÑETES, INCLUYE CARGUE Y RETIRO SC |  |  | 40 | 12784 | 511360
1.11 | DESMONTE VENTANAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO) |  |  | 0 | 34514 | 0
1.12 | DESMONTE Y RETIRO DE FLANCHES,CANALES Y BAJANTES. INCLUYE CARGUE Y RETIRO SC |  |  | 112.2 | 16151 | 1812142.2
1.13 | DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PISOS, INCLUYE CARGUE Y RETIRO |  |  | 0 | 28633 | 0
1.14 | DEMOLICIÓN ALISTADO DE PISO |  |  | 104 | 13900 | 1445600
1.15 | INSPECCIÓN, REVISIÓN Y LIMPIEZA DE SIFONES Y RED HIDROSANITARIA |  |  | 7 | 123445 | 864115
1.16 | DESMONTE Y RETIRO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN MADERA EXISTENTE |  |  | 0 | 16610 | 0
1.17 | DESMONTE LAVAMANOS |  |  | 0 | 13272 | 0
1.18 | DESMONTE GUARDAESCOBAS |  |  | 54.84 | 6181 | 338966.04
3 | MAMPOSTERÍA
3.1 | MURO DRYWALL DOBLE CARA E=12CM |  |  |  | 77689 | 0
3.2 | MURO DIVISORIO BLOQUE LISO No.5 |  |  | 12 | 32573 | 390876
3.3 | POYO EN CEMENTO |  |  |  | 26590 | 0
4 | EXTRUCTURAS EN CONCRETO
4.1 | PLACA EN CONCRETO 3000 PSI 10CM MALLA ELECTROSOLDADA |  |  | 10 | 180530 | 1805300
4.2 | ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI |  |  | 50 | 7636 | 381800
4.3 | VIGA DE CONFINAMIENTO 15 X 15 EN CONCRETO DE 3000 PSI |  |  | 12 | 109850 | 1318200
4.4 | PASAMURO CON ROTOMARTILLO HASTA 0.30M |  |  | 10 | 49197 | 491970
5 | CUBIERTAS
5.1 | TEJA FIBROCEMENTO P7 NO.6 |  |  | 322.9 | 45365 | 14648358.5
5.2 | ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA FIBROCEMENTO |  |  |  | 37892 | 0
5.3 | LIMATESA LIMAHOYA FIBROCEMENTO |  |  | 20 | 41948 | 838960
5.4 | FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL.28 D/ HASTA 0.30 SEGÚN DISEÑO. INCLUYE EPÓXICO IGUAL O SIMILAR A SIKAFLEX 1A. |  |  | 60 | 41687 | 2501220
5.5 | BAJANTES AGUAS LLUVIAS |  |  | 36 | 45154 | 1625544
5.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 22 D=1.00 M, INCLUYE ANDAMIO Y LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, PINTURA WASPRIMER Y DOS MANOS DE ESMALTE PARA EXTERIORES. |  |  | 55 | 161993 | 8909615
5.7 | CABALLETE ARTICULADO PERFIL 7 FIBROCEMENTO |  |  | 50 | 60321 | 3016050
6 | CIELORRASOS
6.1 | CIELO RASO MODULAR EN LAMINAS DE PVC BLANCO MATE |  |  | 120 | 76987 | 9238440
7 | ENCHAPES Y ACCESORIOS
7.1 | ESPEJO MARCO 50X90CM |  |  |  | 226465 | 0
7.2 | ACCESORIOS CROMADOS PARA BAÑO (6UN) |  |  |  | 247846 | 0
7.3 | BARRA ACERO INOXIDABLE HORIZONTAL DE PARED, BAÑO PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA |  |  | 1 | 203513 | 203513
7.4 | BARRA EN ACERO INOXIDABLE DE PISO PARED, BAÑO PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA |  |  | 1 | 203513 | 203513
7.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISO INSTITUCIONAL DE 3.0X0.7 M, EN LONA FLEXIBLE CON PERFILES EN ALUMINIO, SEGÚN NORMA DPN, PARA COLOCAR EN LA FACHADA |  |  | 1 | 890389 | 890389
7.6 | CERÁMICA FORMATO MATE 30CMX45CM BLANCA PLANA |  |  |  | 53324 | 0
8 | RED SANITARIA
8.1 | SALIDA SANITARIA LAVAMANOS |  |  |  | 69749 | 0
8.2 | SUMINISTRO INST. YEE 4 |  |  |  | 51047 | 0
8.3 | TUBERÍA PVCS 2 |  |  | 7 | 25359 | 177513
8.4 | TUBERÍA PVCS 4 |  |  |  | 48452 | 0
8.5 | CAJA INSPECCIÓN 60CMX60CM |  |  |  | 392207 | 0
8.6 | SALIDA SANITARIA INODORO 4 |  |  |  | 106203 | 0
8.7 | SUMINISTRO INST. CODO 2 |  |  |  | 13189 | 0
8.8 | SUMINISTRO INST. CODO 4 |  |  |  | 28281 | 0
8.9 | SUMINISTRO INST. YEE 2 |  |  |  | 24967 | 0
9 | RED ELÉCTRICA
9.1 | TUBERÍA PVC CONDUIT 1 |  |  | 10 | 24977 | 249770
9.2 | SALIDA LUMINARIA EN MURO PVC |  |  |  | 121449 | 0
9.3 | SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO PVC |  |  |  | 99315 | 0
9.4 | SALIDA INTERRUPTOR CONMUTABLE PVC DOBLE |  |  |  | 162144 | 0
9.5 | SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE EN MURO |  |  |  | 98897 | 0
9.6 | TABLERO TRIFÁSICO 12 CIRCUITOS |  |  |  | 306555 | 0
9.7 | INST. LAMPARA LED PANEL 60X60 CM |  |  |  | 157675 | 0
9.8 | SALIDA LÁMPARA TECHO DE INCRUSTAR O SOBREPONER |  |  |  | 26951 | 0
9.9 | SUMINISTRO INST. CABLE CU THWN No. 12 AWG. |  |  | 100 | 7863 | 786300
9.10 | REPARACIONES DE PUNTOS ELÉCTRICOS EXISTENTES. (INCLUYE CAMBIOS DE TOMAS, INTERRUPTORES, PLAFONES, CABLEADO). |  |  | 10 | 26414 | 264140
9.11 | PUNTO CERTIFICADO DE VOZ Y DATOS, C REG Y C. NOR. |  |  |  | 328391 | 0
9.12 | CABLE UTP |  |  |  | 20655 | 0
9.13 | CABLE TRENZADO CORRIENTE REGULADA |  |  |  | 11873 | 0
9.14 | REINSTALACION DE LAMPARAS LED EN BUEN ESTADO, EN EL CIELO RASO NUEVO. SC |  |  | 10 | 12350 | 123500
9.15 | TUBERÍA EMT 3/4 DESCOLGADA |  |  |  | 25288 | 0
9.16 | INST. LAMPARA LED REDONDA (INCRUSTAR O SOBREPONER) HASTA 30 CMTS DIAMETRO |  |  | 10 | 59879 | 598790
9.17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN DE 15X15 CM CON TAPA, INCLUYE CHAZOS, PERFORACIONES Y DEMÁS ACTIVIDADES REQUERIDAS. |  |  | 10 | 71204 | 712040
10 | CARPINTERÍA MADERA
10.1 | PUESTO DE TRABAJO LINEAL 140 X 60 |  |  | 1 | 1684624 | 1684624
10.2 | MESA DE REUNIONES D=0.90M PARA 4 PUESTOS FÓRMICA COLOR NUEZ O SIMILAR BASE CROMADA - BASE (PP) 5 APOYOS COMPENDIO CROMADA |  |  | 1 | 837009 | 837009
10.3 | MUEBLE BAJO DE 90 X 42 X 74 CM COLOR NUEZ O SIMILAR |  |  |  | 1192672 | 0
10.4 | MANTENIMIENTO CARPINTERIA EN MADERA EXISTENTE. (INCLUYE DESMONTE, MONTAJE, Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, SELLADORES, PINTURAS, PROTECTORES, ETC). |  |  | 1 | 1375915 | 1375915
10.5 | HOJA PUERTA MADECOR 0.76-1.10M |  |  |  | 420187 | 0
11 | CARPINTERÍA METÁLICA
11.1 | MARCO PUERTA LÁMINA 0.80M |  |  |  | 87896 | 0
11.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA DE ACCESO LÁMINA COLD ROLLED CAL.16 |  |  | 1 | 206395 | 206395
11.3 | MANTENIMIENTO VENTANAS EXISTENTES (incluye cambio de los elementos necesarios para su correcto funcionamiento) |  |  | 3 | 199547 | 598641
11.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTANTERÍA FIJA Alto: 2.00 m Ancho: 0.92 m Fondo: 0.40 m ARCHIVO |  |  | 2 | 450138 | 900276
11.5 | SOPORTE METALICO PARA AIRE ACONDICIONADO |  |  | 2 | 123015 | 246030
12 | PINTURAS
12.1 | ESTUCO PLASTICO, SOBRE MUROS INTERIORES |  |  | 80 | 45277 | 3622160
12.2 | RESANE, LIJADA Y PINTURA 3 MANOS SOBRE MUROS INTERIORES, CON VINILO IGUAL O SIMILAR A VINILTEX TIPO 1 |  |  | 706.77 | 27112 | 19161948.24
12.3 | RESANE, LIJADA Y PINTURA TIPO KORAZA, 3 MANOS PARA EXTERIORES |  |  | 136.5 | 24518 | 3346707
12.4 | RESANE, LIJADA Y PINTURA ESMALTE DOMÉSTICO, A COLOR (3) MANOS PARA PUERTAS, VENTANAS, REJAS Y ESTRUCTURA METÁLICA. |  |  | 115.49 | 23740 | 2741732.6
13 | CONCRETOS - MORTEROS Y PAÑETES
13.1 | PAÑETE LISO MUROS 1:3 |  |  | 60 | 26093 | 1565580
15.8 | EXCAVACIONES
15,8,1 | RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO |  |  | 5 | 100347 | 501735
16 | SUBCAPITULO ADICIONALES
16.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE CONDICIONADO MINISPLIT DE 12000 BTU, IGUAL O SIMILAR A LG TECNOLOGÍA INVERTER. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN. |  |  | 2 | 2377692 | 4755384
16.2 | REUBICACIÓN PUNTO CERTIFICADO DE VOZ Y DATOS, C REG Y C. NOR. |  |  |  | 105960 | 0
16.3 | CANALETA GALVANIZADA 10X5 CON DIVISIÓN Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN |  |  | 40 | 127460 | 5098400
16.4 | SUMINISTRO Y ADECUACIÓN ARBORIZACIÓN PARA JARDINERA (Incluye retiro y suministro de tierra y siembra de plantas) |  |  |  | 1922818 | 0
19 | HONORARIOS
| ASEO GENERAL |  |  |  | 410206 | 0
21
21.1 | CONEXIÓN TANQUE ELEVADO PVC, INCLUYE REGATA, RESANE Y TUBERÍA. |  |  | 1 | 732559 | 732559
21.2 | PUNTO A.F. 1/2" INCRUSTADO. INCLUYE ACCESORIOS REGATA Y RESANE |  |  | 1 | 38826 | 38826
21.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO Y TAPA REGISTRO EN PVC |  |  | 1 | 94813 | 94813
21.4 | PUNTO DESAGUE AIRE ACONDICIONADO |  |  | 2 | 49370 | 98740
25 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS
25.1 | LAVAMANOS CON GRIFERÍA TIPO I |  |  | 2 | 267726 | 535452
25.2 | INODORO TIPO I |  |  | 2 | 365062 | 730124
25.3 | MANTENIMIENTO, DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE |  |  | 2 | 107360 | 214720
25.4 | SUMINISTRO E INST. DE POCETA PARA CUARTO DE ASEO |  |  | 1 | 123213 | 123213
25.5 | TANQUE PLÁSTICO 1000 LT, ELEVADO Y ASEGURADO - Incluye juego de conexión (TEE PRESIÓN PVC ½, CINTA TEFLÓN AGUA, ADAPTADOR MACHO IM CPVC 1 CXR, ADAPTADOR MACHO IM CPVC 1/2 CXR, FLOTADOR PARA TANQUE ½, UNIVERSAL PVCP 1, UNIVERSAL PVCP ½, VÁLVULA BOLA MANIJA PALANCA ½, SOLDADURA CPVC FGG NTC 4455, SOLDADURA PVC NTC 576, VÁLVULA BOLA MANIJA MARIPOSA 1, LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC, CHEQUE CORTINA ½, TEE PRESIÓN PVC 1, BUJE ROSCADO PRESIÓN 1 X ½, TUBO PRESIÓN PVC ½ RDE.9, CODO 90° PRESIÓN PVC ½, TUBO PRESIÓN PVC 1 RDE.13.5, CODO 90° PRESIÓN PVC 1) |  |  | 1 | 522572 | 522572
27 | PISOS
27.1 | ALISTADO DE PISO 4CM - ENDURECIDO |  |  | 50 | 46549 | 2327450
27.2 | GUARDAESCOBA CERÁMICA 9X60CM |  |  | 50 | 15060 | 753000
27.3 | GUARDAESCOBA GRES 18.5X9CM |  |  | 30 | 15369 | 461070
27.4 | PISO CERÁMICA 45.8X45.8CM |  |  |  | 34428 | 0
27.5 | PISO GRES 30X30 |  |  | 50 | 62226 | 3111300
28 | ITEMS NO PREVISTOS
NP-001 | ACABADO DE PISO CON BALDOSA DE CERÁMICA ANTIDERRAPANTE / ANTIDESLIZANTE DE 60X60 CM COLOR GRIS PARA SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE Y RETICULADO, IMPERMEABLE, RESISTENTE A LAS MANCHAS Y AL RAYADO, TRÁFICO PESADO. INCLUYE EMBOQUILLE Y APAREJADO SEGÚN DISEÑO. PEGADO CON MEZCLA LISTA DE FÁBRICA. |  |  |  | 82040 | 0
NP-002 | MARCO PARA PUERTAS EN LÁMINA DOBLADA CR CAL. 18. INCLUYE PISAVIDRIOS (SI APLICA), PERFILES SEGÚN DISEÑO. INCLUYE SUMINISTRO, FABRICACIÓN, MONTAJE, BISAGRAS TIPO PISTÓN, SOLDADURAS, CARGUE DEL MARCO CON GROUTING F'C=3000 PSI, ANCLAJE TIPO PATA DE GALLINA FABRICADO EN ÁNGULO Y COMPLEMENTARIOS, ANTICORROSIVO APLICADO EN DOS (2) CAPAS. NO INCLUYE PINTURA DE ACABADO. EL M DE PAGO SERÁ MEDIDO EN EL CONTORNO DEL VANO QUE CUBRE EL MARCO. |  |  |  | 70000 | 0
NP-003 | PUERTA ENTAMBORADA EN LÁMINA FIGURADA CR CAL. 18; CON MARCO FIGURADO EN LÁMINA, REFUERZOS INTERNOS EN PERFILERÍA METÁLICA PARA HOJA TAMBOR BISAGRAS Y PARA CERRADURA, PISAVIDRIOS EN LÁMINA (SI APLICA), MANIJA, PERFILES SEGÚN DISEÑO. INCLUYE SUMINISTRO, FABRICACIÓN, MONTAJE, BISAGRAS TIPO PISTÓN, SOLDADURAS, CARGUE DEL MARCO CON GROUTING F'C=3000 PSI, ANCLAJE TIPO PATA DE GALLINA FABRICADO EN ÁNGULO Y COMPLEMENTARIOS, ANTICORROSIVO APLICADO EN DOS (2) CAPAS. NO INCLUYE VIDRIOS (SI APLICA), NI CERRADURAS, NI PINTURA DE ACABADO. |  |  |  | 214650 | 0
NP-004 | REPOSICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN TUBERÍA PVC INCLUYE TUBERÍA, CABLEADO Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA DEJAR ESTAS REDES EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO |  |  |  | 22820 | 0
NP-005 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO INCLUYE VIDRIO, INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE. |  |  |  | 209647 | 0
NP-006 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO CRUDO / FLOTADO INCOLORO E.=4,0 MM. INCLUYE INSTALACIÓN CON EMPAQUE SILICONADO Y SILICONA ESTRUCTURAL TIPO SIKASIL SG-20 DE SIKA O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURAS. NO INCLUYE CARPINTERÍA DE NINGÚN TIPO. |  |  |  | 88937 | 0
NP-007 | ACABADO DE PISO CON GRANITO FUNDIDO Y PULIDO, MEZCLADO EN OBRA, GRANO #3 H.=1,5 CM. INTEGRADO A BALDOSA DE GRES |  |  |  | 54393 | 0
NP-008 | EJECUCIÓN DE PROCESO DE LAVADO PULIDA, SELLADO Y ACABADO DE PISOS EN CEMENTO; LA PULIDA (DESTRONQUE Y SATINADA) SERÁ REALIZADA CON MÁQUINAS QUE ASPIREN EL POLVO GENERADO DURANTE EL PROCESO ; EL SELLADO SERÁ IMPLEMENTANDO UN PRODUCTO CON RESULTADOS INCOLORO SEMIMATE SATÍN TRANSPARENTE, TIPO SELLADOR DE MINWAX O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR, APLICADO A UNA (1) CAPA; EL ACABADO SERÁ IMPLEMENTANDO LACA DE BASE RESINA POLIURETÁNICA ALIFÁTICA BASE AGUA DE TIPO MONOCOMPONENTE, CON ACABADO SEMIMATE Y PROPIEDADES DE PLASTIFICADO FLEXIBLE, DE TIPO COMERCIAL CON RESISTENCIA AL DESGASTE (TABER TEST) DE 35 MG / 1000 REV, TIPO LACA EPSILÓN DE CARVER O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR, APLICADA A TRES (3) CAPAS. INCLUYE ADEMAS DE LOS MENCIONADOS LAS LIMPIEZAS PERTINENTES. |  |  |  | 66738 | 0
NP-009 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CORTINA ROLLER BLACK OUT, INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE. |  |  |  | 197804 | 0
NP-010 | DESMONTE DE VIDRIOS DE VENTANALES Y PUERTAS |  |  |  | 8070 | 0
NP-011 | DESMONTE Y RETIRO DE REDES ELÉCTRICAS PARÁSITAS. INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO |  |  |  | 8966 | 0
NP-012 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE MURO EN SUPERBOARD 8 MM PINTADO Y TERMINADO (DOS CARAS). INCLUYE PERFILERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN |  |  |  | 133757 | 0
NP-013 | INSTALACIÓN DE SOLERA BASE EN MADERA ESTRUCTURAL CHANUL RECIA SECCIÓN 0,10X0,10M. INCLUYE INMUNIZACIÓN DE LA MADERA. INCLUYE TRANSPORTE HORIZONTAL Y VERTICAL Y APLICACION DE IGOL DENSO SOBRE LA SUPERFICIE DONDE SE SOPORTA LA SOLERA EL CONTRATISTA DEBERÁ GARANTIZAR LA INTEGRIDAD DE LAS INSTALACIONES QUE SE PUEDAN VER AFECTADAS POR ESTA ACTIVIDAD. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  |  |  | 88057 | 0
NP-014 | SUMINISTRO E INMUNIZACIÓN DE MADERA DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA. INCLUYE TRANSPORTE HORIZONTAL Y VERTICAL Y APLICACION DE IGOL DENSO SOBRE LA ESTRUCTURA , EL CONTRATISTA DEBERÁ GARANTIZAR LA INTEGRIDAD DE LAS INSTALACIONES QUE SE PUEDAN VER AFECTADAS POR ESTA ACTIVIDAD. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  |  |  | 37851 | 0
NP-015 | SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA PUNTO ELECTRICO |  |  |  | 68394 | 0
NP-016 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE COCINA DE 1.5 M ANCHO 0,60M, CON ESTUFA,TIPO SOCODA O SIMILAR INCLUYE: MUEBLE SUPERIOR, MUEBLE INFERIOR, MESON CON LAVAPLATOS. |  |  |  | 2554877 | 0
| Total COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 124283582.16
COSTOS INDIRECTOS
% Total del A.I.U. (25%) |  | ADMINISTRACIÓN |  | 20% |  | 24856716.43
|  | IMPREVISTOS |  | 2% |  | 2485671.64
|  | UTILIDAD |  | 6% |  | 7457014.93
Costo Directo e Indirecto Incluido A.I.U. | [5 empty] | 159082985.44
I.V.A. (SOBRE LA UTILIDAD 19%) |  |  |  | 19% |  | 1416832.84
Valor Total del Presupuesto (Incluido A.I.U. e I.V.A. sobre la utilidad) | [5 empty] | 160499818.28
CONTRATISTA: FUNDACION ESPELETIA
JOSE AGUSTIN CORTES HERRERA
79.095.123 DE BOGOTA

## SUSTITUCION (hidden)
DESMONTE DE VIDRIOS DE VENTANALES Y PUERTAS | Actividad | M2 |  |  | 8070
CUADRILLA A TIPO 1 (1 AYUDANTE) (Albañileria) | Cuadrilla | HR | 0.59054 | 11840 | 6992
EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | Herramienta | UND | 0.1 | 3484 | 348
ACARREO INTERNO | Insumos | UND | 0.4 | 1824 | 730
DESMONTE Y RETIRO DE REDES ELÉCTRICAS PARÁSITAS. INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO | Actividad | ML |  |  | 8967
CUADRILLA FF TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (ELECTRICAS) | Cuadrilla | HR | 0.1 | 43481 | 4348.1
ANDAMIO METALICO CERTIFICADO, INCLUYE ESCALERILLA CON BARANDAS Y PLATAFORMAS DE TRABAJO H=2.0M | Equipos | Un-Dia | 0.2 | 16792.5 | 3358.5
EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | Herramienta | UND | 0.1 | 3484 | 348.4
ACARREO INTERNO | Insumos | UND | 0.5 | 1824 | 912
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE MURO EN SUPERBOARD 8 MM PINTADO Y TERMINADO (DOS CARAS). INCLUYE PERFILERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | Actividad | M2 |  |  | 133757
CUADRILLA EE TIPO 3 (1 OFICIAL + 3 AYUDANTE) (Dry Wall) | Cuadrilla | HR | 0.85 | 60996 | 51846.6
ANDAMIO METALICO CERTIFICADO, INCLUYE ESCALERILLA CON BARANDAS Y PLATAFORMAS DE TRABAJO H=2.0M | Equipos | Un-Dia | 0.02 | 16636.2 | 332.724
EQUIPO DE TRANSPORTE | Equipos | DIA | 0.0099 | 180217 | 1784.1483
INTERVINILO - TIPO PINTUCO REF. 2501 SEGÚN COLOR DISEÑO O SIMILAR | Insumos | GAL | 0.05 | 59900 | 2995
VINILTEX ACRILTEX- TIPO PINTUCO REF. SEGÚN COLOR DISEÑO O SIMILAR. | Insumos | GAL | 0.1 | 104901 | 10490.1
ACARREO INTERNO | Insumos | UND | 0.68 | 1824 | 1240.32
CINTA MALLA DE FIBRA DE VIDRIO ( 90 M. ) | Insumos | ROLLO | 2 | 12900 | 25800
MASILLA SUPERMASTIC USG X 28 KG | Insumos | CANECA | 0.125 | 61900 | 7737.5
PERFIL CANAL BASE 9 - 0.53mm ( 90 MM ) - 2.44 M. | Insumos | UND | 0.4 | 6450 | 2580
PERFIL PARAL BASE 9 CAL 26 - 2.44 M. | Insumos | UND | 1.1 | 7450 | 8195
SUPERBOARD ( 2.44 X 1.22 ) E= 8 MM | Insumos | M2 | 0.70002 | 26000 | 18200.6077
TORNILLO AUTOPERFORANTE EST. 7/16 " | Insumos | UND | 24 | 42 | 1008
TORNILLO AUTOPERFORANTE YESO 6 X1 | Insumos | UND | 24 | 42 | 1008
TORNILLO PTA BROCA EXTRAPL. EST 8 X 1/2" ( 13MM ) | Insumos | UND | 7 | 77 | 539
INSTALACIÓN DE SOLERA BASE EN MADERA ESTRUCTURAL CHANUL RECIA SECCIÓN 0,10X0,10M. INCLUYE INMUNIZACIÓN DE LA MADERA. INCLUYE TRANSPORTE HORIZONTAL Y VERTICAL Y APLICACION DE IGOL DENSO SOBRE LA SUPERFICIE DONDE SE SOPORTA LA SOLERA EL CONTRATISTA DEBERÁ GARANTIZAR LA INTEGRIDAD DE LAS INSTALACIONES QUE SE PUEDAN VER AFECTADAS POR ESTA ACTIVIDAD. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION. | Actividad | ML |  |  | 88057
EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | Herramienta | UND | 0.5 | 3484 | 1173.75
ANDAMIO METALICO CERTIFICADO, INCLUYE ESCALERILLA CON BARANDAS Y PLATAFORMAS DE TRABAJO H=2.0M | Equipos | Un-Dia | 0.3 | 16636.2 | 4990.86
TALADRO ROTO PERCUTOR | Equipos | DIA | 0.05 | 83300 | 4165
CUADRILLA DD TIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) (Carpinteria) | Cuadrilla | HR | 0.5 | 46950 | 23475
ACARREO INTERNO | Insumos | UND | 0.5 | 1824 | 912
MADERA ESTRUCTURAL CHANUL O SIMILAR | Insumos | m3 | 0.01 | 5144639 | 51446.39
TUERCA DE 3/8" | Insumos | und | 2 | 947 | 1894
SUMINISTRO E INMUNIZACIÓN DE MADERA DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA. INCLUYE TRANSPORTE HORIZONTAL Y VERTICAL Y APLICACION DE IGOL DENSO SOBRE LA ESTRUCTURA , EL CONTRATISTA DEBERÁ GARANTIZAR LA INTEGRIDAD DE LAS INSTALACIONES QUE SE PUEDAN VER AFECTADAS POR ESTA ACTIVIDAD. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION. | Actividad | UND |  |  | 37851
EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | Herramienta | UND | 0.2 | 3484 | 1000.05
ANDAMIO METALICO CERTIFICADO, INCLUYE ESCALERILLA CON BARANDAS Y PLATAFORMAS DE TRABAJO H=2.0M | Equipos | Un-Dia | 0.80715 | 16636.2 | 13427.958
TALADRO ROTO PERCUTOR | Equipos | DIA | 0.01 | 83300 | 833
CUADRILLA DD TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Carpinteria) | Cuadrilla | HR | 0.6 | 33335 | 20001
ACARREO INTERNO | Insumos | UND | 0.2 | 1824 | 364.8
INSECTICIDA INMUNIZANTE DE MADERA COMEFIN PLUS | Insumos | galon | 0.001 | 2122086 | 2122.086
ACPM | Insumos | GAL | 0.002 | 12500 | 25
IGOL DENSO | Insumos | kg | 0.002 | 38553 | 77.106
SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA PUNTO ELECTRICO | Actividad | UND |  |  | 45566.475
CUADRILLA FF TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (ELECTRICAS) | Actividad | UND |  |  | 0
EQUIPO DE TRANSPORTE | Equipos | DIA | 0.02 | 180217 | 3604.34
EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | Herramienta | UND | 2 | 3484 | 0
SUMINISTRO DE CINTA AISLANTE SCOTH | Insumos | ML | 0.08 | 20487 | 1638.96
SUMINISTRO DE INTERRUPTOR SENCILLO | Insumos | UND | 1 | 16883 | 16883
SUMINISTRO DE CAJA 2X4 PLASTICA | Insumos | UND | 1 | 2826.175 | 2826.175
SUMINISTRO DE TERMINAL PVC 1/2" | Insumos | UND | 1 | 510 | 510
SUMINISTRO DE CURVA PVC 1/2" | Insumos | UND | 1 | 802 | 802
SUMINISTRO DE TUBERIA PVC 1/2" | Insumos | ML | 1.5 | 5122 | 7683
SUMINISTRO DE ALAMBRE 12AWG HFFR LS 600V 75º CT | Insumos | ML | 4.5 | 2582 | 11619
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE COCINA DE 1.5 M ANCHO 0,60M, CON ESTUFA,TIPO SOCODA O SIMILAR INCLUYE: MUEBLE SUPERIOR, MUEBLE INFERIOR, MESON CON LAVAPLATOS. | Actividad | UND |  |  | 2554877
EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | Herramienta | UND | 0.3 | 3484 | 1045.2
CUADRILLA DD TIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) (Carpinteria) | Cuadrilla | HR | 4 | 46950 | 187800
COCINA DE 1.5 M ANCHO 0,60M, CON ESTUFA; INCLUYE: MUEBLE SUPERIOR, MUEBLE INFERIOR, MESON CON LAVAPLATOS. | Insumos | Und | 1 | 2360207.8 | 2360207.8
ACARREO INTERNO | Insumos | UND | 1 | 5824 | 5824
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE VIDRIO 4 MM. SIN MARCO. (INCLUYE LOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN AL MURO). | Actividad | M2 |  |  | 70218
SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO 4 MM. SIN MARCO. (INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN AL MURO). | Insumos | M2 | 1 | 51438.15 | 51438.15
CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañileria) | Cuadrilla | HR | 0.45 | 30782 | 13851.9
EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | Herramienta | UND | 0.05 | 3484 | 174.2
ACARREO INTERNO | Insumos | UND | 0.5 | 1824 | 912
SILICONA TUBO 280 ML | Insumos | UND | 0.25 | 15367 | 3841.75