## Plan de Trabajo Anual 2026
| CONVENCIONES | PLANEADO | 1 | AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA
|  | EJECUTADO | 1 | PLAN DE TRABAJO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2026
| PROGRAMA | Objetivos | META | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | RECURSOS |  |  | SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE
[6 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | H | F | T
| NORMATIVIDAD | Dar cumplimiento a la normatividad legal vigente en la gestión de riesgos laborales (Decreto 1072 de 2015, Código Sustantivo de Trabajo). | 100% | Balance de Seguridad y Salud en el Trabajo - Rendición de cuentas | Coordinador SST | [27 empty] | Presentación de la Revisión por la Alta Dirección desde diciembre del año anterior, con participación del Sistema de Gestión de Calidad y MIPG. | bar: P to E; H to T
|  |  |  | Actualizar y socializar responsabilidades para todo el personal en relación con el SGSST | Coordinador SST Alta Gerencia | [27 empty] | Socialización general de Responsabilidades en el SGSST. | bar: P to E; P; P; H to T
|  |  |  | Actualización y socialización de Política de Seguridad y Salud en el Trabajo y divulgación al personal | Coordinador SST COPASST | [27 empty] | Socialización general de la Política del SGSST, el documento no requiere actualización. | bar: P to E; P; P; H to T
|  |  |  | Actualización de Reglamento de Higiene y Seguridad, divulgación al personal | Coordinador SST COPASST | [27 empty] | Socialización general del Reglamento de H&SI. El documento si requiere actualización y nueva socialización. | bar: P to E; P; P; H to T
|  |  |  | Integrar la Matriz de Requisitos Legales, para verificar y hacer seguimiento en conjunto de los requisitos que se deben cumplir en el Sistema Integrado de Gestión. | Coordinador SST | [27 empty] | Matriz de requisitos legales en borrador y proceso de construcción, con apoyo de contratsita del área administrativa. | bar: P to E; P; P; P; P; H; T
|  |  |  | Revizar autoevaluación de estándares mínimos y establecer planes de acción y mejoras | Coordinador SST | [27 empty] | Presentación de Estandares minimos en plataforma de ARL POSITIVA. Presentación en portal de Riesgos Laborales en proceso por nuevo plazo. | bar: P to E; H; T
|  |  |  | Establecer periodicidad y forma de realizar rendición de cuentas de las personas y grupos de apoyo con responsabilidades en SST | Coordinador SST Jefe de Planta Alta Gerencia | [27 empty] | NO APLICA | bar: P; P; P; P; H; T
|  |  |  | Ajustar Plan de Trabajo Anual según resultados de autoevaluación y según resultados de la batería de riesgo psicosocial. | Coordinador SST | [27 empty] | El Plan de Trabajo está ajustado de acuerdo con los requerimientos mencionados | bar: P to E; H; T
|  |  |  | Diligenciamiento indicadores de Seguridad y Salud en el Trabajo | Coordinador SST | [27 empty] | Indicadores generales gestionados una vez por año. Indicadores de accidentalidad en ceros. | bar: P to P; P; P; P; P; P; P; P; H; T
| MEDICINA PREVENTIVA | Preservar y promover la salud, prevenir la enfermedad e incapacidad y facilitar el diagnóstico precoz y tratamiento de la enfermedad. | 100% | Realización y revisión cronográma de Exámenes médicos ocupacionales del año. | [28 empty] | NO APLICA | bar: P; P; P; P; P; H; T
|  |  |  | Actualizar el documento que contiene el control de exámenes médicos ocupacionales, actualizar programación. Revisar recomendaciones y notificarle al trabajador, entregar concepto médico. Dejar evidencia. | Coordinador SST | [27 empty] | NO APLICA | bar: P; P; P; H; T
|  |  |  | Actualización de caracterización de ausentismo | Coordinador SST | [27 empty] | Matriz de ausentismo 2026 actualizada. | bar: P to P; P; P; P; P; P; P; P; H; T
|  |  |  | Actualización de caracterización de accidentalidad | Coordinador SST | [27 empty] | No se han presentado accidentes laborales para realizar la respectiva caracterización. | bar: P to P; P; P; P; P; P; P; P; H; T
| SEGURIDAD INDUSTRIAL | Prevenir los accidentes y enfermedades laborales, los cuales se producen como consecuencia de las actividades laborales. | 100% | Revisar el presupuesto e inventarios para hacer solicitudes de EPP según necesidad y realizar los ajustes pertinentes | Coordinador SST | [27 empty] | En primer periodo se recibieron los EPP y elementos de seguridad solicitados el año anterior,pendiente hacer inventario y la entrega correspondiente. | bar: P to E; H to T
|  |  |  | Elaborar o actualizar Matriz de EPP por cargos | Coordinador SST | [27 empty] | Elaboración de MATRIZ EPP AIM, para las funciones que requieren este control de los riesgos. | bar: P to E; H; T
|  |  |  | Elaborar o actualizar fichas técnicas de los EPP | Coordinador SST | [27 empty] | Esta actividad se hace innecesaria luego de construir la Matriz de EPP del AIM | bar: P to E; H; T
| PROGRAMAS | Organizar, planificar y ejecutar los diferentes programas para la prevención e intervención de los riesgos asociados a las labores | 100% | Programa de capacitaciones con su respectivo cronograma | Coordinador SST | [27 empty] | Cronograma de capacitaciones establecido.de acuerdo a los planes de trabajo de Gestión Humana y de la ARL. | bar: P to E; H; T
|  |  |  | Programa para realizar auditoria interna del SG-SST | Coordinador SST | [27 empty] | NO APLICA | bar: P; P; H; T
|  |  |  | Actividades de Riesgo químico | [28 empty] | Inventario de productos químicos, y elaboración de las Hojas de Seguridad. Pendiente rotulación, Etiquetado, y Socialización. | bar: P to E; H; T
|  |  |  | Actividades de Estilos de Vida Saludables | Coordinador SST | [27 empty] | NO APLICA | bar: P; P; P; P; H to T
|  |  |  | Actividades prevención de accidentes | [28 empty] | Socialización en las nuevas inducciones. | bar: P to E; P; P; H to T
|  |  |  | Actividades de riesgo psicosocial | [28 empty] | Intervención Resultados Bateria de Riesgo Psicosocial: Capacitación COMUNICACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS DESDE LA SALUD MENTAL Y LABORAL | bar: P to E; P; P; H to T
| SISTEMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Garantizar que todos los colaboradores estén incluidos en el Programa de Vigilancia Epidemiológica, garantizar el control de los resultados de las condiciones de salud y así determinar el perfil sociodemográfico y de morbilidad. Dejando como resultado capacitaciones referentes a la promoción de la salud y estilos de vida saludable, para mejorar su calidad de vida. | 100% | Solicitar al médico Reporte de las condiciones de salud de los trabajadores, socializar y planear acciones en conjunto | Coordinador SST | [27 empty] | Recibidos resultados EMO, Informe de Condiciones de Salud y socializados los resultados individuales. | bar: P to E; P to E; P; P; P; P; H; T
|  |  |  | Actividades Riesgo Osteomuscular | Coordinador SST | [27 empty] | NO APLICA | bar: P; P; P; H to T
|  |  |  | Actividades Riesgo Obesidad | Coordinador SST | [27 empty] | NO APLICA | bar: P; P; P; H to T
|  |  |  | Actividades Riesgo Cardiovascular | [28 empty] | NO APLICA | bar: P; P; P; H to T
| PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS | Definir, conocer y preparar para cualquier eventualidad que se pueda presentar y que pueda afectar el recurso humano, condiciones locativas y medio ambiente. |  | Crear hojas de vida de la Brigada de Emergencia | Coordinador SST | [27 empty] | Archivo con las hojas de vida de todfos los integrantes de la Brigada de Emergencias | bar: P; P; H; T
|  |  |  | Reuniones de la brigada de emergencia | Brigada de Emergencia | [27 empty] | Reunión inicial para la presente vigencia. | bar: P; P; P; P; H to T
|  |  |  | Inspecciones de Seguridad a equipos de Emergencia. (Extintores, camillas, botiquín primeros auxilios, alarma). | Coordinador SST Brigada de emergencia | [27 empty] | Inspecciones realizadas periódicamente desde el COPASST. | bar: P to P; P; P; P; P; P; P; P; H; T
|  |  |  | Realizar Simulacros de evacuación o situación de emergencia. | [28 empty] | Actividad pendiente por definir | bar: P; P; H to T
|  |  |  | Entrenamientos físico externo o en instalaciones del aeropuerto | [28 empty] | NO APLICA | bar: P; P; H to T
|  |  |  | Capacitaciones internas y/o externas para los brigadistas | [28 empty] | Actividades pendientes por definir y programar con ARL POSITIVA | bar: P; P; P; P; H to T
|  |  |  | Revisar, adquirir o actualizar identificaciones visuales para los brigadistas | [28 empty] | Existen unos chalecos de identificación de Brigadistas, por ahora no se requiere el cambio. | bar: P to E; H to T
| COPASST | Garantizar el adecuado desempeño del Comité, promover y vigilar el cumplimiento de las normas y reglamentos de Seguridad y Salud en el Trabajo, contribuyendo a la protección de la integridad física de los trabajadores. | 100% | Investigación de Incidentes y Accidentes de Trabajo | COPASST | [27 empty] | No se han presentado eventos de accidentalidad para investigar. | bar: P to P; P; P; P; P; P; P; P; H; T
0 |  |  |  | Realizar Inspecciones Integrales a las áreas de trabajo | COPASST | [27 empty] | Inspecciones realizadas periódicamente desde el COPASST. | bar: P to P; P; P; P; P; P; P; P; H; T
|  |  |  | Supervisar avances del Sistema Gestión | COPASST | [27 empty] | Se revisan en las reuniones periódicas los respectivos avances del SGSST | bar: P to P; P; P; P; P; P; P; P; H; T
|  |  |  | Reuniones Ordinarias y documentar las actas de reunión | COPASST | [27 empty] | Convocatorias y ejecución de las reuniones periódicas | bar: P to P; P; P; P; P; P; P; P; H to T
| COMITÉ CONVIVENCIA LABORAL | Garantizar el adecuado desempeño del Comité, dar solución a los diferentes conflictos relacionados con la convivencia laboral, que se puedan presentar. | 100% | Atención y gestión de las denuncias sobre acoso laboral, acoso sexual laboral, discriminación o exclusión | Coordinador SST Alta Gerencia | [27 empty] | No se han presentado casos, ni denuncias para tratar en el comité. | bar: P to P; P; P; P; P; P; P; P; H to T
|  |  | 100% | Reuniones Ordinarias y documentar las actas de la reunión, mantener conformación adecuada y vigente a la luz de la legislación | Coordinador SST Alta Gerencia | [27 empty] | Convocatoria y realización de reunión trimestral. | bar: P to E; P; P; P; H to T
|  |  | 100% | Capacitación en los temas críticos para el grupo y sobre el contenido legal correspondiente. | Coordinador SST Alta Gerencia | [27 empty] | En reunión trimestral se revisa contenido normativo actualizado. | bar: P to E; P; P; P; H to T
| INFORMACIÓN DOCUMENTADA | Revisar y actualizar procedimientos que permitan la facilidad de comprensión al momento de la realización de las actividades, asi como priorizar la integridad de los colaboradores. | 100% | Modalidades de trabajo a distancia | Coordinador SST | [27 empty] | Actividades en curso sin resultados actualizados | bar: P; P; P; P; P; H; T
|  |  |  | Prevención de violencia de género y discriminación | Coordinador SST | [27 empty] | Actividades en curso sin resultados actualizados | bar: P; P; P; P; P; H; T
|  |  |  | Procedimientos, formatos y actos administrativos internos. Archivo y gestión documental. | Coordinador SST | [27 empty] | Elaboraciones y actualizaciones necesarias dentro de la estructura docuemntal actual del SGC. | bar: P to P; P; P; P; P; P; P; P; H; T
| SEÑALIZACIÓN | Garantizar que todas las áreas estén identificadas con señalización de información, de advertencia de la existencia de un riesgo o peligro, de la conducta a seguir para evitarlo, de la localización de salidas y elementos de protección y las de obligación para seguir una determinada conducta | 100% | Realizar listado de señalización y materiales para demarcación de áreas de trabajo. | Coordinador SST | [27 empty] | La señalización actual del área de oficinas del AIM está completa y no requiere modificaciones. | bar: P to E; H; T
|  |  |  | Revisar, cambiar o renovar señalización, según la necesidad del área de trabajo. | Coordinador SST | [27 empty] | La señalización actual del área de oficinas del AIM está completa y no requiere modificaciones. | bar: P to E; H to T
|  |  |  | Identificar y señalizar las sustancias químicas de cada área con sus respectivas hojas de seguridad. | Coordinador SST Jefe de Planta | [27 empty] | NO APLICA | bar: P; P; H to T
| OTROS / GENERALES | Cumplir con los Requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y de esta manera evaluar los resultados. | 100% | Actualizar el perfil sociodemográfico del año en curso | Coordinador SST | [27 empty] | Se establecio desde el inicio del año un perfil sociodemográfico independiente al año anterior. | bar: P to P; P; P; P; P; P; P; P; H; T
|  |  |  | Realizar un análisis de causas de accidentes e incidentes de trabajo e incluir en las capacitaciones | Coordinador SST | [27 empty] | No se han presentado eventos de accidentalidad para investigar. | bar: P to P; P; P; P; P; P; P; P; H; T
|  |  |  | Programar y ejecutar la Semana de la Salud para el personal del AIM | [28 empty] | NO APLICA | bar: P; P; H to T
|  |  |  | Actualización del archivo de las planillas mensuales del pago de la seguridad social. | Coordinador SST | [27 empty] | Se han realizado Comité SST mensual y recorridos por las instalaciones con SOMA y OPAM, para conocer los avances de la gestión | bar: P to P; P; P; P; P; P; P; P; H; T
|  |  |  | Gestionar mediciones ambientales cuando aplique, teniendo en cuenta los factores de riesgo (ruido, iluminación, material particulado). | Coordinador SST Jefe de Planta | [27 empty] | NO APLICA | bar: P; P; H to T
|  |  |  | Gestionar con la caja de compensación famliar, charlas informativas sobre servicios, beneficios, motivación. | [28 empty] | NO APLICA | bar: P; P; H; T
|  |  |  | Seguimiento a la gestión en SST de la Conseción OPAM, asi mismo en los proyectos internos y externos de gestión del AIM. | [28 empty] | Se han realizado Comité SST mensual y recorridos por las instalaciones con SOMA y OPAM, para conocer los avances de la gestión | bar: P to P; P; P; P; P; P; P; P; H to T
| INDICADOR DE GESTION SEGÚN MES |  |  |  |  | P: ENE; P: FEB; P: MAR; P: ABR; P: MAY; P: JUN; P: JUL; P: AGO; P: SEP; P: OCT; P: NOV; P: DIC
| Número de actividades programadas (P) |  |  |  |  | P: 19; P: 29; P: 31; P: 22; P: 18; P: 24; P: 21; P: 23; P: 26; P: 29; P: 24; P: 21
| Número de actividades ejecutadas (E) |  |  |  |  | P: 19; P: 25; P: 27; P: 20; P: 1; P: 0; P: 0; P: 0; P: 0; P: 0; P: 0; P: 0
| Porcentaje de cumplimiento del mes |  |  |  |  | P: 100%; P: 86.21%; P: 87.1%; P: 90.91%; P: 5.556%; P: 0%; P: 0%; P: 0%; P: 0%; P: 0%; P: 0%; P: 0%
| Realizado por | LEONARDO GÁLVEZ HENAO Profesional para el SGSST | Licencia: | FIRMA: Licencia SST 74206 / 2019 |  | P: PROMEDIO ANUAL; E: 30.81%
| Validado por |  | Fecha:
| Fecha | Cumplimiento | Fecha | Accion
| Enero | 100%
| Febrero | 86.21%
| Marzo | 87.1%
| Abril | 90.91%
| Mayo | 5.556%
| Junio | 0%
| Julio | 0%
| Agosto | 0%
| Septiembre | 0%
| Octubre | 0%
| Noviembre | 0%
| Diciembre | 0%
| PROMEDIO ANUAL | 30.81%
Note on AE6: RECURSO HUMANO
Note on AF6: RECURSO FINANCIERO
Note on AG6: RECURSO TÉCNICO

## Hoja1
TRIMESTRE 1 | ACTIVIDADES | AVANCE | OBSERVACIÓN
| Dar cumplimiento a la normatividad legal vigente en la gestión de riesgos laborales (Decreto 1072 de 2015, Código Sustantivo de Trabajo). | 7/9 | Socializaciones con todo el personal sobre Responsabilidades, Política de SST y Reglamento de H&SI. Presentación de Autoevaluación de Estándares Mínimos ante ARL POSITIVA. Plan de Trabajo Anual ajustado,e Indicadores del SGSST diligenciados.
| Preservar y promover la salud, prevenir la enfermedad e incapacidad y facilitar el diagnóstico precoz y tratamiento de la enfermedad. | 2/4 | Actualización de Matrices de Ausentismo e Información Sociodemográfica. Demás actividades están programadas para meses posteriores.
| Prevenir los accidentes y enfermedades laborales, los cuales se producen como consecuencia de las actividades laborales. | 1/3 | Actividades basadas en la llegada de la Solicitud de Compra pendiente del año anterior. Se inicia inventario de EPP con la recepción de la compra. Demás actividades aplazadas para trimestre siguiente.
| Organizar, planificar y ejecutar los diferentes programas para la prevención e intervención de los riesgos asociados a las labores | 3/6 | Cronograma de capacitaciones establecido. Inventario de productos químicos, y prevención de accidentes asociados. Demás actividades están programadas para meses posteriores.
| Garantizar que todos los colaboradores estén incluidos en el Programa de Vigilancia Epidemiológica, garantizar el control de los resultados de las condiciones de salud y así determinar el perfil sociodemográfico y de morbilidad. Dejando como resultado capacitaciones referentes a la promoción de la salud y estilos de vida saludable, para mejorar su calidad de vida. | 1/4 | Reporte recibido con las condiciones de salud de los trabajadores, pendiente la socialización. Demás actividades están programadas para meses posteriores.
| Definir, conocer y preparar para cualquier eventualidad que se pueda presentar y que pueda afectar el recurso humano, condiciones locativas y medio ambiente. | 1/7 | Inspecciones de Seguridad a equipos de Emergencia. Algunas actividades aplazadas para trimestre siguiente. Demás actividades están programadas para meses posteriores.
| Garantizar el adecuado desempeño del Comité, promover y vigilar el cumplimiento de las normas y reglamentos de Seguridad y Salud en el Trabajo, contribuyendo a la protección de la integridad física de los trabajadores. | 4/4 | No se han presentado accidentes ni incidentes de trabajo. Durante las reuniones mensuales se hace el seguimiento al SGSST, y se revisan las inspecciones. Revisión de plan de Trabajo, Plan de Capacitaciones y Resultados de Auditoría.
| Garantizar el adecuado desempeño del Comité, dar solución a los diferentes conflictos relacionados con la convivencia laboral, que se puedan presentar. | 1/3 | No se han presentado quejas por tratar en el comité. El inicio de las reuniones ordinarias se aplazó para el mes siguiente, al igual que las capacitaciones.
| Revisar y actualizar procedimientos que permitan la facilidad de comprensión al momento de la realización de las actividades, asi como priorizar la integridad de los colaboradores. | 3/3 | Avances parciales en la documentación relacionada con la violencia de género y la discriminación.De igual manera sobre las modalidades de trabajo a distancia. Gestión documental del área en proceso.
| Garantizar que todas las áreas estén identificadas con señalización de información, de advertencia de la existencia de un riesgo o peligro, de la conducta a seguir para evitarlo, de la localización de salidas y elementos de protección y las de obligación para seguir una determinada conducta | 1/3 | Revisión de señalización de las áreas, encontrando todo en cantidad siuficiente y buen estado. Demás actividades están programadas para meses posteriores.
| Cumplir con los Requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y de esta manera evaluar los resultados. | 4/7 | Información sociodemográfica actualizada, no se han presentado casos de accidentalidad laboral. Archivo con pagos de seguridad social actualizado para funcionarios y contratistas. Seguimiento al SGSST de Opam desde la Interventoria.