| Fecha: | 15 | de | MAYO | de | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONTRATO | ## X |  |  | ## CONVENIO |  |
| Contrato número: | 1.330.19.13-3795 | de | 15 DE ENERO DE 2026 |  |  |
| Disponibilidad presupuestal: CDP No. 5500006904 DEL 08 DE ENERO DEL 2026; Registro presupuestal RPC No. 5600102589 DE 15 DE ENERO DE 2026 Apropiaciones: ITEM 4: 121000/1159/2-320202008/4333011100110000/PI43-102475/1/2/01/05: ICLD/SRIAAMBIENTEYDESA/Servicios prestados/UnValleAnimalista/CAPACITARALOSGRUP |  |  |  |  |  |
| Eje, Objetivo, Meta y Componente del Plan de Desarrollo y que será atendido con este contrato: |  |  |  |  |  |
| PILAR 3: Valle biodiverso, cultura e incluyente LÍNEA DE ACCIÓN: N/A PROGRAMA 33 – Valle, biodiversidad y resiliencia SUBPROGRAMA 3301110 - Un Valle Animalista META DE RESULTADO MR33011 - INVERTIR AL MENOS EL 1% DE LOS INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL META DE PRODUCTO: MP3301110024501049 - CAPACITAR 10.000 PERSONAS EN PROCESOS DE BIENESTAR ANIMAL, DESDE LA VISIÓN DE RESPETO Y RECONOCIMIENTO COMO SERES SINTIENTES, DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO OBJETIVO PRINCIPAL: Ejecutar estrategias para la promoción y difusión de la política pública de protección animal en el Departamento OBJETIVO ESPECÍFICO: Sensibilizar a la población vallecaucana en procesos de inclusión animal ELEMENTO PEP: PI43-102475/1/2/01/05 Capacitar a los grupos de interés relacionados con la protección y el bienestar animal con procesos de inclusión y respeto hacia los animales Posición Presupuestaria: 2-320202008 Servicios prestados a las empresas y servicios de Cuenta Mayor: 5507052102 |  |  |  |  |  |
| Objeto del contrato: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO GUARDIAN AMBIENTAL EN LA SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, CON EL FIN DE APOYAR LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PROYECTOIMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE PROTECCIÓN ANIMAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - UN VALLE ANIMALISTA. |  |  |  |  |  |

| Supervisor: | LIZETH JOHANA PARRA GONZALEZ Subsecretaría de Protección y Bienestar Animal C.C. 1.144.041.382; Teléfono: 3188990930 |
| --- | --- |
| Contratista: | JULIAN FELIPE CARVAJAL CORAL Ubicación: CANDELARIA C.C.94.041.342; Teléfono: 3146462177 |

| OBJETIVO DEL INFORME |  |  |
| --- | --- | --- |
| Este Informe tiene como objetivo dejar constancia del cumplimiento del cronograma de actividades y plan de trabajo presentado en MAYO DE 2026 por lo que se concluye que, las obligaciones contractuales durante MAYO DE 2026 fueron cumplidas a cabalidad y recibidas a entera satisfacción por el departamento del Valle del Cauca y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible. |  |  |
| VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES, ACTIVIDADES U OBLIGACIONES ESPECÍFICAS CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA. |  |  |
| Especificaciones, Actividades u Obligaciones Específicas Contractuales. | 1. Focalizar un grupo poblacional por mes que esté conformado minimo con 20 personas (adolescentes, adultos mayores, mujeres cabeza de hogar, grupos deportivos) y realizar 3 jornadas de capacitación, implementando las 3 Guías metodológicas del Programa Promotores PYBA. Guía 1: Prácticas responsables de convivencia con los animales. Guía 2: Prevención del Maltrato Animal. Guía 3: Animales en Situación de Calle. 2. Reportar de manera mensual la información cuantitativa del número de personas capacitadas, municipio intervenido y guías implementadas en el formato dispuesto para tal fin. 3. Realizar el cargue de las evidencias de las jornadas de capacitación mes a mes en el respectivo drive (Listados de Asistencia y/o certificados, fotografías, encuestas de satisfacción). 4. Participar activamente en las diferentes jornadas de trabajo convocadas por: Escuadrón Benji, Intervención a Refugios y/o albergues, Jornadas de Esterilización, Turismos de Naturaleza, Enfoque diferencial, entre otros programas de la Subsecretaria de Proteccion y Bienestar Animal. 5. Participar en todos los procesos de formación y/o capacitaciones convocadas por la subsecretaria PYBA de acuerdo al pemsun educativo, así mismo a las jornadas de capacitación con el fin de cumplir con los objetivos fijados por el modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, conforme al cronograma y directrices establecidas por la Secretaria de Ambientes y Desarrollo Sostenible. 6. Cumplir a cabalidad con las funciones y actividades que le sean asignadas por el supervisor del contrato. |  |
| Porcentaje de Cumplimiento | Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales de acuerdo con lo programado en el plan de trabajo del mes de MAYO DE 2026: Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales en lo transcurrido en la vigencia del contrato de conformidad con lo acordado en el mismo | 100% 83,33% |
| Otras consideraciones | Sin novedad |  |

| Compromisos adquiridos |  |  |
| --- | --- | --- |
| Compromiso | Fecha de entrega | Responsable |
| Sin novedad |  |  |

| Prórroga, suspensiones o adiciones |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fecha suspensión, prorroga o adiciones | Fecha de reinicio | Responsable |
| SEGUIMIENTO TÉCNICO O DE EJECUCIÓN. |  |  |
| Las actividades se ejecutaron satisfactoriamente de conformidad con las técnicas jurídicas en contratación pública. 1). Focalizar un grupo poblacional por mes que esté conformado minimo con 20 personas (adolescentes, adultos mayores, mujeres cabeza de hogar, grupos deportivos) y realizar 3 jornadas de capacitación, implementando las 3 Guías metodológicas del Programa Promotores PYBA. Guía 1: Prácticas responsables de convivencia con los animales. Guía 2: Prevención del Maltrato Animal. Guía 3: Animales en Situación de Calle. - En cumplimiento del objetivo establecido ,el contratista realizo Durante este periodo jornadas de capacitación en el municipio de Candelaria, corregimiento el carmelo en donde se llevó a cabo las primeras jornadas de capacitación con el grupo de futbol juvenil categoría sub 12-13 (FUTBOL JUVENIL CARMELO) del municipio de candelaria , dicha capacitación se realizó Con el objetivo de promover prácticas responsables de convivencia con los animales, fomentando en la comunidad valores de respeto, empatía y responsabilidad hacia los seres vivos. Se implementó la Guía Operativa N.º 1 – Prácticas responsables de convivencia con los animales, desarrollando de manera lúdica y participativa temas relacionados con el bienestar animal, el cuidado de los animales de compañía, la importancia del respeto por la vida y el rol de los niños y jóvenes como defensores de los animales. - En cumplimiento del objetivo establecido, el contratista realizo Durante este periodo jornadas de capacitación en el municipio de Candelaria, corregimiento el carmelo en donde se llevó a cabo las primeras jornadas de capacitación con el grupo de futbol juvenil categoría sub 12-13 (FUTBOL JUVENIL CARMELO) , dicha capacitación se realizó Con el objetivo de promover prácticas responsables de convivencia con los animales, fomentando en la comunidad valores de respeto, empatía y responsabilidad hacia los seres vivos. Se implementó la Guía. Operativa N.º 2 denuncias de maltrato animal, desarrollando de manera lúdica y participativa temas relacionados con el bienestar animal, el cuidado de los animales de compañía, la importancia del respeto por la vida y el rol de los niños y jóvenes como defensores de los animales. También se capacitó a la comunidad frente a las sanciones que pueden imponerse en casos de maltrato animal, indicando que estas pueden incluir multas, medidas correctivas y procesos judiciales, dependiendo de la gravedad de los hechos. Se resaltó la importancia de denunciar de manera responsable y oportuna, aportando información clara que facilite la actuación de las autoridades. - En cumplimiento del objetivo establecido, el contratista realizo Durante este periodo jornadas de capacitación en el municipio de Candelaria, corregimiento del carmelo en donde se llevó a cabo las primeras jornadas de capacitación con el grupo de futbol juvenil femenino sub 12-13 , dicha capacitación se realizó Con el objetivo de promover prácticas responsables de convivencia con los animales, fomentando en la comunidad valores de respeto, empatía y responsabilidad hacia los seres vivos. Se implementó la Guía Operativa N.3º animales en situación de calle, desarrollando de manera lúdica y participativa temas relacionados con el bienestar animal, el cuidado de los animales de compañía, la importancia del respeto por la vida y el rol de los niños y jóvenes como defensores de los animales. Se anexa en el informe ejecutivo las evidencias de esta actividad (fotografías, actas de reunión, listado de asistencia, etc). 2). Reportar de manera mensual la información cuantitativa del número de personas capacitadas, municipio intervenido y guías implementadas en el formato dispuesto para tal fin. Durante este periodo el contratista realizo la caracterización a los municipios intervenidos y a las personas sensibilizadas en el proceso de formación y acompañamiento a los Promotores PYBA. La información fue registrada en el formato digital dispuesto para tal fin, siguiendo las directrices establecidas por la Dra. Lizeth Parra, lo que permitió consolidar los datos de forma uniforme, verificable y coherente con los lineamientos técnicos de la estrategia. La intervención se desarrolló en los municipios priorizados, entre ellos Candelaria, Valle del Cauca, específicamente en el corregimiento del carmelo donde se llevó a cabo un proceso estructurado de capacitación, sensibilización y acompañamiento. Sobre las jornadas de capacitación, implementando las 3 Guías metodológicas del Programa Promotores PYBA. Durante el presente mes donde se impactó un total de 48 personas, distribuidas de la siguiente manera: 48 jóvenes adolescentes entre 12 y 16 años de edad. Se anexa en el informe ejecutivo las evidencias de esta actividad (fotografías, actas de reunión, listado de asistencia, etc) 3). Realizar el cargue de las evidencias de las jornadas de capacitación mes a mes en el respectivo drive (Listados de Asistencia y/o certificados, fotografías, encuestas de satisfacción). En cumplimiento del objetivo establecido, el contratista realizo de manera semanal el cargué de los datos y evidencias digitales en la plataforma DRIVE, atendiendo a las indicaciones y formatos definidos. De esta manera, aseguré que cada actividad ejecutada quedara debidamente soportada, garantizando el cumplimiento de las orientaciones establecidas y la adecuada presentación de los resultados obtenidos. Se anexa en el informe ejecutivo las evidencias de esta actividad (fotografías, actas de reunión, listado de asistencia, etc) 4). Participar activamente en las diferentes jornadas de trabajo convocadas por: Escuadrón Benji, Intervención a Refugios y/o albergues, Jornadas de Esterilización, Turismos de Naturaleza, Enfoque diferencial, entre otros programas de la Subsecretaria de Proteccion y Bienestar Animal. El contratista realizo acompañamiento y participo de la convocatoria ,con la oferta institucional de la subsecretaria de proteccion y bienestar animal en donde se realizó el debido acompañamiento,durante la jornada integral en el municipio de candelaria, corregimiento poblado campestre, en donde brinde apoyo y acompañamiento a la comunidad, junto al equipo de promotores y veterinarios de la subsecretaria de proteccion y bienestar animal ,ademas se conto con las jornadas de desparasitación, vitaminización y atención general, generando un impacto positivo en la salud y bienestar de perros y felinos de este sector. Se anexa en el informe ejecutivo las evidencias de esta actividad (fotografías, actas de reunión, listado de asistencia, etc) 5). Participar en todos los procesos de formación y/o capacitaciones convocadas por la subsecretaria PYBA de acuerdo al pemsun educativo, así mismo a las jornadas de capacitación con el fin de cumplir con los objetivos fijados por el modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, conforme al cronograma y directrices establecidas por la Secretaria de Ambientes y Desarrollo Sostenible. En cumplimiento de la actividad contractual, el contratista asistió y participo en las jornadas de capacitación programadas por la Subsecretaría, atendiendo al cronograma y a las directrices establecidas en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. Participé en una jornada de formación institucional enmarcada en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), ), Durante este espacio, se trató el tema de resolución de conflictos y de cómo hay diversas causas que generan conflictos, como son los diferentes puntos de vista o falta de comunicación por decir algunas razones, La actividad no solo afianzó el sentido de pertenencia de los servidores, sino que también fomentó ambientes laborales positivos basados en la empatía, la convivencia respetuosa y el reconocimiento de la integridad como eje esencial para el desarrollo de las relaciones en el sector público Se anexa en el informe ejecutivo las evidencias de esta actividad (fotografías, actas de reunión, listado de asistencia, etc) 6). Cumplir a cabalidad con las funciones y actividades que le sean asignadas por el supervisor del contrato. Desde la Subsecretaría de Protección y Bienestar Animal el contratista participo de la reunion que se convoco en las oficinas de la subsecretrariaen donde se adelanta actualmente el proceso de planeación y estructuración del cronograma de actividades. Esta programación tiene como propósito organizar las intervenciones pedagógicas y de sensibilización que se implementarán próximamente con la comunidad del Valle del Cauca, garantizando que el desarrollo de las jornadas de cuidado y tenencia responsable cuente con el alcance y la logística necesarios para su adecuada ejecución en el departamento. Ademas de socializar,retroalimentar y participar de en que aspectos podemos mejorar para este proyecto en el que compartimos con las comunidades. Se anexa en el informe ejecutivo las evidencias de esta actividad (fotografías, actas de reunión, listado de asistencia, etc) NOTA ACLARATORIA: TODAS LAS EVIDENCIAS DE LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN ESTE INFORME REPOSAN EL EL INFORME EJECUTIVO ANEXO. |  |  |

- Cumplimiento de las normas técnicas aplicables: Las actividades se ejecutaron de conformidad con el Estatuto de Contratación Pública, las normas de calidad y de gestión documental. - Cumplimiento de las condiciones ofrecidas de acuerdo con lo previsto en el contrato de las personas que conformas el equipo del contratista y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario: NO APLICA. - Sugerir las necesidades de cambio o ajuste: NO APLICA - Acciones de las partes de los cambios o ajustes: NO APLICA - Solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: NO APLICA - Recomendaciones a las solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: NO APLICA - Necesidad de hacer efectivas las garantías: NO APLICA - Documentos y soportes necesarios frente a la necesidad de hacer efectiva las garantías del contrato: NO APLICA.

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

Seguimiento administrativo según corresponda, si es aplicable se hace la anotación; si no lo es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra información administrativa se puede agregar. - Expediente electrónico o físico del contrato completo, actualizado y cumple con la normativa aplicable: NO APLICA - Aprobación de garantías con el cumplimiento de los requisitos legales: NO APLICA - Cumplimiento de las obligaciones laborales: NO APLICA - Informes previstos y los que soliciten los organismos de control: NO APLICA - Cumplimiento de los principios de publicidad de los procesos de contratación y de los documentos del proceso: NO APLICA. Cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable de acuerdo con la naturaleza del contrato :correspondiente a la cuota número cinco (5) ,el contratista realizo El pago de la planilla No 9503574686 y comprobante /autorización/Cus No 266981297 del mes de abril de 2026 El (la) contratista se acoge al decreto 1273 del 2018, se evidencia estar afiliado a la EPS (S,O,S), Fondo de Pensiones (PORVENIR) y ARL (POSITIVA) .

| INFORME FINANCIERO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COSTOS DEL CONTRATO |  |  | PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA |  |  |  |
| # Concepto | # Valor |  | Concepto (Anticipo, avances, pagos) | Fecha | Valor | Observaciones |
| # Valor inicial del contrato | $15.000.000 |  | CUENTA 1 | ENERO | 2.500.000 | PAGADA |
| # Valor Adiciones | $0 |  | CUENTA 2 | FEBRERO | 2.500.000 | PAGADA |
| # Reajustes | $0 |  | CUENTA 3 | MARZO | 2.500.000 | PAGADA |
| # Actualización de precios | $0 |  | CUENTA 4 | ABRIL | 2.500.000 | PAGADA |
| # Valor Total del Contrato | $15.000.000 |  |  |  |  |  |
| # Valor pagado | $10.000.000 |  |  |  |  |  |
| # Valor causado que no se ha pagado | $2.500.000 |  |  |  |  |  |
| # Valor total ejecutado | $12.500.000 |  |  |  |  |  |
| # Valor saldo por ejecutar | $2.500.000 |  |  |  |  |  |
| # Intereses moratorios | $0 |  |  |  |  |  |

| SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Seguimiento financiero y contable según corresponda, si es aplicable se hace la anotación; si no lo es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra información financiera o contable se puede agregar. - Seguimiento de la gestión financiera del contrato, incluyendo el registro presupuestal, la planeación de los pagos previstos y la disponibilidad de caja: El Contrato se ejecuta financieramente como se perfeccionó, cuenta con el registro presupuestal y los pagos se ejecutan de acuerdo a lo pactado. - Documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes o servicios objeto del contrato: El presente informe es suficiente para efectuar el pago correspondiente; puesto que, se da plena constancia de las actividades ejecutadas por el Contratista según el objeto y sus especificaciones. - Pagos y ajustes que se hagan y balance presupuestal del contrato para efecto de pago y de liquidación del mismo: NO APLICA. - Entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortización del mismo, en los términos de la ley y del contrato: NO APLICA. - Actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificación del objeto del contrato cuentan con autorización y se encuentran justificadas técnicas, presupuestal y jurídicamente: NO APLICA. - Trámites para la liquidación del contrato y entrega de los documentos soporte que correspondan para efectuar: NO APLICA. Costo de actividades por entregables: NO APLICA porque el Contrato no tiene entregables. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN ENTREGABLES VALOR VALOR TOTAL Entregable 1: $ $ Actividades: Entregable 2: $ $ Actividades: Entregable 3: $ $ Actividades: Entregable 4: $ $ Actividades: TOTALES: $ $ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SEGUIMIENTO JURIDICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| El contratista ha cumplido con el pago de los aportes legales de salud, pensión y ARL, según lo establecido en las cláusulas segunda, séptima y novena del complemento del contrato y el artículo 18 de la Ley 1122 de 2007; el objeto se ha desarrollado de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, artículos 3,4,2,5,1 del Decreto No. 1082 de 2015, según la Ley 80 de 1993, Ley 190 de 1995, Ley 617 de 2000, Ley 821 de 2003, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011, el contratista hasta ahora no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición para estar contratado; el contratista no genera relación laboral alguna con el Departamento según el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INFORME SOBRE SANCIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INFORME SOBRE LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO – INSTANCIAS Y MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL O VEEDURÍAS CIUDADANAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha del próximo informe |  | 16 | De |  | JUNIO |  |  | De | 2026 |
| Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | días del mes de |  |  | MAYO |  | de | 2026 |  |  |

___________________________________

LIZETH JOHANA PARRA GONZALEZ

Subsecretaría de Protección y Bienestar Animal

C.C. 1.144.041.382

SUPERVISOR(A)