Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

Matriz de Riesgos

| No | SITUACIÓN DE RIESGO | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCION (QUE PUEDE PASAR Y, COMO PUEDE OCURRIR) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBALIDAD | IMPACTO | VALORACION DEL RIESGO | ESTIMACION | PARTICIPACION | CATEGORIA | ¿ A QUIEN SE LE ASIGNA? | AFECTA LA EJECUCIÓN CONTRATO | PERSONA RESPONSABLE TRATAMIENTO | FECHA EN LA QUE SE INCIA TRATAMIENTO | FECHA COMPLETA TRATAMIENTO | COMO SE REALIZA MONITOREO | PERIODICIDAD. ¿CUÁNDO? | TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FLUCTUACIÓN PRECIOS DE LOS INSUMOS | GENERAL | EXTERNO | EJECUCCION | ECONOMICO | VARIACIÓN EN EL PRECIO DE LOS INSUMOS Y DEMÁS COMPONENTES DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR DERIVADO DEL INCREMENTO O DISMINUCIÓN EN LOS PRECIOS DEL MERCADO | VARIACIÓN DEL PRECIO DE LA OFERTA PRESENTADA EN LA ETAPA DE CONTRATACIÓN | 4 | 5 | 4, 5 | 121.287.602,34 | 26,61% | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | DESDE LA OCURRENCIA DEL RIESGO | FECHA DE LA CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA OBRA | VERIFICACIÓN OBLIGACIONES CONTRATISTA Y PLAN CONTINGENCIAS | PERMANENTE | TRANSFERIR |
| 2 | ALTERACIÓN DEL ORDEN PUBLICO | GENERAL | EXTERNO | EJECUCCION | SOCIOPOLITICO | HUELGAS, PAROS Y/O ASONADAS POR ACTIVIDADES DEL GOBIERNO, ACTOS DE TERRORISMO GENERADOS POR GRUPOS ARMADOS ILEGALES Y/O DAÑOS OCASIONADOS POR LA DELINCUENCIA COMÚN | PERDIDAS PARCIALES Y/O TOTALES DE MATERIALES, DAÑOS TOTALES O PARCIALES DE LOS EQUIPOS, DAÑOS TERCEROS, DETERIORO PARCIAL O TOTAL DEL AVANCE DE LA INFRAESTRUCTURA EJECUTADA | 3 | 1 | 3, 1 | 7.298.432,74 | 1,60% | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | DESDE LA OCURRENCIA DEL RIESGO | FECHA DE LA CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA OBRA | VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTCIÓN APORTADA PARA TRAMITE DE LA CUENTA | DIAS EJECUCIÓN CONTRATO | TRANSFERIR |
| 3 | ROBOS, MALA MANIPULACIÓN DE EQUIPOS | GENERAL | EXTERNO | EJECUCCION | SOCIOPOLITICO | DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS POR UN TERCERO | PERDIDAS PARCIALES Y/O TOTALES DE MATERIALES, DAÑOS TOTALES O PARCIALES DE LOS EQUIPOS, DAÑOS TERCEROS, DETERIORO PARCIAL O TOTAL DEL AVANCE DE LA INFRAESTRUCTURA EJECUTADA | 3 | 1 | 3, 1 | 7.298.432,74 | 1,60% | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | DESDE LA OCURRENCIA DEL RIESGO | FECHA DE LA CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LAS OBRAS | VERIFICACIÓN OBLIGACIONES CONTRATISTA Y PLAN CONTINGENCIAS | PERMANENTE | TRANSFERIR |
| 4 | ACTOS DE PARTE RELACIONADA CON LOS PARTÍCIPES DE LOS PROCESOS | GENERAL | EXTERNO | EJECUCCION | SOCIOPOLITICO | RIESGO DEL CONTRATO OCASIONADO A CAUSA DE LA FALTA O DEFICIENCIA EN LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL. CUANDO EL MUNICIPIO Y/O CONTRATISTA DEPENDEN DE DECISIONES DE OTRAS ENTIDADES OFICIALES. SE REFIERE A LOS MAYORES COSTOS ASUMIDOS POR EL CONTRATISTA DEBIDO A DEMORAS OCASIONADAS POR OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS. RIESGO QUE ASUME EL MUNICIPIO, EXCEPTO PARA LOS PERMISOS AMBIENTALES A CARGO DEL CONTRATISTA | PERDIDAS DEL EQUILIBRIO CONTRACTUAL DERIVADOS DE LOS MAYORES COSTOS ASOCIADOS POR EL AUMENTO DE LOS COSTOS DE SOSTENIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRAS, POR LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FINANCIACIÓN EXTERNO (CRÉDITO), O LOS MAYORES COSTOS DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA (SEDES, MAQUINARIA Y EQUIPO, PROVEEDORES...) Y PRESTACIONES (PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE OBRA) DERIVADAS DE LOS INCUMPLIMIENTOS DE LOS RECURSO DE OBRA DESCRITOS EN LA FORMA DE PAGO. | 3 | 2 | 3, 2 | 17.107.623,51 | 3,75% | RIESGO MEDIO | CONTRATANTE | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | INICIO DEL CONTRATO | FECHA DE LA CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA OBRA | VERIFICACIÓN OBLIGACIONES CONTRATISTA Y PLAN CONTINGENCIAS | PERMANENTE | TRANSFERIR |
| 5 | ACTOS DE PARTE RELACIONADA CON PROVEEDORES | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCCION | OPERACIONALES | ERRORES, FALLAS, INCUMPLIMIENTOS, INSUFICIENCIAS O EVENTOS CON ORIGEN EN TRABAJOS NO EJECUTADOS DIRECTAMENTE POR EL CONTRATISTA O POR SU CUENTA, FALLA HUMANA DE OTRO DISTINTO DE SUS EMPLEADOS, ACTOS O EVENTOS EN PROVEEDORES, FILIALES, SUBORDINADAS U OTROS CONTRATISTAS VINCULADOS CON EL CONTRATISTA PRINCIPAL, MAYOR O MENOR CANTIDAD DE OBRA Y OTROS SIMILARES. | SE LE TRANSFIERE AL CONTRATISTA EN CUANTO A LA PERDIDA DE ELEMENTOS, DAÑOS DE LOS MISMOS O DAÑOS A LOS PREDIOS QUE FORMAN PARTE DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO MUNICIPAL DURANTE LA ENTREGA DE LOS MISMOS, ASÍ COMO LA FALTA DE OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. | 4 | 3 | 4, 3 | 36.909.168,76 | 8,10% | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | INICIO DEL CONTRATO | FECHA DE LA CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA OBRA | VERIFICACIÓN OBLIGACIONES CONTRATISTA Y PLAN CONTINGENCIAS | PERMANENTE | REDUCIR |
| 6 | HECHOS DE LAS COSAS | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCCION | OPERACIONALES | INCENDIOS, ROTURAS, FILTRACIONES, DERRAMES, EXPLOSIONES, FALLA MECÁNICA O CUALQUIER OTRO TIPO DE EVENTOS QUE AFECTEN LOS BIENES, INSTALACIONES, EQUIPOS Y MAQUINARIA DEL CONTRATISTA Y OTROS SIMILARES. | SE LE TRANSFIERE AL CONTRATISTA EN CUANTO A LOS TALES INCUMPLIMIENTOS O INSUFICIENCIAS RETRASA LA ENTREGA DE LOS MISMOS, ASÍ COMO LA FALTA DE OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. | 3 | 1 | 3, 1 | 7.298.432,74 | 1,60% | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | INICIO DEL CONTRATO Y FECHA DE REPORTE DEL DAÑO | FECHA DE LA CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA OBRA | VERIFICACIÓN OBLIGACIONES CONTRATISTA | MOMENTO DE LA OCURRENCIA DEL REPORTE DEL DAÑO | REDUCIR |
| 7 | CUANDO SE MODIFIQUEN, ADICIONE, CREEN NORMATIVIDAD, REQUERIMIENTOS, PROCEDIMIENTOS U ACTUALIZACIONES | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCCION | REGULATORIOS | RIESGO OCASIONADO POR CAMBIOS EN LA NORMATIVIDAD TÉCNICA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. RIESGO QUE ASUME EL MUNICIPIO | EL PRESENTE RIESGO SE SEGÚN SU IMPACTO EN EL PROYECTO PODRÍA CAUSAR RETRASOS AJUSTES TÉCNICOS, O AJUSTES CONSTRUCTIVOS (DEMOLICIONES Y OTROS), INCONVENIENCIA TÉCNICA DE EJECUCIÓN. | 1 | 1 | 1, 1 | 2.848.491,28 | 0,63% | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | SI | CONTRATISTA Y SUPERVISOR | FECHA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO | FECHA DE LA CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA OBRA | VERIFICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE | DIAS EJECUCIÓN CONTRATO | EVITAR |
| 8 | EL NO PAGO OPORTUNO | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCCION | FINANCIERO | RETRASOS EN LOS PAGOS POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE | PERDIDAS DEL EQUILIBRIO CONTRACTUALES DERIVADOS DE LOS MAYORES COSTOS DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA (SEDES, MAQUINARIA Y EQUIPO, PROVEEDORES...) Y PRESTACIONES (PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE OBRA) DERIVADAS DE LOS INCUMPLIMIENTOS DE LOS RECURSO DE OBRA DESCRITOS EN LA FORMA DE PAGO. | 2 | 1 | 2, 1 | 5.179.353,36 | 1,14% | RIESGO BAJO | CONTRATANTE | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | FECHA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO | FECHA DE LA CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO | VERIFICACIÓN DE LOS RECURSOS DE LA ENTIDAD EN CAJA PAC | DIAS EJECUCIÓN CONTRATO | EVITAR |
| 9 | REFORMA TRIBUTARIA | GENERAL | EXTERNO | EJECUCCION | FINANCIERO | REFORMA TRIBUTARIA | AUMENTO DE LA BASE PARA TRIBUTAR | 1 | 1 | 1, 1 | 5.182.815,66 | 1,14% | RIESGO BAJO | CONTRATISTA | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | FECHA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO | FECHA DE LA CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA OBRA | VERIFICACIÓN DE LA REFORMA TRIBUTARIAS VIGENTES | DIAS EJECUCIÓN CONTRATO | TRANSFERIR |
| 10 | AFECTACIÓN DEL CONTRATO POR CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR | GENERAL | INTERNO | EJECUCCION | FINANCIERO | RIESGO PRESENTADO POR ACCIDENTALIDAD Y/O MUERTE DE PERSONAL DEL CONTRATISTA DESDE LA ADJUDICACIÓN Y/O DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, POR CAUSAS EXTERNAS AL PROYECTO O POR AUSENCIA O FALTA O DEFICIENCIA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA. RIESGO QUE ASUME EL CONTRATISTA. | (SE TRANSFIERE AL CONTRATISTA) EN CUANTO SE DE TALES EVENTOS DERIVAN SUSPENSIONES, DEMANDAS E INDEMNIZACIONES QUE AFECTAN LA ESTABILIDAD FINANCIERA DE LA OBRA Y DEL CONTRATISTA | 2 | 1 | 2, 1 | 5.179.353,36 | 1,14% | RIESGO BAJO | CONTRATANTE | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | FECHA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO | FECHA DE LA CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA OBRA | VERIFICACIÓN DE LA REFORMA TRIBUTARIAS VIGENTES | DIAS EJECUCIÓN CONTRATO | TRANSFERIR |
| 11 | POR CAMBIOS OCASIONADOS POR AJUSTES EN LA EJECUCIÓN NO PREVISTOS | GENERAL | INTERNO | EJECUCCION | FINANCIERO | VARIACIÓN EN LAS UTILIDADES ESPERADAS Y/O PÉRDIDAS | (SE TRANSFIERE AL CONTRATISTA) HASTA CUANTO NO LESIONE LA ESTABILIDAD FINANCIERA DEL CONTRATISTA HASTA GENERAR PÉRDIDAS EN CUANTO LA NORMATIVIDAD PROTEGE AL CONTRATISTA DE PÉRDIDAS A NIVEL CONTRACTUAL. | 1 | 1 | 1, 1 | 2.848.491,28 | 0,63% | RIESGO BAJO | CONTRATISTA | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | FECHA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO | FECHA DE LA CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA OBRA | VERIFICACIÓN DE LA REFORMA TRIBUTARIAS VIGENTES | DIAS EJECUCIÓN CONTRATO | TRANSFERIR |
| 12 | CAPACIDAD FINANCIERA DEL CONTRATISTA | GENERAL | INTERNO | EJECUCCION | FINANCIERO | FALTA DE LIQUIDEZ DEL CONTRATISTA, ASOCIADA PROBLEMAS DE FINANCIEROS PROPIOS DEL MISMO | RETRASOS, SUSPENSIONES QUE DERIVAN EN MAYOR COSTOS ADMINISTRATIVOS, Y RIESGOS ASOCIADOS INTERÉS DE DEUDA A PROVEEDORES Y TRABAJADORES (SE TRANSFIERE AL CONTRATISTA) DEBIDO A EL MISMO ES RESPONSABLE DEL ADECUADO MANEJO DE CAPITAL DE OBRA | 1 | 1 | 1, 1 | 2.848.491,28 | 0,63% | RIESGO BAJO | CONTRATISTA | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | FECHA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO | FECHA DE LA CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA OBRA | VERIFICACIÓN DE LA REFORMA TRIBUTARIAS VIGENTES | DIAS EJECUCIÓN CONTRATO | TRANSFERIR |
| 13 | FENÓMENOS NATURALES QUE INCIDENTE EN LA EJECUCIÓN | GENERAL | EXTERNO | EJECUCCION | NATURALES | INUNDACIONES, DERRUMBES, DESASTRES ECOLÓGICOS Y/O LLUVIAS INTENSAS (VERIFICABLES Y CUANTIFICABLES). EFECTOS NATURALES NO IMPUTABLES AL DESARROLLO DE LAS OBRAS | TALES EVENTOS GENERAN RETRASOS Y/O SUSPENSIONES EN EL CRONOGRAMA DE OBRA, PERDIDAS DE ÍNDOLE ADMINISTRATIVOS Y PÉRDIDAS DE MATERIALES, EQUIPOS Y POSIBLES DETRIMENTOS EN LA INFRAESTRUCTURA DE OBRA CONSTRUIDA. (LAS PÉRDIDAS SE TRANSFIEREN A AMBAS PARTE POR TRATARSE DE EVENTOS IMPREVISIBLES QUE AFECTARÍAN EL EQUILIBRIO DEL CONTRATO.) | 1 | 1 | 1, 1 | 2.848.491,28 | 0,63% | RIESGO BAJO | CONTRATANTE/ CONTRATISTA | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | FECHA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO | FECHA DE LA CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA OBRA | VERIFICACIÓN DE LA REFORMA TRIBUTARIAS VIGENTES | DIAS EJECUCIÓN CONTRATO | TRANSFERIR |
| 14 | TRAMITES EN GESTIÓN DE LICENCIA | GENERAL | INTERNO | EJECUCCION | AMBIENTALES | RIESGO DE NO INICIO DE LAS OBRAS Y/O PARÁLISIS DE LA MISMAS, POR DEMORAS EN EL TRÁMITE DE LOS PERMISOS Y/O LICENCIAS POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA | DEMORA EN LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS AMBIENTALES POR INADECUADA PRESENTACIÓN DE SOPORTES Y ESTUDIOS, EN EL CASO EN QUE EL CONTRATISTA SEA QUIEN OBTENGA LA LICENCIA. (COMPARTIDA ENTRE EL MUNICIPIO Y EL CONTRATISTA DESIGNADO PARA EL TRÁMITE DE LICENCIA O PERMISOS) | 2 | 1 | 2, 1 | 5.179.353,36 | 1,14% | RIESGO BAJO | CONTRATISTA | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | FECHA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO | FECHA DE LA CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA OBRA | VERIFICACIÓN DE LA REFORMA TRIBUTARIAS VIGENTES | DIAS EJECUCIÓN CONTRATO | TRANSFERIR |
| 15 | SANCIONES POR EL NO CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS AMBIENTALES | GENERAL | INTERNO | EJECUCCION | AMBIENTALES | INCUMPLIMIENTO DE MEDIDAS ESTABLECIDAS POR LAS ENTIDADES AMBIENTALES POR OTORGAMIENTO DE PERMISOS. | SANCIONES Y COMPENSACIONES DERIVADAS DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | 2 | 2 | 2, 2 | 12.140.473,22 | 2,66% | RIESGO BAJO | CONTRATISTA | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | FECHA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO | FECHA DE LA CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA OBRA | VERIFICACIÓN DE LA REFORMA TRIBUTARIAS VIGENTES | DIAS EJECUCIÓN CONTRATO | TRANSFERIR |