## Hoja1
Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACION | [23 empty] | FECHA ACTUALIZACION
JULIO 31 DE 2014
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL "INFOTEP" | [23 empty] | OCI- INFOTEP
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir) | Consecuencia de la Ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | SUMA | Calificación Total | Prioridad | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Controles a ser implementados | Impacto después del Tratamiento |  |  |  | ¿Afecta el equilibrio económico del Contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo
y revisión
[14 empty] | Probabilidad | Impacto | Calificación | Calificación Total |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? | PROCESO CONTRATACION AL QUE APLICA
3 | 1,- Riesgo General | 2,- Externo | 2,- Selección | 3,- Riesgos Operacionales | Que el contratista presente costos elevados en los ítems contratados, estando estos por encima del costo promedio del mercado. | Detrimento Patrimonial, Declaracion Desierto del Proceso, Trauma en el proceso contractual, Riesgo en el Cumplimiento de los Objetivos Institucionales | 3,- Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro | 2,- Menor | 5 | 5 Riesgo Medio | 1,- Evitar el Riesgo | 1,- Contratista | Que el supervisor y/o Interventoría lleve el control estricto, verificando que cada precio unitario corresponda al precio del mercado | 3,- Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro | 2,- Menor | 5 | 5 Riesgo Medio | No | Comité de contrataciones | Fecha de Evaluacion de propuestas | Acta de Evaluacion de Propuestas | En la Evaluacion de Costos de los Items, presentados por el Contratista en su Propuesta | En cada Evaluacion de Propuestas de los Procesos Contractuales | Contrato de obra Y/O Suministro
4 | 2,- Riesgo Especifico | 2,- Externo | 4,- Ejecucion | 3,- Riesgos Operacionales | Que no se invierta correctamente el Anticipo o Pago Anticipado estipulado - (Manejo del anticipo del CONTRATISTA) | Detrimento Patrimonial, Obras o Servicios incumplidas, Mala Imagen, Desgaste Administrativo, | 2,- Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3,- Moderado | 5 | 5 Riesgo Medio | 4,- Reducir la Probabilidad de Ocurrencia | 2,- Contratante (Entidad) | Que el supervisor y/o interventoria asuma el seguimiento estricto sobre el trámite a seguir por parte del contratista para que éste pueda llevar a cabo el cumplimiento de sus obligaciones- y al correcta inversion del Anticipo o Pago Pago Anticipado | 1,- Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 3,- Moderado | 4 | 4 Riesgo Bajo | SI | Supervisor Asignado | antes del Inicio del Contrato y durente su ejecucion hasta su liqudiacion | Hasta la Liquidacion del Contrato | A traves de las actas de seguimiento y evaluacion de la ejecucion del contrato, visto sbuenos, e informes del supervisor. | Hasta Agotar el Anticipo pactado en el contrato en ejecucion | Contrato de Prestacion de Servicios, Contrato de Obra Y/O Suministro
5 | 2,- Riesgo Especifico | 2,- Externo | 1,- Planeacion | 3,- Riesgos Operacionales | Que la calidad de los insumos adquiridos no corresponda a la requerida por la entidad | Reprocesos, daños en los productos finales, sobre costos, detrimento patrimonial, procesos diciplinarios y penales | 2,- Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 4,- Mayor | 6 | 6 Riesgo Alto | 2,- Transferir el Riego | 2,- Contratante (Entidad) | Que el supervisor acuerde previamente con el contratista un mecanismo que le permita verificar la calidad de los insumos , productos y /o servicios prestados . Además, se exigirá una garantía a la calidad del suministro y/o del Servicios | 2,- Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3,- Moderado | 5 | 5 Riesgo Medio | NO | Supervisor Asignado | A partir del Acta de Inicio, o fecha de aceptacion calidad de supervisor | Hasta la Liquidacion del Contrato | Verificacion por parte del Supervisor de los Insumos, asntes de Ingreso al Almacen | Mensualmente | Contrato de Suministros
10 | 1,- Riesgo General | 1,- Interno | 1,- Planeacion | 1,- Riesgos Economicos | Inadecuada definición de requisitos habilitantes,porfalta de claridad o desconocimiento del objeto de contrato o sector económico por parte del funcionario encargado de definirlos | Sobre costos para llevar a cabo el objeto contractual | 2,- Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2,- Menor | 4 | 4 Riesgo Bajo | 1,- Evitar el Riesgo | 2,- Contratante (Entidad) | planear la contratacion con criterios de selección objetivos | 2,- Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2,- Menor | 4 | 4 Riesgo Bajo | SI | Lider Proceso Contratacion | antes de iniciarse el procedimiento de selección del contratista | En la Fecha de Firma del Contrato | en la elboracion de la invitación publica | Permanentemente | Contrato de obra Y/O Suministro
20 | 1,- Riesgo General | 2,- Externo | 4,- Ejecucion | 3,- Riesgos Operacionales | Se presenta cuando por causas externas a las partes se demora la entrega de los productos o actividad es del objeto contractual, de acuerdo al plazo contractual pactado | Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimientos de los propósitos y metas del contrato | 3,- Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro | 3,- Moderado | 6 | 6 Riesgo Alto | 4,- Reducir la Probabilidad de Ocurrencia | 2,- Contratante (Entidad) | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada | 3,- Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro | 3,- Moderado | 6 | 6 Riesgo Alto | NO | Supervisor Asignado | Desde los Estudios previos y la revision de la propuesta del contratista | Hasta la Liquidacion del Contrato | Analisis del Sectr Antes de los estudios previos y Revisión mensual del supervisor o interventor, de las actividades contractuales a través de los informes de seguimiento y revision de las novedades del sector. | Permanentemente | Contrato de Prestacion de Servicios / Contrato de Suministro
21 | 2,- Riesgo Especifico | 2,- Externo | 4,- Ejecucion | 1,- Riesgos Economicos | Mayor costo por mayor remuneración a la inicialmente prevista / Remuneración es superior a la prevista inicialmente por el Consultor | Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimientos de los propósitos y metas del contrato. | 2,- Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2,- Menor | 4 | 4 Riesgo Bajo | 4,- Reducir la Probabilidad de Ocurrencia | 1,- Contratista | Para la presentación de la propuesta el Contratista el deberá presentar una propuesta económica acorde y ajustada a los precios del mercado | 2,- Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2,- Menor | 4 | 4 Riesgo Bajo | SI | Supervisor Asignado | Desde los Estudios previos y la revision de la propuesta del contratista | Hasta la Liquidacion del Contrato | Revisión mensual del supervisor o interventor, de las actividades contractuales a través de los informes de seguimiento. | Permanentemente | Contrato de obra Y/O Suministro
22 | 2,- Riesgo Especifico | 2,- Externo | 4,- Ejecucion | 3,- Riesgos Operacionales | Seguridad de personal- Seguridad (del contratista, subcontratistas, empleados administrativos o personal visitante al lugar del proyecto) en caso de conflictos internos, conflictos de Colombia con otros Estados, y situaciones de orden público, generados por cualquier organización al margen de la ley. | Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimientos de los propósitos y metas del contrato. | 1,- Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1,- Insignificante | 2 | 2 Riesgo Bajo | 4,- Reducir la Probabilidad de Ocurrencia | 1,- Contratista | Revisión, ajuste y seguimiento en la fase contractual | 1,- Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1,- Insignificante | 2 | 2 Riesgo Bajo | NO | Supervisor Asignado | A partir del Acta de Inicio, o fecha de aceptacion calidad de supervisor | Hasta la Liquidacion del Contrato | Revisión mensual del supervisor o interventor, de las actividades contractuales a través de los informes de seguimiento. | Permanentemente | Contrato de Prestacion de Servicios, Contrato de Obra Y/O Suministro
23 | 1,- Riesgo General | 2,- Externo | 1,- Planeacion | 3,- Riesgos Operacionales | Modificación de especificaciones Técnicas /// Cambios originados en la necesidad del contratante de hacer ajustes a las especificaciones técnicas dentro del proyecto, sin que estos cambios sean imputables a la falta de planeación | Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimientos de los propósitos y metas del contrato. | 3,- Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro | 2,- Menor | 5 | 5 Riesgo Medio | 4,- Reducir la Probabilidad de Ocurrencia | 3,- Contratante (Entidad) y Contratista | Evaluación de alternativas optimas, concertación y Planeación adecuada | 3,- Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro | 2,- Menor | 5 | 5 Riesgo Medio | SI | Supervisor Asignado | A partir del Acta de Inicio, o fecha de aceptacion calidad de supervisor | Hasta la Liquidacion del Contrato | Revisión mensual del supervisor o interventor de las actividades contractuales a través de los informes de seguimiento. | Permanentemente | Contrato de Prestacion de Servicios / Contrato de Obra
24 | 1,- Riesgo General | 2,- Externo | 4,- Ejecucion | 3,- Riesgos Operacionales | Hurto de materiales y equipos // Se refiere a los Efectos desfavorables o cualquier daño, perjuicio o pérdida de los bienes y equipos tecnológicos de almacenamiento de información a cargo del Contratista, causados por terceros | Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimientos de los propósitos y metas del contrato. | 2,- Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3,- Moderado | 5 | 5 Riesgo Medio | 4,- Reducir la Probabilidad de Ocurrencia | 1,- Contratista | El contratista debe considerar la seguridad en oficinas y desplazamientos , por lo tanto, las perdidas asociadas a robos de materiales y/o maquinaria serán asumidas por el contratista. | 1,- Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 3,- Moderado | 4 | 4 Riesgo Bajo | NO | Supervisor Asignado | A partir del Acta de Inicio, o fecha de aceptacion calidad de supervisor | Hasta la Liquidacion del Contrato | Revisión mensual del supervisor o interventor, de las actividades contractuales a través de los informes de seguimiento. | Permanentemente | Contrato de Prestacion de Servicios / Contrato de Obra
29 | 2,- Riesgo Especifico | 2,- Externo | 4,- Ejecucion | 5,- Riesgos Regulatorios | Fluctuación de la moneda extranjera. | Aumento de costos en los suministros o prestacion de servicios que requieren insumos sujetos a la fluctuacion de la moneda extrajera | 1,- Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 3,- Moderado | 4 | 4 Riesgo Bajo | 4,- Reducir la Probabilidad de Ocurrencia | 1,- Contratista | Que el contratista prevea dentro de los costos de imprevistos esta posibilidad | 1,- Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 2,- Menor | 3 | 3 Riesgo Bajo | SI | Lider proceso contratacion | Desde los Estudios previos y la revision de la propuesta del contratista | Hasta la Liquidacion del Contrato | Serguimiento y Evaluacion del Cumplimiento del Cronograma previsto en el Contrato | Mensualmente | Contrato de Suministros
30 | 2,- Riesgo Especifico | 2,- Externo | 4,- Ejecucion | 3,- Riesgos Operacionales | Condiciones del transporte de los materiales. | Retrazo en la entrega de los Productos o Servicios, Incumplimiento en la Anualidad, | 3,- Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro | 4,- Mayor | 7 | 7 Riesgo Alto | 4,- Reducir la Probabilidad de Ocurrencia | 1,- Contratista | Que el contratista prevea dentro de los costos de imprevistos esta posibilidad | 3,- Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro | 3,- Moderado | 6 | 6 Riesgo Alto | NO | Supervisor Asignado | A partir del Acta de Inicio, o fecha de aceptacion calidad de supervisor | Hasta la Liquidacion del Contrato | Seguimiento y revision del cumplimiento del Cronograma establecido al inicio del contrato | Permanentemente | Contrato de Suministros
31 | 2,- Riesgo Especifico | 2,- Externo | 4,- Ejecucion | 3,- Riesgos Operacionales | Imposición de Nuevos tramites o permisos | Retrazo en la ejecucion de la prestacion del servicio, la obra o suministro de los bienes | 2,- Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2,- Menor | 4 | 4 Riesgo Bajo | 4,- Reducir la Probabilidad de Ocurrencia | 1,- Contratista | El contratista deberá prever estas posibilidades y exigencias y tener planes de contingencia adecuados | 2,- Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2,- Menor | 4 | 4 Riesgo Bajo | NO | Supervisor Asignado | Desde los Estudios previos y la revision de la propuesta del contratista | Acta de Evaluacion de Propuestas | Definir en los estudios previos este riesgo y evaluar que el contratista tenga en cuenta estas posibilidades y exigencias al igual que proponga los planes de contingencias. | Permanentemente | Contrato de obra
32 | 1,- Riesgo General | 2,- Externo | 4,- Ejecucion | 3,- Riesgos Operacionales | Existencia de condiciones climáticas, ambientales o geográficas anormales que generen retraso, dificultad o imposibilidad de ejecutar el contrato | Retrazo en la ejecucion y cumplimiento en el cronograma | 3,- Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro | 2,- Menor | 5 | 5 Riesgo Medio | 4,- Reducir la Probabilidad de Ocurrencia | 1,- Contratista | El contratista deberá establecer su plan de trabajo conociendo la geografía del terreno y épocas climáticas. | 3,- Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro | 2,- Menor | 5 | 5 Riesgo Medio | NO | Supervisor Asignado | A partir del Acta de Inicio, o fecha de aceptacion calidad de supervisor | Hasta la Liquidacion del Contrato | Seguimiento y evaluacion del Plan de trabajo establecido- reportando las alertas y tomando correctivos que sean necesarios | Permanentemente | Contrato de obra
33 | 1,- Riesgo General | 2,- Externo | 4,- Ejecucion | 3,- Riesgos Operacionales | Existencia de características o condiciones del terreno que afectan el desarrollo del proyecto | Retrazo en la ejecucion y cumplimiento en el cronograma | 3,- Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro | 2,- Menor | 5 | 5 Riesgo Medio | 4,- Reducir la Probabilidad de Ocurrencia | 1,- Contratista | Las condiciones de las vías de accesoa la ENTIDAD, se constituyen en un hecho notorio para los oferentes | 3,- Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro | 2,- Menor | 5 | 5 Riesgo Medio | NO | Supervisor Asignado | A partir del Acta de Inicio, o fecha de aceptacion calidad de supervisor | Hasta la Liquidacion del Contrato | Seguimiento y evaluacion del Plan de trabajo establecido- reportando las alertas y tomando correctivos que sean necesarios | Permanentemente | Contrato de obra
34 | 2,- Riesgo Especifico | 2,- Externo | 4,- Ejecucion | 3,- Riesgos Operacionales | Reducción de la oferta de mano de obra, materiales y/o equipos requeridos para la ejecución del contrato. | Paralisis de la Obra, incumplimiento del Cronograma, Bajo Nivel del Cometido Estatal. | 3,- Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro | 3,- Moderado | 6 | 6 Riesgo Alto | 4,- Reducir la Probabilidad de Ocurrencia | 1,- Contratista | El contratista deberá prever estas posibilidades y exigencias y tener planes de contingencia adecuados | 3,- Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro | 2,- Menor | 5 | 5 Riesgo Medio | NO | Supervisor Asignado | Desde los Estudios previos y la revision de la propuesta del contratista | Hasta la Liquidacion del Contrato | A traves de las actas de seguimiento y evaluacion de la ejecucion del contrato, vistos buenos, e informes del supervisor. | Mensualmente | Contrato de obra
35 | 2,- Riesgo Especifico | 2,- Externo | 4,- Ejecucion | 3,- Riesgos Operacionales | Incremento de los precios de mano de obra y/o materiales | Sobre Costos -Paralisis de la Obra, incumplimiento del Cronograma, Bajo Nivel del Cometido Estatal. | 3,- Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro | 3,- Moderado | 6 | 6 Riesgo Alto | 4,- Reducir la Probabilidad de Ocurrencia | 1,- Contratista | El contratista deberá prever estas posibilidades y exigencias y tener planes de contingencia adecuados | 3,- Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro | 2,- Menor | 5 | 5 Riesgo Medio | NO | Supervisor Asignado | Desde los Estudios previos y la revision de la propuesta del contratista | Hasta la Liquidacion del Contrato | A traves de las actas de seguimiento y evaluacion de la ejecucion del contrato, vistos buenos, e informes del supervisor. | Mensualmente | Contrato de obra
36 | 1,- Riesgo General | 1,- Interno | 1,- Planeacion | 3,- Riesgos Operacionales | Estimacion Inadecuada de Costos | Desequilibrio economico del Contrato | 1,- Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 4,- Mayor | 5 | 5 Riesgo Medio | 1,- Evitar el Riesgo | 2,- Contratante (Entidad) | Se requiere realizar un Buen estudio de mercado de la necesidad que se pretende Satisfacer | 1,- Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 4,- Mayor | 5 | 5 Riesgo Medio | SI | Comité de contrataciones | Desde los Estudios previos y la revision de la propuesta del contratista | En la Fecha de Firma del Contrato | Revision por parte del comité de contratacion los Estudios Previos, y sus componentes (estudios de mercado) a fin de evaluar el equilibrio economico. | Antes de la firma del Contrato. | Contrato de obra
38 | 2,- Riesgo Especifico | 2,- Externo | 3,- Contratacion | 3,- Riesgos Operacionales | No firma del Contrato por parte del proponente y/o CONTRATISTA | Retraso en la programacion y ejecucion presupuestal, trauma en la gestion, reproceso, etc | 1,- Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 3,- Moderado | 4 | 4 Riesgo Bajo | 5,- Reducir las Consecuencias o el Impacto del Riesgo | Contratista / Firma Aseguradora que expide la Garantía | Se establece la obligatoriedad de la presentación de una Garantía de Seriedad de la oferta, que- | 1,- Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 3,- Moderado | 4 | 4 Riesgo Bajo | NO | Lider Proceso Contratacion | Desde los Estudios previos y la revision de la propuesta del contratista | En la Fecha de Firma del Contrato | Revision y adopcion de politicas que para todo tipo de proceso contractual contar con base de datos de posibles oferentes de bienes y/o servicios // | En Cada necesidad y al momento de estructurar los Estudios Previos | Contrato de Prestacion de Servicios / Contrato de Suministro
39 | 2,- Riesgo Especifico | 1,- Interno | 4,- Ejecucion | 3,- Riesgos Operacionales | Demora en la iniciación del Contrato por falta de Interventoría y/o Supervision | Bajo Nivel de Planeacion // Atrazo en la ejecucion del Servicio y/o labor Contratada | 2,- Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2,- Menor | 4 | 4 Riesgo Bajo | 5,- Reducir las Consecuencias o el Impacto del Riesgo | 2,- Contratante (Entidad) | Una correcta identificacion del perfil y experiencia del interventor y/o supervisor | 2,- Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2,- Menor | 4 | 4 Riesgo Bajo | NO | Lider proceso contratacion | Desde los Estudios previos y la revision de la propuesta del contratista | a la firma del Acta de Inicio del contrato | Definicion dentro del contrato una fecha limite y compromisoria para el inicio del contrato - previo cumplimiento legal o reglamentario | En cada Contrato de Prestacion de Servicio, Obra y/o suministro según corresponsa | Contrato de Prestacion de Servicios, Contrato de Obra Y/O Suministro
41 | 2,- Riesgo Especifico | 1,- Interno | 1,- Planeacion | 3,- Riesgos Operacionales | Descripción inadecuada de las necesidades para la elaboración del contrato. | Bajo Nivel de Planeacion // desgaste Administrativo, reprocesos. | 4,- Probable (Probablemente va a ocurrir) | 5,- Catastrofico | 9 | 9 Riesgo Extremo | 4,- Reducir la Probabilidad de Ocurrencia | 2,- Contratante (Entidad) | Una anticipada planeacion de la contratacion - identificacion de las necesidades por procesos, alineados con el Plan Estrategico y Plan de Accion / Actualizacion Permanente de la Herramienta Denominada "Plan de Adquisiciones." | 3,- Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro | 3,- Moderado | 6 | 6 Riesgo Alto | SI | Comité de contrataciones | Desde la consolidacion del Plan de Adquisiciones | En la Fecha de Firma del Contrato | Revisar que el proceso contractual corresponda a lo planeado por la entidad, y este alineado con los planes institucionales | En cada proceso contractual | Contrato de Prestacion de Servicios / Contrato de Obra
44 | 1,- Riesgo General | 1,- Interno | 2,- Selección | 1,- Riesgos Economicos | Ofertas Artificialmente Bajas | Perdida del Equilibrio Economico del Contrato | 3,- Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro | 4,- Mayor | 7 | 7 Riesgo Alto | 2,- Transferir el Riego | 1,- Contratista | Definir desde los estudios previos las garantias que garanticel la calidad del servicio o suministro | 2,- Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3,- Moderado | 5 | 5 Riesgo Medio | SI | Ordenador del Gasto | Desde los Estudios previos y la revision de la propuesta del contratista | Acta de Evaluacion de Propuestas | Exigiendo las garantias de cumplimiento- Seguimiento a los compromiso sy cronograma | Antes de la Aceptacion de la Propuesta | Contrato de Prestacion de Servicios, Contrato de Obra Y/O Suministro
46 | 1,- Riesgo General | 2,- Externo | 4,- Ejecucion | 3,- Riesgos Operacionales | Que dentro del plazo no se ejecute en debida forma objeto contractual | Atrasos y demoras en la ejecución del contrato | 2,- Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2,- Menor | 4 | 4 Riesgo Bajo | 4,- Reducir la Probabilidad de Ocurrencia | 1,- Contratista | Nombrar un supervisor para seguimiento al cumplimiento | 2,- Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2,- Menor | 4 | 4 Riesgo Bajo | NO | Supervisor asignado al contrato | A partir del Acta de Inicio, o fecha de aceptacion calidad de supervisor | Hasta la Liquidacion del Contrato | A través de informes mensuales y verificación de las actividades del contratista | En la etapa de ejecución | Contrato de Prestacion de Servicios, Contrato de Obra Y/O Suministro
48 | 1,- Riesgo General | 2,- Externo | 1,- Planeacion | 1,- Riesgos Economicos | Riesgos de consecución de financiación, de liquidez para obtener recursos y el riesgo de las condiciones financieras establecidas | Incumplimientos por parte del Contratista- paralisis de la prestacion del servicio o de la obra | 3,- Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro | 4,- Mayor | 7 | 7 Riesgo Alto | 4,- Reducir la Probabilidad de Ocurrencia | 2,- Contratante (Entidad) | Exigibilidad y verificación de capacidad financiera del futuro contratista. Estudiar la viabilidad de otorgar anticipos o pagos anticipados | 3,- Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro | 3,- Moderado | 6 | 6 Riesgo Alto | NO | Lider proceso en cargado de elaborar los estudios previos | Desde los Estudios previos y la revision de la propuesta del contratista | En la Fecha de Firma del Contrato | Análisis del Sector | En cada proceso contractual | Contrato de Prestacion de Servicios / Contrato de Obra
49 | 2,- Riesgo Especifico | 2,- Externo | 3,- Contratacion | 3,- Riesgos Operacionales | Falta de presentación de las garantías requeridas o retardo en su entrega | Incumplimiento en la planificacion de la contratacion. | 3,- Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro | 5,- Catastrofico | 8 | 8 Riesgo Extremo | 4,- Reducir la Probabilidad de Ocurrencia | 1,- Contratista | Seguimiento por parte del profesional encargado del Proceso Contratacion | 3,- Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro | 4,- Mayor | 7 | 7 Riesgo Alto | NO | Lider Proceso Contratacion | Desde los Estudios previos y la revision de la propuesta del contratista | En la Fecha de Firma del Contrato | Aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción | Por Evento | Contrato de Prestacion de Servicios, Contrato de Obra Y/O Suministro
51 | 2,- Riesgo Especifico | 1,- Interno | 1,- Planeacion | 1,- Riesgos Economicos | Modalidad de contratación seleccionada no garantiza el alcance del objeto contractual | Incumplimiento del objeto contractual, desgaste administrativo | 2,- Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 4,- Mayor | 6 | 6 Riesgo Alto | 1,- Evitar el Riesgo | 2,- Contratante (Entidad) | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual | 2,- Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3,- Moderado | 5 | 5 Riesgo Medio | NO | Lider Proceso Contratacion | Desde la Etapa de Planeacion | El proceso de Selección | Definiendo la Modalidad de Contratacion desde los estudios previos, aprobando el mismo por parte del Responsable o lider del Proceso Contratacion | Cada vez que se este determinando una necesidad | Contrato de Prestacion de Servicios, Contrato de Obra Y/O Suministro
52 | 2,- Riesgo Especifico | 2,- Externo | 2,- Selección | 3,- Riesgos Operacionales | Escasez de mano de obra para la ejecución de los trabajos | Bajo Nivel de Ejecucion Conforme la Planeacion | 4,- Probable (Probablemente va a ocurrir) | 3,- Moderado | 7 | 7 Riesgo Alto | 4,- Reducir la Probabilidad de Ocurrencia | 1,- Contratista | Definir desde los estudios previos las garantias que garanticel el cumplimiento del servicio o suministro | 2,- Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3,- Moderado | 5 | 5 Riesgo Medio | NO | Lider proceso contratacion | Desde la Etapa de Planeacion | Durante la Ejecucion del Contrato | Verificando la existencia de garantias que garanticen el cumplimiento del Servicio, u obra publica | cada vez que se defina la exigencias de polizas en la contratacion | Contrato de Prestacion de Servicios / Contrato de Obra
54 | 1,- Riesgo General | 2,- Externo | 4,- Ejecucion | 3,- Riesgos Operacionales | No pago oportuno, por parte del CONTRATISTA, a los trabajadores y personal de la obra en relación con salarios, prestaciones sociales y demás beneficios a que tengan derecho, incluidos loa aportes en seguridad social y todo tipo de indemnizaciones. | Paralisis de la ejecucion del contrato, daños en bienes de la entidad | 1,- Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 3,- Moderado | 4 | 4 Riesgo Bajo | 2,- Transferir el Riego | 1,- Contratista | Definir desde los estudios previos las garantias que garanticel la calidad del servicio o suministro | 1,- Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 3,- Moderado | 4 | 4 Riesgo Bajo | NO | Supervisor Asignado | Desde la Etapa de Planeacion | En la Fecha de Firma del Contrato | Exigiendo las garantias de cumplimiento, prestaciones y demas requeridas- Seguimiento a los compromisos y cronograma | En Cada necesidad y al momento de estructurar los Estudios Previos | Contrato de Prestacion de Servicios / Contrato de Obra
55 | 1,- Riesgo General | 2,- Externo | 4,- Ejecucion | 3,- Riesgos Operacionales | Paros ocasionados por los trabajadores y personal de la obra por la no cancelación oportuna de salarios y prestaciones sociales y demás beneficios a que tengan derecho, incluidos loa aportes en seguridad social y todo tipo de indemnizaciones. | Paralisis de la ejecucion del contrato, daños en bienes de la entidad | 1,- Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 3,- Moderado | 4 | 4 Riesgo Bajo | 2,- Transferir el Riego | 1,- Contratista | Definir desde los estudios previos las garantias que garanticel la calidad del servicio o suministro | 1,- Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 3,- Moderado | 4 | 4 Riesgo Bajo | NO | Supervisor Asignado | Desde la Etapa de Planeacion | En la Fecha de Firma del Contrato | Exigiendo las garantias de cumplimiento, prestaciones y demas requeridas- Seguimiento a los compromisos y cronograma | En Cada necesidad y al momento de estructurar los Estudios Previos | Contrato de Prestacion de Servicios / Contrato de Obra
56 | 1,- Riesgo General | 1,- Interno | 1,- Planeacion |  | Errores que hayan quedado en los pliegos de condiciones, APU, unidades, cantidades de obra, especificaciones, descripción del proyecto, estudios previos, anexos técnicos, operaciones aritméticas, etc. Publicados por la entidad | Objeto Contratados Insatisfechos, Desgaste Administrativo, | 4,- Probable (Probablemente va a ocurrir) | 4,- Mayor | 8 | 8 Riesgo Extremo | 4,- Reducir la Probabilidad de Ocurrencia | 2,- Contratante (Entidad) | Contar con diseños lo mejor ajustados posibles, y atender a una planeación adecuada. | 3,- Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro | 4,- Mayor | 7 | 7 Riesgo Alto | SI | Lider proceso contratacion | Desde los Estudios previos y la revision de la propuesta del contratista | En la Fecha de Firma del Contrato | Analizar la necesidad de la entidad, y asi realizar los estudios previos con todas las especificaciones que se requieran | Cada vez que se este determinando una necesidad | Contrato de Prestacion de Servicios, Contrato de Obra Y/O Suministro
| NOTA 1: |  |  |  | Cuando el riesgo sea compartido entre la ENTIDAD y CONTRATISTA, el porcentaje a asumir es 50% para cada uno.
| NOTA 2: |  |  |  | La columna "N" corresponde a quien le corresponde asumir el riesgo.
Note on A4: EVALUACION INTEGRAL - ENERO DE 2014 ENUMERE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS
Note on B4: EVALUACION INTEGRAL - ENERO DE 2014 ESCOJA DE LA LISTA IDENTIFICAR LA CLASE DE LOS RIESGOS: 1,- General 2,- Especifico
Note on C4: EVALUACION INTEGRAL - ENERO DE 2014 ESCOJA DE LA LISTA. FUENTE 1,- INTERNO 2,- EXTERNO
Note on D4: EVALUACION INTEGRAL - ENERO DE 2014 ESCOJA DE LA LISTA IDENTIFICAR LA ETAPA DEL PROCESO 1,- Planeacion 2,- Seleccion 3,- Contratacion 4,- Ejecucion
Note on E4: EVALUACION INTEGRAL - ENERO DE 2014 IDENTIFIQUE LOS TIPOS DE RIESGOS: 1,- Riesgo Economico 2,- Riesgos Sociales o Politicos 3,- Riesgos Operacionales 4,- Riesgos Financieeros 5,- Riesgos de la Naturaleza 6,- Riesgos Ambientales 7,- Riesgos Tecnologicos
Note on F4: EVALUACION INTEGRAL - ENERO DE 2014 Descripcion de cada Uno de los Riesgos
Note on G4: EVALUACION INTEGRAL - ENERO DE 2014 Determinar las posibles consecuencias de la Ocurrencia de los mismos
Note on H4: EVALUACION INTEGRAL - ENERO DE 2014 ESCOJA DE LA LISTA (VERIFICAR EN LA TABLA No. 02 - PROBABILIDAD DEL RIESGO) - Asignar Categoria del Riesgo de Acuerdo con la Probabilidad de Ocurrencia: 1,- RARO. 2,- IMPROBABLE 3,- POSIBLE 4,- PROBABLE 5,- CASI CIERTO
Note on I4: EVALUACION INTEGRAL - ENERO DE 2014 ESCOJA DE LA LISTA (VERIFICAR EN LA LA TABLA No. 03) "IMPACTO DEL RIESGO: LA ENTIDAD DEBE ESCOGER LA MAYOR VALORACION RESULTANTE DE LOS CRITERIOS (i) CALIFICACION CUALITATIVA DEL EFECTO DEL RIESGO y (ii) CALIFICACION MONETARIA DEL RIESGO PARA DETERMINAR EL IMPACTO DEL RIESGO
Note on K4: EVALUACION INTEGRAL - ENERO DE 2014 PARA CADA RIESGO SE DEBEN SUMAR LAS VALORACIONES DE PROBABILIDAD E IMPACTO, PARA OBTENER LA VALORACION TOTAL DEL RIESGO
Note on M4: EVALUACION INTEGRAL - ENERO DE 2014 DEFINA EL RESPONSABLE DE LOS RIESGOS - 1,- CONTRATANTE 2,- CONTRATISTA
Note on N4: EVALUACION INTEGRAL - ENERO DE 2014 DESCRIBA DE FORMA BREVE EL TRATAMIENTO A IMPLEMENTAR - IDENTIFICANDO LOS PUNTOS DE CONTROL PARA GARANTIZAR EL ÉXITO DEL MISMO
Note on O6: EVALUACION INTEGRAL - ENERO DE 2014 ESCOJA DE LA LISTA (VERIFICAR EN LA TABLA No. 02 - PROBABILIDAD DEL RIESGO) - Asignar Categoria del Riesgo de Acuerdo con la Probabilidad de Ocurrencia: 1,- RARO. 2,- IMPROBABLE 3,- POSIBLE 4,- PROBABLE 5,- CASI CIERTO TODO LO ANTERIOR DESPUES DE TRATAMIENTO Y CONTROLES
Note on P6: EVALUACION INTEGRAL - ENERO DE 2014 ESCOJA DE LA LISTA (VERIFICAR EN LA LA TABLA No. 03) "IMPACTO DEL RIESGO: LA ENTIDAD DEBE ESCOGER LA MAYOR VALORACION RESULTANTE DE LOS CRITERIOS (i) CALIFICACION CUALITATIVA DEL EFECTO DEL RIESGO y (ii) CALIFICACION MONETARIA DEL RIESGO PARA DETERMINAR EL IMPACTO DEL RIESGO TODO LO ANTERIOR DESPUES DE CONTROLES