MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el Proceso de Contratación y el desarrollo del contrato, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación incluyendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente asignado a la Entidad Estatal en el Contrato.

De acuerdo con el procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Matriz de Riesgos

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | Técnico | Contratista de obra | Ejecución | OPERACIONAL | El contratista de obra entrega información incompleta, desactualizada o inconsistente (planos, memorias, ensayos, cronogramas), afectando la labor de interventoría. | Retrasos en revisiones, imposibilidad de validar cantidades, riesgos de aprobar información defectuosa | media | alto | alto | crítico | Interventor | Requerimientos formales, actas de comité, devoluciones con observaciones, trazabilidad documental. | baja | medio | medio | moderado | si | interventor | Durante toda la ejecución | Revisión documental y comités técnicos | Semanal |
| 2 | Administrativo | Contratista de obra | Ejecución | OPERACIONAL | El contratista presenta atrasos injustificados en el cronograma de obra | Afectación del seguimiento, retraso en entregables, ampliación de plazo | alta | alta | alto | crítico | Contratista de obra | Alertas tempranas, requerimientos, ajustes de cronograma, medidas correctivas. | media | MEDIO | MEDIO | medio | si | interventor | Durante toda la ejecución | Seguimiento al cronograma | Semanal |
| 3 | Legal | externa | Ejecución | OPERACIONAL | Cambios en normas técnicas, ambientales o de seguridad que afecten la interventoría. | Ajustes en procedimientos, necesidad de revalidar entregables. | media | medio | medio | moderado | Entidad | Revisión normativa | baja | baja | bajo | moderado | si | entidad | Durante la ejecución | Revisión normativa | Mensual |
| 4 | SST | Externo | Ejecución | OPERACIONAL | Incumplimiento de protocolos de bioseguridad o SST por parte del contratista | Accidentes, suspensión de actividades, responsabilidad solidaria. | MEDIA | ALTO | ALTO | crítico | Interventor | Media | Media | Media | Medio |  | si | Entidad | Durante la ejecución | Revisión de hojas de vida | semanal |
| 5 | Social | Comunidad | ejecución | OPERACIONAL | Inconformidades de la comunidad por afectaciones temporales (ruido, cierres, escombros) | Retrasos, bloqueos, quejas formales | baja | baja | baja | Moderado | Entidad | Socialización, acta de vecindad, gestión social | baja | baja | baja | baja | si | Entidad/ interventor | Al iniciar la ejecución del contrato | Seguimiento social | mensual |
| 6 | Financiero | Externo | ejecución | OPERACIONAL | El contratista no paga salarios o seguridad social a su personal | Parálisis de obra, sanciones, riesgos laborales | media | alto | alto | crítico | Contratista de obra | Verificación de planillas, requerimientos, suspensión de pago | BAja | baja | baja | moderada | si | interventor | mensualmente | Revisión de soportes | mensual |
| 7 | Operativo | interventor | ejecución | OPERACIONAL | El interventor no mantiene el personal clave evaluable o no cumple dedicaciones | Multas, retrasos, pérdida de control técnico. | Baja | Alto | Medio | Moderado | Interventor | Sustituciones aprobadas, control interno de recursos humanos | BAja | bajo | bajo | moderado | si | interventor | mensual | Revisión por parte del supervisor | Mensual |
| 8 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIO | Modificación en la legislación tributaria creación de nuevos impuestos. | Rompimiento económico del contrato | Raro (1) | Menor (2) | Medio | Riesgo bajo | MUNICIPIO | Realizar los ajustes a los precios teniendo en cuenta los nuevos impuestos | Raro (1) | Insignificante (1) | 2 | Riesgo bajo | Si | MUNICIPIO | Fecha en que se empiecen a implementar nuevos impuestos | Liquidación del contrato | Verificación de la normatividad tributaria |
| 9 | ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Relaciones laborales como accidentes laborales de personal, y enfermedades de origen profesional | Sobrecosto en la ejecución del contrato e incumplimiento en la prestación del servicio contratado | Improbable | Mayor | Medio | Alto | Contratista | establecer programa de salud ocupacional por parte del operador | Improbable | Insignificante | 1 | Bajo | NO | Contratista | Fecha inicio del contrato | Fecha final del contrato | Revisión informes de eje cución |
| 10 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | SOCIAL | Alteración del orden público | Imposibilidad de ejecución del contrato | Improbable | Menor | Medio | Bajo | MUNICIPIO | Desbloqueo de vías, apoyo ESMAD | Raro | Menor | 3 | Bajo | Si | MUNICIPIO | Inicio del contrato | Acta de terminación | Bloqueo de vías |
| 11 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | AMBIENTAL | Inadecuado manejo ambiental y/o no contar con los correspondientes permisos y licencias | Multas por incumplimiento en manejo ambientales y/o permisos | Posible (3) | Mayor (4) | Medio | Riesgo alto | Contratista | Verificar para la ejecución del contrato, que el contratista posea las licencias, autorizaciones y permisos correspondientes | Raro (1) | Insignificante (1) | 2 | Riesgo Bajo | Si | E MUNICIPIO /Contratista | Firma del contrato | Liquidación del contrato | Informes del contratista |
| 12 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Eventos naturales, terremotos, inundaciones, fenómenos de remoción | Retraso en la ejecución del contrato | Posible (3) | Menor (2) | Medio | Riesgo medio | EL MUNICIPIO /contratista | Suspensión del contrato | Raro (1) | Insignificante (1) | 2 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Firma del acta de suspensión | Firma del acta de reinicio | Informe del contratista |