## Matriz de riesgos
N° | No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Posibles causas de la ocurrencia del evento | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[15 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | 1 | General | Externo | Selección | Económico | Colusión, acuerdos restrictivos de competencia o manipulación en la presentación de ofertas entre proponentes, y cualquier otra conducta encaminada a alterar la transparencia, libre concurrencia y objetividad del proceso, en contravención de la Ley 1150 de 2007 y la Ley 1474 de 2011 o aquellas que la modifiquen o sustituyan. | (i)Obtener incentivo económico para obtener beneficios indebidos en perjuicio del proceso de selección. (ii) Vínculos contractuales o sanguineos o de afinidad en los grados prohibidos por la Ley, entre proponentes. (iii) Insuficiente capacidad de detección temprana de prácticas anticompetitivas. (iv) Acuerdos para reparto de segmentos geográficos o de operación entre los interesados y/u oferentes. | (i) El proceso de selección no logra condiciones competitivas, afectando la pluralidad y transparencia del proceso. (iii) Declaratoria de desierto del proceso de selección, o algún segmento del mismo, o retrasos en la adjudicación que afecte el cronograma del proceso. (iii) Sanciones penales y económicas impuestas por las autoridades competentes. | 3 | 4 | 7 | Alto | CCE / Entidad Compradora | (i) Colombia Compra Eficiente y la Entidad Compradora verifican la inclusión de condiciones y requisitos que permitan la libre concurrencia y participación de los proveedores en el proceso de contratación. (ii) Exigir declaraciones de no colusión y de ausencia de prácticas restrictivas de la competencia a cada oferente, bajo la gravedad de juramento de su representante legal. (iii) Poner en conocimiento de las autoridades competentes cualquier presunta conducta anticompetitiva identificada o denunciada en el marco del proceso. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | CCE / Entidad Compradora | Desde la planeación del Proceso de selección. | En la adjudicación del AMP. Durante la vigencia del AMP y en la generación de OC. | Analizando las observaciones al proceso de contratación y las ofertas presentadas. | Permanente en la planeación, selección y ejecución del AMP
2 | 2 | General | Externo | Selección | Económico | Declaratoria de desierto en uno o varios segmentos del proceso logístico. | (i) Baja participación de proponentes. (ii) Dificultades en la difusión del proceso. (iii) Inadecuada definición de los requisitos para la participación acorde con las condiciones el mercado. (iv) Condiciones contractuales poco atractivas. (v) Retiro de proponentes por inhabilidades sobrevinientes. (vi) Inadecuada evaluación de requisitos habilitantes por omisión o error al validar los requisitos habilitantes de los proveedores. (vii) Deficiencias en la estructuración del proceso contractual. | (i) Retraso en la contratación y riesgo de continuidad del servicio del PAE. (ii) Desabastecimiento temporal en uno o más segmentos. (iii) Incremento de costos por repetir etapas del proceso. (iv) Afectación a los beneficiarios del programa por interrupciones del servicio. | 3 | 5 | 8 | Alto | CCE / Entidad Compradora | (i) CCE y la Entidad Compradora aplicarán estrategias de divulgación para informar a los posibles proveedores sobre el proceso. (ii) Verificar que los requisitos habilitantes y las condiciones de participación sean acordes con el mercado. (iii) Realizar una segmentación que promueva la participación amplia de proponentes. (iv) Definir las condiciones de participación y adjudicación aplicables a los segmentos, indicando que los proponentes deberán presentar oferta para la totalidad de los segmentos definidos en el mecanismo y podrán resultar adjudicatarios a varios y podrá ejecutar hasta un máximo de dos segmentos de manera simultánea en la ejecucion de las órdenes de compra, conforme a la capacidad, experiencia acreditada y reglas de adjudicación establecidas. (v) Implementar controles de calidad a los informes de evaluación y herramientas estandarizadas para el equipo evaluador. (vi) Suscripción de compromisos de probidad por parte del equipo estructurador y evaluador. (vii) Realizar mesas de trabajo entre los equipos responsables para revisar estudios previos, anexos y formatos antes de publicar los documentos definitivos. (viii) En caso de declaratoria de desierto, ´prevér mecanismos para la contratación ocbertura del servicio de manera oportunta. | 1 | 4 | 5 | Medio | SI | CCE / Entidad Compradora | En la planeación del Proceso de Selección | A la fecha de cierre de presentación de Ofertas. Durante la vigencia del AMP y en la generación de OC. | (i) Verificando la participación en los espacios de divulgación definidos. (ii) Verificando en los documentos del AMP las condiciones de participación. (iii) Verificando el cumplimiento de los requisitos habilitantes. (iv) Realizando mesas de trabajo periódicas para monitorear el avance del proceso. | Permanente durante la etapa de planeación y precontractual.
2.1 | 3 | General | Interno | Selección | operacional | Retrasos en el perfeccionamiento contractual. | (i) Entrega tardía o incompleta de pólizas y garantías por parte del proveedor. | (i) Retraso en el inicio de la operación. (ii) Afectación en la continuidad del servicio. (iii) Posibles sobrecostos por la implementación de medidas de contingencia. | 2 | 4 | 6 | Alto | Entidad Compradora / Proveedor | (i) Socializar con el proveedor, desde la adjudicación, los requisitos y formatos exigidos para el perfeccionamiento. (ii) Realizar seguimiento periódico al avance del perfeccionamiento, con alertas tempranas. (iii) Preparar escenarios de contingencia operativa en caso de afectación del inicio de la ejecución. | 1 | 3 | 4 | Bajo | SI | Entidad Compradora / Proveedor | En la planeación del Proceso de Contratación. Durante la ejecución del AMP |  | Seguimiento al cronograma de perfeccionamiento y verificación del cumplimiento oportuno de los requisitos.
3 | 4 | General | Interno | Ejecución | operacional | Deficiencias del proveedor en la recepción de los alimentos. | (i) Fallas o falta de planeación para la recepción de los alimentos. (ii) Insuficiencia o deficiencias en las instalaciones físicas del proveedor. (iii) Personal no capacitado o aplicación inadecuada de los criterios de aceptación y rechazo, anexos y fichas técnicas. (iv) Aplicación inadecuada de los procesos y actividades de saneamiento. (v) Imposición de medidas sanitarias o similares que suspendan temporal o permanentemente la operación. | (i) Indisponibilidad de alimentos para el ensamble de los refrigerios. (ii) Afectación a la inocuidad o calidad de los alimentos. (iii) Generación de novedades técnicas, PQR o incumplimientos contractuales. (iv) Riesgo de afectación en la continuidad del suministro. | 4 | 4 | 8 | Extremo | Proveedor | (i) Definir en el Acuerdo Marco de Precios las especificaciones mínimas de infraestructura y operación para la recepción de alimentos. (ii) Verificar, por parte de la Entidad Compradora, el cumplimiento de las condiciones mínimas exigidas al proveedor. (iii) Exigir al proveedor la aplicación de protocolos de recepción, registros y control de calidad. (iv) Requerir e implementar planes de mejora y acciones correctivas cuando se identifiquen hallazgos. (v) Aplicar los Acuerdos de NIvel de Servicio cuando se afecte la prestación del servicio. (vi) Contar con la vigilancia permanente por parte de la Interventoria en la etapa de recepción de los alimentos. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | CCE / Entidad Compradora / Proveedor | En la planeación del Proceso de Contratación. Durante la ejecución del AMP | Finalización del AMP | (i) Verificando el cumplimiento de las condiciones definidas en el AMP y en la Orden de Compra. (ii) Realizando visitas o validaciones periódicas por parte de la Entidad Compradora. (iii) Revisando los informes y soportes del proveedor sobre la recepción de alimentos. | En la etapa de planeación del contrato. Permanente durante la etapa de ejecución del AMP.
4 | 5 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Deficiencias del proveedor en la etapa de almacenamiento de alimentos. | (i) Falta de planeación para el almacenamiento de los alimentos. (ii) Inadecuada manipulación de los alimentos almacenados. (iii) Falta de aplicación de la normatividad sanitaria vigente. (iv) Cambio injustificado de las condiciones de la planta, y condiciones técnicas pactadas (v) Deficiencias en los equipos de refrigeración y de las áreas locativas. (vi) Falta de personal o de capacidad instalada para operar. (vii) Imposición de medidas sanitarias o similares que suspendan de manera temporal o permanente la operación. | (i) Posible afectación en la operación de ensamble. (ii) Posible afectación de la inocuidad de los alimentos. (iii) Desnaturalización o pérdida de alimentos. (iv) Los beneficiarios no reciben oportunamente los refrigerios. (v) Generación de hallazgos, novedades técnicas y PQR. (vi) Afectación de la imagen del PAE y de la Entidad Compradora. (vii) Aplicación de ANS o inicio del procedimiento administrativo correspondiente. | 2 | 4 | 6 | Alto | Proveedor | (i) Definir en el AMP las normas sanitarias, los requisitos de manipulación y las condiciones mínimas de almacenamiento que debe cumplir el proveedor. (ii) Verificar, por parte de la Entidad Compradora, el cumplimiento de las condiciones de almacenamiento y conservación de alimentos. (iii) Solicitar al proveedor acciones inmediatas de mejora cuando se identifiquen hallazgos. (iv) Establecer responsabilidades, niveles de servicio y planes de contingencia para asegurar la continuidad de la operación. (v) Visitas de verificación en sitio de la supervisión o interventoria. (vi) Establecer por parte de la interventoria de la ocurrencia de los eventos, análisis para establecer si existe o no la procedencia de procesos administrativos sancionatorioa y/o ANS. | 1 | 3 | 4 | Bajo | SI | CCE / Entidad Compradora / Proveedor | En la planeación del Proceso de Contratación. Durante la ejecución del AMP | Finalización delAcuerdo Marco de Precios. | (i) Revisando los informes y soportes de seguimiento a las condiciones de almacenamiento. (ii) Verificando el cumplimiento de los planes de mejora y contingencia del proveedor. (iii) Monitoreando el suministro y la continuidad de la operación por parte de la Entidad Compradora. | En la etapa de planeación del proceso de selección Permanente durante la etapa de ejecución del AMP
5 | 6 | General | Interno | Ejecución | Operacional/de la naturaleza | Deficiencias en la etapa de ensamble por parte del proveedor. | (i) Falta de stock de alimentos en el almacén. (ii) Falta de planeación o aplicación de lo estipulado en los documentos contractuales del AMP para el ensamble. (iii) Falencias en el control de rotación de alimentos o presencia de alimentos en mal estado o vencidos. (iv) Inadecuada manipulación de alimentos o deficiente aplicación de los programas de limpieza y control de plagas. (v) Reporte inoportuno o inadecuado de cambios en sitios de entrega, horarios o cantidades por parte de la Entidad Compradora. (vi) Falta de personal o de capacidad instalada para operar. (vii) Imposición de medidas sanitarias o similares que suspendan temporal o permanentemente la operación. | (i) Afectación en la operación logística y no entrega de uno o varios componentes del menú. (ii) Pérdida de productos por mal estado de conservación o vencimiento. (iii) Aplicación de ANS o inicio de procedimiento administrativo sancionatorio. (iv) Posible afectación de la inocuidad de los alimentos. (v) Generación de hallazgos, novedades técnicas y PQR. | 3 | 3 | 6 | Alto | Proveedor | (i) La Entidad Compradora enviará la programación y las bases de suministro en los tiempos definidos para garantizar el ensamble. (ii) Establecer lineamientos para cambios de sitios de entrega, horarios o cantidades. (iii) Exigir al proveedor inventario de contingencia con cantidades y condiciones requeridas. (iv) La Entidad Compradora realizará seguimiento al inventario de contingencia y a las condiciones operativas del proveedor. (v) Definir en el AMP las normas de inocuidad, almacenamiento y operación aplicables. (vi) Requerir acciones de mejoramiento y correctivas cuando se identifiquen hallazgos. (vii) Visitas de verificación en sitio de la supervisión o interventoria. (viii) Establecer por parte de la interventoria de la ocurrencia de los eventos, análisis para establecer si existe o no la procedencia de procesos administrativos sancionatorioa y/o ANS. | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | CCE / Entidad Compradora / Proveedor | En la planeación del Proceso de contratación y durante la ejecución del contrato. | Finalización del Acuerdo Marco de Precios | (i) Verificando la programación y la matriz de suministro. (ii) Revisando los informes y soportes del proveedor sobre inventarios, ensamble y contingencias. (iii) Monitoreando el cumplimiento de los planes de mejora y de las condiciones operativas por parte de la Entidad Compradora. | En la etapa de planeación del proceso de selección Permanente durante la etapa de ejecución del AMP
6 | 7 | General | Interno | Ejecución | Operacional/de la naturaleza | Deficiencias del proveedor en la etapa de despacho, distribución y entrega en los puntos de entrega definidos por la Entidad Compradora. | (i) Falta de planeación o aplicación de lo estipulado en los documentos del AMP (ii) Inadecuada manipulación de los refrigerios al momento del despacho y/o entrega. (iii) Reporte inoportuno o inadecuado de cambios en sitios de entrega, horarios o cantidades. (iv) Rutas de distribución inadecuadas o ineficientes. (v) Condiciones inadecuadas o deficientes de los vehículos de transporte. (vi) Debilidades en el seguimiento de la operación. (vii) Falta de personal o de capacidad instalada para operar. (viii) Imposición de medidas sanitarias o similares que suspendan temporal o permanentemente la operación. | (i) Incumplimiento o inoportunidad en la entrega de refrigerios a los beneficiarios del programa. (ii) Posible afectación en la inocuidad o características de los refrigerios escolares. (iii) Aplicación de ANS y/o inicio de procedimiento administrativo sancionatorio (iv) Desnaturalización de refrigerios escolares o alguno de sus componentes. (v) Generación de novedades técnicas y PQR. | 4 | 5 | 9 | Extremo | Proveedor | (i) Establecer un plan de contingencia que permita asegurar la prestación del servicio, incluyendo menús y vehículos de contingencia cuando aplique. (ii) Definir en el AMP las condiciones de despacho, distribución y transporte. (iii) La Entidad Compradora establecerá los lineamientos para el envío de bases de programación y para los cambios de sitios de entrega, horarios o cantidades. (iv) La Entidad Compradora verificará el cumplimiento de las especificaciones técnicas para despacho, distribución y transporte. (v) Realizar seguimiento permanente a la etapa de distribución y entrega para adoptar oportunamente las acciones correspondientes. (vi) Visitas de verificación en sitio de la supervisión o interventoria. (vii) Establecer por parte de la interventoria de la ocurrencia de los eventos, análisis para establecer si existe o no la procedencia de procesos administrativos sancionatorioa y/o ANS. | 3 | 4 | 7 | Alto | SI | CCE / Entidad Compradora / Proveedor | En la planeación del Proceso de contratación y durante la ejecución del contrato | Finalización del Acuerdo Marco de Precios | (i) Verificando que el proveedor cuente con planes de contingencia. (ii) Verificando que en el AMP y en la Orden de Compra estén definidos los ANS, multas y sanciones aplicables. (iii) Verificando la programación y el cumplimiento de las entregas. (iv) Revisando reportes de operación, novedades y acciones correctivas. | Permanente durante la ejecución de la Orden de Compra y el AMP
7 | 8 | General | Externo | Ejecución | Riesgos económicos | Cambios en las regulaciones laborales, tributarias o alteraciones en variables macroeconómicas aplicables al AMP que generen sobrecostos en la operación | (i) Generación de nuevas regulaciones tributarias aplicables o cambios en las variables macroeconómicas que tengan impacto en la ejecución del PAE. (ii) Incremento en los gravámenes y/o cargas parafiscales | (i) Incremento de costos de ejecución. (ii) Necesidad de ajustes contractuales, reprogramaciones y ajustes financieros en el presupuesto de la Entidad Compradora. (iv) Posibles controversias y reclamaciones. | 2 | 3 | 5 | Medio | CCE / Entidad Compradora / Proveedor | (i) Monitoreo normativo periódico. (ii) Estipulación contractual que permita revisar los precios frente a modificaciones en regulaciones laborales y tributarias aplicables, cuando jurídicamente proceda. (iii) En caso de presentarse una situación que implique sobrecostos relevantes, el proveedor deberá notificar formalmente a la Entidad Compradora, allegando los soportes técnicos y económicos correspondientes. (iv) La Entidad Compradora evaluará la procedencia de las medidas contractuales y presupuestales a que haya lugar. | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | CCE / Entidad Compradora | Durante la ejecución del AMP | Al vencimiento del plazo del AMP | (i) Seguimiento a la ejecución de las órdenes de compra. (ii) Seguimiento de la Entidad Compradora a la operación logística y al presupuesto asignado. (iii) Revisión periódica de alertas del proveedor y de cambios normativos aplicables. | Durante la etapa de planeación del proceso y la ejecución del AMP
8 | 9 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Retrasos en el proceso de radicación, revisión o pago de las facturas presentadas por el proveedor ante la Entidad Compradora. | Atribuibles al proveedor: • Incumplimiento de los requisitos establecidos para la radicación de facturas. • Falta de planeación interna para presentar la documentación requerida en los tiempos establecidos. • Radicación inoportuna o con deficiencias documentales. Atribuibles a la Entidad Compradora: • Cambios administrativos o presupuestales que afecten el proceso de pago. • Retrasos en el flujo interno de aprobación. • Procesos manuales o poco estandarizados. | (i) Afectación del flujo de caja del proveedor y, en consecuencia, riesgo de afectación en el suministro. (ii) Afectación en la ejecución presupuestal de la Entidad Compradora. (iii) Incremento de costos financieros por endeudamiento del proveedor. | 1 | 3 | 5 | Medio | Entidad Compradora / Proveedor | (i) Establecer en el AMP y en la Orden de Compra los requisitos, términos y procedimientos para la radicación y pago de facturas. (ii) Socializar al proveedor el procedimiento aplicable y los soportes requeridos. (iii) Implementar seguimiento periódico a las cuentas radicadas y a las glosas o inconsistencias identificadas. (iv) Publicar o comunicar un calendario de pago y responsables del proceso, cuando ello resulte viable. (v) Realizar mesas de seguimiento financiero para depurar novedades y resolver inconsistencias de forma oportuna. | 2 | 2 | 4 | Bajo | NO | Entidad Compradora / Proveedor | En la planeación del Proceso de Contratación. Durante la ejecución del AMP | Al vencimiento del plazo del AMP y de cada orden de compra. | Seguimiento a las facturas pendientes de pago, a los requisitos de radicación y al avance del trámite interno de aprobación por parte de la Entidad Compradora. | Permanente de manera mensual durante la ejecución del AMP y de cada ODC
9 | 10 | General | Externo | Ejecución | Operacional / de la naturaleza | Afectación en la operación logística por situaciones externas | (i) Paros, movilizaciones, marchas o situaciones que afecten el orden público. (ii) Tomas en las puntos de entrega / Cese de actividades académicas. (iII) bloqueos en la vías que impida el transporte de los complementos | (i) Desnaturalización de refrigerios escolares o alguno de sus componentes. (ii) Los beneficiarios no reciben los complementos alimentarios (iii) Generación de novedades técnicas y PQR. (iv) Afectaciones o variaciones en la prestación del servicio. (v) Reubicaciones de refrigerios escolares. | 2 | 4 | 6 | Alto | Entidad Compradora / Proveedor | (i) Seguimiento a la aplicación del procedimiento para la atención del PAE en situaciones que afecten el normal desarrollo del servicio. (ii) Aplicación de lineamientos impartidos por la Entidad Compradora a los proveedores. (iii) Aplicación de los lineamientos establecidos para reubicaciones, redistribuciones o retornos a planta, cuando aplique. (iv) Establecer contractualmente planes de contingencia para la continuidad de la operación. (v) Coordinación con las autoridades competentes cuando la situación lo requiera. | 2 | 3 | 5 | Medio | SI | Entidad Compradora / Proveedor | Durante la ejecución del AMP | Finalización del AMP d | (i) Seguimiento al cumplimiento del procedimiento y de los lineamientos definidos por la Entidad Compradora. (ii) Revisión de las novedades operativas y de las medidas de contingencia adoptadas. (iii) Monitoreo permanente de la ejecución de la Orden de Compra. | Permanente durante la ejecución de la Orden de Compra
| 11 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Pérdida, deterioro o vencimiento de alimentos al finalizar una Orden de Compra y presentarse cambio de proveedor en el mismo segmento. | (i) Falta de planeación de cierre de la Orden de Compra y de transición entre el proveedor saliente y el entrante. (ii) Inexistencia de reglas claras para el manejo del inventario remanente. (iii) Entrega o recepción inoportuna de inventarios, cortes de operación o actas de empalme. (iv) Deficiencias en la rotación, conservación o disposición final de alimentos remanentes. (v) Retrasos en el inicio de la nueva Orden de Compra o en la definición de las condiciones de recibo. | (i) Pérdida o desnaturalización de alimentos. (ii) Riesgo de afectación a la inocuidad y calidad de los alimentos remanentes. (iii) Sobrecostos por disposición, reposición o manejo de inventarios. (iv) Riesgo de afectación en la continuidad de la operación logística. (v) Generación de controversias entre la Entidad Compradora y los proveedores involucrados. | 3 | 4 | 7 | Alto | Entidad Compradora / Proveedor | (i) Exigir al proveedor saliente reportes de inventario, trazabilidad, fechas de vencimiento y condiciones de conservación. (ii) Programar por parte de la Entidad Compradora el cierre de la Orden de Compra y el inicio de la nueva operación con antelación suficiente. (iii) Establecer procedimientos para consumo prioritario, devolución, traslado o disposición final de alimentos remanentes, según corresponda. (iv) Realizar actas o reportes de empalme cuando haya cambio de proveedor en el segmento. | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Entidad Compradora / Proveedor | Desde la planeación de cada Orden de Compra y antes de su terminación. | En la terminación de cada Orden de Compra y en el inicio de la siguiente, cuando haya cambio de proveedor. | (i) Revisando los reportes de inventario y fechas de vencimiento del proveedor saliente. (ii) Verificando el cumplimiento de los protocolos de cierre, empalme y transición. (iii) Haciendo seguimiento al inicio efectivo de la nueva Orden de Compra y al manejo dado a los alimentos remanentes. | En cada cierre de Orden de Compra y en cada transición de proveedor por segmento
| 12 | General | Interno | Ejecución | Económico / Operacional | Declaratoria de desierto de uno o varios eventos de cotización o falta de competencia suficiente en la operación secundaria por deficiencias en el estudio de necesidad y oportunidad de la Entidad Compradora. | (ii) Consolidación de cantidades, frecuencias, puntos de entrega, plazos o exigencias operativas que desincentiven la participación. (iii) Plazos insuficientes para cotizar o condiciones económicas poco competitivas. (iv) Falta de análisis frente a incentivosde ejecución que promuevan la participación en la operación secundaria. (v) Elaboración deficiente del estudio de necesidad y oportunidad y de los documentos del evento de cotización. | (i) Declaratoria de desierto de uno o varios eventos de cotización o ausencia de pluralidad efectiva de ofertas. (ii) Retraso en la colocación de la Orden de Compra. (iii) Riesgo de afectación en la continuidad del servicio. (iv) Necesidad de rehacer el evento de cotización o adoptar medidas de contingencia. | 3 | 5 | 8 | Extremo | Entidad Compradora | (i) La Entidad Compradora deberá estructurar adecuadamente su estudio de necesidad y oportunidad, con análisis de mercado, segmentación aplicable y condiciones que promuevan la concurrencia en la operación secundaria. (ii) Definir cantidades, frecuencias, puntos de entrega, cronogramas y condiciones técnicas acordes con la capacidad real del mercado. (iii) Otorgar plazos suficientes y reglas claras en el evento de cotización. (iv) Evitar exigencias o agrupaciones injustificadas que restrinjan la participación en el segmento correspondiente. (v) Analizar los resultados de eventos anteriores para identificar segmentos con baja participación y adoptar ajustes cuando resulte procedente. | 2 | 3 | 5 | Medio | SI | Entidad Compradora | En la etapa de planeación de cada orden de compra y antes de publicar cada evento de cotización. | Con la adjudicación de la OC o cierre de cada evento de cotización. | (i) Verificando la consistencia del estudio de necesidad y oportunidad con las condiciones del mercado. (ii) Revisando el número de proveedores invitados, cotizaciones recibidas y eventos declarados desiertos. (iii) Analizando observaciones de los proveedores en las solicitudes de información y resultados de eventos anteriores para introducir ajustes cuando corresponda. | Previo a cada evento de cotización y al cierre de este.
| 13 | General | Interno | Ejecución | Operacional / de la naturaleza | Disminución en la cantidad de refrigerios adjudicados por dinámicas en la operación del PAE. | Atribuibles a la SED: (i) Transición a la modalidad de comida caliente. (ii) Variación en la matrícula estudiantil. (iii) Requerimientos de disminución de suministro acorde con la dinámica del calendario escolar y/o recesos escolares. | (i) Afectación económica del proveedor (ii) Pérdida y/o desnaturalización de alimentos. (iii) Excedentes de refrigerios escolares en las IED. | 4 | 4 | 8 | Extremo | Operador Logístico /Interventoría/ SED | Atribuibles a la SED, operadores e interventoría: (i) Ante disminuciones permanentes o temporales en el suministro de refrigerios escolares, por la transición a comida caliente y la dinámica propia de la operación, el proveedor logístico tendrá la posibilidad de realizar el ajuste en la cantidad de personal operativo, vehículos de transporte de Refrigerios Escolares y/o cambio de planta logística. (ii) El equipo técnico de la SED revisa y analiza el concepto de la interventoría para emitir aprobación a la solicitud del proveedor. (iii) Revisión de inventarios para verificación de fechas de vencimiento de los alimentos para rotar aquellos que estén próximos a vencer. (iv) Entrega de complemento adicional a las IED con suministro activo en la modalidad. | 2 | 3 | 5 | Medio | SI | Proveedor / SED/ Interventoría | Durante la ejecución del AMP | Al vencimiento del plazo del AMP | (i) Monitorear la matriz consolidada de suministro para identificar variaciones de las cantidades autorizadas en las IED. (ii) Por medio del seguimiento al presupuesto asignado para la ejecución de la orden de compra. (iii) Las alertas que presente el proveedor y la Interventoría asignada. (iv) Realizando seguimiento al inventario de alimentos en planta logística. | Durante la etapa de planeación del proceso y la ejecución del AMP
| 14 | General | Externo | Ejecución | Operacional/de la naturaleza | Fuga, acceso no autorizado, divulgación o uso indebido de información relacionada con la operación logística del PAE | (i) Accesos no autorizados a la información. (ii) Uso de canales no seguros. (iii) Falta de control de usuarios y permisos. (iv) Entrega de información a terceros no autorizados. (v) Pérdida o custodia inadecuada de documentos. (vi) Uso de dispositivos no autorizados. (vii) Ausencia de cláusulas o compromisos de confidencialidad. (viii) Falta de capacitación en manejo de información. | (i) Afectación a la seguridad patrimonial y operativa. (ii) Uso indebido de información estratégica por terceros. (iii) Posibles actos de sabotaje, hurto o alteración de la operación. (iv) Afectación de la imagen del PAE Bogotá y la SED. (v) Posibles responsabilidades civiles, administrativas o penales | 2 | 4 | 6 | Alto | SED/ Proveedor / Interventoría | (i) Definir canales oficiales para el intercambio de información operativa, logística y contractual. (ii) Restringir el acceso a la información únicamente al personal autorizado y vinculado con la ejecución de la orden de compra. (iii) Implementar controles de usuarios, contraseñas, permisos y trazabilidad de accesos a plataformas, bases de datos y archivos compartidos. (iv) Suscribir cláusulas o compromisos de confidencialidad con el personal del proveedor, la interventoría y terceros que tengan acceso a la información. (v) Capacitar al personal sobre el manejo de información confidencial, operativa o de circulación restringida. (vi) Prohibir la divulgación de rutas, horarios, sedes, bases de suministro, vehículos o información operativa a terceros no autorizados. (vii) Establecer protocolos para la custodia, archivo, transmisión y eliminación segura de documentos físicos y digitales. (viii) Reportar oportunamente cualquier incidente de seguridad, pérdida, acceso no autorizado o divulgación indebida de información.O16(xvi) Capacitar periódicamente a su personal sobre deberes de reserva y manejo seguro de la información. | 1 | 4 | 5 | Medio | No | SED/ Interventoría / Proveedor logístico | En la planeación del Proceso de contratación y durante la ejecución del contrato | Finalización del AMP | (i) Verificación periódica de la inclusión y cumplimiento de cláusulas de confidencialidad y reserva de la información en los contratos y documentos suscritos. (ii) Revisión de los perfiles, permisos y controles de acceso a plataformas, sistemas GPS y documentación operativa. (iii) Seguimiento a los registros de acceso, consulta y trazabilidad de la información sensible. (iv) Validación de la implementación de políticas, protocolos y medidas de seguridad para el manejo, almacenamiento y transmisión de la información. | Permanente durante la ejecución de la Orden de Compra y el AMP.
| 15 | General | Interno | Ejecución | Económico / Operacional | Cambios de las plantas logísticas ofertadas durante la ejecución de la orden de compra. | (i) Ausencia de un plazo mínimo de ejecución de las órdenes de compra que permita amortizar los costos asociados a la planta logística. (ii) Dinámica de adjudicación en operación secundaria que puede generar órdenes de compra de corta duración o con volúmenes variables. (iii) Dificultad de obtener contratos de arrendamiento por periodos inferiores, o de pactar terminaciones anticipadas sin penalidades económicas. (iv) Disminución temporal o permanente de la cantidad de refrigerios escolares por decisiones operativas del PAE, transición a otras modalidades de atención, variación de matrícula, calendario escolar o recesos escolares. (v) Necesidad de ajustar la capacidad instalada, ubicación o condiciones de la planta inicialmente ofertada para garantizar la prestación efectiva del servicio. (vi) Eventuales cambios en zonas de atención, sedes educativas, rutas, frecuencias o volúmenes de distribución que hagan inviable mantener la planta originalmente ofertada. | (i) Incremento de costos para el proveedor por concepto de cánones de arrendamiento, cláusulas de permanencia mínima, penalidades por terminación anticipada, depósitos, adecuaciones, traslados o alistamiento de una nueva planta. (ii) Riesgo de pérdida o no recuperación de inversiones efectuadas para garantizar la disponibilidad de la infraestructura ofertada. (iii) Necesidad de modificar, sustituir o reubicar la planta logística inicialmente ofrecida. (iv) Riesgo de retrasos en la recepción, almacenamiento, ensamble o distribución de refrigerios escolares durante el proceso de cambio de planta. (v) Posible afectación a la continuidad de la operación logística del PAE. (vi) Eventuales controversias entre la Entidad Compradora y el proveedor sobre la procedencia del cambio de planta y sus efectos económicos u operativos. | 3 | 4 | 7 | Alto | Entidad Compradora / Proveedor | (i) La Entidad Compradora deberá estructurar los eventos de cotización procurando que las condiciones de plazo, cantidades, sedes, rutas y volúmenes permitan una operación logística razonable y económicamente sostenible. (ii) La Entidad Compradora deberán suministrar información suficiente y oportuna sobre cantidades estimadas, sedes, frecuencias, zonas de atención y duración proyectada de la orden de compra, con el fin de que el proveedor estructure adecuadamente su capacidad logística. (iii) El proveedor deberá prever condiciones contractuales de respecto de la tenencia del inmueble que permitan ajustes operativos, terminación anticipada, cesión, sustitución o uso flexible de la infraestructura, cuando ello resulte compatible con la operación. (iv) Se permitirá al proveedor solicitar el cambio de la planta logística ofertada cuando existan razones técnicas, económicas u operativas que lo justifiquen, siempre que la nueva planta cumpla con las condiciones técnicas, sanitarias, logísticas y de ubicación exigidas en los documentos del mecanismo y de la orden de compra. (v) La solicitud de cambio de planta deberá ser revisada por la Entidad Compradora , previa verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos para la operación. | 3 | 2 | 5 | Medio | Si | Entidad Compradora / Proveedor | Desde la planeación del evento de cotización y durante la ejecución de la orden de compra. | Al vencimiento de la orden de compra o hasta la aprobación y puesta en operación de la planta sustituta, cuando aplique. | (i) Revisión de las condiciones de plazo, cantidades y cobertura definidas en cada evento de cotización. (ii) Seguimiento a solicitudes de cambio de planta presentadas por los proveedores. (iii) Verificación por parte de la interventoría del cumplimiento de condiciones técnicas, sanitarias, operativas y logísticas de la planta sustituta. (iv) Seguimiento a impactos económicos u operativos derivados de cambios sustanciales en cantidades, sedes, rutas o duración de la orden de compra. | Previo a cada evento de cotización y durante la ejecución de cada orden de compra, cuando se presenten variaciones operativas o solicitudes de cambio de planta.