## Cantidades
ANEXO. 6. CANTIDADES POR ACTIVIDAD
| CODIGO: | [10 empty] | FECHA: Octubre 2019
ESTIMADO CANTIDADES MANTENIMIENTO, SOPORTE Y FUNCIONALIDAD DE PUERTAS INSTALADAS
ESTACIONES | Troncal | Puertas automáticas de (2) hojas | Puertas automáticas de (4) hojas | Total de Puertas automáticas | Solucion ITS y complementarios | Fecha Inicio Mantenimiento | Fecha proyectada de Finalización Mantenimiento | Meses | Unidad-Mes Puerta (2) Hojas | Unidad-Mes Puerta (4) Hojas | Unidad-Mes Solución ITS y complementarios | Tipología de equipo
AV. JIMENEZ CALLE 13 | AMERICAS CALLE 13 | 12 | 12 | 24 | 1 | 2026-08-29 | 2027-08-28 | 12 | 144 | 144 | 12 | N1
CALLE 106 | AUTO NORTE | 12 | 8 | 20 | 1 | 2026-08-29 | 2027-08-28 | 12 | 144 | 96 | 12 | N1
CALLE 127 | AUTO NORTE | 8 | 8 | 16 | 1 | 2026-08-29 | 2027-08-28 | 12 | 96 | 96 | 12 | N1
CALLE 85 | AUTO NORTE | 14 | 10 | 24 | 2 | 2026-08-29 | 2027-08-28 | 12 | 168 | 120 | 24 | N1
PEPE SIERRA | AUTO NORTE | 8 | 8 | 16 | 1 | 2026-08-29 | 2027-08-28 | 12 | 96 | 96 | 12 | N1
PRADO | AUTO NORTE | 12 | 10 | 22 | 1 | 2026-08-29 | 2027-08-28 | 12 | 144 | 120 | 12 | N1
VIRREY | AUTO NORTE | 12 | 14 | 26 | 1 | 2026-08-29 | 2027-08-28 | 12 | 144 | 168 | 12 | N1
DE LA SABANA | CALLE 13 | 8 | 8 | 16 | 1 | 2026-08-29 | 2027-08-28 | 12 | 96 | 96 | 12 | N1
SAN FACON | CALLE 13 | 8 | 12 | 20 | 1 | 2026-08-29 | 2027-08-28 | 12 | 96 | 144 | 12 | N1
CALLE 100 | CARACAS | 16 | 18 | 34 | 1 | 2026-08-29 | 2027-08-28 | 12 | 192 | 216 | 12 | N1
HEROES | CARACAS | 14 | 14 | 28 | 1 | 2026-08-29 | 2027-08-28 | 12 | 168 | 168 | 12 | N1
NARIÑO | CARACAS | 8 | 8 | 16 | 1 | 2026-08-29 | 2027-08-28 | 12 | 96 | 96 | 12 | N1
BIBLIOTECA | CARACAS SUR | 4 | 6 | 10 | 1 | 2026-08-29 | 2027-08-28 | 12 | 48 | 72 | 12 | N1
PARQUE | CARACAS SUR | 4 | 6 | 10 | 1 | 2026-08-29 | 2027-08-28 | 12 | 48 | 72 | 12 | N1
SANTA LUCIA | CARACAS SUR | 8 | 12 | 20 | 1 | 2026-08-29 | 2027-08-28 | 12 | 96 | 144 | 12 | N1
DANUBIO | CARACAS SUR | 8 | 12 | 20 | 1 | 2026-08-29 | 2027-08-28 | 12 | 96 | 144 | 12 | N1
MOLINOS | CARACAS SUR | 8 | 12 | 20 | 1 | 2026-08-29 | 2027-08-28 | 12 | 96 | 144 | 12 | N1
OLAYA | CARACAS SUR | 8 | 8 | 16 | 1 | 2026-08-29 | 2027-08-28 | 12 | 96 | 96 | 12 | N1
SOCORRO | CARACAS SUR | 8 | 8 | 16 | 1 | 2026-08-29 | 2027-08-28 | 12 | 96 | 96 | 12 | N1
AV. PRIMERA DE MAYO | CARRERA 10 | 12 | 18 | 30 | 1 | 2026-08-29 | 2027-08-28 | 12 | 144 | 216 | 12 | N1
BICENTENARIO | CARRERA 10 | 12 | 18 | 30 | 1 | 2026-08-29 | 2027-08-28 | 12 | 144 | 216 | 12 | N1
CIUDAD JARDIN | CARRERA 10 | 8 | 12 | 20 | 1 | 2026-08-29 | 2027-08-28 | 12 | 96 | 144 | 12 | N1
COUNTRY SUR | CARRERA 10 | 8 | 12 | 20 | 1 | 2026-08-29 | 2027-08-28 | 12 | 96 | 144 | 12 | N1
LAS NIEVES | CARRERA 10 | 8 | 12 | 20 | 1 | 2026-08-29 | 2027-08-28 | 12 | 96 | 144 | 12 | N1
POLICARPA | CARRERA 10 | 8 | 12 | 20 | 1 | 2026-08-29 | 2027-08-28 | 12 | 96 | 144 | 12 | N1
SAN BERNARDO | CARRERA 10 | 8 | 12 | 20 | 1 | 2026-08-29 | 2027-08-28 | 12 | 96 | 144 | 12 | N1
SAN DIEGO | CARRERA 10 | 8 | 12 | 20 | 1 | 2026-08-29 | 2027-08-28 | 12 | 96 | 144 | 12 | N1
SAN VICTORINO | CARRERA 10 | 12 | 18 | 30 | 1 | 2026-08-29 | 2027-08-28 | 12 | 144 | 216 | 12 | N1
LAS AGUAS | EJE AMBIENTRAL | 4 | 3 | 7 | 1 | 2026-08-29 | 2027-08-28 | 12 | 48 | 36 | 12 | N1
MUSEO DEL ORO | EJE AMBIENTRAL | 4 | 6 | 10 | 1 | 2026-08-29 | 2027-08-28 | 12 | 48 | 72 | 12 | N1
UNIVERSIDADES | EJE AMBIENTRAL | 8 | 12 | 20 | 1 | 2026-08-29 | 2027-08-28 | 12 | 96 | 144 | 12 | N1
UNIVERSIDAD NACIONAL | NQS CENTRAL | 12 | 18 | 30 | 1 | 2026-08-29 | 2027-08-28 | 12 | 144 | 216 | 12 | N1
CAD | NQS CENTRAL | 8 | 12 | 20 | 1 | 2026-08-29 | 2027-08-28 | 12 | 96 | 144 | 12 | N1
ALQUERIA | NQS SUR | 8 | 8 | 16 | 1 | 2026-08-29 | 2027-08-28 | 12 | 96 | 96 | 12 | N1
COMUNEROS | NQS SUR | 8 | 12 | 20 | 1 | 2026-08-29 | 2027-08-28 | 12 | 96 | 144 | 12 | N1
SANTA ISABEL | NQS SUR | 8 | 12 | 20 | 1 | 2026-08-29 | 2027-08-28 | 12 | 96 | 144 | 12 | N1
LA CAMPIÑA | SUBA | 12 | 14 | 26 | 1 | 2026-08-29 | 2027-08-28 | 12 | 144 | 168 | 12 | N1
PUENTE LARGO | SUBA | 8 | 8 | 16 | 1 | 2026-08-29 | 2027-08-28 | 12 | 96 | 96 | 12 | N1
RICAURTE-NQS | NQS CENTRAL | 12 | 18 | 30 | 1 | 2026-08-29 | 2027-08-28 | 12 | 144 | 216 | 12 | N1
CALLE 26 METRO | CARACAS | 8 | 12 | 20 | 1 | 2026-08-29 | 2027-08-28 | 12 | 96 | 144 | 12 | N1
CALLE 72 METRO | CARACAS | 12 | 18 | 30 | 1 | 2026-08-29 | 2027-08-28 | 12 | 144 | 216 | 12 | N1
| TOTAL | 376 | 473 | 849 | 42 |  |  |  | 4512 | 5676 | 504
ESTIMADO CANTIDADES MANTENIMIENTO, SOPORTE Y FUNCIONALIDAD PROYECTADAS POR ENTREGAR OTRAS ENTIDADES
ESTACIONES | Troncal | Puertas automáticas de (2) hojas | Puertas automáticas de (4) hojas | Total de Puertas automáticas | Solucion ITS y complementarios | Fecha proyectada de Inicio Mantenimiento | Fecha proyectada de Finalización Mantenimiento | Meses | Unidad-Mes Puerta (2) Hojas | Unidad-Mes Puerta (4) Hojas | Unidad-Mes Solución ITS y complementarios | Tipología de equipo
CALLE 187 | AUTO NORTE | 8 | 12 | 20 | 2 | 2026-11-29 | 2027-08-28 | 9 | 72 | 108 | 18 | N1
TERMINAL | AUTO NORTE | 8 | 12 | 20 | 2 | 2026-11-29 | 2027-08-28 | 9 | 72 | 108 | 18 | N1
TIBANICA PRIMAVERA | AV. CALI | 8 | 12 | 20 | 1 | 2026-11-29 | 2027-08-28 | 9 | 72 | 108 | 9 | N1
LAURELES | AV. CALI | 8 | 12 | 20 | 1 | 2026-11-29 | 2027-08-28 | 9 | 72 | 108 | 9 | N1
ISLANDIA | AV. CALI | 8 | 12 | 20 | 1 | 2026-11-29 | 2027-08-28 | 9 | 72 | 108 | 9 | N1
NICOLAS ESGUERRA | AV. 68 | 8 | 12 | 20 | 1 | 2027-02-28 | 2027-08-28 | 6 | 48 | 72 | 6 | N1
CALLE 13 | AV. 68 | 12 | 18 | 30 | 1 | 2027-02-28 | 2027-08-28 | 6 | 72 | 108 | 6 | N1
CALLE 19 | AV. 68 | 8 | 12 | 20 | 1 | 2027-02-28 | 2027-08-28 | 6 | 48 | 72 | 6 | N1
AV. ESPERANZA | AV. 68 | 8 | 12 | 20 | 1 | 2027-02-28 | 2027-08-28 | 6 | 48 | 72 | 6 | N1
CARRERA 7 - EL DORADO-EFR | SOACHA | 12 | 18 | 30 | 1 | 2027-07-29 | 2027-08-28 | 1 | 12 | 18 | 1 | N1
SAN HUMBERTO - ERF | SOACHA | 12 | 18 | 30 | 1 | 2027-07-29 | 2027-08-28 | 1 | 12 | 18 | 1 | N1
DUCALES - ERF | SOACHA | 8 | 12 | 20 | 1 | 2027-07-29 | 2027-08-28 | 1 | 8 | 12 | 1 | N1
HUMEDAL - COMPARTIR - ERF | SOACHA | 12 | 18 | 30 | 1 | 2027-07-29 | 2027-08-28 | 1 | 12 | 18 | 1 | N1
| TOTAL | 120 | 180 | 300 | 15 |  |  |  | 620 | 930 | 91
NOTA 1: Las cantidades y los tiempos indicados en el presente documento son única y exclusivamente para efectos de evaluación.
NOTA 2 (*): El contrato se adjudicará hasta por un valor que no exceda el presupuesto oficial del proceso, conforme a la tabla de presupuesto. Los proponentes deberán presentar únicamente valores por ítem.
Las cantidades relacionadas con estaciones pendientes de entrega por parte del IDU u otras entidades, como la Empresa Férrea Regional (EFR) o la Empresa Metro de Bogotá, estarán sujetas a las fechas efectivas de entrega.
Las cantidades, tiempos y actividades indicadas tienen carácter estimativo, enunciativo y no taxativo, y se establecen exclusivamente para efectos de evaluación, por lo que podrán ser ajustadas durante la ejecución del contrato según el avance de las de las entregas.