## MATRIZ DE RIESGOS PROCE CONTRAT
MATRIZ DE RIESGOS
IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO
1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: | [5 empty] | SOACHA CUNDINAMARCA
2. IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS
Para la identificación de los riesgos, se tiene en cuenta su clasificación, fuente, etapa del proceso contractual y tipo de riesgo definidos en el “Manual para la identificación y Cobertura del riesgo en los Procesos de Contratación”, expedido por Colombia Compra Eficiente, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que se puede alterar la ejecución del contrato, c) eventos que puede afectar el equilibrio económico del contrato, y d) Los eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad que motiva la contratación.
3. EVALUACIÓN Y CALIFICACION DEL RIESGO
3.1. PROBABILIDAD DEL RIESGO
|  |  |  | CATEGORIA | [5 empty] | VALORACIÓN
|  |  | PROBABILIDAD | Raro ( puede ocurrir excepcionalmente) | [5 empty] | 1
|  |  |  | Improbable ( puede ocurrir en cualquier momento futuro) | [5 empty] | 2
|  |  |  | Posible ( puede ocurrir en cualquier momento) | [5 empty] | 3
|  |  |  | Probable ( probablemente pueda ocurrir) | [5 empty] | 4
|  |  |  | Casi cierto ( ocurre en la mayoria de circunstancias) | [5 empty] | 5
3.2. IMPACTO DEL RIESGO
IMPACTO
|  |  | CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  |  |  |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente |  |  |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin altererar el beneficio para las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
|  |  | CALIFICACIÓN MONETARIA |  |  |  |  | Los sobre costos no representan mas del uno por ciento (1%) el valor del contrato |  |  |  | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5 %) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%) del valor del contrato | Incrementa el valor del contrato entre quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%) |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%) del valor del contrato
|  |  | CATEGORIA |  |  | VALORACIÓN |  | INSIGNIFICANTE |  |  |  | MENOR | MODERADO | MAYOR |  | CATASTROFICO
[8 empty] | 1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 |  | 5
3.3. VALORACIÓN DEL RIESGO
IMPACTO
|  |  |  | CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  |  |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente |  |  |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin altererar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
|  |  |  | CALIFICACIÓN MONETARIA |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  |  |  | CATEGORIA |  | VALORACIÓN |  | INSIGNIFICANTE |  |  |  | MENOR | MODERADO | MAYOR |  | CATASTROFICO
[8 empty] | 1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 |  | 5
|  |  | PROBABILIDAD | Raro |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 |  | 6
|  |  |  | Improbable |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 |  | 7
|  |  |  | Posible |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 | 6 | 7 |  | 8
|  |  |  | Probable |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 |  | 9
|  |  |  | Casi cierto |  | 5 |  | 6 |  |  |  | 7 | 8 | 9 |  | 10
3.4. CATEGORIA DEL RIESGO
|  |  |  | VALORACIÓN |  | CATEGORIA
|  |  |  | 10, 9 Y 8 |  | Riesgo Extremo
|  |  |  | 6 Y 7 |  | Riesgo Alto
|  |  |  | 5 |  | Riesgo Medio
|  |  |  | 2,3 Y 4 |  | Riesgo Bajo
4. ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (que Puede Pasar Y Como Puede Ocurrir) |  |  |  | Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo (No.) | Categoría | ¿a quien se le asigna?
1 | E | I | E | O | Interferencias con redes existentes |  |  |  | Suspensión inmediata de actividades, rediseños técnicos, posibles daños a servicios públicos existentes, incremento de costos y ampliación del plazo contractual. |  |  |  | 2 | 3 | 5 | Alto | Contratista
2 | E | E | E | N | Suelos inestables o nivel freático alto |  |  |  | Necesidad de soluciones constructivas adicionales, incremento del costo de obra, retrasos en el cronograma y posibles afectaciones a la estabilidad de estructuras cercanas. |  |  |  | 2 | 3 | 5 | Alto | Contratista / Entidad
3 | G | E | E | N | Lluvias intensas que inundan excavaciones |  |  |  | Inundación de excavaciones, pérdida de materiales, reprocesos constructivos y afectación del cronograma de ejecución. |  |  |  | 2 | 2 | 4 | Medio | Contratista
4 | G | E | E | SP | Oposición comunitaria, protestas o bloqueos por inconformidad con las obras, afectaciones a la movilidad, interrupción temporal del servicio, daños a accesos prediales o falta de socialización previa. |  |  |  | Suspensión parcial o total de los frentes de obra, retrasos en el cronograma contractual, incremento de costos indirectos por permanencia de personal y maquinaria, riesgos de alteración del orden público, posibles daños a equipos, deterioro de la imagen institucional y afectación de la confianza comunitaria en el proyecto. |  |  |  | 2 | 3 | 5 | Alto | Entidad
5 | G | I | P | R | Retrasos en obtención de permisos, autorizaciones o coordinaciones interinstitucionales |  |  |  | Imposibilidad de iniciar o continuar actividades, suspensión del contrato, ampliación del plazo y afectación de la programación del proyecto. |  |  |  | 1 | 3 | 4 | Medio | Entidad
6 | E | I | E | O | Accidentes laborales por incumplimiento de normas de seguridad y salud en el trabajo |  |  |  | Suspensión de actividades, investigaciones administrativas, sanciones, responsabilidades civiles y afectación reputacional. |  |  |  | 1 | 3 | 4 | Medio | Contratista
7 | G | E | E | € | Variación significativa en los precios de materiales, insumos o transporte |  |  |  | Afectación del equilibrio económico del contrato, disminución del margen operativo y riesgo de ralentización de la ejecución. |  |  |  | 2 | 2 | 4 | Medio | Contratista
8 | E | I | E | O | Fallas en empalmes, conexiones o pruebas hidráulicas de las redes instaladas |  |  |  | Reprocesos técnicos, interrupción del servicio, pérdidas de agua potable y posibles sanciones por incumplimiento de calidad. |  |  |  | 1 | 3 | 4 | Medio | Contratista
9 | E | I | E | A | Manejo inadecuado de residuos, escombros o materiales excavados |  |  |  | Sanciones ambientales, suspensión por autoridad competente y afectación al entorno urbano y ambiental. |  |  |  | 1 | 3 | 3 | Bajo | Contratista
10 | G | E | E | O | Implementación deficiente del Plan de Manejo de Tránsito |  |  |  | Congestión vehicular, incremento de accidentalidad, inconformidad ciudadana y sanciones por incumplimiento normativo. |  |  |  | 2 | 2 | 4 | Medio | Contratista/ Entidad
11 | G | I | E | F | Demoras en pagos por trámites administrativos o financieros |  |  |  | Disminución del flujo de caja del contratista, ralentización del ritmo de obra y posibles reclamaciones contractuales. |  |  |  | 1 | 2 | 3 | Bajo | Entidad
12 | G | E | E | N | Eventos de fuerza mayor como desastres naturales, emergencias o alteraciones del orden público |  |  |  | Suspensión temporal del contrato, afectación de frentes de obra y necesidad de reprogramación de actividades. |  |  |  | 1 | 3 | 4 | Medio | Contratista/ Entidad
13 | E | I | E | O | Falta de coordinación técnica entre contratista, interventoría y entidades de servicios públicos |  |  |  | Retrasos en aprobaciones, reprocesos técnicos y riesgos de incumplimiento del cronograma. |  |  |  | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista/ Entidad
14 | E | I | E | O | Interrupciones no programadas del servicio durante empalmes o pruebas |  |  |  | Afectación a la continuidad del servicio público, quejas masivas de usuarios y afectación comunitaria. |  |  |  | 1 | 3 | 4 | Medio | Contratista
15 | E | E | E | SP | Daños a predios, andenes o infraestructura colindante durante las excavaciones |  |  |  | Reclamaciones, litigios, suspensiones de obra y costos por reparaciones o indemnizaciones. |  |  |  | 1 | 3 | 4 | Medio | Contratista
16 | G | I | C | R | El proponente adjudicatario no suscribe el contrato dentro del plazo legal establecido |  |  |  | Retraso en el inicio del proyecto, necesidad de hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta, afectación del cronograma del convenio y riesgo de pérdida de recursos. |  |  |  | 1 | 3 | 4 | Medio | Contratista
17 | G | I | C | R | No constitución, constitución extemporánea o incorrecta de las garantías contractuales exigidas |  |  |  | Imposibilidad de perfeccionamiento y ejecución del contrato, retraso en el inicio de las obras y afectación de la programación del proyecto. |  |  |  | 1 | 3 | 4 | Medio | Contratista
18 | G | I | C | R | Incumplimiento de obligaciones contractuales que dé lugar a multas, sanciones o declaratoria de incumplimiento |  |  |  | Paralización de las obras, afectación del servicio público, procesos sancionatorios y riesgos financieros y jurídicos para el proyecto. |  |  |  | 1 | 3 | 4 | Medio | Contratista
| Clase: General (G) Específico: (E) | Etapa: Planeación P Selección S Contratación C Ejecución E
| Fuente: Externo (E) Interno (I) | Tipo: Operacional (O) Financiero: (F) Regulatorio (R) Ambiental (A) Economicos € Naturaleza (N) Tecnologicos (T) Sociales o Politicos (SP)
No. | Tratamiento / Controles A Seguir Implementando | [5 empty] | Impacto Después Del Tratamiento |  |  |  | Persona Responsable Por Implementar El Tratamiento |  | Fecha (Inicio del Tratamiento) | Fecha (Tratamiento Completo) | Monitoreo Y Revisión
[7 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿como Se Realiza El Monitoreo? |  | Periodicidad ¿cuando?
1 | Localización previa de redes, apiques exploratorios y coordinación con empresas de servicios públicos. | [6 empty] | 2 | 4 | medio | Contratista |  | Etapa precontractual | Durante ejecución (hasta cierre frentes) | Actas técnicas y verificación en campo |  | Permanente
2 | Verificación geotécnica en campo y aplicación de soluciones constructivas según especificaciones técnicas. | [6 empty] | 2 | 4 | medio | Contratista / Interventoría |  | Acta de inicio | Durante ejecución (hasta cierre excavaciones) | Informes técnicos, ensayos y aprobación de interventoría |  | Permanente
3 | Programación de actividades según condiciones climáticas y disposición de sistemas de bombeo y drenaje. | [6 empty] | 1 | 2 | Bajo | Contratista |  | Acta de inicio | Durante la ejecución del contrato | Reportes diarios de obra y bitácora |  | Semanal
4 | Implementación del plan de gestión social y jornadas de socialización con la comunidad. | [6 empty] | 2 | 4 | medio | Contratista / Interventoría |  | Etapa precontractual | Durante la ejecución del contrato | Actas de socialización, reportes PQRS, seguimiento territoria |  | Mensual
5 | Gestión anticipada de permisos y coordinación interinstitucional. | [6 empty] | 1 | 2 | Bajo | Entidad |  | Etapa precontractual | Etapa precontractual | Checklist documental y reportes de avance |  | Semanal
6 | Implementación del SG-SST, capacitación y uso obligatorio de EPP. | [6 empty] | 1 | 2 | Bajo | Contratista |  | Etapa precontractual | Durante la ejecución del contrato | Inspecciones SST, reportes de incidentes, actas |  | Semanal
7 | Seguimiento a precios del mercado y control financiero del contrato. | [6 empty] | 2 | 4 | Medio | Contratista / Interventoría |  | Etapa precontractual | Durante la ejecución del contrato | Informes financieros y comités de seguimiento |  | Mensual
8 | Pruebas hidráulicas, inspección técnica y verificación de conexiones. | [6 empty] | 1 | 2 | Bajo | Contratista / Interventoría |  | Durante instalación de redes | Antes de recibo final del tramo | Protocolos de pruebas, actas de aceptación |  | Por actividad
9 | Plan de manejo ambiental: disposición autorizada, control polvo/ruido, manejo escombros | [6 empty] | 1 | 2 | Bajo | Contratista |  | Etapa contractual | Etapa contractual | Informes ambientales, visitas y actas |  | Mensual
10 | Implementación PMT: señalización, desvíos, control de cierres y coordinación con tránsito | [6 empty] | 1 | 2 | Bajo | Contratista / Entidad |  | Etapa contractual | Etapa contractual | Inspecciones en campo, actas y evidencia fotográfica |  | Permanente
11 | Programación financiera, radicación oportuna y gestión de pagos | [6 empty] | 1 | 2 | Bajo | Entidad |  | Etapa contractual | Etapa contractual | Reportes financieros y trazabilidad de cuentas |  | Mensual
12 | Protocolos de fuerza mayor: actas, suspensión, reprogramación y continuidad mínima | [6 empty] | 2 | 4 | medio | Contratista / Entidad |  | Cuando ocurra el evento | Al cierre del evento y reanudación | Actas de suspensión/reinicio, reportes de afectación |  | Eventual cuando ocurra
13 | Comités técnicos: coordinación contratista–interventoría–ESP–Entidad | [6 empty] | 1 | 2 | Bajo | Entidad / Interventoría |  | Etapa contractual | Etapa contractual | Actas de comité y compromisos con fechas |  | Quincenal
14 | Plan de contingencia para continuidad del servicio (ventanas, bypass, comunicación usuarios) | [6 empty] | 1 | 2 | Bajo | Contratista |  | Previo a la ejecución de pruebas | Finalización de empalme por tramo | Verificación en campo y reportes operativos |  | Por actividad
15 | Actas de vecindad, señalización preventiva y manejo de accesos prediales | [6 empty] | 1 | 2 | Bajo | Contratista |  | Previo a excavación por frente | Cierre del frente intervenido | Actas, registro fotográfico y verificación |  | Por actividad
16 | Gestión ante no suscripción: requerimientos, declaratoria y efectividad de seriedad | [6 empty] | 1 | 2 | Bajo | Entidad |  | Desde adjudicación | Hasta perfeccionamiento o decisión final | Seguimiento jurídico y soportes en expediente |  | Eventual cuando ocurra
17 | Revisión, ajuste y aprobación de garantías (pólizas) previas al acta de inicio | [6 empty] | 1 | 2 | Bajo | Entidad |  | Etapa precontractual | Etapa precontractual | Check de pólizas y concepto jurídico/técnico |  | Antes de la suscripción del acta de inicio.
18 | Seguimiento al cumplimiento: informes, requerimientos y aplicación de multas/sanciones | [5 empty] | 1 | 2 | 4 | Medio | Entidad |  | Etapa precontractual | Etapa contractual | Informes de supervisión/interventoría y actas |  | Permanente
NOTA: Para estructurar la siguiente Matriz de Riesgos se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterar la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.