## MATRIZ DE RIESGOS
MATRIZ DE RIESGOS — CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES — ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA CALERA
Entidad: Municipio de La Calera ¦ Modalidad: Mínima Cuantía ¦ CDP: 2026000586 ¦ Presupuesto: $29.992.176,90 ¦ Plazo: 3 meses y 9 días ¦ Rubro: 21A2020200906
PROB. | DESCRIPCIÓN |  | IMPACTO | DESCRIPCIÓN |  | NIVEL (P×I) |  | CALIFICACIÓN
1 | Raro ≤5% |  | 1 | Insignificante |  | 1-4 | BAJO
2 | Improbable 6-20% |  | 2 | Menor |  | 5-9 | MODERADO
3 | Posible 21-50% |  | 3 | Moderado |  | 10-14 | ALTO
4 | Probable 51-75% |  | 4 | Mayor |  | 15-25 | EXTREMO
5
No. | ETAPA | TIPO DE RIESGO |  | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |  |  | CAUSAS |  | CONSECUENCIAS |  | ASIGNACIÓN (Entidad / Contratista / Compartido) | PROB. (1-5) | IMPACTO (1-5) | NIVEL RIESGO | CALIFICACIÓN | TRATAMIENTO / MEDIDA DE MITIGACIÓN | RESPONSABLE
1 | Precontractual | Jurídico |  | Presentación de oferta por proponente inhabilitado o incurso en inhabilidades (arts. 8 y 9 Ley 80/93) |  |  | Omisión en la verificación del Boletín de Responsables Fiscales, SIRI y antecedentes disciplinarios |  | Nulidad del contrato; responsabilidad disciplinaria del supervisor |  | Entidad | 2 | 4 | 8 | MODERADO | Verificación obligatoria en SIRI, Boletín CGR y SIGEP antes del cierre del proceso. Lista de chequeo habilitante. | Secretario General y de Gobierno
2 | Precontractual | Presupuestal |  | Insuficiencia o agotamiento del CDP No. 2026000586 antes del perfeccionamiento del contrato |  |  | Demora en el proceso que sobrepase la vigencia fiscal 2026 |  | Imposibilidad de suscribir el contrato; pérdida del recurso |  | Entidad | 2 | 5 | 10 | ALTO | Iniciar el proceso con suficiente anterioridad. Solicitar nuevo CDP si el proceso se extiende. | Secretaría de Hacienda
3 | Precontractual | Mercado |  | Proceso fallido por ausencia de proponentes habilitados o que cumplan especificaciones técnicas |  |  | Especificaciones técnicas restrictivas (70/30 nuevos/remanufacturados); baja convocatoria de mercado |  | Continuidad del servicio en riesgo; traumatismo administrativo |  | Entidad | 3 | 4 | 12 | ALTO | Análisis de sector robusto previo. Publicidad amplia en SECOP II. Revisar umbral de experiencia en SMMLV si mercado es estrecho. | Unidad de Contratación
4 | Precontractual | Operacional |  | Incumplimiento del cronograma de transición: instalación de 15 equipos en 60 estaciones entre 9 y 12 jun 2026 |  |  | Adjudicación tardía o falta de personal técnico del adjudicatario |  | Retraso en el inicio del servicio. Paralización de dependencias el 13 de junio. |  | Compartido | 4 | 4 | 16 | EXTREMO | Establecer cláusula de penalización por incumplimiento del cronograma de empalme. Exigir plan de implementación detallado al adjudicatario. | Oficina de Sistemas / Supervisor
5 | Ejecución | Técnico |  | Equipos entregados que no cumplen especificaciones técnicas (ppm, RAM, ADF, firmware, antigüedad) |  |  | Suministro de equipos remanufacturados sin certificación o con contadores superiores al 20% del ciclo de vida |  | Incumplimiento contractual; posible caducidad; sobrecostos en soporte técnico |  | Contratista | 3 | 4 | 12 | ALTO | Verificación serial por serial de contadores antes del acta de inicio. Rechazo y reemplazo en 48h. Supervisión técnica de Oficina de Sistemas. | Oficina de Sistemas / Supervisor
6 | Ejecución | Técnico |  | Incompatibilidad de drivers con Windows 11 en entornos sin Directorio Activo (AD) |  |  | Uso de controladores Tipo 3/V3 obsoletos; equipos con firmware desactualizado |  | Tickets masivos de soporte; pérdida de productividad en las 60 estaciones de trabajo |  | Contratista | 3 | 3 | 9 | MODERADO | Exigir controladores Tipo 4 (V4) certificados por Microsoft. Protocolo de prueba de impresión y acta de satisfacción por estación. | Oficina de Sistemas
7 | Ejecución | Operacional |  | Interrupción del servicio por falla de equipos del lote remanufacturado (30%) con más de 3 fallas/mes |  |  | Desgaste prematuro; mantenimiento deficiente; piezas no originales |  | Incumplimiento de ANS; imposición de multas; afectación a la atención ciudadana |  | Contratista | 3 | 3 | 9 | MODERADO | Sustitución definitiva por equipo nuevo si supera 3 fallas correctivas en un mes. Tiempo máximo de reparación: 24 horas. | Contratista / Supervisor
8 | Ejecución | Eléctrico / Infraestructura |  | Daño de equipos por fluctuaciones de voltaje en sedes del municipio (ausencia de regulador 2 kVA) |  |  | Infraestructura eléctrica deficiente. Falla del regulador de voltaje industrial |  | Daño físico de equipos; pérdida de configuraciones de red; interrupciones del servicio |  | Compartido | 3 | 3 | 9 | MODERADO | Exigir regulador de voltaje grado industrial ≥2 kVA por equipo. Certificación del regulador. Incluir en protocolo de instalación. | Contratista
9 | Ejecución | Financiero |  | Consumo de clicks superior al proyectado (>60.000 clicks mensuales) que agote anticipadamente el presupuesto |  |  | Incremento de la actividad administrativa; proyección subestimada en estudio previo |  | Agotamiento anticipado del presupuesto; imposibilidad de pago de la última factura |  | Entidad | 3 | 3 | 9 | MODERADO | Monitoreo mensual del consumo por equipo. Informe técnico de clicks como requisito de pago. Addendum si hay desviación >15%. | Supervisor / Secretaría de Hacienda
10 | Ejecución | Laboral / Parafiscal |  | Mora del contratista en el pago de aportes a seguridad social (art. 50 Ley 789/02) |  |  | Deficiencias en la gestión administrativa del contratista |  | Responsabilidad solidaria del Municipio; suspensión del contrato |  | Contratista | 2 | 3 | 6 | MODERADO | Verificación mensual de planillas de seguridad social como requisito previo al pago. Retención del pago si se incumple. | Supervisor
11 | Ejecución | Jurídico / Contractual |  | Incumplimiento de obligaciones contractuales (no suministro de tóner, retrasos en mantenimiento >1 día) |  |  | Falta de logística del contratista; ruptura de cadena de suministro de insumos |  | Aplicación de multas (art. 17 Ley 80/93); posible declaratoria de caducidad |  | Contratista | 2 | 4 | 8 | MODERADO | Cláusula de multas por incumplimiento. Póliza de cumplimiento 10% y calidad 20% del valor del contrato. Supervisión permanente. | Secretario General y de Gobierno / Supervisor
12 | Ejecución | Seguridad de la Información |  | Fuga de información confidencial desde discos duros de los equipos o trabajos en cola de impresión |  |  | Ausencia de cifrado de disco y PIN local. Equipos sin borrado seguro al final del contrato. |  | Vulneración de datos institucionales; responsabilidad disciplinaria y penal |  | Compartido | 2 | 4 | 8 | MODERADO | Exigir cifrado de disco y PIN local por equipo. Protocolo de borrado seguro al finalizar el contrato. Verificación por Oficina de Sistemas. | Oficina de Sistemas / Contratista
13 | Ejecución | Operacional |  | Cobro excesivo por clicks facturados vs. consumo real verificado (ausencia de control de contadores) |  |  | Falta de mecanismo de control de contadores por equipo; ausencia de reporte mensual verificado |  | Sobrecosto para el Municipio; posible detrimento patrimonial |  | Contratista | 2 | 3 | 6 | MODERADO | Lectura de contadores verificada por Oficina de Sistemas en los 5 primeros días de cada mes. Informe técnico como requisito de pago. | Oficina de Sistemas / Supervisor
14 | Liquidación | Jurídico |  | No liquidación oportuna del contrato dentro del plazo de 4 meses post-terminación (art. 60 Ley 80/93) |  |  | Falta de gestión del supervisor; desacuerdo sobre saldos o penalidades |  | Riesgo de caducidad de la acción contractual; responsabilidad disciplinaria |  | Compartido | 2 | 3 | 6 | MODERADO | Programar acta de liquidación de mutuo acuerdo desde el mes 3 de ejecución. Dejar constancia escrita de cumplimiento de obligaciones. | Secretario General y de Gobierno / Supervisor
15 | Ejecución | Fuerza Mayor / Caso Fortuito |  | Eventos imprevisibles que impidan la prestación del servicio (desastres, cortes masivos de energía, orden público) |  |  | Causas externas no imputables a ninguna de las partes contratantes |  | Suspensión temporal del contrato; costos de reactivación; retraso en la prestación del servicio |  | Compartido | 1 | 3 | 3 | BAJO | Cláusula de suspensión por fuerza mayor. Comunicación inmediata entre las partes. Documentación y acta de suspensión dentro de los 3 días siguientes. | Ambas partes
RESUMEN POR NIVEL DE RIESGO |  |  |  | BAJO | 1 | MODERADO | 10 | ALTO | 3 | EXTREMO | 1
Elaboró: Unidad de Contratación — Alcaldía Municipal de La Calera | [5 empty] | Revisó: Secretario General y de Gobierno — Julián Andrés Ascanio Rodríguez | [5 empty] | Fecha: Junio 2026 ¦ CDP: 2026000586 ¦ Proceso: Mínima Cuantía

## GUÍA DE APLICACIÓN
GUÍA DE APLICACIÓN — MATRIZ DE RIESGOS — ARRENDAMIENTO IMPRESORAS LA CALERA 2026
FUNDAMENTO NORMATIVO | Decreto 1082 de 2015, art. 2.2.1.2.1.5.1 num. 6 ¦ Ley 80/1993 ¦ Ley 1150/2007 ¦ Ley 1474/2011
PROCESO | Mínima Cuantía — Alquiler Impresoras Multifuncionales — SGG_088 — CDP 2026000586
ESCALA PROBABILIDAD | 1=Raro (≤5%) ¦ 2=Improbable (6-20%) ¦ 3=Posible (21-50%) ¦ 4=Probable (51-75%) ¦ 5=Casi Cierto (>75%)
ESCALA IMPACTO | 1=Insignificante ¦ 2=Menor ¦ 3=Moderado ¦ 4=Mayor ¦ 5=Catastrófico
FÓRMULA | Nivel de Riesgo = Probabilidad × Impacto
BAJO (1-4) | Aceptar el riesgo. Monitoreo periódico semestral.
MODERADO (5-9) | Reducir el riesgo. Medidas preventivas. Monitoreo mensual.
ALTO (10-14) | Mitigar con urgencia. Seguimiento mensual. Reportar al ordenador del gasto.
EXTREMO (15-25) | Tratamiento inmediato. Escalar a ordenador del gasto. Posible suspensión del proceso.
ASIGNACIÓN — ENTIDAD | Riesgos en la esfera de la Administración Municipal (fondo presupuestal, actos administrativos, supervisión)
ASIGNACIÓN — CONTRATISTA | Riesgos propios de la ejecución del objeto contractual (equipos, insumos, personal, calidad)
ASIGNACIÓN — COMPARTIDO | Riesgos concurrentes de ambas partes (transición, fuerza mayor, seguridad de la información)
REVISIÓN | La matriz debe revisarse mensualmente o ante cualquier evento que modifique las condiciones del contrato
NOTA CLAVE | El contrato tiene vigencia de 3 meses y 9 días. La continuidad del servicio actual finaliza el 12/06/2026.
ELABORÓ | Unidad de Contratación — Alcaldía Municipal de La Calera
APROBÓ | Secretario General y de Gobierno — Julián Andrés Ascanio Rodríguez
FECHA DE ELABORACIÓN | Junio 2026