## B-1
Matriz de verificación de requisitos
EVALUACIÓN DE PROYECTOS OXI FACTIBILIDAD
Matriz de verificación de requisitos para proyectos en etapa de factibilidad
OBRAS POR IMPUESTOS
Nombre del Proyecto: |  | IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS INDIVIDUALES Y CENTRALIZADOS DE GENERACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA EN COMUNIDADES INDÍGENAS NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE CUMARIBO, DEPARTAMENTO DEL VICHADA.
No. de Usuarios: |  | 897 | Valor Total: | 46871421737 | Fecha de Evaluación: |  |  |  | Código BPIN: | Pendiente
Modalidad: |  |  | pendiente |  | Plazo de ejecución: |  |  | pendiente
REQUISITOS DE FACTIBILIDAD |  |  |  |  | Verificación |  |  | Espacio para diligenciamiento por parte de MinEnergía
[5 empty] | CUMPLE |  |  | OBSERVACIONES
Requisitos según Anexo 1. Requisitos generales y específicos para la viabilidad de proyectos ENC MANUAL OPERATIVO OBRAS POR IMPUESTOS VERSIÓN 5.0 |  |  |  |  | SI | NO | N/A
1 | Carta de presentación |  | Nombre del proyecto
Código BPIN o ID MGA
Usuarios potenciales
Tiempo estimado de ejecución
Valor total
certificando que los documentos adjuntos son auténticos y la información es veraz
Se debe aclarar si los solicitantes son personas naturales (en el caso de solicitantes que tengan la calidad de persona natural, deberán aportar copia de la cedula de ciudadanía y del Registro Único Tributario. (RUT), con fecha de generación no mayor a treinta (30) días calendario.) o jurídicas.
Manifestar su interés de acceder al mecanismo de pago -Obras por Impuestos- mediante un único escrito dirigido a los directores de la Agencia de Renovación del Territorio ART, el Departamento Nacional de Planeación -DNP, y la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN.
Manifestar bajo gravedad de juramento que no se encuentra obligado a realizar el proyecto seleccionado del banco de proyectos, en virtud de un mandato legal, un acto administrativo y/o decisión judicial.
Especificar la obligación que pretende pagar, que corresponderá al impuesto sobre la renta del año gravable anterior al de la solicitud de vinculación de la inversión.
Señalar la modalidad de pago -Obras por Impuestos-que utilizará: i) pago hasta del cincuenta por ciento (50%) del impuesto de renta y complementario a cargo o ii) descuento efectivo en el pago de impuesto de renta y complementario.
En el caso en que varios contribuyentes tengan interés en financiar un mismo proyecto, deberán radicar una solicitud conjunta en la que se indique los nombres de sus empresas, el Número de Identificación Tributaria -NIT, el valor del aporte de cada uno y el porcentaje frente a su impuesto a cargo, además de señalar lo dispuesto en los numerales anteriores. La suma de los aportes de los contribuyentes debe ser igual al valor total del proyecto.
Debe subsanar alguno de los anteriores requisitos
2 | Certificado para el ejecutor |  | Documento requerido para el caso en que el solicitante sea una empresa. |  |  |  | X
|  |  | Debe subsanar alguno de los anteriores requisitos |  |  | X
3 | Aval técnico y financiero |  | Expedido por el representante legal del Operador de Red o de la empresa prestadora del servicio de energía eléctrica constituida para tal fin, con una vigencia no mayor a doce (12) meses contados desde su expedición. (Se excluyen de este requisito los proyectos desarrollados bajo el esquema de comunidades energéticas. En el caso de asociaciones público-populares o privado-populares, la certificación correspondiente deberá ser presentada por la parte no popular de la asociación, conforme a lo establecido en el marco del Decreto 2236 de 2023 y sus disposiciones reglamentarias.)
Debe subsanar alguno de los anteriores requisitos
4 | Diseños técnicos |  | diseños eléctricos |  | X
|  |  | diseños civiles |  | X
|  |  | diseños ambientales |  | X
|  |  | estudios de campo |  | X
|  |  | planos en formato .dwg y .pdf elaborados por capas que coincida con las convenciones indicadas en el mismo |  | X
|  |  | memorias de cálculo donde se deberá consignar información sobre la infraestructura eléctrica proyectada y existente, de ser necesario esta última, los cuales deberán contar con la aprobación correspondiente del Operador de Red- OR, Empresa Prestadora del Servicio de Energía – ESP o el Ente Territorial, según corresponda. |  | X
|  |  | Debe subsanar alguno de los anteriores requisitos |  |  | X
5 | Relación de cantidades de obra y presupuesto |  | relación de las cantidades de obra y precios de mercado de la región |  |  | X
|  |  | resumen del costo general |  |  | X
|  |  | costos de la interventoría integral |  |  | X
|  |  | análisis de factor multiplicador y factor prestacional |  |  | X
|  |  | gastos de administración de fiducia |  |  | X
|  |  | pólizas (cumplimiento, estabilidad y calidad de obra), impuestos y estampillas |  |  | X
|  |  | gerencia del proyecto |  |  | X
|  |  | bolsa de contingencia |  |  | X
|  |  | capacitación |  |  | X
|  |  | certificado RETIE |  |  | X
|  |  | los gastos de estudios y diseños, compra de predios para construcción de subestaciones |  |  | X
|  |  | requerimientos de servidumbres y planes de manejo ambiental, forestal y compensaciones necesarias para el desarrollo del proyecto |  |  | X
|  |  | costos de las acometidas, medidores e instalaciones internas |  |  | X
|  |  | En el caso de los proyectos que requieran un proceso de trámite de punto de conexión se deberán incluir los costos asociados. |  |  | X
|  |  | En el caso de los proyectos de mejoramiento se deberá incluir los costos asociados a la identificación y formulación tarifaria. |  |  | X
|  |  | Debe subsanar alguno de los anteriores requisitos |  | X |  |  | Se presenta información del proyecto en Sipí
6 | Cronograma de actividades (detallado) |  | Estimación del tiempo requerido para desarrollar el proyecto, relacionado con las actividades del presupuesto, relación de tiempos y actividades para realizar el seguimiento a la ejecución del proyecto, donde se especifiquen las siguientes etapas: |  |  | X
|  |  | Etapa precontractual • Fiducia plazo previsto para la suscripción del Patrimonio autónomo, giro de recursos del contribuyente al Patrimonio y contratación de la Gerencia del proyecto, • Convenio plazo previsto para la suscripción del Convenio, constitución del Encargo fiduciario o Patrimonio Autónomo, giro de recursos a Fiducia y contratación de la Gerencia del proyecto. |  |  | X
|  |  | Etapa previa: Plazo para realizar la socialización del proyecto, verificación de usuarios y la localización general del proyecto. |  |  | X
|  |  | Etapa de contratación: Plazo para realizar la contratación de la obra y la interventoría. |  |  | X
|  |  | Etapa de ejecución de obra: Plazo para ejecutar y recibir el proyecto, entregar al Beneficiario encargado de la Administración, Operación y Mantenimiento del proyecto y liquidar los contratos de obra e interventoría. |  |  | X
|  |  | Etapa de liquidación y cierre: Plazo para liquidar la gerencia del proyecto y realizar la liquidación del convenio o contrato fiduciario. |  |  | X
|  |  | Debe subsanar alguno de los anteriores requisitos |  | X |  |  | Se presenta información del proyecto en Sipí
7 | Certificado de no asignación de recursos de otros fondos, ni obligaciones legales. |  | declaración por parte del Representante Legal de la Entidad Territorial – ET, Operador de Red-OR o Empresa Prestadora de Servicio de Energía Eléctrica -ESP en la que manifieste expresamente que las actividades que se pretenden financiar a través del mecanismo de pago Obras por Impuestos no están siendo financiadas con otras fuentes ni han sido financiadas con otras fuentes de recursos. |  | X |  |  | Esta expreso en el documento de declaración del municipio
|  |  | Debe subsanar alguno de los anteriores requisitos |  |  | X
8 | Certificación de que el proyecto no se encuentra ubicado en Zona de Alto Riesgo No Mitigable |  | certificación brindada por el Ente Territorial, donde certifique que las coordenadas donde se ubicará el proyecto no se encuentran ubicado en zona de alto riesgo, de acuerdo con las condiciones físicas asociadas a factores de amenazas o riesgos naturales como deslizamientos, inundaciones o fenómenos de remoción de mas |  | X |  |  | Esta expreso en el documento de declaración del municipio
|  |  | Debe subsanar alguno de los anteriores requisitos |  |  | X
9 | Certificado de Ordenamiento Territorial |  | certificado donde se indique que el proyecto está acorde con el plan de ordenamiento territorial, plan básico de ordenamiento territorial o esquema de ordenamiento territorial, y que este no se encuentra localizado en zonas de suelos de protección. |  | X |  |  | Esta expreso en el documento de declaración del municipio
|  |  | Debe subsanar alguno de los anteriores requisitos |  |  | X
10 | Acta de concertación con la comunidad |  | documento en el que deben quedar consignados los compromisos de la comunidad y la Entidad Territorial |  |  | X
|  |  | información sobre la capacidad de pago de los usuarios y el número de usuarios beneficiados con el proyecto. |  |  | X
|  |  | firmado con nombre y número de cedula de: un representante de la Entidad Territorial y por los presidentes de las juntas de acción comunal de las veredas a beneficiar con el proyecto o por el presidente de la asociación de juntas de acción comunal, o por el Representante Legal del Consejo Comunitarios o representante de Cabildo Indígena, estos últimos deben adjuntar las actas de posesión que los acreditan como representantes de la comunidad. |  |  | X
|  |  | Debe subsanar alguno de los anteriores requisitos |  | X |  |  | Aunque se evidencia socialización y la expresa la voluntad de permitir el uso del territorio para la ejecución del proyecto en diferentes documentos, no se evidencia con claridad un acta donde queden explícitamente consignados los compromisos de la comunidad, y compromisos de la Entidad Territorial.
11 | Usuarios beneficiados |  | información geográfica en medio digital de la relación de los usuarios a beneficiar la cual deberá referirse al dato oficial adoptado para Colombia (MAGNA-SIRGAS), indicando el origen, en coordenadas planas de cada usuario, para lo cual anexará: |  | X
|  |  | Archivo shapefile. |  | X
|  |  | Relación de usuarios beneficiados georreferenciados en hoja de cálculo por departamento, municipio, vereda, así como la pertenencia étnica (nombre pueblo/étnica, resguardo cabildo, ranchería, asentamiento, consejos comunitarios, asociación, según aplique el usuario). |  | X |  |  | En el listado de usuarios se relacionan 856 beneficiarios; sin embargo, en los demás documentos del proyecto se indica que serán 897. Se requiere aclarar esta diferencia en la información presentada.
|  |  | Debe subsanar alguno de los anteriores requisitos |  | X
12 | Lote o terrenos para el proyecto |  | los predios donde se ejecuten proyectos de Obras por Impuestos deben estar debidamente saneados. Este saneamiento se debe evidenciar a través de un Certificado de Tradición y Libertad actualizado, que demuestre la titularidad del dominio del terreno y la ausencia de gravámenes o limitaciones que impidan su uso para el proyecto. (Para proyectos que se desarrollen en Zonas No Interconectadas (ZNI), el saneamiento del predio podrá ser evidenciado a través de un documento oficial expedido por la alcaldía o la entidad territorial competente, o, en caso de territorios colectivos, el certificado predial firmado por el representante legal de la comunidad étnica, específicamente para proyectos concentrados, que certifique la posesión pacífica del terreno y su idoneidad para la ejecución del proyecto.) |  | X |  |  | Se evidencia la voluntad del cabildo gobernador como representante del resguardo "Awia Turrapo" para permitir el uso de los espacios dentrro de su territorio colectivo
|  |  | Debe subsanar alguno de los anteriores requisitos |  |  | X
13 | Carta de radicación ante la autoridad ambiental |  | ante la autoridad ambiental competente en la que se informa de la presentación del proyecto bajo el mecanismo de obras por impuestos teniendo en cuenta las áreas protegidas a nivel regional, municipal, particular y el cumplimiento de las normas de protección de recursos naturales. |  | X
|  |  | Debe subsanar alguno de los anteriores requisitos |  |  | X
14 | Planes de manejo ambiental, forestal y compensaciones |  | si se considera que el proyecto puede requerir algún tipo de planes de manejo ambiental, forestal y compensaciones, se debe presentar el o los planes con el presupuesto el valor estimado de todos los costos con los correspondientes soportes. |  | X
|  |  | Debe subsanar alguno de los anteriores requisitos |  |  | X
15 | Metodología General Ajustada (MGA) |  | se debe diligenciar la Metodología General Ajustada del DNP y presentar el documento técnico de los soportes del proyecto formulado.
Debe subsanar alguno de los anteriores requisitos
16 | Análisis de riesgos |  | documento en el que se identifiquen los principales riesgos del proyecto, incluyendo, entre otros aspectos, una matriz de probabilidad – consecuencia y las acciones de mitigación y gestión del riesgo. |  |  | X |  | Se anexa el análisis preliminar de riesgos; sin embargo, el archivo correspondiente a la matriz no puede ser consultado, ya que aparece como dañado o corrupto.
|  |  | Debe subsanar alguno de los anteriores requisitos |  | X
17 | Renuncia a los derechos de autor de los diseños y autorización para el empleo de los mismos por parte del ejecutor del proyecto, en caso de ser necesario |  | documento en el cual conste la Cesión de los derechos patrimoniales de autor por parte del diseñador y/o del Representante Legal del Operador de Red -OR/ Empresa Prestadora del Servicio de Energía – ESP y en el que se autoriza la utilización de los diseños bajo el mecanismo Obras por Impuestos |  | X
|  |  | Debe subsanar alguno de los anteriores requisitos |  |  | X
18 | Certificación de Parques Nacionales |  | que indique que el proyecto no se encuentra inmerso en zonas de parques nacionales naturales o en áreas de especial interés ambiental, o de ser el caso, que PNN o la autoridad ambiental competente manifieste explícitamente la viabilidad para adelantar estos proyectos en estas zonas. |  | X
|  |  | Debe subsanar alguno de los anteriores requisitos |  |  | X
19 | Certificación Ministerio del Interior (Se excluyen de este requisito los proyectos de comunidades energéticas en donde la comunidad haya manifestado su iniciativa de participación en el programa.) |  | si en el listado de usuarios (o caracterización demográfica) se identifica la presencia de comunidades étnicas (indígenas, palenqueros, afrodescendientes, rom, raizales), deberá adjuntarse el radicado de la solicitud 'Resolución sobre la procedencia de la consulta previa con comunidades étnicas para proyectos, obras o actividades' ante la Dirección de la Autoridad Nacional de la Consulta Previa del Ministerio de Interior. |  | X
|  |  | Debe subsanar alguno de los anteriores requisitos |  |  | X
20 | Informe de análisis socio territorial, cultural y económico |  | Información territorial. |  | X
|  |  | Caracterizacióndelosconflictos. |  | X
|  |  | Identificación de los posibles riesgos climatológicos/Hidrometereológicos. |  | X
|  |  | Análisis socioeconómico. |  | X
|  |  | Caracterización productiva. |  | X
|  |  | Análisispoblacional. |  | X
|  |  | Identificación de la necesidad del proyecto (para esto se sugiere, incluir en el anexo el formato que se ha desarrollado desde el equipo social para el desarrollo de este informe) |  | X
|  |  | Presupuesto el desarrollo de la escuela TEJ. |  | X
|  |  | Debe subsanar alguno de los anteriores requisitos |  |  | X
21 | Modelo de sostenibilidad |  | documento que demuestre que el proyecto tiene garantizada la sostenibilidad financiera, social, ambiental y técnica. |  | X
|  |  | Debe subsanar alguno de los anteriores requisitos |  |  | X
22 | Compromiso de sostenibilidad |  | documento suscrito por el Representante Legal de la ET beneficiaria a través del cual se compromete de la administración, operación, mantenimiento y deberá garantizar el funcionamiento del proyecto, en el cual se compromete a asumir los gastos de AOM y funcionamiento con ingreso de naturaleza permanente indicando que cumple con los parámetros de idoneidad, capacidad financiera y experiencia exigidos en la Resolución 40257 del 27 de julio de 2022 del Ministerio de Minas y Energía. |  | X |  |  | Esta expreso en el documento de declaración del municipio
|  |  | Debe subsanar alguno de los anteriores requisitos |  |  | X
Requisitos adicionales para proyectos en Zonas No Interconectadas – ZNI
23 | Análisis de alternativas |  | documento expedido por el estructurador del proyecto en el que se identifican y evalúan las alternativas en los componentes técnicos, financieros, sociales y ambientales para el suministro de energía del proyecto y se selecciona la mejor alternativa. |  | X
|  |  | Debe subsanar alguno de los anteriores requisitos |  |  | X
24 | Certificado de no conexión al SIN (Solo en los proyectos de ampliación de cobertura) |  | certificado del Operador de Red -OR del SIN más cercano que indique que estos usuarios no se encuentran dentro de su Plan de Expansión y no se encuentran previsto conectarlos en el horizonte de dicho plan. |  | X
|  |  | Debe subsanar alguno de los anteriores requisitos |  |  | X
Requisitos adicionales para proyectos de comunidades energéticas
25 | Estructuración proyecto |  | hasta el momento 2 de una comunidad energética |  |  |  | X
|  |  | Si el proyecto no contempla un enfoque de comunidad energética, esta decisión deberá ser justificada por la comunidad mediante un acta o carta. En dicho documento, los representantes comunitarios deberán explicar de manera clara las razones por las cuales no se opta dicho enfoque. En caso de que la comunidad decida constituirse como comunidad energética, deberá presentar un modelo asociativo de conformación que se ajuste a lo establecido en el Decreto 2236 de 2023, el cual adiciona disposiciones al Decreto 1073 de 2015 en el marco de la Transición Energética Justa. |  |  |  | X
|  |  | Debe subsanar alguno de los anteriores requisitos |  |  |  | X
Requisitos adicionales para proyectos de mejoramiento
26 | Certificación de intervención de activos existentes |  | certificado de propiedad de los activos existentes, el estado en que estos se encuentran, permiso del propietario para su uso, indicar que planean hacer con los activos retirados, indicar si estos activos fueron remunerados vía tarifa y si hacen parte del inventario de activos reportados a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) en caso de que aplique. |  |  |  | X
|  |  | Debe subsanar alguno de los anteriores requisitos |  |  |  | X
27 | Documento diagnóstico |  | en el cual se permite establecer el estado actual de la infraestructura a intervenir. Adicional deberá incluir el histórico de la demanda atendida de los últimos 12 meses. |  |  |  | X
|  |  | Debe subsanar alguno de los anteriores requisitos |  |  |  | X
Requisitos adicionales para proyectos que incluyan subestaciones y líneas del SDL
28 | Análisis Costo-Beneficio |  | documento en el que se relacionen y justifiquen las variables para determinar la relación B/C, el cual debe estar soportado en hoja de cálculo y donde se demuestre que no es económicamente viable para el Operador de Red-OR adelantar esta obra. |  |  |  | X
|  |  | Debe subsanar alguno de los anteriores requisitos |  |  |  | X
29 | Estudios de Flujo de carga |  | Se requiere presentar flujos de carga con y sin proyecto. |  |  |  | X
|  |  | Debe subsanar alguno de los anteriores requisitos |  |  |  | X
OBSERVACIONES ADICIONALES
De acuerdo con la evaluación realizada se emite concepto |  |  |  | Favorable |  |  |  | No Favorable |  | X
MinEnergia
PENDIENTE
NO FAVORABLE
FAVORABLE