## CRONOGRAMA
| CRONOGRAMA ENTREGA : Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín | [5 empty] | OBJETIVO: ENTREGA SUMINISTRO CONTRATO 4600105468 de 2025 Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín | [11 empty] | DATA | X | PROGRAMADO
[20 empty] | ✓ | EJECUTADO
[7 empty] | META: 100% de los suministros entregados | [12 empty] | - | CANCELADO
| FASE 1 IMPLEMENTACIÓN | [5 empty] | FASE DOS (2); EJECUCIÓN
| ACTIVIDAD |  | RESPONSABLE | [15 empty] | CONSOLIDADO
[7 empty] | SEPTIEMBRE |  |  | OCTUBRE |  |  | NOVIEMBRE |  |  | DICIEMBRE
[7 empty] | P | E | FECHA | P | E | FECHA | P | E | FECHA | P | E | FECHA | P | E | META | % CUMPLIMIENTO
1 | CONTRATO FIRMADO |  | ENTIDAD + LICCONT |  |  |  | SEPTIEMBRE P: X; SEPTIEMBRE E: ✓; SEPTIEMBRE FECHA: 3; DICIEMBRE P: 1; DICIEMBRE E: 1; DICIEMBRE META: 100% | 100%
| OTORGAMIENTO DE GARANTIAS |  | LICCONT |  |  |  | SEPTIEMBRE P: X; SEPTIEMBRE E: ✓; SEPTIEMBRE FECHA: 4; DICIEMBRE P: 1; DICIEMBRE E: 1; DICIEMBRE META: 100% | 100%
| PAGO DE IMPUESTO DE TIMBRE |  | LICCONT |  |  |  | SEPTIEMBRE P: X; SEPTIEMBRE E: ✓; SEPTIEMBRE FECHA: 10; DICIEMBRE P: 1; DICIEMBRE E: 1; DICIEMBRE META: 100% | 100%
| ACTA DE INICIO Y PLAN DE GESTION DEL CONTRATO |  | ENTIDAD + LICCONT |  |  |  | SEPTIEMBRE P: X; SEPTIEMBRE E: ✓; SEPTIEMBRE FECHA: 10; DICIEMBRE P: 1; DICIEMBRE E: 1; DICIEMBRE META: 100% | 100%
2 | ALISTAMIENTO ELEMENTOS |  | LICCONT |  |  |  | SEPTIEMBRE P: X; SEPTIEMBRE E: ✓; SEPTIEMBRE FECHA: 20; DICIEMBRE P: 1; DICIEMBRE E: 1; DICIEMBRE META: 100% | 100%
| PROGRAMACION LOGISTICA Y FECHAS DE ENTREGA |  | ENTIDAD + LICCONT |  |  |  | SEPTIEMBRE P: X; SEPTIEMBRE E: ✓; SEPTIEMBRE FECHA: 24; DICIEMBRE P: 1; DICIEMBRE E: 1; DICIEMBRE META: 100% | 100%
| ENTREGA DE ELEMENTOS |  | LICCONT |  |  |  | OCTUBRE P: X; OCTUBRE E: ✓; OCTUBRE FECHA: 9; DICIEMBRE P: 1; DICIEMBRE E: 1; DICIEMBRE META: 100% | 100%
| CONSOLIDACION DOCUMENTAL (MANIFIESTOS, GARANTIAS ENTRE OTROS). |  | LICCONT |  |  |  | OCTUBRE P: X; OCTUBRE E: ✓; OCTUBRE FECHA: 10; DICIEMBRE P: 1; DICIEMBRE E: 1; DICIEMBRE META: 100% | 100%
| CUENTA DE COBRO |  | LICCONT |  |  |  | OCTUBRE P: X; OCTUBRE E: ✓; OCTUBRE FECHA: 21; DICIEMBRE P: 1; DICIEMBRE E: 1; DICIEMBRE META: 100% | 100%
| ENTREGA DE ELEMENTOS |  | LICCONT |  |  |  | NOVIEMBRE P: X; NOVIEMBRE E: ✓; NOVIEMBRE FECHA: 24; DICIEMBRE P: 1; DICIEMBRE E: 1; DICIEMBRE META: 100% | 100%
| ENTREGA DE ELEMENTOS |  | LICCONT |  |  |  | NOVIEMBRE P: X; NOVIEMBRE E: ✓; NOVIEMBRE FECHA: 25; DICIEMBRE P: 1; DICIEMBRE E: 1; DICIEMBRE META: 100% | 100%
| MODIFICACION CONTRATO - ADICION 1 |  | ENTIDAD + LICCONT |  |  |  | DICIEMBRE P: X; DICIEMBRE E: ✓; DICIEMBRE FECHA: 1; DICIEMBRE P: 1; DICIEMBRE E: 1; DICIEMBRE META: 100% | 100%
| MODIFICACION CONTRATO - AMPLIACION 1 |  | ENTIDAD + LICCONT |  |  |  | DICIEMBRE P: X; DICIEMBRE E: ✓; DICIEMBRE FECHA: 4; DICIEMBRE P: 1; DICIEMBRE E: 1; DICIEMBRE META: 100% | 100%
3 | ENTREGA DE ELEMENTOS |  | LICCONT |  |  |  | DICIEMBRE P: X; DICIEMBRE E: ✓; DICIEMBRE FECHA: 10; DICIEMBRE P: 1; DICIEMBRE E: 1; DICIEMBRE META: 100% | 100%
| ENTREGA DE ELEMENTOS |  | LICCONT |  |  |  | DICIEMBRE P: X; DICIEMBRE E: ✓; DICIEMBRE FECHA: 11; DICIEMBRE P: 1; DICIEMBRE E: 1; DICIEMBRE META: 100% | 100%
| ENTREGA DE ELEMENTOS |  | LICCONT |  |  |  | DICIEMBRE P: X; DICIEMBRE E: ✓; DICIEMBRE FECHA: 12; DICIEMBRE P: 1; DICIEMBRE E: 1; DICIEMBRE META: 100% | 100%
4 | CUENTA DE COBRO |  | LICCONT |  |  |  | DICIEMBRE P: X; DICIEMBRE E: ✓; DICIEMBRE FECHA: 12; DICIEMBRE P: 1; DICIEMBRE E: 1; DICIEMBRE META: 100% | 100%
| RESULTADO MÍNIMO ESPERADO |  | PROCESO ENTREGA ELEMENTOS | bar: SEPTIEMBRE P
|  |  | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | SEPTIEMBRE P: TOTAL; SEPTIEMBRE E: %
| 90% | *AP | 6 | 3 | 2 | 6 | SEPTIEMBRE P: 17; SEPTIEMBRE E: 100%
|  | *AE | 6 | 3 | 2 | 6 | SEPTIEMBRE P: 17; SEPTIEMBRE E: 100%

## Catalogo
Equipo | Cantidad_Contratada | UM | Categoria
Aire acondicionado | 22 | Unidad | Climatización
Aspiradora | 1 | Unidad | Limpieza
Cafetera | 11 | Unidad | Cocina
Calentador de agua | 2 | Unidad | General
Calentador agua acumulación eléctrico | 1 | Unidad | General
Dispensador de agua (garrafón) | 4 | Unidad | Agua
Dispensador de agua red hidráulica | 30 | Unidad | Agua
Greca 30 litros | 50 | Unidad | Cocina
Greca 120 litros | 24 | Unidad | Cocina
Lavadora-secadora | 6 | Unidad | Limpieza
Licuadora | 13 | Unidad | Cocina
Microondas | 95 | Unidad | Cocina
Nevera 263 litros | 10 | Unidad | Cocina
Nevera 334 litros | 21 | Unidad | Cocina
Minibar | 14 | Unidad | Cocina
Olla arrocera | 9 | Unidad | Cocina
Sanduchera | 8 | Unidad | Cocina
Soporte de piso para TV | 9 | Unidad | Audio/Video
Televisor | 19 | Unidad | Audio/Video
Ventilador de torre | 334 | Unidad | Climatización

## Elementos_Entregados
Fecha_Entrega | Equipo | Cantidad_Entregada | Ciudad | Supervisor | Observaciones
2025-10-09 | Aire acondicionado | 16 | Medellin | Yaneth Herlene Melo Yepes | Ninguna
2025-10-09 | Aspiradora | 1 | Medellin | Yaneth Herlene Melo Yepes | Ninguna
2025-10-09 | Cafetera | 4 | Medellin | Yaneth Herlene Melo Yepes | Ninguna
2025-10-09 | Calentador de agua | 2 | Medellin | Yaneth Herlene Melo Yepes | Ninguna
2025-10-09 | Calentador agua acumulación eléctrico | 1 | Medellin | Yaneth Herlene Melo Yepes | Ninguna
2025-10-09 | Dispensador de agua (garrafón) | 4 | Medellin | Yaneth Herlene Melo Yepes | Ninguna
2025-10-09 | Dispensador de agua red hidráulica | 12 | Medellin | Yaneth Herlene Melo Yepes | Ninguna
2025-10-09 | Licuadora | 10 | Medellin | Yaneth Herlene Melo Yepes | Ninguna
2025-10-09 | Microondas | 70 | Medellin | Yaneth Herlene Melo Yepes | Ninguna
2025-10-09 | Nevera 263 litros | 5 | Medellin | Yaneth Herlene Melo Yepes | Ninguna
2025-10-09 | Nevera 334 litros | 9 | Medellin | Yaneth Herlene Melo Yepes | Ninguna
2025-10-09 | Minibar | 10 | Medellin | Yaneth Herlene Melo Yepes | Ninguna
2025-10-09 | Olla arrocera | 9 | Medellin | Yaneth Herlene Melo Yepes | Ninguna
2025-10-09 | Sanduchera | 8 | Medellin | Yaneth Herlene Melo Yepes | Ninguna
2025-10-09 | Soporte de piso para TV | 4 | Medellin | Yaneth Herlene Melo Yepes | Ninguna
2025-10-09 | Televisor | 7 | Medellin | Yaneth Herlene Melo Yepes | Ninguna
2025-10-09 | Ventilador de torre | 279 | Medellin | Yaneth Herlene Melo Yepes | Ninguna
2025-11-24 | Aire acondicionado | 4 | Medellin | Yaneth Herlene Melo Yepes | Ninguna
2025-11-24 | Greca 30 litros | 44 | Medellin | Yaneth Herlene Melo Yepes | Ninguna
2025-11-24 | Greca 120 litros | 13 | Medellin | Yaneth Herlene Melo Yepes | Ninguna
2025-11-24 | Lavadora-secadora | 4 | Medellin | Yaneth Herlene Melo Yepes | Ninguna
2025-11-24 | Licuadora | 1 | Medellin | Yaneth Herlene Melo Yepes | Ninguna
2025-11-24 | Nevera 334 litros | 6 | Medellin | Yaneth Herlene Melo Yepes | Ninguna
2025-12-10 | Cafetera | 7 | Medellin | Yaneth Herlene Melo Yepes | Ninguna
2025-12-10 | Dispensador de agua red hidráulica | 18 | Medellin | Yaneth Herlene Melo Yepes | Ninguna
2025-12-10 | Greca 30 litros | 6 | Medellin | Yaneth Herlene Melo Yepes | Ninguna
2025-12-10 | Greca 120 litros | 11 | Medellin | Yaneth Herlene Melo Yepes | Ninguna
2025-12-10 | Lavadora-secadora | 2 | Medellin | Yaneth Herlene Melo Yepes | Ninguna
2025-12-10 | Licuadora | 2 | Medellin | Yaneth Herlene Melo Yepes | Ninguna
2025-12-10 | Microondas | 25 | Medellin | Yaneth Herlene Melo Yepes | Ninguna
2025-12-10 | Nevera 334 litros | 6 | Medellin | Yaneth Herlene Melo Yepes | Ninguna
2025-12-10 | Minibar | 4 | Medellin | Yaneth Herlene Melo Yepes | Ninguna
2025-12-10 | Televisor | 12 | Medellin | Yaneth Herlene Melo Yepes | Ninguna
2025-12-10 | Ventilador de torre | 55 | Medellin | Yaneth Herlene Melo Yepes | Ninguna
2025-12-12 | Aire acondicionado | 2 | Medellin | Yaneth Herlene Melo Yepes | Ninguna
2025-12-12 | Nevera 263 litros | 5 | Medellin | Yaneth Herlene Melo Yepes | Ninguna
2025-12-12 | Soporte de piso para TV | 5 | Medellin | Yaneth Herlene Melo Yepes | Ninguna

## KPI_Dashboard
KPI | Definicion | Meta | Valor_Actual | Fuente | Frecuencia | Responsable | Comentario
% de unidades entregadas | Unidades entregadas / Unidades contratadas | 100% | 100% | Catalogo/Entregados | Mensual | Licitaciones
Unidades contratadas | Suma total de Cantidad_Contratada | N/A | 683 | Catalogo | Mensual
Unidades entregadas | Suma total de Cantidad_Entregada | N/A | 683 | Elementos_Entregados | Semanal

## Dashboard
Indicador | Valor
Contratado | 683 | 1
Entregado | 683
% Entrega | 100%
% Entrega
Entregado (%) | 1
Pendiente (%) | 0
Entregado (unidades) | 683
Pendiente (unidades) | 0

## META DATA
Campo | Valor
Contrato | 4600105468 de 2025
Entidad | Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
Delegado | Beatriz Helena Gómez Arango
Duración | 3 meses
Valor Total | $918.135.181,00 COP (incluido IVA)
Forma de pago | Pagos parciales mes vencido, conforme a entregas, previa factura y recibo a satisfacción
Garantías (cumplimiento) | 10% por 6 meses
Garantías (salarios/prestaciones) | 5% por 3 años
Garantías (calidad y funcionamiento) | 10% por 6 meses
Supervisor | (Por designar según PASI)
Secop II | Ejecución, facturación y documentos