| NÚMERO DE CONTRATO | 210-16870-8 |
| --- | --- |
| FECHA DE CONTRATO | 28 DE ENERO DE 2026 |
| OBJETO | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA PLANEACIÓN Y GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS TERRITORIOS E IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS. GESA-PROFESIONAL-3515. |
| CONTRATISTA | ESTHER VEGA BLANCO |
| NIT CONTRATISTA | 63.282.415 DE BUCARAMANGA |
| VALOR | TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000) M/CTE. |
| PLAZO | 4 MESES Y 2 MESES |
| FECHA ACTA DE INICIO | 2 DE FEBRERO DE 2026 |
| FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO | 1 DE AGOSTO DE 2026 |

| PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME | 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 |  |
| --- | --- | --- |
| FECHA DE PRESENTACIÓN | 10 JUNIO DEL 2026 |  |
| NÚMERO DE INFORME | 04 |  |
| PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | FÍSICA | PRESUPUESTAL |
|  | 74,17% | 74,17% |

| NOMBRE DEL SUPERVISOR | YENNY CAROLINA SÁNCHEZ MARTÍNEZ |
| --- | --- |
| SUBDIRECCIÓN O OFICINA | OFICINA DE GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL |
| CARGO | JEFE OFICINA DE GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL (E) |

1. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

| NÚMERO DE OBLIGACIÓN | OBLIGACIÓN | ACTIVIDAD REALIZADA | EVIDENCIAS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LIDERAR EL FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA PLANEACIÓN Y GESTIÓN SOSTENIBLE DEL TERRITORIO, MEDIANTE EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS GESTORES AMBIENTALES COMO ENLACES TERRITORIALES Y EL DESARROLLO DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN TEMÁTICAS ESTRATÉGICAS PARA LOS SECTORES DE LA CDMB, CON ÉNFASIS EN ECONOMÍA CIRCULAR Y BIOECONOMÍA. | - El día 13 de mayo del 2026 se participó en una jornada ambiental de recuperación de punto crítico ubicada en la Comuna 12, sector El Triángulo, en la carrera 24 con calle 53 del municipio de Bucaramanga. Durante la actividad se desarrollaron acciones de sensibilización ambiental dirigidas a los residentes y usuarios del sector, enfocadas en la adecuada separación en la fuente y gestión de los residuos sólidos. | -Acta y control de asistencia reposa en la carpeta física y digital del despacho. |
| 2 | DISEÑAR, ELABORAR Y PARTICIPAR EN LA REALIZACIÓN DE TALLERES, IDENTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS CON ÉNFASIS EN EL FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS EN BIOECONOMÍA Y ECONOMÍA CIRCULAR DIRIGIDO A LOS DISTINTOS ACTORES DEL ÁREA DE JURISDICCIÓN DE LA CDMB. | - Durante el mes de mayo se elaboraron diapositivas pedagógicas sobre economía circular, orientadas a explicar el concepto de economía circular en la educación media y secundaria, sus procesos de aprendizaje y los beneficios de su aplicación en los estudiantes de las instituciones educativas pertenecientes a la jurisdicción de Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga. | -Material Pedagógico en PDF reposa en la carpeta física y digital del despacho. |
| 3 | CONSTRUIR Y SOCIALIZAR EL MODELO EDUCATIVO PERTINENTE, ALINEADO CON LA ESTRATEGIA ECO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL ÁREA DE LA JURISDICCIÓN, PRESENTANDO LOS AVANCES RESPECTIVOS ACORDE AL PLAN OPERATIVO ANUAL. | - El 11 de mayo de 2026, participé en el análisis de la propuesta y hoja de ruta del Modelo Educativo Pertinente de la Jurisdicción de la CDMB en la Oficina de Gestión Social y Ambiental. - El 25 de mayo de 2026, participé en la lectura para la elaboración del Modelo Educativo Pertinente en la CDMB en la Oficina de Gestión Social y Ambiental. -El día 26 de mayo de 2026 se asistió a una reunión programada por el equipo de Modelo Educativo Pertinente, con el propósito de socializar los avances en la construcción del documento base. Durante la jornada se realizó la revisión y análisis del contenido preliminar, permitiendo consolidar una comprensión clara de los enfoques y lineamientos definidos para su desarrollo, así como fortalecer los aportes técnicos para la formulación del documento. -El día 26 de mayo del 2026 se asistió a la reunión programada por el equipo de Modelo Educativo Pertinente en la sala de juntas del 4 piso de la CDMB con el fin de socializar el avance en la construcción del documento inicial que es de lectura, permitiendo además consolidar una compresión clara de los enfoques definidos para su desarrollo y la consolidación de los PROCEDA. | -Acta y control de asistencia reposa en la carpeta física y digital del despacho. -Acta y control de asistencia reposa en la carpeta física y digital del despacho. -Acta y control de asistencia reposa en la carpeta física y digital del despacho. -Acta y control de asistencia reposa en la carpeta física y digital del despacho. |
| 4 | DISEÑAR Y ELABORAR UNA GUÍA PEDAGÓGICA PARA LA SOCIALIZACIÓN Y APROPIACIÓN DEL MODELO EDUCATIVO PERTINENTE EN LOS PROCEDAS DEL ÁREA DE JURISDICCIÓN, CON EL FIN DE UNIFICAR CRITERIOS Y ORIENTAR SU IMPLEMENTACIÓN EN LAS COMUNIDADES. | -Durante el mes de mayo se elaboraron diapositivas pedagógicas relacionadas con el esquema de presentación para definir directrices del modelo educativo pertinente, así como material orientado a fortalecer la comprensión de que el PRAE constituye la expresión ambiental del PEI, al convertir sus principios institucionales en acciones concretas dentro de la comunidad educativa. | -Material Pedagógico en PDF reposa en la carpeta física y digital del despacho. |

| 5 | REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO, SEGUIMIENTO Y ASESORÍA EN LA FORMULACIÓN, ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS AMBIENTALES (PRAE) Y LOS PROYECTOS CIUDADANOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (PROCEDA) EN EL ÁREA DE JURISDICCIÓN. | -El 19 de mayo de 2026 se participó en una reunión de trabajo en la Oficina de Gestión Social y Ambiental (GESA) de la CDMB, junto al ingeniero especializado Bladimir Perea, para tratar aspectos relacionados con la formulación y desarrollo del Proyecto Ambiental Escolar (PRAE) en la Unidad Hidrográfica del Río Manco, municipio de Piedecuesta. -El día 21 de mayo de 2026 se asistió a una reunión virtual con la decana de la Facultad de Ingeniería Ambiental de la Universidad Pontificia Bolivariana, la doctora Angélica Muskus, con el propósito de iniciar la ruta de trabajo para la organización del IV Seminario de Educación Ambiental y establecer acciones de articulación conjunta. - El día 25 de mayo de 2026 se participó de la reunión dirigida por el profesional especializado Bladimir Perea donde se revisaron los avances en la ruta de trabajo de PRAEs en la UHS Río Manco y determinar acciones a seguir, basado en los resultados del encuentro del 20 de mayo del 2026. - El día 26 de mayo del 2026 se asistió a la reunión programada por el equipo de Modelo Educativo Pertinente en la sala de juntas del 4 piso de la CDMB con el fin de socializar el avance en la construcción del documento inicial que es de lectura, permitiendo además consolidar una compresión clara de los enfoques definidos para su desarrollo y la consolidación de los PROCEDA. | -Acta y control de asistencia reposa en la carpeta física y digital del despacho. -Acta y control de asistencia reposa en la carpeta física y digital del despacho. -Acta y control de asistencia reposa en la carpeta física y digital del despacho. -Acta y control de asistencia reposa en la carpeta física y digital del despacho. |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | DILIGENCIAR LOS FORMATOS SOLICITADOS, LAS ACTAS E INFORME DE CADA ACTIVIDAD EJECUTADA ANEXANDO LA ASISTENCIA CONSOLIDADA, CARACTERIZACIÓN DE USUARIOS, ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN E INCLUYENDO EL RESPECTIVO REGISTRO FOTOGRÁFICO, EN CONCORDANCIA CON EL CUMPLIMIENTO DE INDICADORES, MANUAL DE CALIDAD Y EL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS. | -Se diligenciaron los formatos en concordancia con los indicadores establecidos en el manual de calidad, garantizando la calidad y transparencia de la información presentada. Estos documentos se encuentran disponibles para su revisión y verificación, en las carpetas físicas y digitales de la Oficina De Gestión Social Y Ambiental. | -Se adjunta encuestas de satisfacción realizadas en el mes de ABRIL 2026 en PDF. |
| 7 | PRESENTAR DE FORMA ORDENADA MENSUALMENTE EL INFORME DE EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL, INDICANDO EL ESTADO DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y SEÑALANDO EL BACK UP O LA CARPETA DIGITAL CON LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS GRÁFICOS/AUDIOVISUALES, ASÍ COMO, LAS CARPETAS FÍSICAS CON LOS SOPORTES DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y DEMÁS SOLICITUDES E INFORMACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS SIGC A CARGO DE LA OFICINA GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL - GESA. | -Presenté de forma ordenada el informe mensual de ejecución del objeto contractual, indicando el estado de cada una de las actividades realizadas. -Se presenta captura de pantalla de las actividades realizadas, con su respectivo back up digital organizado en Drive y soportes físicos que evidencian el cumplimiento de las obligaciones contractuales. | - Evidencias reposan en el archivo físico y digital de la oficina de Gestión Social y Ambiental. |
| 8 | PRESTAR SUS SERVICIOS CON PROFESIONALISMO, CALIDAD, TRANSPARENCIA, EFICACIA RESPONDIENDO POR LOS ELEMENTOS ENTREGADOS PERTENECIENTES A LOS INVENTARIOS DE LA ENTIDAD, ASÍ COMO MANTENER EL PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD EN PROTECCIÓN DE DATOS, DANDO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 4 NUMERAL G DE LA LEY 1266 DE 2008, ARTICULO 4 NUMERAL H DE LA LEY 1581 DE 2012, ARTÍCULOS 20 A 22 DE LA LEY 1712 DE 2014, E INFORMACIÓN ENTREGADOS EN EL DESARROLLO DEL PRESENTE CONTRATO PARA DAR CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA OFICINA DE GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL – GESA. | -El 2 de febrero de 2026, realicé y diligencié formato de confidencialidad con el respectivo compromiso de: Guardar bajo secreto y en total reserva, mientras no sea de carácter pública, la información recibida y que sea catalogada como confidencial. | Evidencias reposan en el archivo físico y digital de la oficina de Gestión Social y Ambiental. |
| 9 | EJERCER LAS DEMÁS OBLIGACIONES ASIGNADAS POR EL SUPERVISOR/A DE ACUERDO CON EL NIVEL, NATURALEZA Y ÁREA DE DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA. | - El día 12 de mayo de 2026 se asistió a la reunión con la jefe de oficina Jenny Carolina Sánchez en la cual se consolidó el equipo de trabajo para la planificación del IV seminario de educación ambiental. -El 20 de mayo de 2026 se participó en la reunión de contextualización del proyecto ambiental de la Unidad Hidrográfica del Río Manco, realizada en el auditorio SIMIT del Centro Comercial La Cuesta, en el municipio de Piedecuesta. -El día 29 de mayo del 2026 se participó en el comité primario del mes de MAYO con la jefe de oficina de gestión social y ambiental-GESA- en el auditorio Hernando Guevara de la CDMB. | -Se adjunta acta en PDF con registro fotográfico y de asistencia -Se adjunta acta en PDF con registro fotográfico y de asistencia -Se adjunta acta en PDF con registro fotográfico y de asistencia |

2. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

| ITEM | PERÍODO DE COTIZACIÓN AÑO – MES | FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA | VALOR PAGADO |
| --- | --- | --- | --- |
| PENSIÓN | N/A | N/A | N/A |
| SALUD | 2026- MAYO | 2026-05-29 | $490.000 |
| RIESGOS PROFESIONALES | 2026- MAYO | 2026-05-29 | $20,500 |
| PARAFISCALES | N/A | N/A | N/A |

3. ANEXOS CUENTA No. 4: que contiene en anexos: dieciséis (16) archivos PDF correspondientes a las evidencias subidas al Drive y archivo correspondiente a la planilla de seguridad social del mes de MAYO 2026 número # 87234094 de compensar – miplanilla.com.

| CONTRATISTA | SUPERVISORA – CDMB (E) |
| --- | --- |
| _______________________________________ ESTHER VEGA BLANCO C.C. 63.282.415 | _______________________________________ JENNY CAROLINA SANCHEZ MARTINEZ C.C. 1.099.874.093 |

Copia: EXPEDIENTE DEL CONTRATO.