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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR. 8899310 DEL 16 DE ENERO DE 2026, SUSCRITO CON LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO Y EL CABILDO INDÍGENA MUISCA DE BOSA








OBJETIVO
DISEÑAR LOS CONTENIDOS PEDAGÓGICOS PROPIOS E INTERCULTURALES DEL SEGUNDO CAPÍTULO DEL PROYECTO EDUCATIVO COMUNITARIO (PEC) "SUNA TRANSMISIÓN DE SABERES", EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LA RUTA METODOLÓGICA VALIDADA Y APROBADA CON LA COMUNIDAD INDÍGENA MUISCA DE BOSA.


	


PRIMER INFORME FINANCIERO










23 de enero de 2026 al 2 de marzo de 2026
[bookmark: _heading=h.o4cyzo6ko3du]Componentes de los estudios previos
[bookmark: _heading=h.e07jhznbglnj]Componente 1:  
Avance en los primeros encuentros comunitarios y con el equipo del Proyecto Educativo Comunitario (PEC) con el fin de construir la espiral de formación que brinde una orientación pedagógica en armonía con las bases de la Suna Tamuy construida en la fase anterior y que permita evidenciar una transmisión de saberes desde el sistema de pensamiento propio Muisca.

Los productos resultados de este componente son los siguientes:

• Producto 1:  Documento memoria del pagamento de inicio y cierre del proceso, el cual plantea una descripción del desarrollo de la actividad, así como su registro fotográfico y conclusiones.
• Producto 2: Documento de análisis en donde se evidencien los contenidos pedagógicos de la Suna Tamuy con el fin de integrar sus contenidos a la Suna de Transmisión de saberes.

De acuerdo con estos términos y condiciones descritas en el contrato interadministrativo y acorde a los estudios previos se definió que para dar cumplimiento a los productos requeridos con el fin de gestionar el PRIMER DESEMBOLSO equivalente al 30% del valor del contrato, correspondiente a SETENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS ($79.560.000) M/CTE, previa aprobación por parte del supervisor del contrato del informe de supervisión y de la entrega de los productos 1 y 2.

Para el cumplimiento de este componente y primer objetivo del proyecto, el equipo realizó diferentes actividades que permitieron la construcción de los productos 1 y 2 que se exponen en el desarrollo del primer informe técnico correspondiente al tiempo de inicio del contrato 23 de enero del año 2026 hasta el 2 de marzo de 2026.

Para dar alcance a este componente se realizó un plan de trabajo el cual se proyecta cumplir con las obligaciones contractuales y en pro de la radicación puntual de los productos acordados entre la Secretaría de Educación del Distrito y la Comunidad Indígena Muisca de Bosa.

Este documento estará acompañado siempre de una matriz en Excel que contiene los valores por producto de los estudios previos y el detalle presupuestal correspondiente al primer informe financiero. 

La tabla No 1 describe los pagos realizados, correspondientes al talento humano de 8 días de enero y febrero, constituido por: (1) Coordinadora, (3) Pedagogos, (1) Sabedora, (1) apoyo administrativo y (1) Diseñador gráfico.
Tabla No 1 – Talento Humano
	PRODUCTO 
	DESCRIPCIÓN 
	 PRESUPUESTO  
	 VALOR PAGADO AL CORTE  
	SALDO POR EJECUTAR 

	
	
	
	
	
	

	TALENTO HUMANO 
	Coordinador/a
	$ 42,282,000
	$ 5,950,800
	$ 36,331,200
	

	
	Pedagoga/o
	$ 37,584,000
	$ 5,289,600
	$ 32,294,400
	

	
	Pedagoga/o
	$ 37,584,000
	$ 5,289,600
	$ 32,294,400
	

	
	Pedagoga/o
	$ 37,584,000
	$ 5,289,600
	$ 32,294,400
	

	
	Sabedor/a
	$ 23,490,000
	$ 3,306,000
	$ 20,184,000
	

	
	Administrativo
	$ 25,369,200
	$ 3,570,480
	$ 21,798,720
	

	
	(*) Diseñador gráfico
	$ 6,264,000
	$ -
	$ 6,264,000
	

	
	Total 
	$ 210,157,200 
	$ 28,696,080
	$ 181,461,120
	



* El costo del diseñador gráfico corresponde a la realización de material audiovisual. Este perfil se contratará en el mes de abril o mayo de acuerdo con lo planteado en la propuesta presentada por el cabildo y aprobada por la SED.

En la tabla No 2 se describe el producto correspondiente a Insumos para pagamentos rituales de armonización para el inicio y cierre de las actividades.

Tabla No 2 – Insumos Rituales Pagamentos
	PRODUCTO
	DESCRIPCIÓN
	PRESUPUESTO
	VALOR UTILIZADO
	SALDO POR EJECUTAR

	
	
	
	
	

	Insumos para pagamentos 
rituales de armonización para el 
Inicio y cierre de las actividades 

	Insumos propios de armonización carbón litúrgico, copal, siete esencias, verde yaco, incienso.
	 $       4.176.000 
	$ 480,000
	 $      2.088.000

	
	Los insumos propios de Armonización, medicinas como mambe, Osca y Hayo.
	
	$ 480,000
	

	
	Los insumos propios de Armonización, medicinas como mambe de maíz, mambe verde, ambira, entre otras.
	
	$ 450,000
	

	
	Suministro de 31 aseguranzas para proceso de pagamento de inicio del PEC, elaboradas con tejido ancestral y piedras naturales.
	
	$ 248,000
	

	
	Insumos propios de armonización cuarzos y velones.
	
	$ 430,000
	

	
	Total
	$ 4.176.000
	$ 2.088.000
	 $ 2.088.000        



En la tabla No 3 se describe el rubro correspondiente a Alquiler de transporte terrestre ida y vuelta con capacidad para 30 o 40 personas en el marco de los pagamentos de inicio y cierre.
Tabla No 3 – Alquiler de transporte 
	PRODUCTO
	DESCRIPCIÓN
	PRESUPUESTO
	VALOR UTILIZADO
	SALDO POR EJECUTAR

	
	
	
	
	

	2 (Buses) Alquiler de transporte terrestre ida y vuelta con capacidad para 30 o 40 personas en el marco de los pagamentos de inicio y cierre.
	Alquiler de transporte terrestre para 40 personas en el marco del PAGAMENTO DE INICIO.
	 $       1.044.000 
	 $        522.000 
	 $      522.000

	
	Total
	$ 1.044.000
	$ 522.000
	 $ 522.000        



En la tabla No 4 se describe el rubro correspondiente a 505 (refrigerios) Alimento propio 
Tabla No 4 – Alimento propio
	PRODUCTO
	DESCRIPCIÓN
	PRESUPUESTO
	VALOR UTILIZADO
	SALDO POR EJECUTAR

	
	
	
	
	

	360 (alimento propio) Alimento propio que se entregará en el marco de la jornada pedagógica, dos tertulias y la asamblea de socialización del capítulo.
	15 almuerzos para el desarrollo de la primera tertulia.
	 $     9.020.160
	 $        375.840
	 $      8.268.480

	
	15 almuerzos para el desarrollo de la segunda tertulia.
	
	 $        375.840 
	

	
	Total
	$     9.020.160
	$ 751.680
	$      8.268.480


En la tabla No 5 se describe el rubro correspondiente a 505 (refrigerios) Alimento propio 
Tabla No 5 – Refrigerios
	PRODUCTO
	DESCRIPCIÓN
	PRESUPUESTO
	VALOR UTILIZADO
	SALDO POR EJECUTAR

	
	
	
	
	

	Almuerzos Para las actividades comunitarias de acuerdo con la tabla de participante del anexo técnico
	31 refrigerios para espacio de pagamento de inicio del PEC FASE VII
	 $5.272.200 
	 $323.640  
	 $ 4.948.560

	
	Total
	$ 5.272.200
	$ 323.640
	 $ 4.948.560       



De acuerdo con la información ya mencionada, el primer INFORME FINANCIERO de la VII Fase del Proyecto Educativo Comunitario (PEC) da cuenta de que al corte de este primer (1) pago equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del presupuesto avalado, correspondiente al valor de: SETENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS) M/CTE ($79.560.000), tuvo un costo total por valor de TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($ 32.381.400), con un saldo disponible de CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($ 47.178.600) para la ejecución de las actividades y pagos próximos inscritos en el contrato vigente.



	TABLA PORCENTUAL DEL PRIMER DESEMBOLSO

	100%
	$    79.560.000
	PRIMER DESEMBOLSO 

	41%
	$     32.381.400
	COSTO AL CORTE 

	59%
	$      47.178.600
	SALDO POR EJECUTAR



Nota:
[bookmark: _heading=h.gjdgxs]Se adjunta al PRIMER INFORME FINANCIERO la relación de los costos de cada uno de los productos utilizados en las actividades realizadas durante el 23 de enero de 2026 al 02 de marzo del 2026, además del pago al talento humano, a través de un documento Excel, a su vez se anexa el documento con las cuentas de cobro, los comprobantes de egreso y evidencias solicitadas de cada una de las tablas anteriormente relacionadas.

	PEC FASE VII CIMB
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