## Informe de Supervisión
FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO No. 5010842026 DE 2026
INFORME PERIODICO , PARCIAL O FINAL (SI ES PERIODICO, INDICAR NÚMERO DE INFORME) ____
1. Datos generales
Período del informe: 16/02/2026 | [10 empty] | Número de contrato/convenio: 5010842026
Tipo de contrato/convenio: Contrato de aporte | [10 empty] | Fecha suscripción contrato/convenio: 10/02/2026
Valor Inicial del contrato/convenio: 1,038,798,645 | [10 empty] | Plazo de Ejecución Inicial (16/02/2026):
Plazo de Ejecución Final (31/08//2026): De conformidad con la última prórroga
Objeto: |  |  | Complementar la atención a través de la entrega de alimentos y de acciones de soberanía alimentaria para fortalecer el componente alimentario y nutricional en el marco de los servicios del ICBF Zona 187
Alcance del objeto (si aplica)
2. Datos supervisor
Cargo Supervisor ICBF (según cláusula de supervisión del contrato/convenio) |  |  |  | Coordinador
Nombre y cargo Supervisor ICBF (que conoció de la ejecución del contrato/convenio - En orden cronológico) |  |  |  | Ricardo Garcia Pérez | [6 empty] | Fecha en la que realizo la supervisión (desde y hasta cuando) - En orden cronológico |  |  |  |  | 01/02/2026 hasta el 31/03/2026
Nombre y cargo del Supervisor ICBF (para efectos de liquidación) | [10 empty] | Supervisores otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)
Otros supervisores (*) | [10 empty] | Cargos de otros supervisores
(*) Si se trata de varios supervisores, deberán relacionarse todos.
3. Datos contratista
Nombre Contratista: |  |  |  | Federación Baluarte Campesino y Comunitario Magdalena Medio Centro | [6 empty] | Cédula o NIT: | 901,783,142-5
Dirección: | [10 empty] | Correo electrónico:
Representante Legal que suscribió el contrato/convenio: |  |  |  | Alejandro Ramirez Paez | [7 empty] | federacionnacionalbaluartecamp@gmail.com
Representante Legal que suscribirá el acta de Liquidación (i): | [10 empty] | Identificación: | 80,091,270
Documentos que acreditan la competencia y facultades para liquidar |  |  |  | Aportar e indicar en este espacio según aplique : Certificacion de existencia y representación legal expedido por xxxxxxxx, certificación de reconoccimiento de personería jurídica otorgado por la autoridad competente ( indicar cual) , resolución de nombramiento, acta de posesión .. Etc . ( feha de expedición no mayor a 30 días )
Fecha Certificado Actualizado de Existencia y Representación Legal (i):
(i) Estos datos sólo deberán diligenciarse en el Informe Final para liquidación. Esta certificación debe ser no mayor a 30 días.
4. Plazo de duración del contrato/convenio
Fecha inicio del contrato/convenio: 16/02/2026 | [10 empty] | Fecha de terminación inicial: 31/08/2026
Fecha aprobación pólizas: 13/02/2026 | [10 empty] | Fecha expedición R.P.: 16/02/2026
Fecha acta de inicio (si aplica): 16/02/2026
Fecha documento de Prórroga (si aplica): | [10 empty] | Prorrogado hasta cuándo (si aplica):
Fecha aprobación póliza de la prórroga:
Si se presentan más prórrogas, incluir más filas para éstas.
5. Información presupuestal
Valor Inicial del contrato/convenio |  |  |  | 1038798645
Aporte ICBF |  |  |  | 1018430044
Aporte Contratista (si aplica) |  |  |  | 20368601
No. de CDP: |  | 106726 |  | Fecha CDP: |  |  | 2026-01-27 |  |  | Valor de CDP: |  |  | 1018430044
No. de VF ( si aplica) |  |  |  | Fecha VF: | [5 empty] | Valor de VF:
No. de RP: |  | 160426 |  | Fecha RP: |  |  | 2026-02-16 |  |  | Valor de RP: |  |  | 1018430044
(+) ADICIONES
Fecha Documento Adición: | [6 empty] | Valor Adición:
Descripción del concepto de adición realizada en el periodo:
No.CDP Adición: |  |  |  | Fecha inicial y/o de operación del CDP Adición: | [5 empty] | Valor CDP Adición: | Valor de CDP Adición
No. de RP Adición: |  |  |  | Fecha inicial y/o de operación del RP Adición: | [5 empty] | Valor RP Adición:
Valor adición aporte contratista:
Fecha aprobación póliza de la adición
Si se presentan más adiciones, incluir filas para éstas.
(-) DISMINUCIONES
Fecha Documento Disminución: | [6 empty] | Valor disminución :
Descripción del concepto de disminución realizada en el periodo:
No.CDP disminución : |  |  |  | Fecha inicial y/o de operación del CDP disminución : | [5 empty] | Valor CDP disminución : | Valor de CDP Adición
No. de RP disminución : |  |  |  | Fecha inicial y/o de operación del RP disminución : | [5 empty] | Valor RP disminución :
Valor disminución aporte contratista:
Fecha aprobación póliza de la disminución
Si se presentan más disminuciones, incluir filas para éstas.
(=) VALOR TOTAL (después de modificaciones) | [5 empty] | 1,038,798,645
Valor anticipo (si aplica): | [10 empty] | Fecha pago anticipo (si aplica):
Porcentaje amortización (si aplica): | [10 empty] | Período facturado:
Forma de Pago:
6. Información relacionada con la contratación derivada (si aplica)
El supervisor certifica que durante la ejecución del contrato/ convenio No. XXXXX (NO existio contratación Derivada o existio derivada según aplique) .
| No. de Contrato/convenio |  | Objeto del contrato/convenio |  | Fecha de inicio del contrato/convenio |  |  | Plazo del contrato/convenio |  |  | Valor total del contrato/convenio |  |  | Fecha de liquidación |  | Certificación del contratista
Que dicha contratación derivada se encuentra finalizada y/o liquidada, y que todos sus contratistas se encuentran a paz y salvo por todo concepto.
Este aparte debe diligenciarse el cuadro en el evento de existir contratación derivada. Se debe allegar la relación de la misma y la certificación de paz y salvo debidamente suscrita por el Contratante correspondiente y las actas de liquidación. De no exisitir contratación derivada señalar que no aplica dentro del recuadro.
7. Certificaciones para pagos suscritas por el supervisor
Periodo certificado |  |  |  | Fecha de certificación |  |  |  | Valor pagado |  |  |  | Ubicación del documento soporte | [6 empty] | Observaciones
8. Pagos Efectuados según estado de cuenta o información suministrada por la Dirección Financiera
Número de pago/desembolso, según cláusula de forma de pago |  | Valor bruto pagado o desembolsado |  |  | Fecha de la orden de pago correspondiente |  |  |  |  | Número de la orden de pago correspondiente |  |  |  | Observaciones (si el valor pagado fue diferente al pactado en la minuta, describir breve justificación, descuentos y concepto de los mismos) |  |  |  |  | Ubicación del documento soporte
TOTALES
9. Descuentos/Liberaciones/Reducciones al valor (si aplica)
Fecha Descuento/Liberación/Reducción |  |  |  |  | Valor Descuento/Liberación/Reducción | [5 empty] | Concepto Descuento/Liberación/Reducción
TOTAL
10. Reintegros efectuados (si aplica)
Tipo de Reintegro |  |  | Fecha reintegro |  |  |  | Valor reintegro |  |  |  |  | No. de Comprobante reintegro |  |  |  |  | Justificación del reintegro
Fecha de la certificación del cierre de la cuenta bancaria (aplica para rendimientos financieros) | [8 empty] | Entidad Bancaria (aplica para rendimientos financieros)
* Para el informe fina, debe adjuntarse a este documento extractos de cuenta bancaria que soporten el valor reportado de rendimientos financieros, copias de consignaciones de rendimientos y certificación de la Dirección Finaciera que avale dichas consignaciones.
Nota: De acuerdo con el tipo de contrato/convenio a liquidar, se deberá seleccionar el cuadro de balance financiero más ajustado o cercano a las condiciones del mismo.
Aplica para todos aquellos contratos tales como aporte, convenios o contratos interadministrativos y demás contratos en los cuales existen recursos del ICBF y del Contratista rn los cuales exista o Contrapartida, en caso de que no haberse pactado indicar en este espacio “ CERO ($0)”.
11. Resumen ejecución presupuestal acumulado (aplica también para informe final)
[8 empty] | Concepto | [6 empty] | Valor
[8 empty] | VALOR INICIAL CONTRATO CONVENIO: | [6 empty] | 1038798645
[8 empty] | VALOR APORTE ICBF: | [6 empty] | 1018430044
[8 empty] | VALOR APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica) | [6 empty] | 20368601
[8 empty] | VALOR TOTAL ADICIONES | [6 empty] | 0
[8 empty] | VALOR ADICIÓN APORTE ICBF: | [6 empty] | 0
[8 empty] | VALOR ADICIÓN APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica) | [6 empty] | 0
[8 empty] | VALOR TOTAL REDUCCIONES | [6 empty] | 0
[8 empty] | VALOR REDUCCIÓN APORTE ICBF: | [6 empty] | 0
[8 empty] | VALOR REDUCCIÓN APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica) | [6 empty] | 0
[8 empty] | VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO | [6 empty] | 1038798645
[8 empty] | VALOR TOTAL APORTE ICBF | [6 empty] | 1018430044
[8 empty] | VALOR TOTAL APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica) | [6 empty] | 20368601
[8 empty] | VALOR TOTAL EJECUTADO: | [6 empty] | 0
[8 empty] | VALOR EJECUTADO APORTE ICBF: | [6 empty] | 0
[8 empty] | VALOR EJECUTADO APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica) | [6 empty] | 0
[8 empty] | PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA: | [6 empty] | 0
[8 empty] | VALOR A LIBERAR A FAVOR DEL APORTE DEL ICBF: | [6 empty] | 1018430044
[8 empty] | VALOR NO EJECUTADO APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica) | [6 empty] | 20368601
[8 empty] | SALDO POR PAGAR AL CONTRATISTA: | [6 empty] | 0
[8 empty] | SALDO REINTEGRADO A FAVOR DEL ICBF | [6 empty] | 0
[8 empty] | SALDO POR REINTEGRAR A FAVOR DEL ICBF | [6 empty] | 0
Notas Financieras
Este aparte sólo debe diligenciarse en el evento de presentarse alguna de las siguentes situaciones, en caso de que no aplique dejar vacío :
Saldos a liberar: |  |  | 1. Que el valor a liberar del RP No. XXXXX corresponde a: XXXXX( Justificar las razones por las cuales no fue necesario ejecutar estos recursos)
Estado de los recursos a liberar: |  |  | 2. Que los recursos no ejecutados en virtud del RP XXXX a la fecha se encuentran fenecidos / o podrán ser liberados en la presente vigencia fiscal ( seleccione la opción que corresponda) de conformidad con el soporte expedido el ( fecha ) por la Dirección Financiera ( o quien haga sus veces en la regional ) Si existen certificaciones expedidas por la Dirección financiera o quien haga sus veces se deberá señalar en este campo así: en la cual se hizo constar que : “ indicar de forma textual “
Saldos pendientes por pagar |  |  | 3. Que el valor a pagar a favor del XXXXXXXX corresponde a la suma de VALOR EN LETRAS ($ VALOR EN NUMEROS) por concepto de XXXXXXXXX.
Estado de los recursos reintegrados: |  |  | 4. Que, de conformidad con el soporte remitido por la Coordinador del Grupo Financiero (o quien haga sus veces) del ICBF de fecha XX de XXXX de XXXX se señaló que: ( aplica para rendimiento financieros y/o valor mayor pagado al contratista por recursos no ejecutados)
Compensación por sanción impuesta al contratista |  |  | Si se impuso sanción al contratista y se hace uso de la figura de la compensación se deberá incluir la siguiente notas: 2 -Que el ICBF le adeuda al contratista la suma de XXXXX por concepto de XXXXXXXXX; así las cosas, se procederá a realizar la compensación del valor adeudado versus el valor de la sanción impuesta mediante resolución XXXXXXX la cual se estableció por la suma de XXXXXX. Esto de conformidad con la cláusula XXXX del contrato/convenio la cual señala que “XXXXXXXXXXX.
Fecha estado de cuenta
12. Garantías
Amparos | [5 empty] | Compañía aseguradora |  |  |  | No. de póliza |  |  | No. de anexo | Vigencia
[14 empty] | Desde |  |  | Hasta
Predios Laborales y operaciones | [5 empty] | Seguros del Estado S.A. |  |  |  | 53-40-101014224 |  |  |  | 2026-02-10 |  |  | 2026-08-31
Contratistas y subcontratistas | [13 empty] | 2026-02-10 |  |  | 2026-08-31
Vehiculos propios y no propios | [13 empty] | 2026-02-10 |  |  | 2026-08-31
Cumplimiento del contrato | [5 empty] | Seguros del Estado S.A. |  |  |  | 53-44-101043622 |  |  |  | 2026-02-10 |  |  | 2027-02-28
Calidad del servicio | [13 empty] | 2026-02-10 |  |  | 2027-02-28
Calidad y correcto funcionamiento de lo bienes | [13 empty] | 2026-02-10 |  |  | 2027-02-28
Pago de salarios, prestacion sociales legales e indemnizaciones laborales | [13 empty] | 2026-02-10 |  |  | 2029-08-31
Nota: Es necesario ingresar las garantías de las modificaciones realizadas al contrato. Así mismo, la garantía de estabilidad de obra, debe estar previamente aprobada por la Dirección de Contratación o las Coordinaciones Jurídicas en las Regionales del ICBF, según sea el caso. De conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 1082 de 2015, la garantía de cumplimiento del contrato debe tener una vigencia mínima hasta la liquidación del contrato.
13. Sanciones
Marque con una "X" el tipo de sanción impuesta al contratista.
Tipo de Sanción (seleccionar con una x) |  |  | Número y fecha del acto administrativo que resuelve el proceso administrativo sancionatorio contractual. |  |  |  | Número y fecha del acto administrativo que resolvió el recurso ( si aplica ) |  |  | Fecha de ejecutoria del proceso administrativo sancionatorio contractual. |  |  |  | Valor de la sanción impuesta
Multa. (art. 17 Ley 1150 de 2007)
Declaratoria de incumplimiento con cobro de perjuicios. (art. 17 Ley 1150 de 2007) | Total
Parcial
Caducidad (art. 14, 18. Ley 1150 de 2007)
14. Cumplimiento de Obligaciones
Cumplimiento de Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión (i) | [6 empty] | Cumplimiento (SI, NO, PENDIENTE, PARCIALMENTE, N/A) (ii) |  |  | Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación |  |  |  | Ubicación del documento soporte en el expediente contractual |  |  |  | Observaciones (iv)
1. Socializar con el equipo de trabajo que realiza las actividades definidas en el contrato, la información básica del ICBF (Misión, Visión, Normatividad interna vigente, Objetivos Estratégicos, Políticas y Sistema Integrado de Gestión SIGE) así como dar a conocer los diferentes documentos (lineamientos técnicos, manuales operativos, procedimientos, guías, formatos, entre otros) necesarios para la operación de los servicios contratados. | [6 empty] | SI |  |  | 1. Acta de socialización de Misión, Visión, Normatividad interna vigente, Objetivos Estratégicos, Políticas y Sistema Integrado de Gestión SIGE con el talento humano. 2. Presentaciones realizadas (en digital) 3. Listado de asistencia. 4. Registro fotográfico. |  |  |  | https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/eliana_jaramillo_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Feliana%5Fjaramillo%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FOPERACION%20DIRECTA%202026%2FCONTRATO%20DE%20ALIMENTOS%5FBALUARTE%5F50010842026%5FPORCE%20NUS&ga=1 |  |  |  | Se verifica acta de socializacion de a informacion basica de ICBF, con sus respecftivas evidencias
2. Identificar y gestionar acciones de mejora que fortalezcan de manera adecuada la prestación de servicio | [6 empty] | SI |  |  | Matriz de acciones de mejora por entidad. El plan debe contener los ítems del formato F2.G7.ABS (situación evidenciada, acción de mejora propuesta, fecha, la evidencia y la verificación) |  |  |  | https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/eliana_jaramillo_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Feliana%5Fjaramillo%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FOPERACION%20DIRECTA%202026%2FCONTRATO%20DE%20ALIMENTOS%5FBALUARTE%5F50010842026%5FPORCE%20NUS&ga=1 |  |  |  | Se verifica requerimeinto N°1 , con su respectiva respuesta y cierre del requerimentto y documento que certifia el Cumplimiento de la obligación
3. Contar con información documentada para la recepción, tratamiento y respuesta a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS), en el marco de la ejecución del objeto contractual | [6 empty] | SI |  |  | Matriz de PQRS con seguimiento y respuesta a cada una de ellas, por entidad administradora del servicio |  |  |  | https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/eliana_jaramillo_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Feliana%5Fjaramillo%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FOPERACION%20DIRECTA%202026%2FCONTRATO%20DE%20ALIMENTOS%5FBALUARTE%5F50010842026%5FPORCE%20NUS&ga=1 |  |  |  | Se evidencia la matriz que se emplea para las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias,
4. Contar con un registro de los documentos utilizados para la operación del servicio, incluyendo de ser necesario, el control de los cambios realizados. | [6 empty] | SI |  |  | 1.Documentos establecidos por el ICBF. 2. Documentos propios de la EAS. |  |  |  | https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/eliana_jaramillo_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Feliana%5Fjaramillo%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FOPERACION%20DIRECTA%202026%2FCONTRATO%20DE%20ALIMENTOS%5FBALUARTE%5F50010842026%5FPORCE%20NUS&ga=1 |  |  |  | Dando cumplimiento a la clausula contractual se evidencia los documentos estabelcidos por ICBF y el proveedor
5. Certificar el cumplimiento, seguimiento y revisión de los asuntos correspondientes a seguridad de la información, enmarcado de la normativa interna del ICBF vigente durante la ejecución del contrato | [6 empty] | SI |  |  | Certificación de cumplimiento firmada por la entidad con base del Formato F4.G7.ABS |  |  |  | https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/eliana_jaramillo_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Feliana%5Fjaramillo%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FOPERACION%20DIRECTA%202026%2FCONTRATO%20DE%20ALIMENTOS%5FBALUARTE%5F50010842026%5FPORCE%20NUS&ga=1 |  |  |  | Se verifica el certificado que da cumplimiento a la clausula contractual
6. Suscribir un documento de compromiso de confidencialidad con el representante legal, el cual deberá ser entregado al supervisor una vez se firme el contrato o convenio. | [6 empty] | SI |  |  | Formato F5.G7.ABSCompromiso de Confidencialidad de la información, firmado por el Representante Legal. |  |  |  | https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/eliana_jaramillo_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Feliana%5Fjaramillo%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FOPERACION%20DIRECTA%202026%2FCONTRATO%20DE%20ALIMENTOS%5FBALUARTE%5F50010842026%5FPORCE%20NUS&ga=1 |  |  |  | Se evidencia formato de confidencialidad de la informacion debidamente firmados por el representate legal
7. Suscribir un documento de autorización de tratamiento de datos personales con el representante legal, el cual deberá ser entregado al supervisor una vez firme el contrato. | [6 empty] | SI |  |  | Certificaciòn de autorizaciòn de tratamiento de datos personales |  |  |  | https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/eliana_jaramillo_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Feliana%5Fjaramillo%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FOPERACION%20DIRECTA%202026%2FCONTRATO%20DE%20ALIMENTOS%5FBALUARTE%5F50010842026%5FPORCE%20NUS&ga=1 |  |  |  | Cuenta con documento de autorización para el tratamento de datos personales, firmado por representante legal cumpliendo con la clausula contractual
8. Informar al supervisor, en el momento que ocurran incidentes de seguridad o se materialice un riesgo de seguridad de la información que afecten la disponibilidad, integridad y/o confidencialidad de la información del ICBF, en el marco de la ejecución del objeto establecido. | [6 empty] | SI |  |  | Formato reporte de incidentes de seguridad de la información F6.G7.ABS o certificado de no ocurrencia suscrito por la entidad contratada. |  |  |  | https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/eliana_jaramillo_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Feliana%5Fjaramillo%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FOPERACION%20DIRECTA%202026%2FCONTRATO%20DE%20ALIMENTOS%5FBALUARTE%5F50010842026%5FPORCE%20NUS&ga=1 |  |  |  | Dando cumplimiento a la clausula contractual se evidencia certificación de no ocurrencia suscrito por la entidad
9. Prever el Plan de Recuperación y contingencia del servicio contratado antes los eventos que puedan afectar el cumplimiento de la ejecución de este. | [6 empty] | SI |  |  | Certificado que indique que la entidad cumple con el plan de recuperación y contingencia, de acuerdo con el formato plan de recuperación y contingencia. F25.G7.ABS |  |  |  | https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/eliana_jaramillo_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Feliana%5Fjaramillo%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FOPERACION%20DIRECTA%202026%2FCONTRATO%20DE%20ALIMENTOS%5FBALUARTE%5F50010842026%5FPORCE%20NUS&ga=1 |  |  |  | Se evidencia certificado que cumple con el plan de recuperacion y contigencian
10. Presentar la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, documentados, en el marco de la Seguridad y Salud en el Trabajo durante la ejecución del contrato o convenio. | [6 empty] | SI |  |  | Matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles. Formato F27.G7.ABS |  |  |  | https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/eliana_jaramillo_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Feliana%5Fjaramillo%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FOPERACION%20DIRECTA%202026%2FCONTRATO%20DE%20ALIMENTOS%5FBALUARTE%5F50010842026%5FPORCE%20NUS&ga=1 |  |  |  | Se verifica la matriz de indentificacion de peligros, valoración de riesgos y determinación controles
11. Realizar la inducción al equipo de trabajo que se empleará durante la ejecución del contrato o convenio en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo | [6 empty] | SI |  |  | 1. Plan de inducción del talento humano 2. Listados de asistencia al proceso de inducción y formación. 3. Registro fotográfico del proceso de inducción y formación |  |  |  | https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/eliana_jaramillo_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Feliana%5Fjaramillo%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FOPERACION%20DIRECTA%202026%2FCONTRATO%20DE%20ALIMENTOS%5FBALUARTE%5F50010842026%5FPORCE%20NUS&ga=1 |  |  |  | Dando cumplimiento a la clausula contractual se evidencia plan de inducción al talento huamno, listado de asistencia y registro forografico
12. Suministrar a los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato o convenio los elementos de protección personal y ropa de trabajo requerida para la realización de sus actividades | [6 empty] | SI |  |  | Actas de entrega de elementos de protección personal y dotaciones al talento humanon |  |  |  | https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/eliana_jaramillo_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Feliana%5Fjaramillo%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FOPERACION%20DIRECTA%202026%2FCONTRATO%20DE%20ALIMENTOS%5FBALUARTE%5F50010842026%5FPORCE%20NUS&ga=1 |  |  |  | Se verifica actas de entrega de elemntos de protección personal y dotación
13. Presentar el concepto médico ocupacional favorable de los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato o convenio. | [6 empty] | SI |  |  | Certificado del concepto médico ocupacional favorable del talento humano. |  |  |  | https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/eliana_jaramillo_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Feliana%5Fjaramillo%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FOPERACION%20DIRECTA%202026%2FCONTRATO%20DE%20ALIMENTOS%5FBALUARTE%5F50010842026%5FPORCE%20NUS&ga=1 |  |  |  | Dando cumplimeinto a la clausula contractual se evidencia el concepto de medico ocupacional favorable
14. Formular e implementar el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. | [6 empty] | SI |  |  | 1.Acta, listado de asistencia y registro fotografico de la socialización al talento humano del plan de prevención, preparación y respuestas ante emergencias con el talento humano. 2. Cronograma de simulacro. |  |  |  | https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/eliana_jaramillo_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Feliana%5Fjaramillo%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FOPERACION%20DIRECTA%202026%2FCONTRATO%20DE%20ALIMENTOS%5FBALUARTE%5F50010842026%5FPORCE%20NUS&ga=1 |  |  |  | se evidencia acta, listado de asistencia y registro fotográfico de la, socialización del plan de prevención,preparación y respuestas ante emergencias con el talento humano
15. Adoptar las medidas necesarias para el ahorro y uso eficiente de agua, energía, papel, y manejo de residuos que se generen durante la ejecución del contrato, de acuerdo con la Política Ambiental de la Entidad. | [6 empty] | SI |  |  | 1.F33.G7.ABS Formato Cumplimiento de las Buenas Prácticas Ambientales con soportes o Informe donde se describan las buenas prácticas ambientales implementadas junto con registro fotográfico. 2. Politica Ambiental propia de la EAS |  |  |  | https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/eliana_jaramillo_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Feliana%5Fjaramillo%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FOPERACION%20DIRECTA%202026%2FCONTRATO%20DE%20ALIMENTOS%5FBALUARTE%5F50010842026%5FPORCE%20NUS&ga=1 |  |  |  | se cuenta con el formato de buenas prácticas ambientales y política ambiental del proveedor, dando cumplimeinto a la claúsula contractual
16. Utilizar productos, empaques y materiales amigables con el medio ambiente | [6 empty] | SI |  |  | 1. Certificado del representante legal que de cuenta que la entidad adopta las medidas necesarias para almacenamiento y manejo adecuado de los productos químicos, de conformidad con el formato F35.G7.ABS. 2.Plan de Saneamiento Básico. |  |  |  | https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/eliana_jaramillo_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Feliana%5Fjaramillo%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FOPERACION%20DIRECTA%202026%2FCONTRATO%20DE%20ALIMENTOS%5FBALUARTE%5F50010842026%5FPORCE%20NUS&ga=1 |  |  |  | Se evidencia certificado firmado por el representante legal de las medidas necesarias para el almacenamiento y manejo adecuado de los productos químicos. Cuenta con el Plan de Saneamiento Básico
17. Presentar las certificaciones de revisiones tecno mecánicas y de emisión de gases de los vehículos al servicio del ICBF, siguiendo los procedimientos adecuados estipulados en la normatividad vigente. | [6 empty] | SI |  |  | Certificado del representante legal que de cuenta que la entidad adopta las medidas necesarias para el manejo y disposición final de residuos, de conformidad con el Formato F37.G7.ABS.cuando aplique de lo contrario, basta con el certificado que indique que no aplica para la realización en primera infancia. 2.Plan de Saneamiento Básico |  |  |  | https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/eliana_jaramillo_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Feliana%5Fjaramillo%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FOPERACION%20DIRECTA%202026%2FCONTRATO%20DE%20ALIMENTOS%5FBALUARTE%5F50010842026%5FPORCE%20NUS&ga=1 |  |  |  | Se verifica certificado de las medidas necesarias para el manejo y disposición final de residuos. Cuenta con el Plan de Saneamiento Básico
18. Adoptar las medidas necesarias para el manejo adecuado y la disposición final de los residuos especiales y/o peligrosos que se generen durante la ejecución del contrato. | [6 empty] | SI |  |  | Plan de saneamiento básico. |  |  |  | https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/eliana_jaramillo_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Feliana%5Fjaramillo%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FOPERACION%20DIRECTA%202026%2FCONTRATO%20DE%20ALIMENTOS%5FBALUARTE%5F50010842026%5FPORCE%20NUS&ga=1 |  |  |  | Dando cumplimiento a la claúsula contractual se evidencia el Plan de Saneamiento Básico
19. Formular e implementar plan de saneamiento que incluya como mínimo los programas de limpieza y desinfección, manejo de residuos, control de plagas y abastecimiento o suministro de agua potable, de acuerdo con la normatividad | [6 empty] | SI |  |  | El Formato F39.G7.ABS. Debe ser firmado por el responsable de cada UDS, en caso que cuenten con trampa de grasas. (cuando aplique) El documento convenido como entregable será un certificado que de cuenta del cumplimiento de las obligaciones del eje ambiental. |  |  |  | https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/eliana_jaramillo_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Feliana%5Fjaramillo%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FOPERACION%20DIRECTA%202026%2FCONTRATO%20DE%20ALIMENTOS%5FBALUARTE%5F50010842026%5FPORCE%20NUS&ga=1 |  |  |  | Se evidencia formato firmado por representante legal
Cumplimiento de Obligaciones Generales del Contrato y/o Convenio (i) | [6 empty] | Cumplimiento (SI, NO, PENDIENTE, PARCIALMENTE, N/A) (ii) |  |  | Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación |  |  |  | Ubicación del documento soporte en el expediente contractual |  |  |  | Observaciones (iv)
1. Ejecutar y cumplir a cabalidad con el desarrollo del objeto del contrato. | [6 empty] | SI |  |  | 1.Formato de Informe Técnico y Administrativo diligenciado, acorde al avance de ejecución del contrato. |  |  |  | https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/eliana_jaramillo_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Feliana%5Fjaramillo%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FOPERACION%20DIRECTA%202026%2FCONTRATO%20DE%20ALIMENTOS%5FBALUARTE%5F50010842026%5FPORCE%20NUS&ga=1 |  |  |  | se evidencia informe ténico y adminictrativo diligenciado
2. Ejecutar el objeto del contrato a todo costo es decir asumiendo todos los costos directos e indirectos asociados a la entrega de los alimentos en los puntos coordinados con la EAS y el supervisor del contrato o el prestador de servicios de atención a la primera infancia. | [6 empty] | SI |  |  | 1.Formato de Informe Técnico y Administrativo diligenciado, acorde al avance de ejecución del contrato. 2. Formato de Informe Financiero diliegenciado acorde al avance de ejecución del contrato. |  |  |  | https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/eliana_jaramillo_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Feliana%5Fjaramillo%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FOPERACION%20DIRECTA%202026%2FCONTRATO%20DE%20ALIMENTOS%5FBALUARTE%5F50010842026%5FPORCE%20NUS&ga=1 |  |  |  | Dando cumplimiento a la claúsula contractual se evidencia informe técnico, adminictartivo y financiero diligenciado acorde a la ejecución del contracto
3. Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecución de sus obligaciones establecidas en este contrato. | [6 empty] | SI |  |  | Informe técnico y financiero |  |  |  | https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/eliana_jaramillo_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Feliana%5Fjaramillo%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FOPERACION%20DIRECTA%202026%2FCONTRATO%20DE%20ALIMENTOS%5FBALUARTE%5F50010842026%5FPORCE%20NUS&ga=1 |  |  |  | Se evidencia informe técnico y e informe financiero dando cumplimiento a la cláusula contractual
4. Compartir con el ICBF la información y las herramientas metodológicas necesarias para el cabal desarrollo del contrato. | [6 empty] | SI |  |  | Informe técnico y financiero |  |  |  | https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/eliana_jaramillo_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Feliana%5Fjaramillo%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FOPERACION%20DIRECTA%202026%2FCONTRATO%20DE%20ALIMENTOS%5FBALUARTE%5F50010842026%5FPORCE%20NUS&ga=1 |  |  |  | Se evidencia informe técnico y e informe financiero dando cumplimiento a la cláusula contractual
5. Entregar al supervisor del contrato, los informes que se soliciten sobre cualquier aspecto y/o resultados obtenidos cuando así se requiera. | [6 empty] | SI |  |  | Informes Respuestas a solicitudes |  |  |  | https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/eliana_jaramillo_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Feliana%5Fjaramillo%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FOPERACION%20DIRECTA%202026%2FCONTRATO%20DE%20ALIMENTOS%5FBALUARTE%5F50010842026%5FPORCE%20NUS&ga=1 |  |  |  | Se verifica requerimeinto N°1 , con su respectiva respuesta
6. Atender oportunamente los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el desarrollo del contrato le imparta EL ICBF a través de los supervisores, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones en el desarrollo del objeto contractual. | [6 empty] | SI |  |  | 1. Brindar respuesta a los requerimientos y demas solicitudes realizadas por el supervisor del contrato durante su ejecuciòn. |  |  |  | https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/eliana_jaramillo_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Feliana%5Fjaramillo%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FOPERACION%20DIRECTA%202026%2FCONTRATO%20DE%20ALIMENTOS%5FBALUARTE%5F50010842026%5FPORCE%20NUS&ga=1 |  |  |  | Se verifica requerimeinto N°1 , con su respectiva respuesta y documento que certifica el cumplimiento de la clausula
7. Suministrar información necesaria para atender los requerimientos que sean efectuados por los organismos de control del Estado Colombiano en relación con la ejecución, desarrollo o implementación del contrato, cuando se requiera por parte del supervisor. | [6 empty] | SI |  |  | 1. Brindar respuesta a los requerimientos y demas solicitudes realizadas por el supervisor del contrato durante su ejecuciòn. |  |  |  | https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/eliana_jaramillo_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Feliana%5Fjaramillo%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FOPERACION%20DIRECTA%202026%2FCONTRATO%20DE%20ALIMENTOS%5FBALUARTE%5F50010842026%5FPORCE%20NUS&ga=1 |  |  |  | Se verifica requerimeinto N°1 , con su respectiva respuesta realizado el 31 de marzo 2026
8.Guardar estricta reserva sobre toda la información y documentos que tenga acceso y manejo en el desarrollo de su actividad o que llegue a conocer en el desarrollo del contrato y que no tenga carácter de pública. En consecuencia, se obliga a no divulgar por ningún medio dicha información o documentos a terceros, sin la previa autorización escrita del ICBF. | [6 empty] | SI |  |  | Compromiso de confidencialidad |  |  |  | https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/eliana_jaramillo_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Feliana%5Fjaramillo%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FOPERACION%20DIRECTA%202026%2FCONTRATO%20DE%20ALIMENTOS%5FBALUARTE%5F50010842026%5FPORCE%20NUS&ga=1 |  |  |  | Dando cumplimiento a la cláusula contractual se evidencia compromiso de confidencialidad firmado por le representante legal
9. Garantizar la correcta ejecución de los recursos financieros entregados por el ICBF, según los requerimientos técnicos, logísticos y administrativos necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato. | [6 empty] | SI |  |  | 1. Presupuesto del contrato aprobado 2. Formato diligenciado de Informe Financiero, acorde al avance de ejecución del contrato. 3. Extractos bancarias. 4. Planilla de pago de seguridad social y parafiscales 5. Certificación de paz y salvo de pago a proveedores 6. Acta de legalización de cuenta firmadas |  |  |  | https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/eliana_jaramillo_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Feliana%5Fjaramillo%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FOPERACION%20DIRECTA%202026%2FCONTRATO%20DE%20ALIMENTOS%5FBALUARTE%5F50010842026%5FPORCE%20NUS&ga=1 |  |  |  | Se verifica el presupuesto aprobado, informe técnico, extracfos bancarios, planilla de seguridad social, cetiifcado de paz y salvo de pago a proveedores y acta de legalización de cuentas firmadas
10. Reintegrar los saldos no ejecutados si los hubiere, correspondiente a los recursos del ICBF, en la cuenta que designe la entidad para tal fin. En todo caso, los pagos se realizarán sobre los valores ejecutados y debidamente legalizados por el contratante. | [6 empty] | SI |  |  | Certificados de reintegros en las fechas pactadas |  |  |  | https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/eliana_jaramillo_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Feliana%5Fjaramillo%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FOPERACION%20DIRECTA%202026%2FCONTRATO%20DE%20ALIMENTOS%5FBALUARTE%5F50010842026%5FPORCE%20NUS&ga=1 |  |  |  | Cuenta con certificados de reintegros en las fechas pactadas, dando cumplimiento a la cláusula contractual.
11. Efectuar el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal contratado, para la ejecución del contrato, así como el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución de este. | [6 empty] | N/A |  |  | Certificación de paz y salvo de pago a proveedores |  |  |  | N/A |  |  |  | Este contrato es solo de alimentos por lo tanto no tiene talento humando a quien realiar los pagos
12. Cumplir, si a ello hubiere lugar, con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, relacionado con la afiliación y aportes a los sistemas de salud, ARL, pensiones y aportes a cajas de compensación familiar, ICBF, SENA, cuando a ello haya lugar, durante la ejecución del contrato y hasta su liquidación, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas de acuerdo al Decreto 1703 de 2002, Ley 797 de 2003, Decreto 510 de 2003 y Ley 1562 de 2012, o las normas que lo modifiquen o complementen. | [6 empty] | N/A |  |  | Planilla de pago de seguridad social y parafiscales |  |  |  | N/A |  |  |  | Este contrato es solo de alimentos por lo tanto no hay luga ra pagar aporte al sistema de seguridad social y aportes parafiscales
13. Devolver al ICBF, una vez finalizada la ejecución del contrato, los documentos que en desarrollo de este se hayan producido, e igualmente todos los archivos que se hayan generado en cumplimiento de sus obligaciones. | [6 empty] | SI |  |  | Certificado de constancia que una vez finalizda la ejecución del contrato se hace devolución de documentos al ICBF |  |  |  | https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/eliana_jaramillo_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Feliana%5Fjaramillo%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FOPERACION%20DIRECTA%202026%2FCONTRATO%20DE%20ALIMENTOS%5FBALUARTE%5F50010842026%5FPORCE%20NUS&ga=1 |  |  |  | Se verifica documento que certifica el cumplimiento de la obligación firmado por le reprsentante legal
14. Cumplir con las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato y que garanticen su cabal y oportuna ejecución | [6 empty] | SI |  |  | Informes, correo u oficios que garanticen la oportuna ejecución |  |  |  | https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/eliana_jaramillo_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Feliana%5Fjaramillo%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FOPERACION%20DIRECTA%202026%2FCONTRATO%20DE%20ALIMENTOS%5FBALUARTE%5F50010842026%5FPORCE%20NUS&ga=1 |  |  |  | Se verifica documento que certifica el cumplimiento de la obligación firmado por le reprsentante legal
Cumplimiento de Obligaciones Especificas del Contrato/ convenio (i) | [6 empty] | Cumplimiento (SI, NO, PENDIENTE, PARCIALMENTE, N/A) (ii) |  |  | Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación |  |  |  | Ubicación del documento soporte en el expediente contractual |  |  |  | Observaciones (iv)
1. Establecer y adecuar los espacios del punto de acopio, de acuerdo con las particularidades territoriales y los tiempos de depósito que se requieran de acuerdo con el tipo de ración o paquete de olla comunitaria que maneje cada unidad (incluye la dotación de elementos y equipos mínimos para garantizar alimentos sanos y seguros). Al respecto se deberá realizar una relación de los espacios físicos dispuestos para el desarrollo del objeto contractual, documento que deberá ser presentado al supervisor del contrato en el marco del primer comité técnico operativo | [6 empty] | SI |  |  | 1.Base de datos de Puntos de acopio de alimentos (EAS, municipio, servicio datos de ubicación, nombre de responsables) 2.Registro fotográfico Bodegas de alimentos. Cronograma de entrega de alimentos durante la vigencia del contrato. 3.Plan de distribución-Informar medios de transporte, cronograma de entrega, dias, horarios y rutas. |  |  |  | https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/eliana_jaramillo_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Feliana%5Fjaramillo%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FOPERACION%20DIRECTA%202026%2FCONTRATO%20DE%20ALIMENTOS%5FBALUARTE%5F50010842026%5FPORCE%20NUS&ga=1 |  |  |  | Dando cumplimiento a la clausula contractual se evidencia base de datos de los puntos de acopio, registro fotografico de las bodegas de alimentos, crnogrma de entrega de alimentos y plan de distribución.
2. Coordinar con la EAS o PDS y el supervisor del contrato los medios de transporte, distribución, rutas y las frecuencias de abastecimiento (cronograma de entregas), según las particularidades territoriales, las cuales deberán ser aprobadas en el marco del primer comité técnico operativo. | [6 empty] | SI |  |  | 1.Plan de distribución-Informar medios de transporte, cronograma de entrega, dias, horarios y rutas. |  |  |  | https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/eliana_jaramillo_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Feliana%5Fjaramillo%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FOPERACION%20DIRECTA%202026%2FCONTRATO%20DE%20ALIMENTOS%5FBALUARTE%5F50010842026%5FPORCE%20NUS&ga=1 |  |  |  | Se evidencia Plan de distribución de medios de transporte, cronograma de entrega
3. Coordinar con la EAS o PDS y el supervisor del contrato los tiempos y puntos de entrega del alimento, así como los canales y personas que recepcionarán la entrega respectiva, las cuales deberán ser aprobadas en el marco del primer comité técnico operativo. | [6 empty] | SI |  |  | 1.Formato para la solicitud y entrega de alimentos F3.MT1.PP. |  |  |  | https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/eliana_jaramillo_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Feliana%5Fjaramillo%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FOPERACION%20DIRECTA%202026%2FCONTRATO%20DE%20ALIMENTOS%5FBALUARTE%5F50010842026%5FPORCE%20NUS&ga=1 |  |  |  | Se evidencia formato de solicitud y entrega de alimentos, debidamente firmados por el personal encargado de entregar y los encargados de recibir
4. Seleccionar proveedores para la adquisición de los alimentos no producidos directamente por la organización, posicionando la compra a organizaciones campesinas productos locales de primer nivel y/o pequeños productores agropecuarios locales y productores de la agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria, o de sus organizaciones que hagan parte de la economía popular. | [6 empty] | SI |  |  | 1.Listado de proveedores de alimentos F9.MO12.PP (concepto sanitario, fichas técnicas, rut, cámara de comercio) 2.Proveedores compras locales. Informar inventario de los alimentos producidos por el operador. 3.Informar necesidades de alimentos y las cantidades requeridas, así como, el listado de intercambios y desabastecimiento de alimentos 4.Plan de distribución-Informar medios de transporte, cronograma de entrega, dias, horarios y rutas. |  |  |  | https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/eliana_jaramillo_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Feliana%5Fjaramillo%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FOPERACION%20DIRECTA%202026%2FCONTRATO%20DE%20ALIMENTOS%5FBALUARTE%5F50010842026%5FPORCE%20NUS&ga=1 |  |  |  | Se verifica listado de proveedor de alimentos, proveedor comprar localees, certificado de necesidades de alimentos y cantidades y Plan de Distribución
5. Presentar al supervisor del contrato, dentro del plazo que este determine y, en todo caso, a más tardar dentro de los dos (2) primeros meses de ejecución, el Plan de Saneamiento Básico –PSB– (programas de limpieza y desinfección, manejo de residuos sólidos y líquidos, abastecimiento de agua potable y control de plagas y vectores) y el Manual de Buenas Prácticas de Manufactura –BPM, con los procesos de compra, transporte, recibo, almacenamiento, preparación y distribución de alimentos aplicables según la modalidad o servicio, conforme a la normatividad vigente y a la Guía para el impulso a la soberanía alimentaria por el derecho humano a la alimentación adecuada en las modalidades y servicios del ICBF. | [6 empty] | SI |  |  | Plan de saneamiento Basico y Manual de buenas ptracticas de manufactura |  |  |  | https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/eliana_jaramillo_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Feliana%5Fjaramillo%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FOPERACION%20DIRECTA%202026%2FCONTRATO%20DE%20ALIMENTOS%5FBALUARTE%5F50010842026%5FPORCE%20NUS&ga=1 |  |  |  | Se evidencia Plan de Saneamiento Basico y Manual de Buenas Practicas de Manucfactua. Se cuenta con el documento programa de agua potable, programa de manejo integrado de plagas, programa de limpieza y desinfeccion, procesos operativos estandarizados de saneamiento diligenciado, programa de residuos sólidos y formatos de registro de control del agua potable, lavado de tanques de agua potable, registro avistamiento de plagas, registro de verificación de limpieza y desinfección, tabla de dilusión, registro de verificación de prácticas higiénicas y disposición final de residuos sólidos
6. Recibir y acatar el listado de mercado entregado por la EAS o PDS, elaborado a partir de la construcción conjunta en los espacios de diálogos comunitarios o de los lineamientos definidos por el ICBF. Cualquier modificación deberá sujetarse a lo previsto en la lista de intercambio de alimentos aprobada por la supervisión del contrato de conformidad con lo establecido en la Guía de Impulso a la Soberanía Alimentaria. La necesidad de cambios debe ser informada a la supervisión del contrato con mínimo 48 horas de antelación. | [6 empty] | SI |  |  | Formatos de solictud y entrega de RLC Y RPP (F3.MT1.PP. VERSION 1) |  |  |  | https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/eliana_jaramillo_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Feliana%5Fjaramillo%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FOPERACION%20DIRECTA%202026%2FCONTRATO%20DE%20ALIMENTOS%5FBALUARTE%5F50010842026%5FPORCE%20NUS&ga=1 |  |  |  | Se evidencia los Formatos de solictud y entrega de RLC Y RPP (F3.MT1.PP. VERSION 1) debidamente firmados
7. Acopiar los alimentos requeridos, de acuerdo con las necesidades propias de la modalidad o servicio, garantizando su disponibilidad y entrega en los puntos acordados. | [6 empty] | SI |  |  | 1.Formato para la solicitud y entrega de alimentos F3.MT1.PP. |  |  |  | https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/eliana_jaramillo_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Feliana%5Fjaramillo%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FOPERACION%20DIRECTA%202026%2FCONTRATO%20DE%20ALIMENTOS%5FBALUARTE%5F50010842026%5FPORCE%20NUS&ga=1 |  |  |  | Se evidencia los Formatos de solictud y entrega de RLC Y RPP (F3.MT1.PP. VERSION 1) debidamente firmados
8. Efectuar la entrega de alimentos sanos y seguros durante su producción y adquisición, en cumplimiento de la normatividad sanitaria vigente y demás disposiciones aplicables. | [6 empty] | SI |  |  | .Listado de proveedores de alimentos F9.MO12.PP (concepto sanitario, fichas técnicas, rut, cámara de comercio) |  |  |  | https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/eliana_jaramillo_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Feliana%5Fjaramillo%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FOPERACION%20DIRECTA%202026%2FCONTRATO%20DE%20ALIMENTOS%5FBALUARTE%5F50010842026%5FPORCE%20NUS&ga=1 |  |  |  | Se verifica listado de proveedores (concepto sanitario, fichas técnicas, rut y cámara de comercio)
9. Privilegiar la compra a productores de la agricultura campesina, familiar, étnica, comunitaria, o de sus organizaciones de economía popular. | [6 empty] | SI |  |  | .Listado de proveedores de alimentos F9.MO12.PP (concepto sanitario, fichas técnicas, rut, cámara de comercio) |  |  |  | https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/eliana_jaramillo_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Feliana%5Fjaramillo%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FOPERACION%20DIRECTA%202026%2FCONTRATO%20DE%20ALIMENTOS%5FBALUARTE%5F50010842026%5FPORCE%20NUS&ga=1 |  |  |  | Se verifica listado de proveedores (concepto sanitario, fichas técnicas, rut y cámara de comercio)
10. Certificar mensualmente el cumplimiento de al menos el treinta por ciento (30%) en compras locales (compra a los pequeños productores agropecuarios locales, productores de la agricultura campesina, familiar o comunitaria locales, organizaciones de estos productores o a las industrias y emprendimientos agroalimentarios que procesen materias primas).” calculando sobre el valor total del desembolso correspondiente a cada periodo de pago, de acuerdo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020. Estas compras deberán realizarse aplicando y cumpliendo con lo dispuesto en la guía “G5.ABS- Guía Orientadora para la Implementación de la Estrategia de Compras Locales” y deberán ser reportadas mensualmente al supervisor del contrato, haciendo uso de la última versión del formato que para el efecto se encuentre aplicable en el proceso de adquisición de bienes y servicios de la entidad o del medio que para tal efecto adopte el ICBF dentro del Sistema de Gestión de Calidad. | [6 empty] | SI |  |  | 1. Soportes de compras locales a pequeños productores. |  |  |  | https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/eliana_jaramillo_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Feliana%5Fjaramillo%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FOPERACION%20DIRECTA%202026%2FCONTRATO%20DE%20ALIMENTOS%5FBALUARTE%5F50010842026%5FPORCE%20NUS&ga=1 |  |  |  | Se evidencia facturass de compras locales en los municipio de Segovia y Cisneros
11. Pagar contra entrega el, o los productos adquiridos a los pequeños productores y productores de la Agricultura Campesina, Familiar, Étnica y Comunitaria, o de sus organizaciones. La forma de pago utilizada por el Contratista para realizar el pago de los productos a los pequeños productores y demás actores de la agricultura campesina, familiar y comunitaria, o de sus organizaciones, se deberá realizar en efectivo, por transferencia bancaria a cuentas de ahorros, cuentas corrientes o transferencias a través de billeteras digitales, depósitos de bajo monto o transferencias a cuentas de ahorros de trámite simplificado (CATS). | [6 empty] | SI |  |  | 1. Facturas de pagos a proveedores. 2. Informe financiero 3. extractos bancarios |  |  |  | https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/eliana_jaramillo_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Feliana%5Fjaramillo%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FOPERACION%20DIRECTA%202026%2FCONTRATO%20DE%20ALIMENTOS%5FBALUARTE%5F50010842026%5FPORCE%20NUS&ga=1 |  |  |  | Se evidencia facturass de compras locales en los municipio de Segovia y Cisneros, informe financiero y extractos bancarios
12. Definir y gestionar el tipo de empaque correspondiente a la ración y alimentos a entregar. | [6 empty] | SI |  |  | Certificado firmado por el representante legal en que afirme compromiso de cumplimiento de condiciones de calidad. |  |  |  | https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/eliana_jaramillo_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Feliana%5Fjaramillo%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FOPERACION%20DIRECTA%202026%2FCONTRATO%20DE%20ALIMENTOS%5FBALUARTE%5F50010842026%5FPORCE%20NUS&ga=1 |  |  |  | Dando cumplimiento a la cláusula contractual se evidencia cetificado de cumplimiento de condicones de calidad, firmado por el representante legal
13. Garantizar que los materiales del empaque permitan mantener el buen estado de los alimentos e incluyan las orientaciones para la reducción de plásticos de un solo uso y mantengan la identidad visual del ICBF (aplica para RPP). | [6 empty] | SI |  |  | 1. Implementacion de empaques elaborados de materiales amigables con el medio ambiente que contengan la iedentidad del ICBF |  |  |  | https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/eliana_jaramillo_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Feliana%5Fjaramillo%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FOPERACION%20DIRECTA%202026%2FCONTRATO%20DE%20ALIMENTOS%5FBALUARTE%5F50010842026%5FPORCE%20NUS&ga=1 |  |  |  | se evidencia empaques elaborados con material amigable
14. Organizar y embalar los alimentos de acuerdo con el tipo de ración o entregas para la olla comunitaria, según corresponda, considerando la cantidad de alimentos y la lista de mercado. | [6 empty] | SI |  |  | 2. Formato para la solicitud y entrega de alimentos F3.MT1.PP. Según lista de mercado soicitada. |  |  |  | https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/eliana_jaramillo_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Feliana%5Fjaramillo%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FOPERACION%20DIRECTA%202026%2FCONTRATO%20DE%20ALIMENTOS%5FBALUARTE%5F50010842026%5FPORCE%20NUS&ga=1 |  |  |  | Se verifica el formato de entrega solicitud y entrega de alimentos, debidamente firmados por el personal encargado de entregar y perosnal encargado de recibir
15. Evitar plásticos de un solo uso en el empaque secundario privilegiando formas tradicionales de empaques reutilizables acordes con la cultura del territorio, que permitan proteger los alimentos a entregar según el tipo de ración. | [6 empty] | SI |  |  | 1.certificado de uso de productos , empaques y materiales amigables con el medio ambiente F34.G7.ABS. 2. Manual de Buenas Prácticas de Manufactura. 3. Plan de Saneamiento Básico |  |  |  | https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/eliana_jaramillo_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Feliana%5Fjaramillo%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FOPERACION%20DIRECTA%202026%2FCONTRATO%20DE%20ALIMENTOS%5FBALUARTE%5F50010842026%5FPORCE%20NUS&ga=1 |  |  |  | Dando cumplimiento a la cláusula se observa los certificados de uso de producto, empaque y material amigable. Manual de Buenas Prácticas de Manufactura Plan de Saneamiento Básico
16. Organizar las rutas de distribución de los alimentos de acuerdo con las dinámicas territoriales (distancias, vías de acceso, condiciones geográficas, disponibilidad de transporte convencional y no convencional, entre otras) sin que esto afecte la oportunidad, pertinencia, cantidad y calidad de los alimentos a entregar. | [6 empty] | SI |  |  | Plan de distribución-Informar medios de transporte, cronograma de entrega, dias, horarios y rutas. |  |  |  | https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/eliana_jaramillo_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Feliana%5Fjaramillo%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FOPERACION%20DIRECTA%202026%2FCONTRATO%20DE%20ALIMENTOS%5FBALUARTE%5F50010842026%5FPORCE%20NUS&ga=1 |  |  |  | Se verifica Plan de ditribución, medios de transporte y cronograma
17. Promover condiciones de transporte que permitan mantener alimentos sanos y seguros. | [6 empty] | SI |  |  | 1. Manual de Buenas Prácticas de Manufactura. 2. Certificado de condiciones de inocuidad en los medios de transporte |  |  |  | https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/eliana_jaramillo_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Feliana%5Fjaramillo%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FOPERACION%20DIRECTA%202026%2FCONTRATO%20DE%20ALIMENTOS%5FBALUARTE%5F50010842026%5FPORCE%20NUS&ga=1 |  |  |  | Se cuenta con el Manual de Buenas Prácticas de Manufactura y cetiifcados de inocuidad de los medios de transporte
18. Garantizar las cadenas de frío de los alimentos perecederos que ameriten refrigeración o congelación para lograr su conservación en debida forma durante el transporte | [6 empty] | SI |  |  | 1.Guia de transporte a las zonas de destino que les aplique. |  |  |  | https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/eliana_jaramillo_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Feliana%5Fjaramillo%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FOPERACION%20DIRECTA%202026%2FCONTRATO%20DE%20ALIMENTOS%5FBALUARTE%5F50010842026%5FPORCE%20NUS&ga=1 |  |  |  | Dando cumplimiento a la cláusula contractual se evidencia la guía de trasnporte
19. Efectuar la entrega de los alimentos en los puntos previamente concertados con la EAS o PDS y con el supervisor del contrato, en las cantidades definidas en la lista de mercado y con la frecuencia establecida, garantizando oportunidad, suficiencia y condiciones adecuadas de conservación durante el proceso de entrega. | [6 empty] | SI |  |  | 1.Formato para la solicitud y entrega de alimentos F3.MT1.PP. Según lista de mercado soicitada. 2. Fichas tecnicas aprobadas. 3.Informar inventario de los alimentos producidos por el operador y los comprados a otros proveedores. |  |  |  | https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/eliana_jaramillo_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Feliana%5Fjaramillo%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FOPERACION%20DIRECTA%202026%2FCONTRATO%20DE%20ALIMENTOS%5FBALUARTE%5F50010842026%5FPORCE%20NUS&ga=1 |  |  |  | Se verifica formatos de solicitud y entrega de RPP y RLC debidamente firmados, fichas técnicas aprobadas e inventario de los aliementos producidos por el operador y los comprados a otros proveedores
20. Atender de manera inmediata y oportuna los requerimientos y solicitudes que se generen frente a posibles casos de Enfermedades Transmitidas por Alimentos – ETA, informadas por las Unidades de Servicio y/o el ICBF, adoptando las medidas necesarias para mitigar riesgos y garantizar la calidad de los alimentos. | [6 empty] | SI |  |  | 1. Soportes de Respuesta al 100% de requerimientos |  |  |  | https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/eliana_jaramillo_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Feliana%5Fjaramillo%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FOPERACION%20DIRECTA%202026%2FCONTRATO%20DE%20ALIMENTOS%5FBALUARTE%5F50010842026%5FPORCE%20NUS&ga=1 |  |  |  | Se verifica certificado de no ocureencia de frente a posibles casos de Enfermedades Trasnmitidas por Alimentos
21. Reportar de forma inmediata al supervisor del contrato cualquier novedad o situación de emergencia que pueda afectar, retrasar o impedir la entrega de los alimentos, indicando las medidas adoptadas o propuestas para solventar la situación y garantizar la continuidad en la prestación del servicio. | [6 empty] | SI |  |  | 1. Correo, oficios y/o actas de notificacion al supervisor del contrato sobre situaciones que afecten o dificultan la entrega de alimentos. |  |  |  | https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/eliana_jaramillo_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Feliana%5Fjaramillo%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FOPERACION%20DIRECTA%202026%2FCONTRATO%20DE%20ALIMENTOS%5FBALUARTE%5F50010842026%5FPORCE%20NUS&ga=1 |  |  |  | se cuenta con documento que certifica el cumplimiento de la obligación
22. Realizar de manera oportuna el pago de salarios, prestaciones, aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado para el desarrollo del objeto contractual (cuando aplique) preferiblemente por transferencia bancaria. | [6 empty] | N/A |  |  | Soporte de pago a proveedores. |  |  |  | N/A |  |  |  | Este contrato es de alimentación por ende no hay lugar a pagos de personal
23. Cuando aplique, la organización debe presentar en el primer Comité Técnico Operativo para su aval, la programación y uso de los aportes de contrapartida. Si los conceptos de gasto de la contrapartida se encuentran cumplidos, y queden recursos por ejecutar, la organización deberá presentar propuesta de redistribución de estos recursos al Comité Técnico Operativo, conforme a las líneas de contrapartida ofrecida inicialmente, la cual deberá ajustarse a las necesidades reales del servicio. | [6 empty] | SI |  |  | Informe, técnico financiero de contrapartida |  |  |  | https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/eliana_jaramillo_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Feliana%5Fjaramillo%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FOPERACION%20DIRECTA%202026%2FCONTRATO%20DE%20ALIMENTOS%5FBALUARTE%5F50010842026%5FPORCE%20NUS&ga=1 |  |  |  | se observa informe técnico u financiero de contrapartida, dadno cumplimiento a la cláusula contractual
24. Disponer de una cuenta de ahorro la cual se constituirá en una cuenta maestra de conformidad con lo establecido en la Resolución 1400 del 24 de febrero de 2020 modificada por las Resoluciones 8300 de 2021 y 3944 de 2022, donde se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por el ICBF para la ejecución del presente contrato. La organización se compromete a entregar al ICBF debidamente diligenciado y firmado, el formato de autorización para abono directo en cuenta de ahorros para uso exclusivo de los recursos aportados por el ICBF, anexando certificación bancaria (con saldo) de la titularidad de la cuenta. Si la organización presenta una cuenta bancaria que haya utilizado previamente para el manejo de recursos propios, deberá estar certificada por parte del Banco con saldo cero. Así mismo en marco de esta obligación el contratista deberá reportar al supervisor del contrato de manera mensual el manejo y los movimientos de la cuenta maestra. En caso de que la supervisión detecte manejos inadecuados de la cuenta maestra, podrá solicitar a la Dirección de Contratación o quien haga sus veces a nivel regional, adelantar los procedimientos administrativos sancionatorios y las acciones legales que correspondan. | [6 empty] | SI |  |  | Certificado de cuenta maestra |  |  |  | https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/eliana_jaramillo_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Feliana%5Fjaramillo%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FOPERACION%20DIRECTA%202026%2FCONTRATO%20DE%20ALIMENTOS%5FBALUARTE%5F50010842026%5FPORCE%20NUS&ga=1 |  |  |  | Se le envia a la entidad oficio para aperturar la cuenta maestra
25. Garantizar que los recursos aportados por el ICBF y demás recursos que llegare a recaudar con ocasión del presente contrato sean utilizados única y exclusivamente para el financiamiento de las actividades previstas en el desarrollo del objeto del presente contrato. | [6 empty] | SI |  |  | Informe financiero |  |  |  | https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/eliana_jaramillo_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Feliana%5Fjaramillo%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FOPERACION%20DIRECTA%202026%2FCONTRATO%20DE%20ALIMENTOS%5FBALUARTE%5F50010842026%5FPORCE%20NUS&ga=1 |  |  |  | Se evidencia informe financiero dando cumplimiento a la obligación contractual
26. Abstenerse de pactar y realizar cobros no autorizados a los participantes o a terceros por concepto de los servicios prestados. | [6 empty] | SI |  |  | El servicios que presta ICBF a las familias en gratis |  |  |  | https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/eliana_jaramillo_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Feliana%5Fjaramillo%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FOPERACION%20DIRECTA%202026%2FCONTRATO%20DE%20ALIMENTOS%5FBALUARTE%5F50010842026%5FPORCE%20NUS&ga=1 |  |  |  | Se verifica documento que certique que el servicio que se les presta a las familias es gratuito
27. Reintegrar a la cuenta bancaria que defina el ICBF al término del contrato, los recursos no ejecutados del aporte del ICBF, que no hayan sido descontados en los desembolsos, ni liberados durante la vigencia, ni reinvertidos Dichos recursos podrán corresponder entre otros: Inicio tardío de la prestación del servicio, Raciones no entregadas | [6 empty] | N/A |  |  | Soportes de reintegros de recursos no ejecutados |  |  |  | N/A |  |  |  | Aún no se cuenta con legalización de cuentas para saber los recursos no ejecutados
28. Reintegrar, en el caso que se generen, los rendimientos financieros por parte de los recursos del ICBF y como quiera que se trata de recursos del Presupuesto General de la Nación, de acuerdo con la instrucción que para el efecto imparta la Dirección Financiera. | [6 empty] | N/A |  |  | Soportes de reintegros financieros |  |  |  | N/A |  |  |  | No se han generado rendimientos financieros ya que no se tiene cuenta bancaria
29. Contar con personal idóneo, suficiente para la prestación del servicio y mantener dicho personal capacitado en manipulación de alimentos, normatividad vigente y protocolos de atención. El contratista deberá informar a la respectiva regional la relación del personal con el que contratará para la ejecución del objeto contractual. | [6 empty] | SI |  |  | base de datos con relación del personal con el que contratará para la ejecución del objeto contractual y certificado de manipulación de alimentos. |  |  |  | https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/eliana_jaramillo_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Feliana%5Fjaramillo%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FOPERACION%20DIRECTA%202026%2FCONTRATO%20DE%20ALIMENTOS%5FBALUARTE%5F50010842026%5FPORCE%20NUS&ga=1 |  |  |  | Se verifica base datos del personal y certificados de manipulación de alimentos
30. Responder por los daños y perjuicios que se causaren a los beneficiarios de la modalidad o formas de atención, en el caso de intoxicaciones por causa de alimentos o accidentes causados por hechos generados por la prestación del servicio a su carg | [6 empty] | SI |  |  | Protocolo de ETA (enfermedad trnsmitida por alimentos) |  |  |  | https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/eliana_jaramillo_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Feliana%5Fjaramillo%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FOPERACION%20DIRECTA%202026%2FCONTRATO%20DE%20ALIMENTOS%5FBALUARTE%5F50010842026%5FPORCE%20NUS&ga=1 |  |  |  | Se verifica certificado de no ocureencia de frente a posibles casos de Enfermedades Trasnmitidas por Alimentos y protocolo de Enfermedades Trasmitidas por Alimentos
31. Las condiciones comerciales que se deriven de la prestación de un servicio de los proveedores son de su responsabilidad y por ningún motivo podrá trasladarse dicha relación al ICBF, el contratista no podrá condicionar o amparar su responsabilidad frente al pago de proveedores, con el momento de realización del pago por parte del ICBF. | [6 empty] | SI |  |  | Tramite de PQRS o denuncia anticorrupción |  |  |  | https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/eliana_jaramillo_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Feliana%5Fjaramillo%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FOPERACION%20DIRECTA%202026%2FCONTRATO%20DE%20ALIMENTOS%5FBALUARTE%5F50010842026%5FPORCE%20NUS&ga=1 |  |  |  | Se evidencia formato debidamente diligencidos y firmados (PQRSF)
32. Informar oportunamente al supervisor los inconvenientes o problemas que se presenten en el desarrollo de las entregas, para que de manera conjunta se validen | [6 empty] | SI |  |  | 1.soportes de actas, correos electronicos, oficioes, entre otros en que se reporte situaciones atipicas durante el convenio 2. informe acciones de mejora adelantadas ante las situaciones. |  |  |  | https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/eliana_jaramillo_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Feliana%5Fjaramillo%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FOPERACION%20DIRECTA%202026%2FCONTRATO%20DE%20ALIMENTOS%5FBALUARTE%5F50010842026%5FPORCE%20NUS&ga=1 |  |  |  | Se evidencia requerimiento N° 1, con su respectiva respuesta y documento que certifica el cumplimiento de la obligación
(i) El Supervisor deberá registrar todas las obligaciones contenidas en las cláusulas correspondiente del contrato/convenio.
(ii) Si el Supervisor establece que "no" se ha dado el cumplimiento a una obligación, dentro de uno de los informes periódicos, deberá indicar las razones por las cuales es así, y qué acciones se han tomado sobre dicho incumplimiento. Si el reporte de "no cumplimiento" se presenta en el Informe Final de Supervisión, el supervisor deberá allegar copia y presentar reporte de las acciones adelantadas frente al mismo. Si el supervisor señala que una obligación "N/A" debera justificar por que no se requirio y como esto no constituye un posible incumplimiento.Si el supervisor señala que una obligación esta "PENDIENTE" en el Informe Final de Supervisión se debera señalar las acciones sancionatorias adelantadas frente al mismo. Si el supervisor señala que una obligación es "PARCIAL" en el Informe Final de Supervisión se debera señalar el porcentaje de ejecución realizado y el pendiente de cumplimiento y debera establecer el plazo para su cumplimiento y estipular los documentos que daran cumplimiento a dicha obligación.
(iii) El supervisor deberá relacionar todos los documentos que evidencien el cumplimiento de la obligación correspondiente, relacionados con actas de entrega a satisfacción o de reuniones, informes, certificaciones, comunicaciones, oficios, memorandos, y en general cualquier documento que pruebe que la obligación fue efectivamente cumplida. Deberá igualmente indicar el folio del documento y su ubicación.
(iv) El supervisor deberá señalar en "Observaciones" cualquier información que considere relevante relacionada con el cumplimiento de la obligación. El diligenciamiento de esta columna no es obligatorio.
15. Seguimiento a matriz de riesgos
Realizó seguimiento a la matriz de riesgos del presente contrato/convenio? | [13 empty] | SÍ |  |  |  | NO
Luego del seguimiento detectó alguno con alta probabilidad de ocurrencia? | [13 empty] | SÍ |  |  |  | NO
Detalle cual(es) riesgos detectó con alta probabilidad de ocurrencia:
Observaciones adicionales:
Si hay algún riesgo que se materializó o que tiene alta probabilidad de ocurrencia debe informarse a la Dirección de Contratación de la Sede de la Dirección General.
16. Certificación
El supervisor, con la suscripción del presente informe, certifica que el contratista cumplió con su obligación de acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.
Fecha emisión de Informe |  |  |  | 2025-04-14
Firma | [7 empty] | Firma
Nombre Supervisor Ricardo García Pérez | [7 empty] | Yenifer Marcela Vélez Pérez
Cargo Supervisor Profesional Universitario grado 9 | [7 empty] | Apoyo financiero Operación Directa
Firma | [7 empty] | Firma
Nombre Revisor Técnico: Leidy Yuely Escobar Ospina | [7 empty] | Nombre otro revisor
Cargo Revisor Técnico: Enlace Técnico Porce Nus | [7 empty] | Cargo otro revisor
Nota: Si se requiere la firma de más personas que intervinieron en el ejercicio de supervisión, se podrán incluir.