## Instrucciones
INSTRUCCIONES PARA DILIGENCIAR EL FORMATO (NO ANEXAR AL FORMATO ENVIADO)
A continuación se detalla la información a ser diligenciada en cada uno de los campos definidos:
1. Información a diligenciar por el gestor de cambios: Todos los campos del presente numeral deben ser diligenciados únicamente por el Gestor de Cambios.
2.SOLICITANTE DEL CAMBIO: Datos personales de la persona solicitante del cambio.
3. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD DE CAMBIO
3.1 Descripción de la solicitud: Detalle del alcance específico del Cambio.
3.2 ANTECEDENTES DEL CAMBIO (JUSTIFICACIÓN): Motivo por el cual se requiere realizar el Cambio.
3.3 y 3.4 BENEFICIOS DEL CAMBIO e IMPACTO POR LA NO REALIZACIÓN DEL CAMBIO: Describa los beneficios del cambio y consecuencias de no realizarlo.
4.1 Tipificación: Seleccionar el tipo de solicitud de acuerdo con las opciones indicadas escogiendo sólo una. Un cambio de emergencia podrá solicitarse teniendo en cuenta: -Se debe solucionar cualquier interrupción que se presente en un servicio de alto impacto (afectación masiva, proceso misional, pérdida financiera) -Evitar un incumplimiento contractual de la Entidad. -Dar cumplimiento a normatividad legal. -Un cambio de emergencia NO debe ser solicitado para dar cumplimiento a metas, objetivos ni compromisos adquiridos con otras dependencias. Un Cambio Programado o Rutinario debe encontrarse en el cronograma de Gestión de Cambios
4.2 Justificación de la causa para el cambio de emergencia: Si se ha seleccionado cambio de emergencia en el numeral 4.1, deberá adicionalmente diligenciar este numeral realizando una descripción del porqué el cambio cumple con los criterios indicados, en caso de haber seleccionado otra opción colocar N/A.
5. IMPACTO/EFECTO DEL CAMBIO
5.1 Servicio(s) y/o aplicaciones afectadas: Seleccionar solo una opción y complementar la información en el recuadro correspondiente del mismo numeral.
5.2 Elemento(s) de configuración ci relacionado(s): Diligenciar según corresponda. El CI (Elemento de Configuración) impactado corresponde al elemento de configuración registrado en la CMDB (Configuration Management Data base) que se afectará. Cuando se trata de un nuevo CI que con el cambio se dejará en producción, está información se actualiza al final del proceso de control de cambios.
5.3 SERVIDORES AFECTADOS DURANTE EL CAMBIO: Diligenciar indicando las IP y nombres de los servidores que serán afectados por el cambio.
6.1 Responsable SDIS de liderar y/o llevar a cabo las actividades del cambio: Diligenciar todos los datos del funcionario o contratista de la SDIS responsable de liderar y/o llevar a cabo las actividades de ejecución.
6.2.1 Fecha Propuesta Inicio: Fecha propuesta por el solicitante para la ejecución del cambio.
6.2.2 Hora Propuesta Inicio: Hora propuesta por el solicitante para la ejecución del cambio la cual debe ser diligenciada en formato militar.
6.2.3 Fecha Propuesta Fin: Fecha propuesta por el solicitante para la finalización del cambio.
6.2.4 Hora Propuesta Fin: Hora propuesta por el solicitante para la finalización del cambio la cual debe ser diligenciada en formato militar.
6.2.5 Tiempo Estimado para Realizar el Cambio: Indicar el tiempo total estimado que se va a emplear en la realización del cambio, se especificará la cantidad en números y la unidad (horas/días), dentro del mismo debe ser contemplado el tiempo de Roll Back.
7. VALIDACIÓN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN El Administrador de Bases de Datos o Líder de asuntos geoespaciales, según corresponda, deben diligenciar esta sección respondiendo a cada una de las preguntas, indicando sí o no y detallando la respuesta en la casilla de observaciones. Tener en cuenta las preguntas guía presentadas a continuación. 2.1. Para esta pregunta, tener en cuenta, ¿Se puede acceder a la plataforma durante la ejecución del cambio?. Indicar sí o no y detallar en la casilla Observaciones. 2.2. Para esta pregunta, tener en cuenta, ¿Se modifican datos cifrados, la transmisión o el método de cifrado?. Indicar sí o no y detallar en la casilla Observaciones. 2.3. Para esta pregunta, tener en cuenta, ¿Se modifican datos que podrían causar afectaciones a clientes o usuarios?. Indicar sí o no y detallar en la casilla Observaciones. 2.4. Para esta pregunta, tener en cuenta, ¿Se asegura la disponibilidad de la información?. En caso de que la respuesta sea SÍ, diligenciar en el cuadro de observaciones a que componentes se le realiza backup: Base de Datos, Aplicación, servicios, file server, servidor, entre otros. 2.5. Para esta pregunta, tener en cuenta, ¿Están descritas las actividades para retornar al estado anterior a la ejecución del cambio?. En caso de que no aplique, en la casilla de observaciones indicar la justificación de por qué no aplica el rollback. 2.6. Indicar si es semiautomático o manual en la casilla de observaciones. Por "Semiautomático" se entiende que la persona ejecuta el despliegue haciendo uso de uno o varios scripts. Por "manual" se entiende que la persona que ejecuta el despliegue realiza todo el proceso de manera manual sin usar scripts.
8. MINUTOGRAMA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES: Registrar en las casillas correspondientes todo el detalle de las actividades llevadas a cabo para la ejecución del control de cambios con su correspondiente duración la cual debe ser escrita en formato (i) Fecha / Hora Inicio y (ii) Fecha / Hora Fin (dd/mm/aaaa/ HH:mm)
8.1 MINUTOGRAMA DE ACTIVIDADES ROLLBACK: Registrar en las casillas correspondientes todo el detalle de las actividades llevadas a cabo para la ejecución del plan de reversión cuando llegue a ser necesario, con su correspondiente duración la cual debe ser escrita en formato (i) Fecha / Hora Inicio y (ii) Fecha / Hora Fin (dd/mm/aaaa/ HH:mm)
8.2 Mensaje para los usuarios o comunidad afectada por el cambio: Mensaje informativo a los usuarios que serán afectados durante y después de la ejecución Cambio.
8.2.1 Fecha para envió de mensajes: Fecha propuesta para frecuencia con que serán enviados los mensajes a los usuarios afectados.
9 Pruebas funcionales: Marcar en la casilla correspondiente si se adjuntan o no evidencias de las pruebas funcionales a la solicitud, en caso que la respuesta sea "NO" indicar la justificación.
9.1 Pruebas funcionales
9.2 Datos del autorizador de las pruebas preliminares o funcionales realizadas: Diligenciar los campos indicando si el líder funcional o administrador según la solicitud, ha verificado y aprobado las pruebas llevadas a cabo, para ello debe diligenciar los campos correspondientes.
10.1 Revisión Post-Implementación PIR y Fecha: Actividades que debe realizar el ejecutor del cambio en conjunto con el solicitante del cambio para certificar que la ejecución o el rollback fue satisfactorio, también se debe agregar la fecha y hora en que se realizará el PIR.
10.2 Documentación adicional, Anexos: Documentos soportes para la implementación de los Cambios. En esta casilla indicar las pruebas de ejecución satisfactoria para los aplicativos. También relacionar scripts, instructivos para le ejecución y cualquier documento que sea necesario para llevar a cabo el cambio.
11. Estado de cambio: Esta campo debe ser diligenciado por el gestor de cambios, una vez se presente el cambio ante el equipo asesor de cambios, y este mismo de su veredicto, en otras palabras, si el cambio es aceptado, rechazado o aplazado. Se incluye el campo observaciones en caso de que se quiera dejar documentada la razón de dicho veredicto.
12. Ley 1581 de 2012, Artículo 4°. Principio de finalidad para el tratamiento de los datos personales: Esra sección define la finalidad con la que se utilizarán los datos personales recopilados en el presente formato.
NOTA: Cualquier duda o inquietud podrá dirigirse a los miembros del Equipo de Gestión de Cambios.

## DT-FO-05
#VALUE! |  |  |  | SOLICITUD DE CAMBIOS DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA | [15 empty] | Fecha: | 18-03-2024
[20 empty] | Versión: | 8 | 6
[20 empty] | Código: | DT-FO-05
1. PARA DILIGENCIAR POR EL RESPONSABLE
1.1 Ticket |  |  |  |  | CH-80946 | [10 empty] | 1.2 Fecha de solicitud |  |  |  | 2026-04-29
1.3 Gestor de cambios |  |  |  |  | Cristian Ferney Saavedra Corredor | [10 empty] | 1.4 Extensión
2. SOLICITANTE DEL CAMBIO
2.1 Nombres y apellidos completos | [5 empty] | Dirleny Yiseth Varela Agudelo
2.2 Cargo/Rol |  |  | Analista IA | [9 empty] | 2.3 E-Mail |  |  | dvarela@anla.gov.co
3. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD DE CAMBIO
3.1 Descripción de la solicitud
Se realiza el despliegue del proyecto Sancionatorio (1MVP) para la identificación, transcripción y validación de los cargos sancionatorios, actualmente realizada de forma manual, lo que genera demoras y falta de estandarización.
3.2 Antecedentes del cambio (Justificación)
El proceso actual de consolidación de cargos sancionatorios en la ANLA se realiza de forma manual, generando reprocesos, alta dependencia operativa y falta de estandarización. Estas limitaciones han evidenciado la necesidad de implemetar una solución que optimice tiempos, calidad y trazabilidad de la información.
3.3 Beneficios del cambio
El proyecto permitirá mejorar de manera significativa la validación de la información de los cargos, optimizando tiempos, reduciendo errores y fortaleciendo la calidad de las actuaciones sancionatorias
3.4 Impacto por la no realización del cambio
Se continuará la gestión manual de cargos, con reprocesos y demoras que afectan oportunidad, calidad y trazabilidad del proceso sancionatorio, impactando el cumplimiento de los indicadores de tiempo y eficiencia
4. CLASIFICACIÓN DE LA SOLICITUD
4.1 Tipo de cambio | [7 empty] | 4.2 Descripción de la emergencia
Estándar
Programado (Dentro del Cronograma) | [6 empty] | X
Emergencia
5. IMPACTO/EFECTO DEL CAMBIO
5.1 Servicio(s) y/o aplicaciones afectadas
Almacenamiento | [8 empty] | Aplicaciones |  |  |  |  | X |  |  |  |  | Bases de datos
Comunicaciones | [8 empty] | Directorio activo | [9 empty] | Hardware
Servidores | [8 empty] | Suite colaborativa | [9 empty] | Software
Especificar
Producción: ANPIALAZMV01 IP: 172.17.0.222
5.2 Relacione configuraciones relacionadas que se afectan
N/A
5.3 Servidores afectados durante el cambio
N/A
Producción: ANPIALAZMV01 IP: 172.17.0.222
6. INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CAMBIO
6.1 Personal involucrado en la ejecución del cambio
Nombres y apellidos | [5 empty] | Cargo/Rol |  |  |  | Teléfonos fijo o celular |  |  |  | Correo electrónico |  |  |  |  | Autorizo el tratamiento de mis datos personales para la finalidad descrita en este formato en la Política de Tratamiento de Datos personales de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
Jose Daniel Monroy Gonzalez | [5 empty] | Profesional Especializado | [7 empty] | jomonroy@anla.gov.co
Diego Camilo Peña Ramirez | [5 empty] | Profesional Especializado | [7 empty] | dcpena@anla.gov.co
Dirleny Yiseth Varela Agudelo | [5 empty] | Profesional | [7 empty] | dvarela@anla.gov.co
6.2 Horario y duración de la ejecución del cambio
6.2.1 Fecha propuesta inicio |  |  |  |  | 2026-04-29 |  |  | 6.2.3 Fecha propuesta fin |  |  |  |  | 2026-04-29 |  |  |  | 6.2.5 Tiempo estimado para realizar el cambio
6.2.2 Hora propuesta inicio |  |  |  |  | 14:00 |  |  | 6.2.4 Hora propuesta fin |  |  |  |  | 19:00 |  |  |  | 5 horas
7. VALIDACIÓN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
[11 empty] | Sí | No | Observaciones
7.1 ¿El cambio genera indisponibilidad en la plataforma? | [11 empty] | X
7.2 ¿El cambio afecta la confidencialidad de datos? | [11 empty] | X
7.3 ¿El cambio afecta la integridad de datos sensibles? | [11 empty] | X
7.4 ¿Se realiza backup a la plataforma afectada? | [11 empty] | X
7.5 ¿El cambio tiene procedimiento de rollback? | [11 empty] | X
7.6 ¿El proceso de despliegue es semiautomático o manual? | [10 empty] | X |  | Manual
8. MINUTOGRAMA DE ACTIVIDADES
Duración (Fecha/hora) | [5 empty] | Descripción actividad | [11 empty] | Responsable
Inicio |  | Fin
Fecha | Hora | Fecha |  | Hora
2026-04-29 | 14:00 | 2026-04-29 |  | 14:10 |  | Loging en maquina de Producción: En la terminal (De preferencia Linux) usar el comando: > ssh <USUARIO>@172.17.0.222 Donde <USUARIO> es el usuario de la maquina virtual, introducir el password asignado | [11 empty] | Diego Camilo Peña Ramirez
2026-04-29 | 14:10 | 2026-04-29 |  | 14:15 |  | Creacion del directorio que contiene el Frontend y el Backend de Sancionatorios con el comando: > mkdir Sancionatorios > cd Sancionatorios | [11 empty] | Diego Camilo Peña Ramirez
2026-04-29 | 14:15 | 2026-04-29 |  | 14:30 |  | Descarga del Backend de Sancionatorios | [11 empty] | Diego Camilo Peña Ramirez
2026-04-29 | 14:30 | 2026-04-29 |  | 15:00 |  | Ubicarse dentro de la carpeta Backend: > cd proyecto-sancionatorio-backend Copiar y pegar los certificados SSL proporcionados en el folder correspondiente | [11 empty] | Diego Camilo Peña Ramirez
2026-04-29 | 15:30 | 2026-04-29 |  | 16:00 |  | Construcción y despliegue del Docker de Backend: > docker compose up -d En caso de ser necesario detener y eliminar contenedores previos. | [11 empty] | Diego Camilo Peña Ramirez
2026-04-29 | 16:05 | 2026-04-29 |  | 16:10 |  | Salir del Folder: > cd .. | [11 empty] | Diego Camilo Peña Ramirez
2026-04-29 | 16:10 | 2026-04-29 |  | 16:25 |  | Descarga del Frontend de Sancionatorios: | [11 empty] | Diego Camilo Peña Ramirez
2026-04-29 | 16:25 | 2026-04-29 |  | 16:45 |  | Ubicarse dentro de la carpeta Frontend: > cd proyecto-sancionatorio-frontend Copiar y pegar los certificados SSL proporcionados en el folder correspondiente | [11 empty] | Diego Camilo Peña Ramirez
2026-04-29 | 16:45 | 2026-04-29 |  | 17:00 |  | Construcción y despliegue del Docker de Frontend: > docker compose up -d En caso de ser necesario detener y eliminar contenedores previos. | [11 empty] | Diego Camilo Peña Ramirez
2026-04-29 | 17:00 | 2026-04-29 |  | 18:00 |  | Verificación del despliegue | [11 empty] | Dirleny Yiseth Varela Agudelo
2026-04-29 | 18:00 | 2026-04-29 |  | 19:00 |  | Prueba de carga y visualización de la herramienta desde internet público | [11 empty] | Jose Daniel Monroy Gonzalez Dirleny Yiseth Varela Agudelo
8.1 Minutograma de actividades rollback
Duración (Fecha/hora) | [5 empty] | Descripción actividad | [11 empty] | Responsable
Inicio |  | Fin
Fecha | Hora | Fecha |  | Hora
8.2 Mensaje para los usuarios o comunidad afectada por el cambio
N/A
8.2.1 Fecha para envío de mensajes
9. PRUEBAS FUNCIONALES
9.1 Pruebas funcionales
¿Adjunta evidencia de las pruebas? |  |  | Sí | X |  | Si no adjunta evidencias, indicar por qué:
No
9.2 Datos del autorizador de las pruebas preliminares o funcionales
¿Acepta los resultados de las pruebas preliminares o funcionales realizadas? |  |  |  |  | Sí | X | Nombres y apellidos | [7 empty] | Cargo/Rol |  |  |  |  | Correo electrónico
[5 empty] | No |  | Jose Daniel Monroy Gonzalez | [7 empty] | Profesional Especializado |  |  |  |  | jomonroy@anla.gov.co
10. INFORMACIÓN POSTERIOR A LA EJECUCIÓN Y DOCUMENTACIÓN
10.1 Revisión post implementación
Una vez ejecutado el despliegue se revisará la docuemntción
10.2 Documentos adicionales (Anexos)
11. ESTADO DE CAMBIO (Espacio de uso Exclusivo del equipo asesor de cambios)
Estado del cambio una vez presentado al equipo asesor de cambios |  |  | Aceptado |  |  | Rechazado |  | Aplazado |  |  | Observaciones
12. Ley 1581 de 2012, Artículo 4°. Principio de finalidad para el tratamiento de los datos personales
Se aclara que el unico proposito de los datos personales suministrados solicitados en el actual formato, será la gesión y cumplimiento del procedimiento de gestón de cambios en la plataforma tecnólogica de la entidad. En ningún momento dichos datos se utilizarán para un proposito diferente.

## Analisis de Impacto
Pregunta | Opciones de Respuesta | Valor (Escribir 1 en la opción a seleccionar) | Factor | Total
Riesgo
1. En relacion a la implementación (Seleccionar una opción) | a. Nunca se ha instalado este cambio en ningún ambiente |  | 5 | 0
| b. Ha sido realizado y ha presentado inconvenientes |  | 4 | 0
| c. Ha sido realizado exitosamente en ambientes diferentes al que se desea instalar | 1 | 2 | 2
| d. Ha sido realizado exitosamente en ambientes similares o en el mismo ambiente |  | 1 | 0
2. En relación a pruebas / certificación (Seleccionar una opción) | a. No se realizaron pruebas o no se tiene certificación de las pruebas |  | 5 | 0
| b. Se realizaron pruebas aunque no de la totalidad de los pasos |  | 3 | 0
| c. Se realizaron pruebas de la totalidad de los pasos y/o fue certificado | 1 | 1 | 1
| d. No corresponde certificación (caso excepto) |  | 1 | 0
3. Tipo de aplicaciones que afecta (Seleccionar la opción de más impacto, que aplique) | a. Aplicaciones Productivas Core (críticas) |  | 5 | 0
| b. Aplicaciones Productivas no Core |  | 3 | 0
| c. Aplicaciones de Apoyo Administrativo |  | 2 | 0
| d. Aplicaciones No Productivas | 1 | 1 | 1
4. Contingencia (Seleccionar una opción) | a. No hay plataforma de contingencia | 1 | 5 | 5
| b. No hay contingencia, pero existe backup y un plan de restablecimiento del servicio a partir del mismo |  | 3 | 0
| c. Hay plataforma de contingencia o redundante |  | 1 | 0
Impacto
5. Afectación del servicio, en caso de corte tener en cuenta el tiempo de Rollback (Seleccionar una opción) | a. Con corte Más de 6 horas |  | 5 | 0
| b. Con corte > 4 y <= 6 horas |  | 4 | 0
| c. Con corte > 2 y <= 4 horas |  | 3 | 0
| d. Con corte <= 2 horas o Intermitencia |  | 2 | 0
| e. Lentitud / Encolamiento / Ventana de Riesgo |  | 3 | 0
| f. Ninguna de las anteriores | 1 | 1 | 1
6. Cantidad de Usuarios asociados al ítem afectado por el cambio y/o asociados a los servicios relativos al cambio (Seleccionar una opción) | a. Todos |  | 5 | 0
| b. Algunos |  | 3 | 0
| c. Ninguno | 1 | 1 | 1
7. Servicios/Componentes en los cuales se realizan cambios: - Aplicación, Base de Datos, Sistema Operativo, Almacenamiento, Hardware, Redes, Infraestructura eléctrica (Seleccionar una opción) | a. Más de 3 Componentes / Servicios |  | 5 | 0
| b. De 2 a 3 Componentes / Servicios |  | 3 | 0
| c. 1 Componente / Servicio | 1 | 2 | 2
8. Recursos requeridos para el cambio (Seleccionar una opción) | a. Más de 5 áreas (incluye proveedores, personal interno, usuarios) involucradas en la implementación y pruebas |  | 5 | 0
| b. 3-5 áreas (incluye proveedores, personal interno, usuarios) involucradas en la implementación y pruebas |  | 3 | 0
| c. Menos de 3 áreas (incluye proveedores, personal interno, usuarios) involucradas en la implementación y pruebas | 1 | 2 | 2
9. Número de aplicativos afectados por el cambio (Seleccionar una opción) | a. 3 o más aplicativos |  | 5 | 0
| b. 2 aplicativos |  | 3 | 0
| c. 1 aplicativos |  | 2 | 0
| d. Ninguno | 1 | 1 | 1
Rollback
10. Posibilidad de Rollback (Seleccionar una opción) | a. No Existe rollback, no hay posibilidad de devolverse y se tiene un impacto alto al no poder devolver el ambiente a su estado inicial. |  | 5 | 0
| b. Implica la recuperación de todo el ambiente |  | 5 | 0
| c. Implica la devolución de los cambios realizados y tiene una complejidad alta |  | 3 | 0
| d. Implica la devolución de los cambios realizados y tiene una complejidad baja |  | 2 | 0
| e. No Aplica Rollback, pero el impacto es bajo al no devolver el ambiente a su estado inicial (ej.: partes dañadas que se reemplazan en caliente, algunos scripts de actualización de datos) | 1 | 1 | 1
11. Tiempo de Plan de Rollback (Seleccionar una opción) | a. Más de 3 horas |  | 5 | 0
| b. > 1 hora y <= 3 horas |  | 3 | 0
| c. <= 1 hora | 1 | 1 | 1
TOTALES |  |  | 55 | 18
VALOR PARA IMPACTO |  |  |  | 32.73%
Bajo | 0% | 30%
Medio | 31% | 60% | Medio
Alto | 61% | 70%
Crítico | 71% | 100%
IMPACTO: |  |  |  | Medio