## kit de Mercado
ANEXO MATRIZ DE RIESGOS
Con lo establecido por el artículo 4º de la Ley 1150 de 2007, decreto 1082 de 2015 y el manual para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de selección expedido por Colombia Compra Eficiente, la Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres, ha tipificado, estimado y asignado los siguientes riesgos:
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento / Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Interno | Planeación | Operacional | La modalidad de contratación no es la adecuada para la realización de este proceso de minima cuantía | Se incumplen las normas de contratación pública | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | SGRED | Justificar la modalidad de Contratación en los Estudios Previos de acuerdo con el servicio a adquirir y el valor del contrato | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Contratante | En el período de la elaboración de los Estudios y Documentos Previos | A la finalización de la elaboración de los Estudios previos | Evidenciando que la modalidad seleccionada se ajusta a las normas y al proceso precontractual | Una vez, dentro del período de elaboración de los Estudios Previos
2 | General | Interno | Planeación | Operacional | El Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) no se encuentra expedido para el inicio de las actividades precontractuales | Resulta inviable iniciar el proceso precontractual y de oferta pública de selección de Proveedores | 1 | 5 | 6 | Riesgo alto | SGRED | Alistamiento previo de toda la documentación presupuestal requerida para proceder con la firma del contrato | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Contratante | Previo a la elaboración de la minuta del contrato | Previo a la elaboración de la minuta del contrato | Constatando que se encuentran listos los documentos presupuestales | Una vez, en la etapa precontractual
3 | General | Externo | Selección | Operacional | Los oferentes no cumplen con los requisitos habilitantes para dar continuidad al proceso de contratación | No se puede continuar con el proceso de celebración del contrato | 3 | 5 | 8 | Riesgo Alto | Oferente | Subsanar los errores o inconsistencias en los documentos presentados para acreditar los requisitos habilitantes, ajustado a las normas y manuales | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Contratante | Una vez recibida las ofertas y documentación por parte de los Oferentes. | Dentro del plazo establecido en el cronograma de contratación | Realizando una revisión Jurídica de cumplimiento de requisitos habilitantes, según los documentos aportados por los Oferentes. | Una vez a la recepción de la documentación y una vez en caso de requerir subsanar inconsistencias en la documentación
4 | General | Externo | Ejecución | Operacional | El Contratista incumple las entregas en las condiciones establecidas en el Contrato | Se constituye un incumplimiento contractual y se afecta la entrega de los kits a las familias afectadas | 3 | 5 | 8 | Riesgo Alto | Contratista | Se transfiere al contratista y para la mitigación de este, se le exigirá una póliza que ampare el riesgo de incumplimiento en una cuantia igual al 20% del valor total del contrato y con una vigencia que será por la duración del mismo y seis (6) meses más. Lo anterior de conformidad con los artículos 2.2.1.2.3.1.7 y 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 1082 de 2015. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Contratante | Una vez firmado el Contrato | Entre la firma del Contrato y el Acta de Inicio | Mediante Resolución de Aprobación de Pólizas | Una vez, a la fecha de la Resolución de Aprobación de Pólizas
5 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Mala calidad del servicio prestado. Los Kits de ayudas humanitarias no cumplen con las condiciones de calidad requeridas (presentación, empaque, descanso, tiempo de entrega) | Se constituye un incumplimiento contractual y se afecta la entrega del producto a la familia afectada | 3 | 5 | 8 | Riesgo Alto | Contratista | Se transfiere al contratista y para la mitigación de este, se le exigirá una póliza que ampare el riesgo de calidad del servicio prestado en una cuantia igual al 20% del valor total del contrato celebrado y con una vigencia que será por la duración del mismo y seis (6) meses más. Lo anterior de conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.7 y 2.2.1.2.3.1.15 del Decreto 1082 de 2015. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Contratante | Una vez firmado el Contrato | Entre la firma del Contrato y el Acta de Inicio | Mediante Resolución de Aprobación de pólizas | Una vez, a la fecha de la Resolución de Aprobación de pólizas
6 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Deficiencia en los bienes de mala calidad. | Incumplimiento con el objeto contractual | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Se transfiere al contratista y para la mitigación de este, se le exigirá una póliza que ampare el riesgo de calidad y correcto funcionamiento de los bienes entregados a la entidad con ocasión de la ejecución del contrato en una cuantia igual al 20% del valor total del contrato celebrado y con una vigencia que será por la duración del mismo y seis (6) meses más. Lo anterior de conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.7 y 2.2.1.2.3.1.16 del Decreto 1082 de 2015. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Contratista | Una vez firmado el Contrato | Entre la firma del Contrato y el Acta de Inicio | Mediante Resolución de Aprobación de Pólizas | Una vez, a la fecha de la Resolución de Aprobación de Pólizas
7 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | No pago de salarios y prestaciones sociales del personal que presta el servicio | Reclamaciones y futuras demandas reclamando los emolumentos salariales | 3 | 5 | 8 | Riesgo Alto | Contratista | Se transfiere al contratista y para la mitigación de este, se le exigirá una póliza que ampare el riesgo de Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales en una cuantia igual al 5% del valor total del contrato celebrado y con una vigencia que será por la duración del mismo y 3 años más. Lo anterior de conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.7 y 2.2.1.2.3.1.13 del Decreto 1082 de 2015. No obstante, se incluirá una obligación en el contrato, en cabeza del supervisor designado en el marco del control mensual que deberá dar cuenta de que el contratista se encuentra a paz y salvo por concepto de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que disponga para la ejecución contractual. Esto será requisito para cualquier pago que se efectúe, junto al certificado de pago de aportes al Sistema de Seguridad en Salud, Pensión, Riesgos Labores, Parafiscales y demás legales en cumplimiento de la normatividad especial dispuesta para tal fin. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Contratista | Una vez firmado el Contrato | Entre la firma del Contrato y el Acta de Inicio | Mediante Resolución de Aprobación de Pólizas | Una vez, a la fecha de la Resolución de Aprobación de Pólizas
8 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Que las especificaciones técnicas no se ejecuten conforme a las condiciones establecidas en el proceso. | Cambio de especificaciones técnicas al momento de prestar los servicios, en cuanto a prestación y/o calidad y/o cantidad y condiciones adicionales. | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Estipular en el Contrato las especificaciones técnicas Solicitar una muestra de cada producto | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Contratista | Una vez firmado el Contrato | Entre la firma del Contrato y el Acta de Inicio | Mediante Resolución de Aprobación de Pólizas | Una vez, a la fecha de la Resolución de Aprobación de Pólizas
9 | General | Externo | Ejecución | Operacional | No contar con los proveedores y/o contratos con terceros para ejecutar el objeto contractual | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Estipular en el Contrato las condiciones de entrega de los bienes adquiridos, brindar un plazo prudente para la entrega de los mismos y solicitar constitución de Póliza de Cumplimiento, con cobertura de Cumplimiento del Contrato. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Contratista | Una vez firmado el Contrato | Entre la firma del Contrato y el Acta de Inicio | Mediante Resolución de Aprobación de Pólizas | Una vez, a la fecha de la Resolución de Aprobación de Pólizas
10 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Conceptos o productos errados o defectuosos, esto es cuando el producto no es acorde con lo requerido por la entidad o presentan defectos o deficiencias. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Estipular en el Contrato las especificaciones técnicas Solicitar una muestra de cada producto. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Contratista | Una vez firmado el Contrato | Entre la firma del Contrato y el Acta de Inicio | Mediante Resolución de Aprobación de Pólizas | Una vez, a la fecha de la Resolución de Aprobación de Pólizas
11 | General | Interno | Ejecución | Económico | Mayores costos por cambios en los precios de los productos que se requieran en desarrollo del objeto contractual | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | 4 | 1 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Estipular en el Contrato las especificaciones técnicas. Solicitar una muestra de cada producto. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Contratista | Una vez firmado el Contrato | Entre la firma del Contrato y el Acta de Inicio | Mediante Resolución de Aprobación de Pólizas | Una vez, a la fecha de la Resolución de Aprobación de Pólizas
12 | General | Externo | Ejecución | Social o Político | Cambios en la situación política sistema de gobierno | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Entidad Contratante | Revisión de los cambios sustanciales de normas que se produzcan posterior al cierre del proceso de mínima cuantía, que afecten el normal desarrollo del contrato, con el fin de estudiar los ajustes pertinentes a que hubiere lugar. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | NO | Compartida | Fase precontractual, y cuando se expida la nueva normatividad que pueda afectar el contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Seguimiento a la implementación de la nueva normatividad que aplique al contrato, y a las medidas tomadas para mitigar su efecto en el contrato. Informes, requerimientos escritos. | Diario o cada vez que se expida un documento del proceso de selección
13 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgo Sociales o Políticas | Orden público: Posible ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas y demás que afecten el orden público, que impidan la entrega de los kits de descanso | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | Entidad Contratante | 1. Información sobre orden público en la zona. 2. Solución de conflicto a cargo de las partes. 3. Aseguramiento de bienes por parte del contratista, medidas de contingencia para superar atrasos. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Compartida | Al inicio de la presentación del evento | A la terminación de la ocurrencia del evento | A partir de la información oficial, información del Contratista, se determinan acciones a seguir, para procurar la menor afectación en la entrega de los productos | Cuando se presente el evento
14 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Económico | Escasez de cualquier tipo de material o insumo para la realizar los kits de descanso | Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual, retrasos en la ejecución del contrato | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Recopilación de datos estadísticos e información de disponibilidad de materiales e insumos, durante la etapa precontractual y contractual | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Compartida | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Verificación de consecución de materiales e insumos de acuerdo con requerimientos del proyecto. | Cuando se presente el evento
15 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Financiero | Riesgo Financiero: Se deriva de los efectos provenientes de las variaciones financieras y otras variables del mercado, que puedan afectar la realización de los kits de descanso | Impacto económico al Contratista | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | El contratista deberá revisar las especificaciones técnicas y deberá tener en cuenta los costos indirectos y directos que apliquen. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | NO | Contratista | Una vez firmado el Contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Seguimiento por parte del Superior y Apoyo a la Supervisión del contrato de kits de descanso. | Cuando se presente el evento
16 | General | Interno | Selección | Operacional | Falsedad en los documentos aportados por el contratista | Declarar la nulidad de la contratación celebrada. Denuncia penal por falsedad en documentos | 4 | 3 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Verificar la legitimidad de los documentos aportados por el contratista | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | No | Equipo evaluador | Etapa precontractual | Acta de inicio | Revisión y verificación de la legitimidad de todos los documentos aportados por el contratista | Cuando se presente el evento
17 | especifico | externo | Ejecución | Operacional | Oferta con valor artificialmente bajo | Transgrede el principio de transparencia y economía propios de la contratación estatal. | 4 | 4 | 8 | Riesgo Alto | Contratista | Dar aplicación al artículo 2.2.1.1.2.2.4 del decreto 1082 de 2015, de acuerdo al estudio del mercado realizado por la entidad. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | No | Equipo evaluador | Etapa de selección | Etapa de selección | El comité evaluador debe seguir el procedimiento conforme al artículo 2.2.1.1.2.2.4. | Por evento
18 | General | Interno | Selección | Operacional | Publicación tardía de los documentos asociados al proceso de selección | Poca participación de oferentes, proceso desierto, masivas observaciones por parte de interesados | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | Entidad Contratante | Realizar seguimiento de los documentos para su publicación por parte de supervisor | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | NO | Personal encargado de publicar y supervisor | Una vez se realice los documentos | Una vez se publique los documentos | Seguimiento a los documentos que se deben publicar | Cada vez que se expida un documento de proceso de selección
19 | General | Externo | Contratación | Tecnológico | Fallas con la red para acceder al Sistema de Contratación Pública – SECOP (www.colombiacompra.gov.co) | Retraso o incumplimiento de los plazos legales para la publicación de los actos y/o documentos derivados de los procesos contractuales | 3 | 1 | 4 | Riesgo Bajo | Entidad Contratante | Reporte al Administrador del SECOP, y dejar evidencia de la interrupción del servicio. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Contratante | Durante todo el procedimiento de selección | Durante todo el procedimiento de selección | Programación periódica de mantenimiento de los equipos asignados para el SECOP y la Red de la Entidad | Cada vez que hay que publicar actos administrativos de contratación
20 | General | Externo | Contratación | Operacional | Que no presente la garantía o que ésta no cumpla las condiciones exigidas en el contrato o que la entrega de la misma sea tardía. | No poder iniciar a tiempo la ejecución del contrato | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Contratista | 1. Acompañamiento de la administración al proponente con el propósito que aporte y/o extiendan en las oportunidades debidas las garantías requeridas para adelantar el proceso de contratación. 2. Poner en conocimiento del futuro contratista las condiciones del contrato (cobertura, plazo y vigencia de la garantía.). 3. Exigir manifestación de conocimiento y aceptacion de las condiciones por parte del futuro contratista. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | No | Contratante | Una vez se firme el contrato | Una vez se de inicio | Comunicación telefónica con el fututo contratista | Todos los días
21 | General | Externo | Ejecución | Naturaleza | Fuerza mayor asegurable. Son las relacionadas con los impactos adversos debido a la ocurrencia de desastres naturales, que afectan la entrega de los productos, transporte, personal, insumos, materiales, etc. De propiedad del contratista. Riesgo que asume el PROPONENTE Y/O CONTRATISTA. Se excluyen daños en bienes de la nación que estarán a cargo de la Entidad Contratante | Demora en la ejecución del contrato. Pérdida de bienes del Contratista | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Contratista | Recopilación de datos estadísticos e información a partir de las fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual, sobre la ocurrencia de desastres naturales en la región donde se debe realizar la entrega, para adoptar medidas tendientes a mitigar su impacto. | 2 | 1 | 3 | Bajo | SI | Contratista | Etapa precontractual | Una vez entregado los kits. | A partir de la información oficial, se determina tratamientos y controles a ser implementados | Cuando se presente el evento
22 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Inadecuada justificación al no seleccionar al Proveedor que cotizó el menor precio por supuestos precios artificialmente bajos, por parte de la Entidad | Selección no objetiva del Proveedor por parte de la Entidad | 2 | 3 | 5 | Medio | Entidad Contratante | Implementación de la guía de precios artificialmente bajos por parte de la Entidad | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Contratante | A la hora de evaluar los documentos de la propuesta economica | Una vez sea habilitado y se adjudique el contrato | Aplicación de la guía de precios artificialmente bajos. | Una vez.
23 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Stock insuficiente por por parte del Proveedor para atender la demanda de las Entidades | El Proveedor no cumple con los tiempos de entrega establecidos en los Documentos del Proceso. | 4 | 4 | 8 | Riesgo Alto | Contratista | (i) Obligación contractual de cantidad de stock con la que debe contar el Proveedor; y (ii) planeación acerca del stock que debe tener el Proveedor de acuerdo con las cantidades exigidas en los documentos previos | 2 | 4 | 6 | Alto | Sí | Compartida | (i) en la redacción de los documentos del Proceso | Hasta que finalice la ejecución del contrato y entrega de los bienes. | Realizando seguimiento a la ejecución del contrato | Permanente.
24 | Específico | Externo | Ejecución | Financieros | Demora en el pago de los bienes y servicios por el por parte de la Entidad | Afectaciones en el flujo de caja a los Proveedores en el pago de sus obligaciones. | 3 | 4 | 7 | Alto | Compartida | (i) Radicación correcta de la factura por parte del Proveedor de acuerdo con lo establecido en la minuta del contrato, (ii) Verificación y programación del pago de manera oportuna por parte de la Entidad de acuerdo con lo establecido en el contrato | 1 | 1 | 2 | Bajo | Sí | Compartida | Al momento de la fecha de radicación de la factura de manera correcta por parte del Proveedor. | Al momento del pago efectivo de la factura por parte de la Entidad. | Verificando los requisitos de cada factura. | Por factura.
25 | Especifico | Interno | Planeación | Operación | La adquisición que se adelanta no se encuentra registrada en el Plan Anual de Adquisiciones | Incumplimiento de la normativa Nacional | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | Entidad Entidad Contratante | Revisar antes de adelantar el proceso que se encuentre aprobada la adquisición en el PAA | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Entidad Contratante | Desde el inicio de la etapa de planeación | Una vez publique el proceso en el SECOP II | Equipo responsable del proceso | Durante la etapa de planeación.
26 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Resultan terceros afectados por responsabilidad extracontractual imputable al contratista y/o personas vinculadas a este | Eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad del contratista en la ejecución del contrato | 3 | 5 | 8 | Riesgo extremo | Contratista | Solicitar al contratista una póliza que ampare el riesgo de responsabilidad civil extracontractual en una cuantia por valor de 200 SMMLV y con una vigencia que será por la duración del contrato y las modificaciones que surjan. Lo anterior de conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.5; 2.2.1.2.3.1.8 y 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Contratante | Una vez firmado el Contrato y previo a su inicio | Entre la firma del Contrato y el Acta de Inicio | Mediante la Aprobación de las garantías | Una vez, a la fecha de la presentación, validación y aprobación de las garantías