## MATRIZ RIESGOS
[6 empty] | MATRIZ PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN | [16 empty] | CODIGO: F-GC-04-37
[6 empty] | OBJETO: Fortalecer la implementación de acciones orientadas al acceso a la justicia, desde un enfoque restaurativo, y a la garantía de derechos de las mujeres en su diversidad, de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, y de niñas, niños, adolescentes y jóvenes víctimas o en riesgo de violencias basadas en género, violencia sexual o por prejuicio, así como de quienes realizan labores de búsqueda en territorios priorizados afectados por el conflicto armado, mediante la aplicación efectiva del enfoque de género y la perspectiva interseccional en la prevención, atención integral y judicialización de las afectaciones diferenciadas, desde la articulación interjusticias. | [16 empty] | VERSIÓN: 2 Fecha: 23/02/2024
1. Clase | 2. Fuente | 3. Etapa | 4. Tipo | 5. Descripción | 6. Consecuencia de la ocurrencia del evento |  | 7. Probabilidad |  | 8. Impacto |  | 9. Valoración | 10. Categoría | 11. ¿A quién se le asigna? | 12. Tratamiento / Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | [5 empty] | 17. ¿Afecta la ejecución del contrato? | 18. Responsable implementar el tratamiento | 19. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | 20. Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[15 empty] | 13. Probabilidad |  | 14. Impacto |  | 15. Valoración | 16. Categoría
GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | TECNOLÓGICOS | Retraso en la suscripción del contrato por incumplimiento de obligaciones precontractuales por parte del contratista. | Obligaría al Ministerio de Justicia y del Derecho a reiniciar el proceso de selección, lo que puede retardar el cubrimiento de la necesidad. |  | Raro | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | 3 | Riesgo Bajo | CONTRATISTA | Verificación previa de requisitos habilitantes mediante lista de chequeo; validación jurídica y técnica de la documentación; acta de evaluació | Raro | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Ministerio de Justicia y del Derecho | Inicio del Proceso | Suscripción del contrato | Estudio de los documentos para la verificación de la experiencia | Permanente hasta la suscripción del contrato
GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Cuando el contrato deba ser suspendido por causas ajenas a la voluntad del Ministerio de Justicia y del Derecho. | Retrasos en el cumplimiento del cronograma, afectación en la ejecución del objeto contractual e incertidumbre en los tiempos de reanudación. |  | Raro | 3 | MODERADO | 2 | 5 | Riesgo Medio | Ministerio de Justicia y del Derecho, CONTRATISTA | identificación previa de riesgos externos en la planeación del contrato Definición de planes de contingencia para actividades críticas Seguimiento mediante informes de avance y actas de supervisión | Improbable | 2 | INSIGNIFICANTE | 1 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Ministerio de Justicia y del Derecho, CONTRATISTA | Suscripción del contrato | Terminación del contrato | Revisión de informes de avance, actas de seguimiento y reportes de novedades del contrato | Permanente
GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIOS | Suspensión de la ejecución del contrato por la expedición de medidas o decisiones de autoridades nacionales, regionales, administrativas o judiciales. | Retrasos en la ejecución del contrato, afectación del cronograma y falta de certeza en los tiempos de reanudación de las actividades |  | Raro | 1 | INSIGNIFICANTE | 3 | 5 | Riesgo Medio | Ministerio de Justicia y del Derecho, CONTRATISTA | Seguimiento a disposiciones normativas y regulatorias aplicables al contrato Identificación oportuna de medidas que puedan afectar la ejecución Definición de alternativas operativas (virtualización, reprogramación) | Raro | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | 2 | Riesgo Bajo | si | Ministerio de Justicia y del Derecho, CONTRATISTA | Suscripción del contrato | Terminación del contrato | Seguimiento permanente de la ejecución del contrato | Permanente
GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Incumplimiento de los estándares de calidad en los productos o servicios entregados por el contratista. | Generación de reprocesos, retrasos en la ejecución del contrato y posible afectación en el cumplimiento de los objetivos contractuales. |  | Improbable | 2 | MAYOR | 3 | 6 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Definición de criterios de calidad en los productos contractuales Implementación de checklist de verificación para cada entrega Revisión y aprobación formal de productos por el supervisor mediante actas Establecimiento de tiempos y procedimientos para ajustes y subsanaciones | Raro | 1 | MODERADO | 2 | 2 | Riesgo Bajo | Si | CONTRATISTA | Suscripción del contrato | Terminación del contrato | Seguimiento permanente de la ejecución del contrato | Permanente
GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Incumplimiento en la entrega oportuna de informes y productos contractuales por parte del contratista. | Imposibilidad de certificar el cumplimiento contractual, retrasos en la ejecución, suspensión de pagos y afectación del cronograma del contrato |  | Raro | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo Bajo | CONTRATISTA | Definición de cronograma detallado de entregas contractuales Establecimiento de fechas límite para presentación de informes Seguimiento mediante actas de supervisión y control de entregables | Raro | 1 | MENOR | 2 | 2 | Riesgo Bajo | Si | CONTRATISTA | Suscripción del contrato | Terminación del contrato | Seguimiento permanente de la ejecución del contrato | Permanente
GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Ocurrencia de accidentes o incidentes laborales del personal vinculado a la ejecución del contrato durante desplazamientos o desarrollo de actividad | Afectación en la ejecución del contrato, posibles suspensiones de actividades, retrasos en el cronograma y eventuales responsabilidades legales o administrativas. |  | Raro | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo Bajo | CONTRATISTA | Afiliación obligatoria del personal a la ARL antes del inicio de actividades Verificación de pagos vigentes de seguridad social Cumplimiento de protocolos de seguridad en desplazamientos | Raro | 1 | MENOR | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | CONTRATISTA | Suscripción del contrato | Terminación del contrato | Certifaciones de aporte de seguridad social ARL | Permanente
GENERAL | EXTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONALES | Que el CONTRATISTA no mantenga la confidencialidad de la información entregada para el cumplimiento del objeto contractual. | Divulgación no autorizada de información sensible, generando posibles afectaciones legales, reputacionales y operativas para la entidad |  | Raro | 3 | INSIGNIFICANTE | 3 | 6 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Incluir cláusula de confidencialidad, suscripción de compromisos individuales de confidencialidad, definición de niveles de acceso a la información, control y restricción de acceso a documentos sensibles, y seguimiento del supervisor mediante informes y validaciones periódicas | Raro | 2 | INSIGNIFICANTE | 1 | 3 | Riesgo Bajo | si | CONTRATISTA | Suscripción del contrato | Terminación del contrato | Seguimiento mediante informes periódicos del supervisor, requerimientos formales y verificación del cumplimiento de obligaciones de confidencialidad. En caso de incumplimiento, inicio del debido proceso | Permanente
GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Terminación anticipada del contrato por circunstancias externas o ajenas a las partes | Afectación en la ejecución del contrato, posible incumplimiento de metas, reprocesos y afectaciones operativas para la entidad |  | Raro | 3 | MENOR | 3 | 6 | Riesgo Alto | Ministerio de Justicia y del Derecho y CONTRATISTA | Inclusión de cláusulas contractuales sobre terminación anticipada, análisis previo de riesgos del entorno, seguimiento permanente a condiciones externas y planificación flexible de la ejecución del contrato | Raro | 2 | MODERADO | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Ministerio de Justicia y del Derecho y CONTRATISTA | Suscripción del contrato | Terminacion del contrato | Seguimiento permanente a la ejecución del contrato, monitoreo de condiciones externas y generación de alertas tempranas para la toma de decisiones | Cuando ocurra
GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIOS | Publicación no oportuna de los documentos del proceso contractual en el SECOP II | Inobservancia del principio de transparencia y publicidad de la contratación |  | Improbable | 1 | MODERADO | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Ministerio de Justicia y del Derecho | Efectuar las publicaciones de los documentos del contrato en el SECOP II | Raro | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Ministerio de Justicia y del Derecho | Inicio del proceso | Terminacion del contrato | Verificación directa en el SECOP II | Permanente
GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIOS | Cuando no se realice oportunamente la expedición del Registro Presupuestal del Compromiso | Imposibilidad de ejecutar el objeto contractual al no existir respaldo presupuestal |  | Improbable | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Ministerio de Justicia y del Derecho | Solicitar de manera oportuna el Registro Presupuestal y verificar su expedición efectiva | Raro | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Ministerio de Justicia y del Derecho | Inicio del proceso | A la Suscripción del contrato | Memorando de solicitud. Registro presupuestal | Permanente
GENERAL | EXTERNO | TODAS LAS ETAPAS | OPERACIONALES | Ocurrencia de desastres naturales que afecten la ejecución del contrato (sismos, inundaciones, deslizamientos, entre otros) | Suspensión o retraso en la ejecución del contrato, afectación de cronogramas y posibles pérdidas operativas |  | Posible | 3 | MODERADO | 4 | 3 | Riesgo Bajo | Ministerio de Justicia y del Derecho / CONTRATISTA | Identificación de riesgos del entorno en el lugar de ejecución, implementación de planes de emergencia y contingencia, definición de protocolos de respuesta ante desastres, y articulación con planes institucionales de gestión del riesgo | Posible | 2 | MODERADO | 2 | 4 | Riesgo Bajo | si | Ministerio de Justicia y del Derecho / CONTRATISTA | Suscripción del contrato | Terminacion del contrato | Seguimiento a condiciones del entorno, verificación de implementación de planes de emergencia y activación de protocolos en caso de contingencias | Permanente
GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Riesgo por mal uso de la información.Se materializa cuando el contratista o su personal, usa información del contrato en actividades diferentes al desarrollo del mismo. | Acciones judiciales, disciplianarias y administrativas |  | Probable | 4 | MODERADO | 4 | 6 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | inclusión de cláusulas de confidencialidad, suscripción de compromisos de manejo de información, restricción de accesos a la información según rol, seguimiento del supervisor y sensibilización sobre uso adecuado de la información. | Improbable | 2 | MENOR | 3 | 5 | Riesgo Medio | No | CONTRATISTA | Suscripción del contrato | Terminacion del contrato | Seguimiento mediante informes del supervisor, verificación del uso adecuado de la información y activación de medidas correctivas en caso de incumplimiento | Permanente
GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | SOCIAL | Dificultades de acceso a los territorios focalizados y/o de pilotos por el Ministerio de Justicia y del Derecho y CONTRATISTA, debido a las difíciles condiciones climaticas de dichos territorios. | Retrasos en la ejecución del contrato y afectación del cumplimiento del cronograma |  | Probable | 4 | MODERADO | 4 | 6 | Riesgo Alto | Ministerio de Justicia y del Derecho / CONTRATISTA | Planificación anticipada de desplazamientos, análisis de condiciones climáticas de los territorios, definición de rutas y logística, elaboración de planes de contingencia y ajuste flexible del cronograma | Posible | 3 | MENOR | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | SI | Ministerio de Justicia y del Derecho / CONTRATISTA | Suscripción del contrato | Terminacion del contrato | Seguimiento mediante reuniones periódicas, comités técnicos y verificación del cumplimiento del cronograma y condiciones de acceso a los territorios | Permanente
GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | SOCIAL | Situaciones de orden público que puedan alterar la seguridad e impedir el desarrollo del objeto del contrato | Retrasos, suspensión de actividades o imposibilidad de ejecución del contrato, con afectaciones al cumplimiento de metas |  | Posible | 3 | MAYOR | 4 | 7 | Riesgo Alto | Ministerio de Justicia y del Derecho / CONTRATISTA | Análisis previo de condiciones de seguridad en los territorios, coordinación con autoridades locales, planificación de actividades en zonas seguras, elaboración de planes de contingencia y ajuste flexible del cronograma | Posible | 2 | MENOR | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | SI | Ministerio de Justicia y del Derecho / CONTRATISTA | Suscripción del contrato | Terminacion del contrato | Seguimiento mediante comités técnicos, monitoreo de condiciones de seguridad y toma de decisiones oportunas frente a cambios en el orden público | Permanente
GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIOS | Ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la ejecución del contrato | Suspensión o retraso en la ejecución del contrato, con posibles afectaciones al cumplimiento de metas y obligaciones contractuales |  | Posible | 3 | MAYOR | 4 | 7 | Riesgo Alto | Ministerio de Justicia y del Derecho / CONTRATISTA | Identificación de riesgos externos en la planeación, , definición de planes de continuidad y contingencia, y mecanismos de reprogramación de actividadess | Posible | 3 | MENOR | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | SI | Ministerio de Justicia y del Derecho / CONTRATISTA | Suscripción del contrato | Terminacion del contrato | Seguimiento permanente a la ejecución del contrato, monitoreo de eventos externos y aplicación de medidas de contingencia y reprogramación | Permanente
GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIOS | Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que puedan afectar el equilibrio económico del contrato | Genera carga adicional a las previstas puede afectar a cualquiera de las partes del contrato |  | Posible | 3 | MODERADO | 4 | 3 | Riesgo Bajo | Ministerio de Justicia y del Derecho / CONTRATISTA | Las partes de mutuo acuerdo determinarán la forma de retornar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes | Posible | 2 | MODERADO | 2 | 4 | Riesgo Bajo | si | Ministerio de Justicia y del Derecho / CONTRATISTA | Suscripción del contrato | Terminacion del contrato | Permanente consulta y actualización normativa | Permanente
GENERAL | EXTERNO | TODAS LAS ETAPAS | OPERACIONALES | Riesgo cambiario. Modificaciones en los precios internacionales de las divisas | Genera carga adicional a las previstas puede afectar a cualquiera de las partes del contrato |  | Posible | 1 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo Medio | Ministerio de Justicia y del Derecho | Las partes de mutuo acuerdo determinarán la forma de retornar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes | Posible | 2 | MODERADO | 2 | 4 | Riesgo Bajo | si | Ministerio de Justicia y del Derecho | Suscripción del contrato | Terminacion del contrato | Modificación del contrato | Permanente
ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Insuficiencia de iniciativas elegibles o viables durante el proceso de evaluación para cumplir con los objetivos del contrato. | Retrasos en la selección de iniciativas, afectación del cronograma de ejecución y posible incumplimiento de metas del contrato. |  | Improbable | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo Bajo | CONTRATISTA | Definición clara de criterios de evaluación y elegibilidad Socialización previa de la convocatoria en territorios focalizados Acompañamiento técnico a potenciales postulantes Validación preliminar de iniciativas antes de evaluación formal | Posible | 2 | MENOR | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | SI | CONTRATISTA | Apertura de convocatoria | Cierre del proceso de selección | Seguimiento al número de iniciativas postuladas, evaluadas y habilitadas; registro en actas del comité técnico
ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Declaratoria desierta del proceso de selección por falta de proponentes o por incumplimiento de requisitos por parte de las iniciativas postuladas. | Retrasos en la selección de iniciativas, afectación del cronograma del contrato y posible incumplimiento de metas del proyecto. |  | Posible | 3 | MAYOR | 4 | 7 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Diseño adecuado de la convocatoria (criterios claros y alcanzables) Estrategia de divulgación amplia en territorios focalizados Acompañamiento técnico a potenciales postulantes Validación previa de requisitos antes del cierre de la convocatoria. | Posible | 2 | MENOR | 2 | 4 | RIESGO MEDIO | SI | CONTRATISTA | Suscripción del contrato | Terminacion del contrato | Reuniones de seguimiento - Sesiones de Comité tecnico Coordinador.
ESPECÍFICO | EXTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONALES | Incumplimiento total o parcial de las obligaciones contractuales por parte de los socios implementadores vinculados a la ejecución del contrato | Afectación en la ejecución del contrato, retrasos en el cronograma, incumplimiento de metas y posibles sanciones o terminación anticipada.l |  | Posible | 3 | MAYOR | 4 | 7 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Verificación previa de la capacidad técnica, administrativa y operativa de los socios implementadores Formalización de obligaciones claras y exigibles en acuerdos o subcontratos Definición de cronogramas, productos y entregables específicos por cada socio Seguimiento periódico al cumplimiento mediante informes técnicos y actas de supervisión Exigencia, aprobación y seguimiento de las pólizas contractuales (cumplimiento, calidad del servicio y demás aplicables) | Posible | 2 | MENOR | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | SI | CONTRATISTA | Suscripción del contrato | Terminacion del contrato | Seguimiento al cumplimiento de entregables de los socios implementadores, verificación en informes técnicos y actas de supervisión
GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Restricciones de acceso o desplazamiento a los territorios focalizados debido a condiciones de seguridad que impidan la ejecución de las actividades contractuales. | Suspensión o reprogramación de actividades, retrasos en el cronograma y posible afectación en el cumplimiento de metas del contrato. |  | Improbable | 1 | MAYOR | 3 | 4 | Riesgo Bajo | CONTRATISTA | Análisis previo de condiciones de seguridad en los territorios focalizados Coordinación con autoridades locales y actores territoriales Definición de protocolos de seguridad para desplazamientos Priorización de territorios con condiciones mínimas de acceso Planificación flexible de actividades (modalidad virtual o reubicación) | Posible | 2 | MENOR | 2 | 4 | RIESGO MEDIO | SI | CONTRATISTA | Suscripción del contrato | Terminacion del contrato | Reuniones de seguimiento - Sesiones de Comité tecnico Coordinador.
GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Baja participación o falta de acogida de la convocatoria por parte de los actores territoriales convocados para las asistencias técnicas. | Dificultad o imposibilidad de ejecutar las asistencias técnicas programadas, generando retrasos en el cronograma, baja cobertura territorial y riesgo de incumplimiento de metas del contrato. |  | Posible | 1 | MODERADO | 3 | 4 | Riesgo Bajo | CONTRATISTA | Diseño e implementación de una estrategia de convocatoria territorial diferenciada (incluyendo enfoque comunitario, institucional y poblacional). Articulación previa con actores clave (entidades territoriales, líderes comunitarios, organizaciones sociales) mediante actas o registros de contacto. Definición de criterios claros de focalización y caracterización de población objetivo. Implementación de canales múltiples de difusión (oficios, llamadas, medios locales, redes comunitarias). Confirmación previa de asistencia mediante listados o registros de inscripción. Ajuste oportuno de cronogramas y territorios con base en niveles de participación evidenciado. | Posible | 2 | MENOR | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | SI | CONTRATISTA | Suscripción del contrato | Terminacion del contrato | Reuniones de seguimiento - Sesiones de Comité tecnico Coordinador.
GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Fallas o limitaciones de conectividad a internet que impidan o dificulten el desarrollo adecuado de las asistencias técnicas virtuales. | Interrupción o baja calidad en la prestación de las asistencias técnicas virtuales, generando retrasos en el cronograma, reprocesos y posible incumplimiento de actividades contractuales. |  | Raro | 2 | MAYOR | 1 | 3 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | Diagnóstico previo de condiciones de conectividad de los territorios y participantes. Definición de alternativas metodológicas (modalidad híbrida o presencial cuando aplique). Uso de plataformas tecnológicas de bajo consumo de datos. Grabación de sesiones y disponibilización posterior de contenidos. Pruebas técnicas previas a cada sesión (conexión, audio, acceso). Soporte técnico durante el desarrollo de las asistencias. Implementación de mecanismos asincrónicos (guías, materiales, videos) para participantes con limitaciones de conexión. | Posible | 2 | MENOR | 2 | 2 | RIESGO MEDIO | SI | CONTRATISTA | Suscripción del contrato | Terminacion del contrato | Previo y durante cada asistencia técnica
General | Externo | EJECUCIÓN | Operacional | Deficiencias en la planificación y organización logística de los eventos necesarios para la ejecución del contrato, incluyendo la falta de planes de contingencia y de obtención oportuna de permisos requeridos. | Retrasos, reprogramaciones o cancelación de eventos, afectando el cumplimiento del cronograma, la cobertura de actividades y las metas del contrato. |  | Posible | 3 | MODERADO | 4 | 3 | Riesgo medio | CONTRATISTA | Elaboración de un plan logístico detallado por evento (incluyendo cronograma, recursos, responsables y requerimientos técnicos). Identificación y gestión anticipada de permisos y autorizaciones necesarias con autoridades locales. Diseño e implementación de planes de contingencia (clima, orden público, fallas técnicas, baja asistencia). Verificación previa de condiciones del lugar (infraestructura, accesos, seguridad). Confirmación de asistencia de participantes y actores clave. Coordinación con autoridades locales y actores territoriales para garantizar condiciones de ejecución. Listas de chequeo logístico antes de cada evento (checklist verificable).o | Posible | 2 | MODERADO | 2 | 4 | Riesgo Bajo | si | CONTRATISTA | Suscripción del contrato | Ejecucion del contrato | Previo a cada evento + seguimiento durante ejecució | Permanente
General | Externo | EJECUCIÓN | Operacional | Uso inadecuado o desviación de recursos públicos entregados a organizaciones beneficiarias | Posibles hallazgos fiscales, disciplinarios y pérdida de recursos públicos, afectando la ejecución del contrato |  | Posible | 3 | MODERADO | 4 | 7 | Riesgo medio | CONTRATISTA | Establecimiento de lineamientos claros de uso de recursos, suscripción de actas de compromiso, entrega contra productos verificables, exigencia de soportes financieros y validación previa de desembolsos | Posible | 2 | MODERADO | 2 | 4 | Riesgo Bajo | si | CONTRATISTA | Suscripción del contrato | Ejecucion del contrato | Revisión de informes financieros: Mensual Validación de soportes: Por cada desembolsoó | Permanente
General | Externo | EJECUCIÓN | Operacional | Tratamiento inadecuado de datos personales sensibles de beneficiarios | Sanciones legales, afectación de derechos fundamentales y riesgos reputacionales para la entidad |  | Posible | 3 | MODERADO | 4 | 3 | Riesgo medio | CONTRATISTA | mplementación de protocolos de protección de datos, autorización previa del titular, anonimización de información y restricción de acceso a bases de datos | Posible | 2 | MODERADO | 2 | 4 | Riesgo Bajo | si | CONTRATISTA | Suscripción del contrato | Ejecucion del contrato | Previo a cada evento + seguimiento durante ejecució | Permanente
General | Externo | EJECUCIÓN | Operacional | Falta de obtención de consentimiento informado de los participantes en las actividades del contrato | Vulneración de derechos y posibles acciones legales contra la entidad |  | Posible | 3 | MODERADO | 4 | 3 | Riesgo medio | CONTRATISTA | Implementación de formatos de consentimiento informado, explicación previa de actividades y archivo de soportes firmados | Posible | 2 | MODERADO | 2 | 4 | Riesgo Bajo | si | CONTRATISTA | Suscripción del contrato | Ejecucion del contrato | Recolección de consentimientos: Previo a cada actividadió | Permanente
General | Externo | EJECUCIÓN | social | Incumplimiento del enfoque diferencial en la atención a poblaciones priorizadas | fectación en la pertinencia del proyecto y posibles observaciones de entes de control |  | Posible | 3 | MODERADO | 4 | 3 | Riesgo medio | CONTRATISTA | Inclusión de lineamientos de enfoque diferencial, capacitación al equipo y validación de actividades con criterios de inclusión | Posible | 2 | MODERADO | 2 | 4 | Riesgo Bajo | si | CONTRATISTA | Suscripción del contrato | Ejecucion del contrato | Revisión de actividades e informes: Mensual | Permanente
General | Externo | EJECUCIÓN | Operacional | Riesgos en la intervención con NNAJ sin cumplimiento de protocolos de protección | Vulneración de derechos, riesgos legales y afectación reputacional para la entidad |  | Posible | 3 | MODERADO | 4 | 3 | Riesgo medio | CONTRATISTA | Aplicación de protocolos de protección, autorización de acudientes, validación de perfiles del equipo y lineamientos de interacción segura | Posible | 2 | MODERADO | 2 | 4 | Riesgo Bajo | si | CONTRATISTA | Suscripción del contrato | Ejecucion del contrato | Verificación de autorizaciones: Previo a cada actividad | Permanente