MEMORANDO

Para: 	DORIS BIBIANA CARDOZO PENA

Dirección de Planeación Institucional

GUSTAVO MAURICIO MARTINEZ PERDOMO

Dirección de Talento Humano

LINA MARÍA CRUZ SILVA

Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

JUAN SEBASTIÁN GACHARNÁ BELLO

Dirección de Servicio a la Ciudadanía

JENNIFER ANDREA BERMUDEZ DUSSAN

Dirección Administrativa

LEIDY MUÑOZ ROMERO

Oficina Asesora de Comunicaciones

De:	ROCÍO GÓMEZ RODRÍGUEZ

Subsecretaría de Gestión Institucional

Fecha: 29 de mayo de 2026

Asunto:	Socialización cronograma anual definido para la entrega de información correspondiente a la Plataforma Integral de Inversión Pública (PIIP) y al Plan Operativo Anual (POA – Inversión).

Estimados Directivos, reciban un cordial saludo.

Con el propósito de facilitar el seguimiento institucional y la planeación de los reportes asociados al Proyecto 8052 durante la vigencia 2026, nos permitimos socializar el cronograma anual definido para la entrega de información correspondiente a la Plataforma Integral de Inversión Pública (PIIP) y al Plan Operativo Anual (POA – Inversión).

En este sentido, agradecemos gestionar lo pertinente para realizar los reportes con la periodicidad y puntualidad establecida en el siguiente cronograma:

| PIIP |  | POA |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Periodo de reporte | Fecha máxima de reporte | Periodo de reporte | Fecha máxima de entrega |
| Mayo | 03/06/2026 |  |  |
| Junio | 03/07/2026 | Trimestre II (Abr - Jun) | 03/07/2026 |
| Julio | 05/08/2026 |  |  |
| Agosto | 03/09/2026 |  |  |
| Septiembre | 05/10/2026 | Trimestre III (Jul - Sep) | 05/10/2026 |
| Octubre | 05/11/2026 |  |  |
| Noviembre | 03/12/2026 |  |  |
| Diciembre | 21/12/2026* | Trimestre IV (Oct - Dic) | 21/12/2026* |
| *Reporte Preliminar |  |  |  |

Por lo anterior, agradecemos tener en cuenta las siguientes orientaciones generales:

- Las dependencias deberán remitir la información dentro de los plazos establecidos a los correos: rgomezr@sdp.gov.co y jbarreiro@sdp.gov.co.

- Los reportes deberán mantener coherencia y consistencia con los seguimientos institucionales previamente realizados.

- La información deberá ser remitida directamente por el Directivo del área correspondiente.

- Las evidencias requeridas deberán ser cargadas en el repositorio oficial directamente por el Directivo del área correspondiente.

- Los análisis reportados no deben superar los 1500 caracteres.

- Los formatos, lineamientos y soportes requeridos para cada reporte serán los definidos institucionalmente.

En relación con el reporte PIIP, se recuerda que el análisis cualitativo debe reflejar los avances de las actividades registradas, incluyendo logros, dificultades y acciones de mejora, manteniendo coherencia con los reportes anteriores y respetando los parámetros establecidos para su diligenciamiento.

Respecto al seguimiento del POA – Inversión, las evidencias correspondientes al periodo de reporte serán agregadas en la siguiente carpeta compartida Proyecto 8052, garantizando que la información sea clara, verificable y consistente para efectos de consolidación institucional; se solicita conservar la estructura establecida y no crear carpetas adicionales.

Las evidencias deberán corresponder efectivamente al avance y cumplimiento de las actividades reportadas durante el trimestre, manteniendo coherencia con la información registrada en los seguimientos institucionales. En este sentido, no se requiere el cargue de archivos de trabajo que no permitan evidenciar la gestión realizada; por el contrario, se solicita adjuntar soportes verificables y concretos que den cuenta de las acciones desarrolladas y los resultados alcanzados en el periodo reportado. Estas deberán corresponder con las anunciadas en la hoja de vida del indicador correspondiente en el aparte denominado “descripción de los entregables”.

Agradecemos de antemano su apoyo y compromiso con el cumplimiento oportuno de estas actividades, fundamentales para el seguimiento y evaluación de la gestión institucional.

Cordialmente,

NOMBRE

DIRECCION

Proyectó: Lorena Barreiro Melo - Contratista

Anexos: 	Formato reporte PIIP

Formato Plan_Acción_8052