## V.R
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO
MATRIZ DE PROCESO METODOLOGICO
OBJETIVO GENERAL | OBJETIVOS ESPECÍFICOS | ACTIVIDADES | META | INDICADORES DE LOGRO | MEDIOS DE VERIFICACION | TIEMPO DE EJECUCIÓN CRONOGRAMA MENSUAL Y SEMANAL
[6 empty] | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR EL PROCESO DE MONITOREO Y CONTROL A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSION ADSCRITOS A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLÍTICO DEL MUNICIPIO DE PEREIRA | 1. Asistir y ejecutar las actividades de monitoreo de las bases de datos y estadísticas que se generan en los proyectos de la Secretaría de Desarrollo Social y Político. | 1.1. Coordinar reuniones periódicas con los líderes de los proyectos para identificar las necesidades y procesos de gestión de bases de datos y estadísticas. | Establecer un plan de monitoreo y asistencia con los líderes de los proyectos. | Número de reuniones realizadas y documentadas. | Actas de reuniones y listas de asistencia. | bar: 1 3 to 4 2
| 2. Realizar las actividades que le sean asignadas para la implementación de los sistemas de información en los asuntos de competencia de la Secretaría de Desarrollo Social y Político. | 2.1. Apoyar en el diseño y configuración de sistemas de información para la recolección, almacenamiento y análisis de datos de los proyectos. | Garantizar el funcionamiento óptimo de los sistemas de información implementados. | Cantidad de sistemas configurados y operativos en los proyectos. | Registros de implementación, manuales de usuario y reportes de uso del sistema. | bar: 1 3 to 4 2
| 3. Realizar la sistematización de las bases de datos y procesos de los proyectos adscritos a la dependencia y que le sean asignados por la supervisión del contrato y la secretaria de Desarrollo Social y Político. | 3.1. Verificar la integridad y confiabilidad de los datos almacenados en los sistemas de información de la Secretaría. | Garantizar la calidad y precisión de la información. | Número de revisiones realizadas y errores detectados/corregidos. | Registros de auditoría de bases de datos y reportes de calidad de la información. | bar: 1 3 to 4 2
| 4. Realizar desde el componente ofimático y telemático, los procesos y actividades asignadas y requeridas en los proyectos de inversión de la Secretaría de Desarrollo Social y Político. | 4.1. Diseñar y desarrollar herramientas ofimáticas (hojas de cálculo, bases de datos, plantillas automatizadas) para la optimización de procesos administrativos y de gestión de proyectos. | Mejorar la eficiencia en la gestión y presentación de la información de los proyectos. | Cantidad de herramientas diseñadas y utilizadas en los procesos de la Secretaría. | Archivos de herramientas desarrolladas, documentación técnica y reportes de uso. | bar: 1 3 to 4 2
|  | 4.2. Apoyar la elaboración de presentaciones interactivas y reportes automatizados para la sustentación y análisis de la información de los proyectos. | Fortalecer la presentación y análisis de datos en la toma de decisiones. | Cantidad de presentaciones y reportes automatizados generados. | Documentos, presentaciones y reportes utilizados en reuniones y evaluaciones. | bar: 1 3 to 4 2
| 5. Elaborar los informes requeridos desde el componente de bases de datos asignados desde la supervisión del contrato y el despacho. | 5.1. Brindar apoyo en la interpretación y visualización de los datos en los informes mediante gráficos, tablas dinámicas y resúmenes ejecutivos. | Facilitar el análisis y toma de decisiones con reportes visuales y estructurados. | Cantidad de informes con gráficos y visualizaciones mejoradas. | Archivos de informes con representaciones gráficas y reportes ejecutivos. | bar: 1 3 to 4 2
| 6. Concertar el plan de trabajo en la matriz de proceso metodológico al momento de la suscripción del acta de inicio, dando cumplimiento estricto a las actividades, metas, reporte de evidencias y cronograma planteadas en esta matriz | 6.1. Suscribir con la supervisión asignada la matriz de proceso metodológico donde se desagregan las actividades, metas, indicadores y medios de verificación y dar cumplimiento a las actividades y metas planteadas en este. | Matriz concertada y suscrita al momento de la firma del acta de inicio con seguimiento mensual | N° de matrices diligenciadas y con seguimiento | Matriz de proceso metodológico (Medio magnético) | bar: 1 3 to 4 2
| 7. Dar aplicación y manejo al sistema de gestión documental oficial de la Alcaldía: SAIA, gestionando, tramitando y notificando dentro de los términos establecidos todos los documentos administrativos, derechos de petición y PQRS que le sean transferidos o asignados. | 7.1. Revisar diariamente el aplicativo documental SAIA, gestionando, tramitando y notificando los oficios que sean de su competencia. | 100% de docuemntos gestionados | % de actividades designadas con apoyo y/o participación | Registros capturas estado SAIA y respuestas emitidas | bar: 1 3 to 4 2
| 8. Participar en el 100% de reuniones, actividades técnicas, operativas, sociales y/o comunitarias que le sean asignadas por la Secretaría de Desarrollo Social y Político. | 8.1. Apoyar y/o participar en las actividades y reuniones que sean designadas. | 100% de actividades designadas con apoyo y/o participación | % de actividades designadas con apoyo y/o participación | Registros de salida de campo y/o actas de reunión y/o, oficios y/o Registro fotográfico (Medio magnético) | bar: 1 3 to 4 2
MARTHA CECILIA ALZATE ALZATE |  |  |  | EUMIR PULIDO DE LA PAVA
Supervisor |  |  |  | CONTRATISTA
Version: 1 Fecha: 01 - 13