CONTRATISTA: German David Vargas SUPERVISOR: ANDREA CRISTINA GONZALEZ JARRO . PERIODO REPORTE: DEL 01/11/2025 AL 31/11/2025 No. CONTRATO: CCS - -20250404 FECHA INICIACIÓN: 01/10/2025 FECHA DE TERMINACIÓN: 31/12/2025 No. De INFORMES A PRESENTAR: 3 No. DEL PRESENTE INFORME: 2 OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACION DE UNA CAMPAÑA DE PROMOCION TURISTICA MEDIANTE LA PRODUCCI0N DE MATERIAL AUDIOVISUAL DEL MUNICIPIO DE DUITAMA

Espacio para diligenciar en caso de adición en tiempo y/o valor: PLAZO ADICIONADO: VALOR ADICIONADO: FECHA DE LA ADICIÓN y/o PRORROGA: NUEVA FECHA DE TERMINACION: No. DE INFORMES A PRESENTAR: No. PRESENTE INFORME:

| REPORTE DEL CONTRATISTA |  |  | REPORTE DEL SUPERVISOR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I T EM | ACTIVIDADES PACTADAS | ACTIVIDADES EJECUTADAS | VERIFICACION EJECUCION DE ACTIVIDADES (CUMPLIMIENTO) |  |  | OBSERVACIONES (SOBRE CUMPLIMIENTO DE CADA ACTIVIDAD) |
|  |  |  | T* | P* | N* |  |
| 1 | 1. Coordinar y realizar (2) videos mensuales tipo reel donde se muestre la oferta, planes, actividades, eventos, experiencias o propuestas del sector gastronómico de la ciudad de Duitama. | Se realizaron dos videos de ferias artesanales y emprendimientos locales en donde se evidencio la oferta gastronómica de la ciudad de Duitama | X |  |  | Se realizaron dos videos de ferias artesanales y emprendimientos locales en donde se evidencio la oferta gastronómica de la ciudad de Duitama |
| 2 | Coordinar y realizar (2) videos mensuales tipo reel donde se muestre la oferta, planes, actividades, eventos, experiencias o propuestas de los atractivos turísticos para dar a conocer y promocionar la oferta turística del municipio de | Se realizaron dos videos de ferias artesanales y emprendimientos locales en donde se evidencio la oferta turística de la ciudad de Duitama. | X |  |  |  |
| 3 | Coordinar y realizar (2) videos mensuales tipo reel donde se muestre la oferta, planes, actividades, eventos, experiencias o propuestas del sector artes\anal y/o empresarial para dar a conocer las diferentes actividades, estos realizan. | Se realizaron videos de ferias artesanales y emprendimientos locales en donde se evidencio la oferta artesanal de la ciudad de Duitama, visibilizando emprendimientos locales. | X |  |  |  |
| 4 | Apoyar, impulsar y realizar cubrimiento de la navidad en Duitama, para dar a conocer las actividades que se realizaran en el mes de diciembre. | Se avanzaron en reuniones y organización de los diferentes eventos que se llevaran a cabo durante el mes de diciembre, tales como reuniones, gestiones e investigación. | X |  |  |  |
| 5 | Realizar y coordinar (2) videos mensuales tipo reel, donde se promocione de manera integral las rutas ciclísticas de la ciudad, eventos o experiencias imperdibles en bicicleta en el 'municipio de Duitama | Se realizo el cubrimiento ya acompañamiento de la conmemoración Del mundial de ciclismo, con registro fotográfico y audiovisual. | X |  |  |  |
| 6 | Realizar y coordinar (2) videos mensuales tipo reel, donde se promocione de manera integral los planes, eventos o experiencias imperdibles del municipio de Duitama | Se realizaron dos videos de promoción turística en donde se integra de manera general los distintos planes , eventos y experiencias imperdibles en la ciudad de Duitama, estos videos se presentaron en México. | X |  |  |  |
| 7 | Realizar y coordinar (2) videos mensuales tipo reel, donde se promocionen los diferentes sectores, veredas de la ciudad con planes, eventos o experiencias imperdibles. | Se realizaron videos de promoción turística del sector de la gruta para promoción turística y se creó el guion para la realización del video de “ruta turismera en la vereda Tocogua”. | X |  |  |  |
| 8 | Diseñar y realizar un video promocional de 60 segundos donde se posicione el destino turístico de Duitama, la tierra del oso Andino, para ser, difundido en todos los medios de comunicación. | Se realizo proceso de investigación para crear el video de promoción Duitama, la tierra del oso Andino, esta actividad se llevara a cabo en el siguiente mes. | x |  |  |  |
| 9 | Impulsar el uso de la institucionalidad de la ciudad mediante la difusión de los logos oficiales en las actividades, programas, proyectos y eventos a desarrollar, por parte de la secretaria y Alcaldía | Se utilizo el logo institucional de la Secretaria de industria, comercio y turismo y el de municipio de Duitama en las diferentes piezas audiovisuales creadas para la promoción de las actividades realizadas. | x |  |  |  |
| 10 | Apoyar la organización y desarrollo de las actividades, eventos, ferias, programas y proyectos que realice y/o articule la secretaria de Industria, Comercio y Turismo y la Alcaldia Municipal. | Se realizo acompañamiento a las distintas actividades realizadas por la secretaria de Industria, comercio y turismo, como eventos, ferias y demás actividades solicitadas. | X |  |  |  |

____________________________________				       ______________________________________

GERMAN DAVID VARGAS MATEUS 	            	                                                 ANDREA CRISTINA GONZALEZ JARRO

C.C No1.052.399.368		                        	                                                 C.C. No. 23.810.280 de Nobsa

CONTRATISTA				 	                            		       SUPERVISOR

*T: Cumple totalmente las actividades pactadas.            		P: Cumple parcialmente las actividades pactadas.             		N: No cumplió las actividades pactadas