## Hoja1
No. | Riesgo Identificado | Tipificación del Riesgo | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Asignación del Riesgo | Medidas de Mitigación
1 | Inconsistencias entre el inventario físico y los registros contables existentes | Técnico / Contable | Diferencias en conciliaciones, inconsistencias financieras y afectación de la razonabilidad de los estados financieros | Media | Alto | Contratista | Realizar validación cruzada entre inventario físico, bases de datos y registros contables; efectuar conciliaciones periódicas y revisión técnica permanente
2 | Omisión de bienes durante el levantamiento físico del inventario | Operativo | Información incompleta del patrimonio institucional y posibles hallazgos administrativos o fiscales | Media | Alto | Contratista | Implementar metodología de barrido físico por dependencias, formatos de control y validaciones con responsables de áreas
3 | Dificultades de acceso a dependencias o bienes institucionales | Operativo / Administrativo | Retrasos en el cronograma y limitaciones en la ejecución del inventario | Baja | Medio | Entidad | Coordinar previamente cronogramas y acceso con cada dependencia; designar enlaces institucionales
4 | Errores en la clasificación, depreciación o valorización de activos | Financiero / Contable | Distorsión de la información financiera y posibles observaciones de organismos de control | Media | Alto | Contratista | Aplicar lineamientos NIC-NIIF y Régimen de Contabilidad Pública; revisión y validación por el Líder Técnico
5 | Pérdida o alteración de información recolectada durante el proceso | Tecnológico / Operativo | Afectación de la trazabilidad y necesidad de repetir actividades | Baja | Alto | Contratista | Realizar copias de seguridad periódicas, almacenamiento en medios digitales seguros y control documental
6 | Fallas en el cargue de información al sistema contable SYSMAN | Tecnológico / Contable | Inconsistencias en registros financieros y retrasos en la actualización contable | Media | Alto | Compartido | Verificar previamente compatibilidad de información, realizar pruebas piloto y validaciones antes del cargue definitivo
7 | Identificación de bienes deteriorados, obsoletos o sin soporte documental | Administrativo / Patrimonial | Necesidad de procesos de depuración contable y posibles ajustes patrimoniales | Alta | Medio | Entidad | Adelantar revisión documental y emitir actos administrativos o soportes requeridos para depuración
8 | Retrasos en la ejecución de actividades contractuales | Operativo | Incumplimiento del cronograma y afectación de la entrega de informes | Media | Medio | Contratista | Establecer cronograma detallado, seguimiento periódico y controles internos de avance
9 | Rotación o ausencia del personal mínimo requerido | Humano / Operativo | Disminución en la calidad técnica y retrasos en la ejecución | Baja | Medio | Contratista | Garantizar disponibilidad del equipo mínimo y reemp