## Valoración
Categoría del riesgo
|  |  | Valoración del riesgo | Categoría
|  |  | 8, 9 y 10 | Riesgo extremo
|  |  | 6 y 7 | Riesgo alto
|  |  | 5 | Riesgo medio
|  |  | 2, 3 y 4 | Riesgo bajo
Calificación | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
Cualitativa
Calificación Monetaria | Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del 5% del valor del contrato. | Generan un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y 30% | Impacto sobre el valor del contrato en más de un 30%
Tabla 1- Probabilidad del Riesgo
|  | Categoría | Valoración
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5

## Licitación Convocatorias
Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
MATRIZ DE RIESGOS -
La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, identificó para el presente proceso de contratación los riesgos que se relacionan en la siguiente tabla: | [10 empty] | ¿A quien se le asigna ? | Tratamiento / Controles a ser implementados | Impacto despues del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se termina el tratamiento | Monitoreo y Revisión
No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (Que puede pasar y cómo puede ocurrir) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | Valoración del Riesgo | CATEGORIA |  |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | Valoración del Riesgo | CATEGORIA |  |  |  |  | Como se realiza el monitoreo ? | Periodicidad? Cuándo?
1 | General | Interno | Planeación | Riesgos operacionales | Cuando se presentan fallas en la concreción de la necesidad, reflejandose en especificaciones, estudios técnicos insuficientes, en general errores en la estructuración de los estudios previos y documentos del proceso. | Genera mora en el inicio del proceso de selección y con ello en la ejecución proyectada del contrato. | Probable | Moderado | 7 | Riesgo alto | DEAJ - CONTRATISTA | Revisión, control y seguimiento permanente durante la identificación de la necesidad y en el proceso de planeación del proceso contractual, tanto de la unidad técnica como de la unidad de Compras, con el fin de conocer los detalles técnicos y legales que garanticen procesos eficientes tanto para la entidad como para el contratista. Los interesados en el proceso contractual deberán hacer sus comentarios respecto a los estudios previos, estudios del sector, mercado y pliego de condiciones. De ser necesario se harán las respectivas modificaciones en los documentos previos. | Improbable | Moderado | 5 | Riesgo medio | SI | División de estructuración y la unidad técnica responsable. | Desde la estructuración de estudio previo | Hasta la fecha maxima de expedición de adendas | El monitoreo se realiza con el apoyo entre las unidades Compras Públicas y unidad tecnica durante la etapa de planeación. | Semanal (Previo inicio del proceso de estructuración)
2 | General | Interno | Planeación | Operacional | Documentos inadecuado, o requisitos del proceso imprecisos. | Retrazos o suspensión del proceso de contratación. | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | DEAJ | Revisión jurídica y técnica del Pliego de condiciones y de los requisitos de participación y evaluación del proceso de selección, y corregir de manera que garanticen la selección objetiva y transparente. | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | SI | La Unidad de Contratación y demás Unidades involucradas en la Fase Preparatoria del proceso selectivo de Contratista. | A partir la apertura del proceso | Hasta la fecha maxima de expedición de adendas | El monitoreo se realiza con el apoyo entre las unidades Compras Públicas y unidad tecnica durante la etapa de planeación. | Semanal
3 | General | Externo | Selección | Jurídico | Riesgo derivado de la declaratoria de desierto. | Retrasa la adjudicación del contrato objeto de selección, se hace necesario modificar en algunos aspectos la modalidad de selección, se retrasa la satisfacción de la necesidad. | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | DEAJ | Revisión jurídica y técnica en la etapa de planeación de tal forma que los requisitos de participación del proceso de selección, permitan una mayor participación respetando los principios que gobiernan la actividad contractual. | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | SI | División de estructuración y la unidad técnica responsable. | Desde la publicación de los estudios previos | Hasta la adjudicación del contrato | Mediante consultas en SECOP II por la División de estructuración | Semanal
4 | General | Externo | Seleción | Jurídico | Inhabilidad sobreviniente del contratista | Paralización de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad (Demoras en el proceso de selección. Demora en el inicio de ejecuión) | Posible | catastrofico | 8 | riesgo extremo | CONTRATISTA | Verificación periodica de los reportes de otras entidades a través del Registro Unico de Proponentes, como tambien consulta en la procuraduria y contraloria previa firma del contrato. En caso tal se deberán hacer efectivas las garantías y/o retirarse del proceso de selección | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | SI | División de estructuración y la unidad técnica responsable. | Desde la selección del contratista | Hasta la culminación del contrato | Requiriendo al contratista periodicamente para que allegue el RUP actualizado y así verificar los reportes que otras entidades hayan realizado. | Semanal (mensual)
5 | General | Externo | Seleción | Económico | Precio artificialmente bajo sin justificación | Aumento en el presupuesto oficial de la entidad, mala calidad de los productos/servicios, incumplimiento del objeto contractual | Improbable | moderado | 5 | Riesgo medio | CONTRATISTA | Analizar las ofertas economicas de forma tal que se logre identificar la posible existencia de precios artificialmente bajos. De encontrar inconsistencias se debe hacer los tratamientos de la Guía de Colombia Compra. De ser necesario, la entidad debara solicitar explicacione que justifique, demuestre y sustente el porqué del precio ofertado. La oferta podrá ser rechazada de no contar con una justificación valida para la entidad. | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo bajo | SI | Unidad encargada del proyecto división de estructuración. | Desde la apertura de ofertas economicas | Hasta la publicación del informe de evaluación economica | Verificación de precios a partir de la Guia de Colombia Compra Eficiente | Una vez se reciben las ofertas económicas
6 | General | Externo | Seleción | Operacional | Reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. | Genera mora en la ejecución del contrato. | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | DEAJ | Verificación minuciosa de los requisitos establecidos en el pliego definitivo. Se deberán atender las observaciones de forma oportuna | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo bajo | SI | División de Estructuración y Contratos | Desde la selección del contratista | Hasta el inicio de la ejecución del contrato | Veriicando la inofmración de SECOP II y correspondencia con solicitudes. | Semanal
7 | General | Externo | contractual | Jurídico | El adjudicatario se rehusa a firmar la carta de aceptación. | Genera mora en la ejecución del contrato. | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | CONTRATISTA | Se establece plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato. Se puede hacer efectiva la póliza de seriedad de la oferta, hacer los reportes necesarios y aplicar la inhabilidad a la que hace referencia el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, así como los demás efectos de las normas de contratación pública | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | SI | División de Contratos | Desde el plazo maximo de firma del contrato | Hata la fecha maxima para adjudicar | Al momento de adjudicado el contrato, el adjudicatario tiene maximo 5 días para suscribir el contrato. | Una vez dentro de los 5 dias previos a la adjudicaciópn del proceso contractual.
8 | General | Externo | contractual | Regulatorio | Algún cambio normativo mediante la expedición de una medida de carácter general que incida en la ejecución del contrato a causa de su implementación (expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos, cargas), esta medida debe provenir de una autoridad externa a las partes. | Afecta la ejecución del contrato y lo lleva a asumir los sobrecostos necesarios para cumplir las nuevas obligaciones. | Raro | Mayor | 5 | Riesgo Medio | DEAJ - CONTRATISTA | Periodica verificación por todas las Unidades de las DEAJ del cambio normativo que pueda incidir en la actividad contractual. Se contemplará la posibilidad de ajustar el contrato y las obligaciones según el caso. | Raro | mayor | 5 | Riesgo Medio | SI | Unidad de Planeación, Unidad de Contratación y Unidad técnica. | Acaecido el cambio normativo de carácter general emanado de una autoridad extrena a las partes del contrato. | Hasta la adjudicación del contrato | Desde la suscripción del contrato y durante su ejecución, verificar periodicamente el cambio normativo, tanto tributario como en otros ambitos, que a causa de medidas de carácter general emanadas por una autoridad externa incidan de forma grave y anormal el contrato. | Mensual
9 | General | Interno | contractual | Operacional | Cesación de labores por parte del personal y/o trabajadores a cargo del contratista a causa de la no cancelación oportuna de salarios y prestaciones sociales y demás beneficios que tengan derecho. | Retarda o paraliza la ejecución del contrato | Improbable | Mayor | 6 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Exigir al contratista como requisito para cada pago establecido en el contrato, el paz y salvo con el pago de salarios y prestaciones sociales a los que esta obligado el contratista y la garantía de pago de salarios, Prestaciones Sociales legales e indemnizaciones laborales. se aplicarán las cláusulas para conminar el cumplimiento de las obligaciones del contratistas (ej: multas, incumplimientos, caducidad, entre otras) | Raro | mayor | 5 | Riesgo Medio | SI | Supervisor del contrato | Desde el momento en que se presenta la situación que afecta la ejecución adecuada del contrato. | Posterior culminación del contrato por caducidad | La supervisión del contrato informara el avance y dificultades de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones. | Mensual
10 | General | Externo | Contractual | regulatorio | Presentación de medidas tendientes al mantenimiento de la salud pública y/o medidas de protocolos de bioseguridad | Retrasa la ejecución del contrato y genera costos adicionales para superar las dificultades y cumplir las obligaciones adquiridas. | Probable | Mayor | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | El contratista asume los costos adicionales y establece un plan de contingencia para el cumplimiento de las actividades. Podrá solicitar la suspensión del contrato sin cargo adicional a la Entidad. | Probable | mayor | 5 | Riesgo Medio | SI | Contratista | Fecha en la que se emite el respectivo acto administrativo de parte la dependencia de carácter local, departamental o nacional | Fecha en la cual se pierde la vigencia del respectivo acto administrativo de parte la dependencia de carácter local, departamental o nacional | Desde la suscripción del contrato y durante su ejecución verificar periódicamente la existencia de medidas tendientes al mantenimiento de la salud pública y/o medidas de protocolos de bioseguridad | Mensual
11 | General | Interno | contractual | Operacional | Incumplimiento del contrato. -El incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista. -El cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; -Los daños imputables al contratista por entregas parciales de los bienes, cuando el contrato no prevé entregas parciales. | Retardo, omision en el cumplimiento de las prestaciones debidas o defecto en la calidad de los bienes suministrados , es decir incumplimiento del contrato. | probable | Mayor | 5 | Riesgo Alto | CONTRATISTA y SU GARANTE | el supervisor debera verificar el cumplimento de todas las obligaciones contractuales y enviar informes de presunto incumplimiento a la Unidad de Compras Contratación. Se harán efectivas las garantías y multas que den lugar como consecuencia de la falta incurrida por el contratista. | Raro | mayor | 5 | Riesgo Medio | SI | Supervisor del contrato | desde el incio de la ejecución del contrato | Hasta que el contratista de cumplimiento a sus obligaciones. | La supervisión del contrato informara el avance y dificultades de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones. | Mensual
12 | General | Externo | Ejecución | naturaleza | Los riesgos causados por fuerza mayor y eventos de orden público (Paros, huelgas, toque de queda) | Retarda o paraliza la ejecución del contrato. | Raro | Mayor | 5 | Riesgo Medio | DEAJ - CONTRATISTA | Las partes se encargarán de monitorear permanentemente aquellas situaciones y eventos externos de orden público que puedan incidir en la ejecución del contrato. | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor del contrato | desde el incio de la ejecución del contrato | Hasta que el contratista de cumplimiento a sus obligaciones. | La supervisión del contrato informara el avance y dificultades de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones. | Mensual
13 | General | Externo | Ejecución | naturaleza | Riesgos por fuerza mayor por fenómenos naturales: los fenómenos naturales constituyen fuerza mayor cuando por ellos se originan riesgos imprevisibles e irresistibles, caso en el cual la responsabilidad debe ser asumida por la entidad pública, en principio; no obstante, cuando por las características de la zona geográfica o terreno se tenga por conocida la ocurrencia de tales riesgos derivados de la temporada invernal, tempestades, sequías, etc., en este caso ya no sería un fenómeno imprevisible e intempestivo, de manera que la asunción de los riesgos sería a cargo del contratista. | Paralización de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad | Probable | Mayor | 8 | Riesgo Extremo | DEAJ - CONTRATISTA | Las partes se encargarán de monitorear permanentemente y tecnicamente a partir de los estudios y diseños que previamente acompañan a la obra; las caracteristicas del suelo, zona geográfica y demás del sitio donde se implementara el proyecto junto con eventos externos de origen natural que puedan incidir en la ejecución del contrato | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor del contrato | desde el incio de la ejecución del contrato | Hasta que el contratista de cumplimiento a sus obligaciones. | Al momento de proyectar y conformar el contenido de estudio previo se verifican tales aspectos tecnicos | Mensual
14 | General | Interno | Ejecución | Operacional | El Contratista no da respuesta a las consultas y/o aclaraciones solicitadas por la entidad o los entes de control al contrato, por deficiencias, información o causas imputables a él. | Retraso en el proceso de respuesta oportuna a los entes correspondientes. | Raro | Mayor | 6 | Riesgo Alto | Contratista | La Supervisión hará seguimiento de la responsabilidad del contratista con el apoyo de la División de contratos en caso de ser requerido. | Raro | Mayor | 5 | Riesgo Medio | NO | El Supervisión y la Unidad Encargada del proyecto. | Desde la solicitud o requerimiento de la entidad o ente de control. | Hasta la entrega de las aclaraciones correspondientes, hacer efectiva la garantía correspondiente del contrato o el vencimiento de las mismas. | Seguimiento del Supervisor, al cumplimineto de las solicitudes realizadas al contratista. | Permanente
15 | General | Interno | Contractual | Operacional | Aquellos Riesgos emanados de la mayor duración del contrato: consisten en la prolongación en el tiempo de la ejecución del contrato, por lo cual es necesario que el personal con que se cuenta deban seguir siendo empleados en la ejecución del mismo, lo que produce mayores costos al contratista. Estos riesgos deben ser asumidos por la parte responsable de que la ejecución del contrato se prolongue. Si es por fuerza mayor, debe resolverse de acuerdo con esta teoría. | Tarda la entrega y la culminación del objeto contractualmente establecido. | Probable | Mayor | 8 | Riesgo Extremo | CONTRATISTA | A través del supervisor, y la Unidad Técnica se verificará y vigilará la ejecución contractual determinando permanentemente el cumplimiento debido a las obligaciones contractuales según cronogram de ejecución | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor del contrato | A partir de que se genera o presenta la necesidad de prolongar la duración del contrato. | Hasta su culminación y consecución efectiva del contrato. | La supervisión del contrato realizará el monitoreo permanente del cumplimiento obligacional de tal forma que se determine o se establezca las razones que justifiquen la prolongación del contrato. | Mensual
16 | General | Interno | Contractual | Operacional | Por financiamiento del contrato: Se presenta cuando el contratista no cuenta con el dinero o recursos necesarios para continuar ejecutando el objeto contractual, a pesar de que la entidad estatal haya pagado oportunamente los pagos que debía efectuar. Este riesgo debe ser asumido por el contratista, pues él al ganar el proceso de selección y firmar el contrato ha demostrado o ha tenido que demostrar que tiene la capacidad económica para ejecutar el objeto contractual. | Paralización de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad | Raro | catastrofico | 6 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | El supervisor verificará permanentemente el cumplimiento y ejecución del contrato en sitio e informará de presentarse cualquier novedad a la DEAJ. Se aplicarán las cláusulas para conminar el cumplimiento de las obligaciones del contratistas (ej: multas, incumplimientos, caducidad, entre otras) | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor del contrato | Desde el inicio del contrato | Hasta el recibo y entrega del objeto del contrato | Seguimiento del supervisor y la Unidad Tecnica solicitud de informes de avance del contrato. | Mensual
17 | General | Interno | Contractual | Jurídico | Riesgos derivados del no pago o constitución de garantías y seguros: La constitución de garantías y seguros es obligación del contratista, tal como se establece en el pliego de condiciones; por tanto, si no los suscribe, los riesgos que se generen por su no constitución o ampliación, corren por cuenta del contratista. | Demora en el inicio o ejecución del contrato. | Raro | moderado | 4 | Riesgo Bajo | CONTRATISTA | La División de Contratos dentro de los plazos perentorios y preclusivos asegurara la suscripción , registro presupuestal y aprobación de la garantía previo a informar y autorizar el inicio del contrato. Se aplicarán las cláusulas para conminar el cumplimiento de las obligaciones del contratistas (ej: multas, incumplimientos, caducidad, entre otras). | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | SI | División de contratos | Desde la suscripción del contrato | Hasta el registro y aprobación de la garantía | Requiriendo dentro de los plazos establecidos para suscripción y constitución de polizas el cumplimiento de tales requisitos de ejecución. | Semanal
18 | General | Interno | Contractual | Jurídico | Riesgos derivados por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales: Estos riesgos hacen referencia al acaecimiento de accidentes laborales y enfermedades profesionales, es decir, que se presenten con ocasión del trabajo que se está realizando. Las normas laborales y de seguridad social establecen la normatividad en este campo, así como los derechos de los trabajadores y obligaciones de los empleadores. La afiliación de riesgos profesionales hace parte de la seguridad social que se le debe garantizar a todo trabajador, la cotización a riesgos profesionales debe hacerla en su totalidad la empresa, por lo que es una obligación del contratista mantener asegurados a sus trabajadores por el término que dura el contrato o están vinculados con esta. | Causan retrasos y /o paralización de algunas actividades que afectan la continua ejecución contractual | Posible | Mayor | 7 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Garantizar el cumlimiento de normas vigentes de seguridad en el trabajo. Constuir y mantener vigente la garantía de cumplimiento. | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor del contrato | Desde el inicio de la ejecución | Hasta la liquidación del contrato | Aprobación de la póliza respectiva de cumplimiento y monitoreo permanente | Semanal
19 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacionales | Variaciones de las condiciones previstas respecto de la planeación efectuada | Demoras en el inicio de la ejecución contractual o durante la ejecución | Raro | Mayor | 5 | Riesgo medio | CONTRATISTA | Seguimiento constante por parte del supervisor y la unidad técnica al cumplimiento de los objetivos. Se aplicarán las cláusulas para conminar el cumplimiento de las obligaciones del contratistas (ej: multas, incumplimientos, caducidad, entre otras) | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo bajo | NO | Supevisor del contrato y unidad técnica | Desde la suscripción del contrato | Hasta la liquidación del contrato | Control y mejoramiento continuo. | Según cronograma de ejecución
20 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacionales | Inasistencia a reuniones de definición de detalles técnicos. | Deficiencia en la definición de los requerimientos técnicos. | Raro | Mayor | 5 | Riesgo medio | CONTRATISTA | Designar personas idóneas para el cumplimiento de Cronogramas. Se aplicarán las cláusulas para conminar el cumplimiento de las obligaciones del contratistas (ej: multas, incumplimientos, caducidad, entre otras) | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo bajo | SI | Supevisor del contrato y unidad técnica | A partir de la firma del contrato | Hasta la liquidación del contrato. | La supervisión verificará el cumplimiento | Permanente
21 | General | Externo | Ejecucion | Operacionales | Ausentismo | El ausentismo y la baja productividad representan costos indirectos elevados para la Rama Judicia | Posible | Mayor | 7 | Riesgo Alto | DEAJ- CONTRATISTA | El riesgo se mitiga con: -Estrategia de Convocatoria y Plan de Trabajo. Este plan debe ser verificado y ajustado por la entidad y se convierte en parte integral del contrato. Integración en la Jornada laboral Para facilitar la participación, las intervenciones se realizan como una herramienta dentro de la jornada laboral Supervisión y Gestión Institucional La gestión y operación del espacio no queda solo en manos del contratista, sino que está a cargo de los psicólogos de las áreas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), Talento Humano o Bienestar de la entidad . Estos profesionales, debidamente capacitados, aseguran que el uso de la sala se rija por protocolos de acceso, permanencia y salida con tiempos definidos Seguimiento mediante Informes y Supervisión Se establecen controles estrictos para monitorear la asistencia y efectividad: Informes Mensuales y Trimestrales: El contratista debe entregar informes relacionados con la atención de casos y el estado de ejecución de las actividades . Registros de Uso: Se deben llevar formatos de seguimiento, manuales de operación y registros de uso del espacio para garantizar la trazabilidad de la intervención . Obligación de Cobertura: El contratista debe prestar el servicio al 100% de la población en las sedes requeridas, siguiendo las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato . | Improbable | Menor | 5 | Medio | SI | Supervisor del contrato , Area Técnica del Proceso (Unidad de Talento Humano) | Durante la ejecución del contrato | Hata la terminación del contrato | La supervisión verificara el cumplimiento | Permante
22 |  |  |  | Operacionales | Incumplimiento Contractual | El incumplimiento de las obligaciones pactadas conlleva medidas específicas:Brechas de Seguridad y Salud/Ambiente: El incumplimiento de la política integrada del SIGCMA, el Plan de Gestión Ambiental o el Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS) dará lugar a medidas legales por incumplimiento contractual . Daños a Terceros o Instalaciones: El contratista debe mantener indemne a la entidad frente a reclamos por lesiones o daños a propiedades; si causa daños en las sedes judiciales, tiene la obligación de repararlos . Inhabilidad de la Propuesta: Si los profesionales propuestos no cumplen con los requisitos mínimos de formación y experiencia (como licencias de SST o especializaciones), la propuesta no será habilitada . Sanciones por falta de transparencia: El ofrecimiento de dádivas, acuerdos de colusión o contratación de personas con influencia política genera consecuencias legales bajo la Ley 1474 de 2011 . | Posible | Mayor | 7 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Establecimiento de Pólizas de Cumplimiento y Calidad. Supervisión del contrato. De materializarse el riesgo, EL CSJ deberá realizar los trámites a que haya lugar por incumplimiento contractual y/o para imponer las sanciones que procedan. El contratista deberá establecer protocolos de aseguramiento de calidad y hacer pruebas e inspecciones a las actividades que debe realizar para erradicar o minimizar la probabilidad del riesgo, realizar una adecuada y oportuna defensa judicial, dar estricto cumplimiento a las reglas contractuales y dar estricto cumplimiento a las reglas del Proceso de Selección y a la normatividad vigente sobre la materia. Asimismo, deberá apropiar los recursos suficientes para pagar oportunamente los correspondientes salarios y parafiscales. De materializarse el riesgo, deberá asumir los costos por la repetición de las etapas, fases o actividades que correspondan, por los mayores tiempos de ejecución del contrato, por realizar las actuaciones administrativas que procedan y por la respuesta a todos los requerimientos a que haya lugar. | Raro | Menor | 4 | Bajo | SI | Unidad Técnica, Unidad de Contratación, División de Contratos Supervisor del contrato Contratista | Durante la ejecución del contrato, al inicio de cada etapa y/o fase que corresponda del Proceso de Selección. | Hasta la liquidación del contrato | La supervisión verificara el cumplimiento | Permante
23 | General | interno | Ejecucion | Operacionales | Consecuencias Técnicas y de seguridad | Riesgos Eléctricos: El no cumplimiento de la norma RETIE, especialmente en elementos que usan agua, puede causar accidentes por fugas de energía .Impacto Ambiental: El manejo inadecuado de residuos (RAEE) o el uso de químicos con altos niveles de VOC puede contaminar el aire interior y generar sanciones ambientales | Improbable | Moderado | 5 | Medio | EL CONTRATISTA | Controles preventivos Las fuentes exigen el cumplimiento estricto de la norma RETIE y el aislamiento galvánico total para equipos que operan con agua, como los tubos de burbujas Aunque la probabilidad de una falla eléctrica es baja si se siguen los manuales técnicos y certificados de instalación exigidos, la entidad lo tipifica como un riesgo que debe ser mitigado mediante garantías y soporte técnico permanente para asegurar que no ocurran accidentes | Raro | Menor | 4 | Bajo | SI | El Contratista | Durante la ejecución del contrato | Hasta la liquidación del contrato | La supervisión verificara el cumplimiento | Permante