## FEBRERO
MATRIZ DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION SUBDIRECCION DE GESTION 2026
CODIGO PROYECTO | NOMBRE POA | ES UN FALLO JUDICIAL (SI/ NO) | NOMBRE EJECUTOR | SECTOR | OFICIO DE CONVOCATORIA NO. | ETAPA CONVOCADA | FECHA REUNION | TIPO REUNION (VIRTUAL/PRESENCIAL) | REALIZADA (SI/NO) | ETAPA SURTIDA (SI/NO | FECHA PROXIMA REUNIÓN | ETAPA PROXIMA REUNION | COMUNIDAD (ES) | TIPO DE COMUNIDAD (INDIGENA- NEGRA- ROM) | No. COMUNIDADES POR CONVOCATORIA | MUNICIPIO | Departamento | Gestor DANCP

## FRISCO
CODIGO PROYECTO | NOMBRE SENTENCIA | NOMBRE EJECUTOR | TIPO DE REUNION (ETAPA DE CONSULTA- INTERINSTITUCIONAL) | OFICIO DE CONVOCATORIA NO. | ETAPA CONVOCADA | FECHA REUNION | TIPO REUNION (VIRTUAL/PRESENCIAL) | CLASE DE REUNIÓN (Solo se reportan en SICOP las reuniones de Consulta Previa) | REALIZADA (SI/NO) | ETAPA SURTIDA (SI/NO | FECHA PROXIMA REUNIÓN | ETAPA PROXIMA REUNION | COMUNIDAD (ES) | TIPO DE COMUNIDAD (INDIGENA- NEGRA- ROM) | No. COMUNIDADES POR CONVOCATORIA | MUNICIPIO | Departamento | Gestor DANCP
Auto 410 de 2025 Medidas Cautelares órdenes 16.1 y 17 | Audiencia de cumplimiento de medidas cautelares a favor de pueblo indígena Barí, radicación No. 540013121001-2025-00035-00 | Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Cúcuta | INTERINSTITUCIONAL |  | N/A | 2026-02-03 | Presencial | INTERINSTITUCIONAL | SI | N/A | Sin fecha programada | N/A | Pueblo Indigena Barí | Indigena | N/A | Cúcuta | Norte de Santander | Carlos Andrés Mora y Julio Rodriguez
| Sentencia T-080 de 2017 | Defensoria del Pueblo | INTERINSTITUCIONAL | Correo electrónico | N/A | 2026-02-20 | Presencial | INTERINSTITUCIONAL | SI | N/A | Sin fecha programada | N/A | Resguardo indígena Carijona de Puerto Nare | Indigena | N/A | Bogotá | Cundinamarca | Carlos Andrés Mora
| Reunión de articulación interinstitucional para revisar el alcance del acompañamiento técnico y jurídico del Ministerio de Justicia y del Derecho en los procesos de consulta previa derivados de órdenes judiciales relacionadas con la implementación de la Política Nacional de Drogas | Ministerio de Justicia y del Derecho | INTERINSTITUCIONAL | Correo electrónico | N/A | 2026-02-24 | Presencial | INTERINSTITUCIONAL | SI | N/A | Sin fecha programada | N/A | Comunidad Indigena YUkPA - Pueblo Gitano | Indigena / ROM | N/A | Bogotá | Cundinamarca | Carlos Andrés Mora, Julio Rodriguez, Stephanie Wild y Carlos Dario Patarroyo