## Tabla diligenciada
Tabla diligenciada de proyectos FRISCO 2025
Nota: No se identificó BPIN en la información revisada; por ello se usa el nombre oficial/código del proyecto.
Nombre | Objetivo | Logros obtenidos
PROY-02160 – Cumplimiento fallo de tutela 2020-00370-01 de 2021 confirmado mediante la orden cuarta de la Sentencia SU-545 de 2023 | Adelantar el proceso de consulta con las comunidades indígenas accionantes, para identificar las afectaciones derivadas de las actividades de erradicación de cultivos ilícitos y concertar medidas de manejo, en cumplimiento del fallo de tutela 2020-00370-01 y la Sentencia SU-545 de 2023. | Durante 2025 se registraron 20 espacios de trabajo, de los cuales 18 fueron realizados, entre enero y noviembre. De estos, 11 correspondieron a consulta previa y 6 a articulación interinstitucional. Se avanzó principalmente en las etapas de identificación y análisis de impactos, así como en ejercicios de acercamiento con las comunidades y mesas técnicas para fortalecer el diálogo intercultural y la construcción de insumos para medidas de manejo. El proyecto tuvo intervención en comunidades de Putumayo y articulaciones en Bogotá y Nariño.
PROY-02322 – Cumplimiento Sentencia REDHPANA | Desarrollar el proceso consultivo con las comunidades étnicas vinculadas a REDHPANA, para definir las comunidades sujetas de consulta previa y avanzar en la preconsulta, identificación de afectaciones y concertación de la ruta metodológica frente a la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito en el Pacífico nariñense. | En 2025 se adelantaron 9 reuniones, todas reportadas como realizadas. Se efectuaron espacios de alistamiento interinstitucional, preconsulta, acercamientos con delegados de REDHPANA y del Consejo Territorial de Paz, así como una reunión de consolidación de acercamientos y dinámicas de la consulta previa. Los avances muestran la activación de la ruta metodológica y el fortalecimiento de la coordinación entre Estado y comunidades étnicas en Nariño.
PROY-01375 – Cumplimiento Sentencia T-300 de 2017 | Adelantar y hacer seguimiento al proceso de consulta previa con comunidades del pueblo Nasa del Putumayo afectadas por las operaciones de aspersión aérea con glifosato, con el fin de concertar e implementar acuerdos de manejo, reparación y garantía de derechos. | En 2025 se registraron 34 espacios, de los cuales 32 fueron realizados entre febrero y noviembre; 8 correspondieron a consulta previa y 21 a articulación interinstitucional. El 9 de abril de 2025 se ajustó la ruta metodológica de seguimiento, reprogramando reuniones para junio, agosto y noviembre. Además, los días 24 y 25 de junio de 2025 se desarrollaron jornadas de seguimiento con una participación promedio de 48 delegados por día, revisando avances y dificultades de los acuerdos protocolizados en 2024.
PROY-01368 – Cumplimiento de la Sentencia T-236 de 2017 | Establecer, mediante consulta con las comunidades étnicas de Nóvita (Chocó), el grado de afectación causado por el PECIG en su integridad física, cultural, social y económica, y hacer seguimiento a las medidas de mitigación, corrección o restauración derivadas del proceso consultivo. | En 2025 se registraron 4 reuniones de consulta previa en etapa de seguimiento de acuerdos. El 21 de agosto de 2025 se concertó la realización de la reunión de seguimiento, el presupuesto y la necesidad de convocar entidades adicionales; el 23 de septiembre de 2025 se realizó una reunión preparatoria con entidades vinculadas; y finalmente el 10 de diciembre de 2025 se llevó a cabo la reunión de seguimiento de acuerdos. En esa revisión se evidenció, entre otros, cumplimiento total del acuerdo 8, avance parcial del acuerdo 5 (80%), bajo avance del acuerdo 6 (20%) y cumplimiento parcial del acuerdo 7 (63%).

## Fuentes y notas
Fuentes y notas
Fuente principal 1: | CONSOLIDADO SUBDIRECCION PLAN DE ACCION 2025 FRISCO _ACTUALIZADO (1).xlsx
Fuente principal 2: | DATA SENTENCIAS.docx
Observación: | La tabla sintetiza Nombre, Objetivo y Logros Obtenidos para los proyectos con código identificados en FRISCO 2025.
Nota sobre BPIN: | No se identificó BPIN en los insumos revisados.