## ANEXO 01 MATRIZ DE RIESGOS
| General | Interno | Planeación | Riesgos Económicos |  |  | Raro | Insignificante |  | Evitar el Riesgo | INS |  |  |  |  | SI |  |  |  |  | Diario
| Específico | Externo | Selección | Riesgos Sociales o Políticos |  |  | Improbable | Menor |  | Transferir el Riesgo | Contratista |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Semanal
|  |  | Contratación | Riesgos Operacionales |  |  | Posible | Moderado |  | Aceptar el Riesgo | INS 10% y Contratista 90% | [9 empty] | Quincenal
|  |  | Ejecución | Riesgos Financieros |  |  | Probable | Mayor |  | Reducir la probabilidad de la ocurrencia | INS 20% y Contratista 80% | [9 empty] | Mensual
|  |  |  | Riesgos Regulatorios |  |  | Casi cierto | Catastrófico |  | Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo | INS 30% y Contratista 70% | [9 empty] | Bimensual
|  |  |  | Riesgos de la Naturaleza | [5 empty] | Reducir Consecuencias y Aceptar el riesgo residual | INS 40% y Contratista 60% | [9 empty] | Trimestral
|  |  |  | Riesgos Ambientales |  | Riesgo Bajo |  |  |  | Reducir Probabilidad y Aceptar el riesgo residual | INS 50% y Contratista 50% | [9 empty] | Semestral
|  |  |  | Riesgos Tecnológicos |  | Riesgo Medio |  |  |  |  | INS 60% y Contratista 40% | [9 empty] | Anual
[6 empty] | Riesgo Alto |  |  |  |  | INS 70% y Contratista 30%
[6 empty] | Riesgo extremo |  |  |  |  | INS 80% y Contratista 20%
INS 90% y Contratista 10%
[5 empty] | PROCESO ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS |  |  |  |  | ANEXO No 1 A LOS ESTUDIOS PREVIOS - MATRIZ DE RIESGOS EN CONTRATACION | [8 empty] | Versión 02
[10 empty] | FOR-A02.0000-026 | [8 empty] | 2016-08-31
Pagina 1 de 1
No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (que puede pasar y, como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración y Categoría del Riesgo | Tratamiento del Riesgo | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento / Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Regulatorios | Cambios regulatorios en materia administrativa, tributaria y/o normativa, relacionados con el objeto contractual | Retraso en el cumplimiento de las obligaciones y/o en el plazo establecido para la ejecución del contrato | Improbable | Menor | Riesgo Bajo | Reducir Consecuencias y Aceptar el riesgo residual | INS 50% y Contratista 50% | Revisión del contrato con el fin de hacer las modificaciones pertinentes para poder desarrollar el mismo | Improbable | Menor | Riesgo Bajo | NO | Supervisor | Inmediato, una vez se presente el evento | Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la ejecución del contrato | Seguimiento a las nuevas actividades establecidas para el contrato | Mensual
2 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Cambios en el valor total del contato por la fluctuación en la Tasa Representativa del Mercado (TMR - Peso por dólar) | Afectación en la entrega del producto en el tiempo establecido | Posible | Menor | Riesgo Medio | Evitar el Riesgo | Contratista | Cumplir con los tiempos planeados en la elaboración y estructuración del contrato | Raro | Menor | Riesgo Bajo | NO | Supervisor | Durante la ejecución del contrato | Al finalizar la ejecución del contrato | Con informes de supervisión | Mensual
3 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Pérdida de autorización como distribuidor autorizado del fabricante, que podría afectar la disponibilidad oportuna del sulfato de amonio para los procesos productivos del Instituto. | Afectación en la entrega del producto en el tiempo establecido y demoras en la producción de los sueros | Posible | Mayor | Riesgo Alto | Transferir el Riesgo | Contratista | Con la actividad de supervisión, controles periodicos, informes mensuales | Raro | Moderado | Riesgo Bajo | NO | Supervisor | Durante la ejecución del contrato | Al finalizar la ejecución del contrato | Una vez firmado el contrato | Mensual
4 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Cuando el contrato se ejecuta en tiempos distintos a los inicialmente programados, por circunstancias no imputables a las partes | Retrazo en la ejecución del contrato | Posible | Menor | Riesgo Medio | Reducir la probabilidad de la ocurrencia | Contratista | Con la actividad de supervisión, controles periodicos, informes mensuales | Raro | Menor | Riesgo Bajo | NO | Supervisor | Durante la ejecución del contrato | Al finalizar la ejecución del contrato | Cuando se reciban los elementos | De acuerdo con el cronograma de programación de entrega
Para conservar la formulación copie la fila completa y péguela si requiere ingresar mas riesgos
PIQUE AQUI PARA CONSULTAR LA METODOLOGA DE DILIGENCIAMIENTO

## Guía
1.Identificando la clase de riesgo, la cual puede ser:
General: Riesgo de todos los procesos de contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual.
Específico: Riesgo propio del proceso de contratación objeto de análisis.
2. Señalando la fuente:
Interno: Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular de la Entidad Estatal (reputacional, tecnológico).
Externo: Riesgo del sector del objeto del proceso de contratación, o asociado a asuntos no referidos a la Entidad Estatal (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancias electorales).
3. Seleccionando la Etapa susceptible de riesgo en el proceso de contratación: Planeación, Selección, Contratación, Ejecución
4. Estableciendo el tipo de riesgo.
Tipo de Riesgos:
Económicos: Derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
Sociales o Políticos: Derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.
Operacionales: Asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos
humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
Financieros: Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los
recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros.
Regulatorios: Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
De la Naturaleza: Eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
Ambientales: Derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y
compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.
Tecnológicos: Derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del
contrato, obsolescencia tecnológica.
5.Escoger una categoría a cada riesgo de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia siendo:
raro (puede ocurrir excepcionalmente),
improbable (puede ocurrir ocasionalmente)
posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro),
probable (probablemente va a ocurrir)
casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)
6. Determinando el impacto del riesgo teniendo en cuenta
Impacto de Riesgo
IMPACTO
Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto del contrato. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecuencia del objeto contractual.
Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
7. Estableciendo un orden de prioridades para decidir el tratamiento del riesgo de acuerdo a la potestad de gestión frente al mismo (seleccione las opciones listadas)
8.Asignando la distribución del riesgo entre el contratista y el INS partiendo de los lineamientos del CONPES 3714/2011 y de acuerdo a la responsabilidad de la ocurrencia del mismo.
9.Definiendo el (los) tratamiento(s) / control(es) a implementar para la mitigación, control o eliminación del riesgo.