## Matriz de Riesgos
FORMATO
FORMATO 9 MATRIZ DE RIESGOS
[5 empty] | Clave: APOY-10.0-12-022 |  | Versión: 01 |  |  |  |  | Fecha de aprobación: 12/10/2022 | [6 empty] | Página: 1 de 1
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Interno | Planeación | Operacional | Inadecuada modalidad de contratación | Invalidez del proceso de contratación, eventuales acciones del contratista afectado y reprocesos que generarían mayores costos a la Entidad. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Aerocivil | La Entidad reduce la probabilidad de este riesgo con la elaboración de los estudios previos acorde con la naturaleza del objeto a contratar, la cuantía y la normatividad legal vigente. La revisión se lleva a cabo con el seguimiento del personal de la entidad perteneciente a la dependencia encargada de selección y contratación. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Aerocivil | Inicio de la planeación del contrato | A la adjudicación del proceso | Seguimiento y control del proceso precontractual por parte del estructurador y del equipo de contratación | Semanal
2 | General | Interno | Planeación | Operacional | Inadecuado diseño del Proceso de Contratación | No obtención del servicio que espera conseguir la Entidad. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Aerocivil | Para los procesos de contratación, la Entidad se rige por las Leyes que conforman el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, así como los Decretos reglamentarios. Por otra parte, la Entidad mitiga este riesgo con los estudios previos y el apoyo suministrado por cada una de las áreas competentes durante el proceso contractual. La revisión se lleva a cabo con el seguimiento del personal de la Entidad perteneciente a la dependencia encargada de selección y contratación. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Aerocivil | Inicio de la planeación del contrato | A la adjudicación del proceso | Seguimiento y control del proceso precontractual por parte del estructurador y del equipo de contratación | Semanal
3 | General | Interno | Contratación | Operacional | Retraso en el perfeccionamiento del contrato | Mayores costos y plazos asociados al proceso de contratación e imposibilidad de ejecutar el Contrato, así como afectación en el desarrollo y ejecución del crédito externo de la CAF | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista /Aerocivil | La Entidad reduce la probabilidad de este riesgo desde el establecimiento de procesos y procedimientos que permiten una gestión adecuada de los tiempos a los cuales se les realiza un seguimiento y control por parte de la Entidad. El contrato estima plazos para el perfeccionamiento; así mismo, se incluye la obligatoriedad por parte del contratista de presentar las garantías correspondientes. La revisión se lleva a cabo con el seguimiento del personal de la Entidad perteneciente a la dependencia encargada de selección y contratación. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Aerocivil | Adjudicación del proceso de contratación | Inicio del contrato | Seguimiento y control del proceso precontractual por parte del estructurador y del equipo de contratación | Semanal
4 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Falta de efectividad del equipo de trabajo del contratista, desconocimiento funcional y técnico que no permita la ejecución del contrato con la calidad y/o especificaciones requeridas | Retraso en la obtención del servicio que espera conseguir la Entidad, así como afectación en el desarrollo y ejecución del crédito externo de la CAF | 1 | 4 | 5 | MEDIO | Contratista | Realizar seguimiento continuo al contratista, de tal manera que se supervise y evidencie la experticia y conocimiento del equipo de trabajo. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Aerocivil. | Desde el inicio del contrato | Hasta la finalización del contrato | Seguimiento al cronograma del contratista por parte de la Supervisión del contrato. | Mensual
5 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos por parte del Contratista | Deficiencias en la calidad del objeto contractual, desequilibrio económico contractual y no obtención de los fines y propósitos de la contratación. | 2 | 2 | 4 | BAJO | Contratista | Establecer un plan de acción que garantice un sistema de información y tecnológico adecuado. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Contratista | Desde la suscripción del contrato | Hasta la finalización del contrato | Revisión del cumplimiento de obligaciones y cronograma por parte del supervisor definido para el contrato | Permanente
6 | Especifico | Externo/Interno | Ejecución | Operacional | Demoras en el suministro de información primaria necesaria para el desarrollo del objeto contractual | Suspensión o retrasos en la ejecución del Contrato, desgaste administrativo, desgaste de recursos económicos y pérdida de credibilidad en la imagen institucional | 2 | 5 | 7 | ALTO | Contratista /Aerocivil | El contratista debe ser claro en la solicitud de información y limitarse únicamente a aquella que sea realmente necesaria para la obtención los resultados y entregables. El contratista deberá presentar un plan de trabajo para la obtención de la información. Y, el equipo del contratista deberá estar de forma permanente en comunicación y brindando apoyo a las áreas encargadas de suministrar información en aso de ser necesario. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | Contratista /Aerocivil | Desde la suscripción del contrato | Hasta la finalización de la ejecución del contrato | Revisión del cumplimiento de obligaciones y cronograma por parte del supervisor definido para el contrato | Permanente
7 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Estimación inadecuada de los costos por el contratista | Retrasos en la ejecución o discrepancias contractuales con el contratista. | 1 | 2 | 3 | BAJO | Contratista | El contratista presentó oferta económica basada en su propia evaluación de costos de manera independiente e idónea según su experticia. También se incluye la obligatoriedad por parte del contratista de presentar una garantía de cumplimiento, por lo cual, en caso de incumplimiento del contrato la Entidad podrá reclamar a la aseguradora. | 1 | 1 | 2 | BAJO | Si | Contratista | Desde el inicio del contrato | Hasta la finalización del contrato | Seguimiento al cronograma del contratista por parte de la Supervisión del contrato. | Quincenal
8 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Iliquidez del contratista para garantizar la continuidad y cumplimiento del contrato. | Incumplimiento del objeto, plazo y alcance del contrato y el perjuicio subsecuente para los fines de la Entidad a causa de la insuficiencia de recursos del contratista | 1 | 4 | 5 | MEDIO | Contratista | La Entidad reduce la probabilidad de este riesgo por medio de información clara en los estudios previos sobre el término de ejecución del contrato, además de solicitar al Contratista las garantías debidas para la ejecución del contrato. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Contratista | Desde la suscripción del contrato | Hasta la finalización del contrato | Seguimiento al cronograma del contratista por parte de la Supervisión del contrato. | Permanente
9 | General | Externo/Interno | Ejecución | Regulatorio | Cambio de normas de carácter regulatorio o técnico que afecten la gestión del contrato | Afectación al equilibrio contractual, retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual. | 1 | 3 | 4 | BAJO | Contratista | El Contratista debe hacer una verificación de normas de carácter regulatorio o técnico en proceso de cambio y que puedan afectar la ejecución del objeto contratado | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Contratista /Aerocivil | Desde la suscripción del contrato | Hasta la finalización de la ejecución del contrato | Revisión del cumplimiento de obligaciones y cronograma por parte del supervisor definido para el contrato | Periódica
10 | General | Externo | Ejecución | De la Naturaleza | Ocurrencia de fenómenos naturales adversos y previsibles que afecten el alcance y las actividades propias del contratista | Afectación al equilibrio contractual, retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual. | 1 | 2 | 3 | BAJO | Contratista | Seguimiento de los reportes generados por la autoridades públicas o entidades competentes en la recopilación y generación de datos estadísticos (IGAC, INGEOMINAS, IDEAM, etc.), a fin de prever y realizar una programación optimizada, o establecer planes de contingencia. Establecer holguras en las actividades de la ruta crítica. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Contratista | Desde la suscripción del contrato | Hasta la terminación Finalización del contrato | Revisión del cumplimiento de obligaciones y cronograma por parte del supervisor definido para el contrato | Periódica
11 | Específico | Externo | Ejecución | Tecnológico | Falta o fallos en los sistemas tecnológicos necesarios para la ejecución del contrato | Falta de información oportuna para el cumplimiento del objeto contractual, generando retrasos en la ejecución contractual, pérdida parcial o total de la información digital de trazabilidad | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista | El Contratista debe presentar un plan de acción en el cual se ajusten los cronogramas para el cumplimiento del contrato. Contar mecanismos de comunicación virtual confiables, así mismo un software y hardware adecuado y con soporte; implementación de protocolos de comunicaciones. | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Contratista | Desde la suscripción del contrato | Hasta la finalización de la ejecución del contrato | Revisión del cumplimiento de obligaciones y cronograma por parte del supervisor definido para el contrato | Mensual
NOTA: Cada área ejecutora debe analizar los riesgos pertinentes dependiendo del objeto y cuantía a contratar y adicionar o modificar la matriz presente.

## NOMENCLATURAS
| Probabilidad del Riesgo |  |  | IMPACTO DEL RIESGO
| CATEGORIA | VALORACION |  | Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  | Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
| Improbable, (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  | Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
| Posible, (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | CATEGORIA DEL RIESGO
| Probable, (Probablemente va a ocurrir) | 4 | PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Valoración del Riesgo | Categoría
| Casi cierto, (Ocurre en la mayoría de los casos) | 5 |  | Improbable, (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8, 9 y 10 | Riesgo Extremo
|  |  |  | Posible, (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 y 7 | Riesgo Alto
|  |  |  | Probable, (Probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | Riesgo Medio
|  |  |  | Casi cierto, (Ocurre en la mayoría de los casos) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2, 3 y 4 | Riesgo Bajo