## CONTEXTO
| MATRIZ DE RIESGOS EN CONTRATACIÓN | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
ESTABLECER EL CONTEXTO
El punto inicial es identificar el contexto en el cual interactúa la Entidad Estatal para conocer el ambiente social, económico y político, e identificar (i) sus propios Riesgos; (ii) los Riesgos comunes a sus Procesos de Contratación; y (iii) los Riesgos del Proceso de Contratación en particular. (Aplica igual para contratos interadministrativos) En este paso la Entidad Estatal debe identificar los aspectos que se mencionan a continuación y los posibles efectos adversos que estos pueden generar.
Objeto del Proceso de Contratación PRESTAR SERVICIOS PARA EJECUTAR ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A LA PROMOCIÓN Y CUIDADO DE LA SALUD MENTAL EN LA LOCALIDAD DE SUBA ”
Partícipes del Proceso de Contratación: Agentes externos (Organismos de control, veedurías ciudadanas), agentes internos (supervisores, funcionarios y demás usuarios).
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación: Agentes internos (funcionarios, pasantes) y externos (contratistas, visitantes y usuarios externos en general)
Capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de Contratación: La disponibilidad de la Entidad de sus recursos y el conocimiento de su equipo humano se refleja en los diferentes funcionarios que participarán en las diversas etapas del proceso de selección: participan las áreas que requieren los procesos de contratación (Etapa de Planeación), Dirección de Contratación, Comité Evaluador (Etapa de selección), Dirección de Contratación (Etapa de contratación) y la supervisión y apoyos a la misma (Estapa de Ejecución).
Suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación: De acuerdo al Plan Anual de Adquisiciones se deben estimar los recursos necesarios para el desarrollo del proceso de la contratación, el cual tendrá el soporte presupuestal suficiente para su desarrollo.
Condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del Proceso de Contratación: El suministro, obra o servicio se prestará principalmente en las Sedes de la Entidad, o en el lugar indicado en los estudios previos del proceso.
Entorno socio ambiental: No aplican
Condiciones políticas: No aplican
Factores ambientales. El proceso debera cumplir con la guia de contratación sostenible GCO-GCI-IN001 con carta de compromiso de buenas practias ambientales
Sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado. Sector terciario, Involucra la prestación de servicios a la población y a otras empresas. Entre las actividades desarrolladas se encuentra el comercio al por mayor y menor de bienes y productos,
Normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratación. Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 1437 de 2011, Decreto Ley 019 de 2012, Decreto 1082 de 2015 y Decreto 1860 de 2021, Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes y aplicables al ámbito del deber de análisis por parte de las entidades públicas, incluyendo el concepto emanado por la Agencia Nacional de Colombia Eficiente.
Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación del mismo tipo. (DEL MISMO TIPO SOLO TENEMOS LA LP003 DEL AÑO PASADO) FDLSLP-17-2023(93726.)FDLS-CD-INT-CVN-019-2024FDLSLP-10-2022(77045)FDLBU-LP-006-2023 (FDLCB-LP-016-2023)FDLSF-LP-007-2022 FDLSUBA-LP-003-2025 (134410)

## IDENTIFICACION Y ANALISIS
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN |  |  | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
DEFINICIONES
RIESGO: Evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato RIESGOS PREVISIBLES: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia. ETAPA DE PLANEACIÓN: Está comprendida desde el momento en que se identifican las necesidades que debe satisfacer la Secretaría Distrital de Gobierno y los Fondos de Desarrollo Local, a través del abastecimiento de bienes, obras o servicios, la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la estructuración de los documentos y estudios previos. ETAPA DE SELECCIÓN: Está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación ETAPA DE CONTRATACIÓN: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa para la celebración del contrato y el cumplimiento de los requisitos para de perfeccionamiento y ejecución. ETAPA DE EJECUCIÓN: Inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. RIESGO GENERAL: Es un riesgo de todos los procesos de contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual. RIEGO ESPECIFICO: Es un riesgo propio del proceso de contratación objeto de análisis. RIESGOS ECONÓMICOS: Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. RIESGOS OPERACIONALES: Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes. RIESGOS FINANCIEROS: Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros. RIESGOS REGULATORIOS: Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato. RIESGOS DE LA NATURALEZA: Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. RIESGOS AMBIENTALES: Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras. RIESGOS TECNOLÓGICOS: Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Identifique los riesgos previsibles que le apliquen al objeto contractual que se adelante. Los relacionados a continuación se establecen de manera general y como proforma. No obstante, si del objeto contractual se identifican otros riesgos diferentes a los aquí determinados, por favor reemplace el texto de la casilla teniendo en cuenta la etapa del proceso. Así mismo, seleccione la clase, fuente y el tipo (Operacional, Económico, Sociales o Políticos, Regulatorios, Financieros, Tecnológicos, De la naturaleza, Ambientales) 2) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN" (SI EXISTEN DUDAS CONCEPTUALES PARA LA ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGO CONSULTE EL MANUAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EXPEDIDO POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y LA GUÍA DE RIESGOS PREVISIBLES CONTRACTUALES, EXPEDIDA POR LA VEEDURÍA DISTRITAL)
| ETAPAS | CLASE | FUENTE | TIPO
PLANEACIÓN
Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación |  | Estatal | Interno | Operacionales
Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección |  | Estatal | Interno | Operacionales
Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  | Estatal | Interno | Economicos
Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  | Estatal | Interno | Operacionales
Inadecuada elaboración de estudios y diseños |  |  |  | Operacionales
Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva |  | Estatal | Interno | Operacionales
Inadecuada identificación de las condiciones contractuales |  | Estatal | Interno | Operacionales
SELECCIÓN
Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  | Estatal | Interno | Operacionales
Inadecuado manejo administrativo del proceso contractual |  | Estatal | Interno | Operacionales
Falta de claridad en la elaboración de los actos administrativos |  | Estatal | Interno | Operacionales
Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación |  | Estatal | Interno | Operacionales
No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  | Estatal | Interno | Operacionales
Confabulacion de los proponentes (Colusión) |  | General | Interno | Operacionales
Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  |  |  | Operacionales
CONTRATACIÓN
Riesgo de que no se firme el contrato. |  | General | Externo | Operacionales
Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  | General | Externo | Operacionales
Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal |  | General | Externo | Operacionales
No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  | Especifico | Interno | Operacionales
Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  | General | Externo | Operacionales
EJECUCIÓN
Fluctuaciones del valor de la moneda |  | General | Externo | Economicos
Cambio de precios en factores de producción. |  | General | Externo | Economicos
Variación de los precios del mercado |  | General | Externo | Economicos
Factores políticos o macroeconómicos. |  | General | Externo | Sociales o Políticos
Cancelación de pedidos. |  | Especifico | Interno | Economicos
Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. |  | General | Externo | Economicos
Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  | Especifico | Interno | Economicos
Incumplimiento de la administración en los pagos. |  | Especifico | Interno | Economicos
Defecto en la instalación de equipos |  | General | Externo | Operacionales
Defectos en los equipos. |  | General | Externo | Operacionales
Daños a los equipos objeto de mantenimiento y/o otros bienes |  | General | Externo | Operacionales
Imposición de nuevos tributos |  | General | Externo | Regulatorios
Imposición de nuevos trámites o permisos |  | General | Externo | Regulatorios
Fallas en la entrega de alimentos y bebidas |  | Especifico | Interno | Regulatorios
Dificultad en la inscripción y posterior participación |  | Especifico | Interno | Operacionales
Fallas en la coordinación del personal |  | Especifico | Interno | Operacionales
Demoras referente a espacios en terminos de permisos |  | Especifico | Externo
Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros |  | General | Externo | De la naturaleza
Necesidad de elementos no considerados | Necesidad de elementos no considerados | Necesidad de elementos no considerados | Necesidad de elementos no considerados | Necesidad de elementos no considerados
General
Estatal
Especifico
Interno
Externo

## EVALUACION
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [6 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: PRESTAR SERVICIOS PARA EJECUTAR ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A LA PROMOCIÓN Y CUIDADO DE LA SALUD MENTAL EN LA LOCALIDAD DE SUBA SALUD INTEGRAL PARA SUBA
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Diligencie el objeto contractual y seleccione la(s) etapas y los riesgos que aplican al objeto contractual, de acuerdo a lo definido en la hoja de "IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS"
2) Describa las consecuencias de la ocurrencia del Riesgo/evento.
3) Asigne la probabilidad de ocurrencia del riesgo, de conformidad con la tabla de probabilidad y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
4) Asigne el impacto que generaría la materialización del riesgo, de conformidad con la tabla de impacto y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
5) Al realizar las anteriores actividades se obtendrá la calificación total y la valoración del riesgo (prioridad).
6) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN DE CONTROLES"
CALIFICACIÓN |  |  |  |  | Cualitativa
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  |  |  | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad
PLANEACIÓN | Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación |  |  |  | Posible reproceso en la elaboración de los documentos precontractuales, dado el escenario de cambio de la modalidad luego de escogencia | 2 | 2 | 4 | BAJO
PLANEACIÓN | Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección |  |  |  | Posible limitación de participación de oferentes y/o que el proceso quede decierto | 3 | 2 | 5 | MEDIO
PLANEACIÓN | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  |  |  | Posible necesidad de ajustes presupuestales y/o modificaciones al contrato durante la ejecución | 3 | 2 | 5 | MEDIO
PLANEACIÓN | Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  |  |  | Posibles dificultades en la prestación del bien o servicio lo cual podria generar un incumplimiento al contrato | 2 | 2 | 4 | BAJO
PLANEACIÓN | Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  |  |  | Posible falta de profundidad en el analisis de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda | 1 | 3 | 4 | BAJO
PLANEACIÓN | Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva |  |  |  | Posible selección de oferentes no idoneos y dificultades en el proceso de evaluación | 2 | 3 | 5 | MEDIO
PLANEACIÓN | Inadecuada identificación de las condiciones contractuales |  |  |  | Riesgo de falta de claridad de las condiciones del contrato, lo cual podria llevar a un incumplimiento de las obligaciones por parte del operador | 3 | 2 | 5 | MEDIO
SELECCIÓN | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  |  |  | Posible adjudicación a oferentes no idoneos lo cual podria llevar a una ejecución deficiente. | 3 | 3 | 6 | ALTO
SELECCIÓN | Inadecuado manejo administrativo del proceso contractual |  |  |  | Riesgo de cumplimiento en los tiempos establecidos para el proceso provocando la expedición de adendas para modifcación de cronograma | 3 | 3 | 6 | ALTO
SELECCIÓN | Falta de claridad en la elaboración de los actos administrativos |  |  |  | Posible confusión y observaciones o solicitudes de revocatoria por parte de los oferentes generando dificultades para el proceso | 2 | 2 | 4 | BAJO
SELECCIÓN | Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación |  |  |  | Retraso en el proceso de selección y/o riesgo de observaciones adicionales por parte de los proponentes | 3 | 4 | 7 | ALTO
SELECCIÓN | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  |  |  | Riesgo de incumplir con el principio de transparencia lo cual podira llevar a observaciones de proponentes y demas actores interesadosy/o retrasos y/o reprocesos | 2 | 2 | 4 | BAJO
SELECCIÓN | Confabulacion de los proponentes (Colusión) |  |  |  | Riesgo de solicitud por parte de otros oferentes y/o actores de revocatoria directa del proceso, asi mismo la nulidad del proceso provocando la necesidad de iniciar de nuevo | 2 | 2 | 4 | BAJO
SELECCIÓN | Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  |  |  | Riesgo de incumplimiento de las obligaciones contractuales afectando la ejecución y la calidad del bien o servicio contratado | 1 | 2 | 3 | BAJO
CONTRATACIÓN | Riesgo de que no se firme el contrato. |  |  |  | Imposibilidad de iniciar ejecución, lo que podria ocacionar la necesidad de iniciar nuevamente el proceso | 2 | 2 | 4 | BAJO
CONTRATACIÓN | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  |  |  | Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y firma del acta de inicio | 3 | 4 | 7 | ALTO
CONTRATACIÓN | Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal |  |  |  | Demoras en la expedición del acta de inicio | 2 | 2 | 4 | BAJO
CONTRATACIÓN | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  |  |  | Riesgo de incumplir con el principio de transparencia lo cual genereraria un allesgo y/o desconfianza en el proceso | 2 | 2 | 4 | BAJO
CONTRATACIÓN | Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  |  |  | Demoras en la firma de acta de inicio y/o demoras en la ejecución llevando a un impacto social | 1 | 4 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Fluctuaciones del valor de la moneda |  |  |  | Aumento en los costos de los insumos o servicios, dificultad para mantener los costos del presupuesto | 2 | 2 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Cambio de precios en factores de producción. |  |  |  | Incremento en los costos operativos para la ejecución de los eventos y/o actividades | 2 | 2 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Variación de los precios del mercado |  |  |  | Necesidad de evaluar reajustes presupuestales | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Factores políticos o macroeconómicos. |  |  |  | Posibles restrasos cambios en los cronogramas de las actividades y/o eventos | 1 | 3 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Cancelación de pedidos. |  |  |  | Incumplimiento en las actividades | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. |  |  |  | Retrasos en la ejecución de actividades, ajustes al presupuesto y/o incumplimiento de metas | 3 | 3 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  |  |  | Posibles retrasos o afectaciones durante la ejecución del evento o actividades no cumplimiento de fechas previstas inicialmente | 3 | 3 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Incumplimiento de la administración en los pagos. |  |  |  | Retraso en la ejecución, inclumplimiento de los eventos y/o actividades riesgo en el cumplimiento de metas | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Defecto en la instalación de equipos |  |  |  | Riesgo de daños en la instalación de los equipos y/o elementos durante el desarrollo de eventos y/o actividades | 3 | 3 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Defectos en los equipos. |  |  |  | Riesgo de daños a los equipos y/o elementos durante el desarrollo de eventos y/o actividades | 3 | 3 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Daños a los equipos objeto de mantenimiento y/o otros bienes |  |  |  | Retrasos en la prestación del servicio no cumpliendo con las horas y fechas programadas | 3 | 3 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Imposición de nuevos tributos |  |  |  | Aumento en los costos operativos generando solicitud de una posible modificación en terminos presupuestales | 1 | 2 | 3 | BAJO
EJECUCIÓN | Imposición de nuevos trámites o permisos |  |  |  | Retraso, reprogramación o cancelación en la ejecución de los eventos y/o actividades | 1 | 2 | 3 | BAJO
EJECUCIÓN | Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros |  |  |  | Cancelación o reprogramación de los eventos aumento de los costos por la implementación de medidas alternativas | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Incumplimiento derivado del trámite de los permisos con autoridades, la obtención de los mismos, paz y salvos SAYCO |  |  |  | Posibles demoras en la obtención de permisos y/o autorizaciones lo cual conlleva a retraso, concelaciones, y/o reprogramaciones, riesgo de sanciones | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Fallas en la entrega de alimentos y bebidas |  |  |  | Posible insatisfacción por parte de los asistentes, perdida de reputación del evento y/o posible dificultad en terminos de salud | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Dificultad en la inscripción y posterior participación |  |  |  | Restraso en el inicio de las actividades, insatisfacción de los asistentes | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Fallas en la coordinación del personal |  |  |  | Demoras en la ejecución de las actividades, posible no idoneidad del personal e insatisfacción por parte de los asistentes | 3 | 4 | 7 | ALTO
EJECUCIÓN | Necesidad de elementos no considerados |  |  |  | Posibles demoras en la obtención de permisos y/o autorizaciones lo cual conlleva a concelaciones, reprogramaciones, riesgo de sanciones | 1 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | [7 empty] | 0 | BAJO
EJECUCIÓN | [7 empty] | 0 | BAJO
EJECUCIÓN | [7 empty] | 0 | BAJO
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Impacto | Categoria | Valoración
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico | 5
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10
Categoria del Riesgo
|  |  |  | Valoración del Riesgo | Categoría
|  |  |  | 8, 9 y 10 | Riesgo extremo
|  |  |  | 6 y 7 | Riesgo alto
|  |  |  | 5 | Riesgo medio
|  |  |  | 2, 3 y 4 | Riesgo bajo
Cualitativa
Monetaria

## EVALUACION CON CONTROLES
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [11 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
OBJETO: PRESTAR SERVICIOS PARA EJECUTAR ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A LA PROMOCIÓN Y CUIDADO DE LA SALUD MENTAL EN LA LOCALIDAD DE SUBA
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Describa el tratamiento/controles a ser implementados
2) Diligencie la información de las siguientes columnas, de acuerdo con el análisis realizado a cada riesgo: Afecta el equilibrio económico, persona responsable de implementar el tratamiento, fecha estimada de inicio del tratamiento, fecha estimada en la que se completa el tratamiento, cómo se realiza el monitoreo y la periodicidad.
3) Continúe en la hoja de "ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO" y diligencie las siguientes casillas: A quien se le asigna y el porcentaje que asume cada una de las partes en caso de que sea compartido.
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  | Tratamiento/Controles a ser implementados |  | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
PLANEACIÓN | Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación |  | Realizar un análisis adecuado (estudio del sector) del proceso así mismo de acuerdo a la necesidad, líder de formulación, información enviada por medio de correo electrónico por parte del o la profesional formulador para el análisis y posterior respuesta. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Lider de formulación, profesional formulador y asesor planeación | Incio del proceso de planeación | Final de la etapa de planeación | Información enviada por medio de correo electrónico por parte del o la profesional formulador para el análisis y posterior respuesta. | Única Vez
PLANEACIÓN | Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección |  | Realizar revisión de los requisitos habilitantes en el documento estudios previos por parte del líder de formulación y asesor para temas de planeación revisión acta de seguimiento |  | 3 | 2 | 5 | MEDIO | NO | Lider de formulación, profesional formulador y asesor planeación y contratación | Incio del proceso de planeación | Final de la etapa de planeación | Revisión de los estudios previos con acta | Quincenal
PLANEACIÓN | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  | Realizar revisión del PAA para así definir de manera adecuada el valor por parte del líder de formulación y asesor para temas de planeación profesional de presupuesto trazabilidad por correo electrónico |  | 3 | 2 | 5 | MEDIO | NO | Lider de formulación, profesional formulador y profesional presupuesto asesor planeación | Incio del proceso de planeación | Final de la etapa de planeación | Información enviada por medio de correo electrónico por parte del o la profesional formulador para el análisis y posterior respuesta. | Única Vez
PLANEACIÓN | Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  | Revisión por parte del líder de formulación y asesor para temas de formulación trazabilidad por correo electrónico y/o control de cambios a los documentos |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Lider de formulación, profesional formulador y asesor planeación | Incio del proceso de planeación | Final de la etapa de planeación | Correo electrónico y/o control de cambios a los documentos | Quincenal
PLANEACIÓN | Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva |  | Realizar revisión de los estudios previos por parte del líder de formulación, asesor para temas de planeación y asesor de contratación para la revisión de la redacción del los analisis del sector dejando trazabilidad por correo electrónico |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | Lider de formulación, profesional formulador y asesor planeación y contratación | Incio del proceso de planeación | Final de la etapa de planeación | revisión de los requisitos trazabilidad por correo electrónico | Quincenal
PLANEACIÓN | Inadecuada identificación de las condiciones contractuales |  | Realizar una revisión adecuada de los estudios previos elaborados por el equipo formulador por parte del líder de formulación, asesor para temas de planeación y asesor de contratación trazabilidad por correo electrónico |  | 3 | 2 | 5 | MEDIO | NO | Lider de formulación, profesional formulador y asesor planeación y contratación | Incio del proceso de planeación | Final de la etapa de planeación | Revisión de los estudios previos por correo electrónico | Quincenal
SELECCIÓN | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  | Seguimiento y revisión al equipo evaluador por parte del líder de formulación asesores de planeación y contratación trazabilidad por correo electrónico y/o acta y/o reunión temas |  | 3 | 3 | 6 | ALTO | NO | Lider de formulación, profesional formulador, juridico, financiero y asesor planeación y contratación | Inicio del proceso de evaluación | Final proceso de evaluación | Revisión de los requisitos trazabilidad por correo electrónico | Cuando se requiera
SELECCIÓN | Falta de claridad en la elaboración de los actos administrativos |  | Revisión del documento por parte del equipo de contratación líder y asesor trazabilidad por correo electrónico |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Profesional contratación y lider de contratación | Al finalizar audiencia de adjudicación | Al finalizar la adjudicación y firma de contrato | Trazabilidad por correo electrónico | Semanal
SELECCIÓN | Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación |  | Definir tiempos y espacios de revisión conforme al cronograma establecido de manera eficiente, equipo formulador, líder de formulación, asesores planeación y contratación, definir cronograma oportuno correo electrónico |  | 3 | 4 | 7 | ALTO | NO | Lider de formulación, profesional formulador, juridico, financiero y asesor planeación y contratación | Al inicio de la fase de observaciones a los prepliegos | Al finalizar audiencia de adjudicación | Trazabilidad por correo electrónico durante la fase | Diaria
SELECCIÓN | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  | Revisión por parte del líder de contratación de acuerdo a los cronogramas establecidos con lista de chequeo, correspondiente a los documentos |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Profesional contratación y lider de contratación | Al inicio de la apertura en SECOP del proceso | Al finalizar el proceso de adjudicación | Lista de chequeo | Unica vez
SELECCIÓN | Confabulacion de los proponentes (Colusión) |  | Emitir alerta en la fase de evaluación a los lideres de formulación y contratación y a los asesores de planeación y contratación por medio de correo electrónico, y así plantear la revisión de la situación en particular |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Lider de formulación, profesional formulador, juridico, financiero y asesor planeación y contratación | Inicio del proceso de evaluación | Final proceso de evaluación | trazabilidad por correo electrónico | Unica vez
SELECCIÓN | Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  | Emitir alerta en la fase de evaluación a los lideres de formulación y contratación y a los asesores de planeación y contratación por medio de correo electrónico, y así plantear la revisión de la situación en particular |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Lider de formulación, profesional formulador, juridico, financiero y asesor planeación y contratación | Inicio del proceso de evaluación | Final proceso de evaluación | trazabilidad por correo electrónico | Unica vez
CONTRATACIÓN | Riesgo de que no se firme el contrato. |  | Realizar notificación desde el area de contratación y en caso de ser necesario apoyado por el formulador tecnico por medio de correo electronico, llamada telefonica. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Profesional contratación y profesional formulador tecnico | Al finalizar audiencia de adjudicación | Firma de acta de inicio | trazabilidad por correo electrónico | Cada dos dias
CONTRATACIÓN | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  | Realizar notificación y seguimiento desde el area de contratación y por el formulador tecnico por medio de correo electronico, llamada telefonica. |  | 3 | 4 | 7 | ALTO | NO | Profesional contratación y profesional formulador tecnico | Al finalizar audiencia de adjudicación | Firma de acta de inicio | trazabilidad por correo electrónico | Cada dos dias
CONTRATACIÓN | Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal |  | Realizar el recordatorio el formulador tecnico enviara un correo al area de contratación de la solicitud del RP |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Profesional contratación y profesional formulador tecnico | Al finalizar audiencia de adjudicación | Firma de acta de inicio | trazabilidad por correo electrónico | Cada dos dias
CONTRATACIÓN | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  | Revisión por parte del líder de contratación de acuerdo a los cronogramas establecidos con lista de chequeo, correspondiente a los documentos |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Profesional contratación y lider de contratación | Al inicio de la apertura en SECOP del proceso | Al finalizar el proceso de adjudicación | Lista de chequeo | Unica vez
CONTRATACIÓN | Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  | Realizar revisión de la evaluación por parte del equipo evaluador lider de formulación y lider de contratación junto con los asesores de planeación y contratación, esto antes de audiencia de asjudicación para evitar errores que puedan llevar a reclamos de terceros, acta de acuerdo al formato de la entidad |  | 1 | 4 | 5 | MEDIO | NO | Lider de formulación, profesional formulador, juridico, financiero y asesor planeación y contratación | Inicio del proceso de evaluación | Final audiencia de adjudicación | Acta de revisión de la evaluación | Unica vez
EJECUCIÓN | Fluctuaciones del valor de la moneda |  | El contratista debera realizar un monitoreo periodico, de la fluctación del valor de la moneda de los elementos y/o servicios a adquirir y en caso de variaciones significativas debera dar aviso al supervisor y/o apoyo a la supervisión por medio de correo electronico |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Contratista y supervisor y/o apoyo a la supervsión | Inicio de la ejecución | Al finalizar la ejecución | trazabilidad correo electronico y mesa de trabajo en el caso que se presente la variación | Quincenal
EJECUCIÓN | Cambio de precios en factores de producción. |  | El contratista deberá realizar un monitoreo periodico, de los precios de factores de produccior y en caso de variaciones significativas debera dar aviso al supervisor y/o apoyo a la supervisión por medio de correo electronico |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Contratista y supervisor y/o apoyo a la supervsión | Inicio de la ejecución | Al finalizar la ejecución | trazabilidad correo electronico y mesa de trabajo en el caso que se presente la variación | Quincenal
EJECUCIÓN | Variación de los precios del mercado |  | El contratista deberá realizar un monitoreo periodico, de los precios de los elementos a dquirir y en caso de variaciones significativas debera dar aviso al supervisor y/o apoyo a la supervisión por medio de correo electronico |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | Contratista y supervisor y/o apoyo a la supervsión | Inicio de la ejecución | Al finalizar la ejecución | trazabilidad correo electronico y mesa de trabajo en el caso que se presente la variación | Quincenal
EJECUCIÓN | Factores políticos o macroeconómicos. |  | El contratista deberá estar informado en terminos politicos y macroeconomicos que puedan dificultar el desarrollo de eventos y/o actividades, debera dar aviso al supervisor y/o apoyo a la supercisión por medio de correo ekectronico |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | Contratista y supervisor y/o apoyo a la supervsión | Inicio de la ejecución | Al finalizar la ejecución | trazabilidad correo electronico y mesa de trabajo en el caso que se materielice el riego | Quincenal
EJECUCIÓN | Cancelación de pedidos. |  | El contratista debera rendir informe semanal al supervisor y/o apoyo a la supervisión del cumplimiento del cronograma y compromisos con los diferentes subcontratistas si es el caso, del estado de entregas de los diferentes elementos, rendir el informe bien sea por medio de acta segun el formato de la entidad y/o correo electroncio |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | Contratista y supervisor y/o apoyo a la supervsión | Inicio de la ejecución | Al finalizar la ejecución | Analizar el informe entregado por el contratista, en el caso que se materialice el riesgo, aplicar planes de contingencia en terminos de retrasos en el cronograma y/o incumplimient o, se debe realizar mesa de trabajo para analizar y aplicar planes de contigencia | Semanal
EJECUCIÓN | Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. |  | El contratista debera rendir informe semanal al supervisor y/o apoyo a la supervisión, del cumplimiento del cronograma, en caso de evidenciar las variaciones se debera realizar una mesa de trabajo, para aplicar planes de contingencia |  | 3 | 3 | 6 | ALTO | NO | Contratista y supervisor y/o apoyo a la supervsión | Inicio de la ejecución | Al finalizar la ejecución | Analizar el informe entregado por el contratista, en el caso que se materialice el riesgo, aplicar planes de contingencia en terminos de retrasos o imposibilidad para realizar las actividades o eventos , se debe realizar mesa de trabajo para analizar y aplicar planes de contigencia | Semanal
EJECUCIÓN | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  | El contratista debera rendir informe mensual al supervisor y/o apoyo a la supervisión, del cumplimiento del pago de sus subcontratistas con el respectivo cerrtificado del revisor fiscal lo cual hace parte integral del informe de actividades, en caso de evidenciar el incumplimiento se debera realizar una mesa de trabajo en aras de evitar la afectación directa en la ejecución de actividades y/o eventos |  | 3 | 3 | 6 | ALTO | NO | Contratista y supervisor y/o apoyo a la supervsión | Inicio de la ejecución | Al finalizar la ejecución | Analizar el informe entregado por el contratista, en el caso que se materialice el riesgo, aplicar planes de contingencia en terminos de retrasos o imposibilidad para realizar las actividades o eventos, se debe realizar mesa de trabajo para analizar y aplicar planes de contigencia | Mensual
EJECUCIÓN | Incumplimiento de la administración en los pagos. |  | El apoyo a la supervisión debera realizar la respectiva programación del PAC de acuerdo a la forma de pago, esto de acuerdo al cumplimiento del cronograma y entregas |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | Contratista y supervisor y/o apoyo a la supervsión | Inicio de la ejecución | Al finalizar la ejecución | Revisión oportuna de los informes del contratista, notificacion en caso de que se presenten subsanaciones al contratista, por medio de correo electronico | Semanal
EJECUCIÓN | Defecto en la instalación de equipos |  | El contratista notificará al supervisor y/o apoyo a la supervisión para revisión de los equipos y/o elementos a entregar, con tiempo prudencial antes del incio de las actividades, se debe levantar acta de acuerdo al formato de la entidad |  | 3 | 3 | 6 | ALTO | NO | Contratista y supervisor y/o apoyo a la supervsión | Inicio de la ejecución | Al finalizar la ejecución | Acta de revisión de los equipos y/o elementos antes de dar inicio a la activiadad | En cada evento y/o actividad
EJECUCIÓN | Defectos en los equipos. |  | El contratista notificará al supervisor y/o apoyo a la supervisión para revisión de los equipos y/o elementos a entregar, con tiempo prudencial antes del incio de las actividades el cual se debera defirnir en el primer comite tecnico, para el caso de eventos debera contar con equipos de respaldo se debe levantar acta de acuerdo al formato de la entidad |  | 3 | 3 | 6 | ALTO | NO | Contratista y supervisor y/o apoyo a la supervsión | Inicio de la ejecución | Al finalizar la ejecución | Acta de revisión de los equipos y/o elementos antes de dar inicio a la activiadad, en el caso que se materialice el riesgo activar el plan de mitigación | En cada evento y/o actividad
EJECUCIÓN | Daños a los equipos objeto de mantenimiento y/o otros bienes |  | El contratista notificará al supervisor y/o apoyo a la supervisión para revisión de los equipos y/o elementos a entregar, con tiempo prudencial antes del incio de las actividades el cual se debera defirnir en el primer comite tecnico, para el caso de eventos debera contar con equipos de respaldo se debe levantar acta de acuerdo al formato de la entidad |  | 3 | 3 | 6 | ALTO | NO | Contratista y supervisor y/o apoyo a la supervsión | Inicio de la ejecución | Al finalizar la ejecución | Acta de revisión de los equipos y/o elementos antes de dar inicio a la activiadad, en el caso que se materialice el riesgo activar el plan de mitigación | En cada evento y/o actividad
EJECUCIÓN | Imposición de nuevos tributos |  | El contratista deberá realizar un monitoreo periodico, de posibles nuevos tributos que puedan impacta losr elementos y/o servicios a adquirir y en caso de variaciones significativas debera dar aviso al supervisor y/o apoyo a la supervisión por medio de correo electronico |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Contratista y supervisor y/o apoyo a la supervsión | Inicio de la ejecución | Al finalizar la ejecución | En cada comité tecnico se dara informe si se evidenciado alguna imposicion de nuevos trbutos | Sesión de comité tecnico
EJECUCIÓN | Imposición de nuevos trámites o permisos |  | El contratista debera realizar un monitoreo periodico, de posibles nuevos tramites o permisos que puedan impactar los elementos y/o servicios a adquirir y en caso de variaciones significativas debera dar aviso al supervisor y/o apoyo a la supervisión por medio de correo electronico |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Contratista y supervisor y/o apoyo a la supervsión | Inicio de la ejecución | Al finalizar la ejecución | En cada comité tecnico se dara informe si se evidenciado alguna imposicion de nuevos tramites | Sesión de comité tecnico
EJECUCIÓN | Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros |  | El contratista debera realizar una consulta con anterioridad al inicio de los eventos, a los informes de las entidades encargadas de medir aspectos de la naturales en caso de variaciones significativas debera dar aviso al supervisor y/o apoyo a la supervisión por medio de correo electronico y generar el plan de mitigación de forma diligente |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | Contratista y supervisor y/o apoyo a la supervsión | Inicio de la ejecución | Al finalizar la ejecución | Informe por correo electronico y/o mensajeria movil en caso que se requiera activar el plan de mitigación | En cada evento y/o actividad
EJECUCIÓN | Incumplimiento derivado del trámite de los permisos con autoridades, la obtención de los mismos, paz y salvos SAYCO |  | El contratista deberá realizar la notificación periodica del estado de los permisos correspondientes lo cual se debera notificar por medio de correo electronico al supervisor y/o apoyo a la supervisión |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | Contratista y supervisor y/o apoyo a la supervsión | Inicio de la ejecución | Al finalizar la ejecución | Correo electronico con la información del estado de cada uno de los paz y salvos y permisos | Antes de cada evento
EJECUCIÓN | Fallas en la entrega de alimentos y bebidas |  | El contratista deberá garantizar la calidad de los alimentos y bebidas cumpliento con lo definido en el anexo tecnico y oferta economica, debera realizar una revisión al azar y diligenciar acta definida por la entidad |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | Contratista y supervisor y/o apoyo a la supervsión | Inicio de la ejecución | Al finalizar la ejecución | Realizar la revisión adecuada y en el caso que se materialice el riesgo el contratista debera realizar el cambio inmediato de los alimento dejando como trazabilidad acta definida por la entidad | Antes de cada evento
EJECUCIÓN | Dificultad en la inscripción y posterior participación |  | El contratista deberá garantizar la inscripción de las personas disponiendo de infraestructura y personal adecuado para incentivar la participación. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | Contratista y supervisor y/o apoyo a la supervsión | Inicio de la ejecución | Al finalizar la ejecución | Realizar la revisión adecuada y en el caso que se materialice el riesgo el contratista deberá activar todos los caneles de comunicación con la comunidad para incentivar la participación, esto incluye el debido manejo de las bases de datos. | Antes de cada evento
EJECUCIÓN | Fallas en la coordinación del personal |  | El contratista debera garantizar la idoneidad del personal y planeación para cada uno de los eventos para evitar fallas, este plan se debera entregar por medio de correo electronico al supervisor y/o apoyo a la supervisión |  | 3 | 4 | 7 | ALTO | NO | Contratista y supervisor y/o apoyo a la supervsión | Inicio de la ejecución | Al finalizar la ejecución | Realizar la revisión adecuada y en el caso que se materialice el riesgo el contratista debera realizar el cambio inmediato del personal dejando como trazabilidad acta definida por la entidad indicando el motivo | Antes de cada evento y durante el evento
EJECUCIÓN | Necesidad de elementos no considerados |  | El contratista deberá realizar la notificación periódica del estado de los permisos correspondientes lo cual se deberá notificar por medio de correo electronico al supervisor y/o apoyo a la supervisión |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | Contratista y supervisor y/o apoyo a la supervsión | Durante la dase de ejecución | Al finalizar la ejecución | Realizar la revisión adecuada y en el caso que se materialice el riesgo el contratista debera informar para tomar acciones al respecto dejando como trazabilidad acta definida por la entidad indicando el motivo y/o correo electronico | Cuando se presente
| Categoría del Riesgo |  |  | Impacto del Riesgo
Probabilidad | Categoría | Valoración |  | Categoría |  | Valoración |  |  |  | Categoría del Riesgo
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  | Insignificante |  | 1 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  | Categoría
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  | Menor |  | 2 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  | Riesgo extremo
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  | Moderado |  | 3 |  |  |  | 6 y 7 |  | Riesgo alto
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  | Mayor |  | 4 |  |  |  | 5 |  | Riesgo medio
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 |  | Catastrófico |  | 5 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  | Riesgo bajo
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual |  |  | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes |  | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. |  | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. |  |  | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). |  | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Categoría | Valoración | Insignificante |  | Menor |  |  | Moderado |  | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10

## ASIGNACION Y TRATAMIENTO
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [19 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
OBJETO CONTRACTUAL: PRESTAR SERVICIOS PARA EJECUTAR ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A LA PROMOCIÓN Y CUIDADO DE LA SALUD MENTAL EN LA LOCALIDAD DE SUBA 2309 SALUD INTEGRAL PARA SUBA
Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo
No | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Etapa | Clase | Fuente | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿A quien se le asigna? | % | Tratamiento/Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación | PLANEACIÓN | Estatal | Interno | Posible reproceso en la elaboración de los documentos precontractuales, dado el escenario de cambio de la modalidad luego de escogencia | 2 | 2 | 4 | BAJO | SDG |  | Realizar un análisis adecuado (estudio del sector) del proceso así mismo de acuerdo a la necesidad, líder de formulación, información enviada por medio de correo electrónico por parte del o la profesional formulador para el análisis y posterior respuesta. | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Lider de formulación, profesional formulador y asesor planeación | Incio del proceso de planeación | Final de la etapa de planeación | Información enviada por medio de correo electrónico por parte del o la profesional formulador para el análisis y posterior respuesta. | Única Vez
2 | Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección | PLANEACIÓN | Estatal | Interno | Posible limitación de participación de oferentes y/o que el proceso quede decierto | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SDG |  | Realizar revisión de los requisitos habilitantes en el documento estudios previos por parte del líder de formulación y asesor para temas de planeación revisión acta de seguimiento | 3 | 2 | 5 | MEDIO | NO | Lider de formulación, profesional formulador y asesor planeación y contratación | Incio del proceso de planeación | Final de la etapa de planeación | Revisión de los estudios previos con acta | Quincenal
3 | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato | PLANEACIÓN | Estatal | Interno | Posible necesidad de ajustes presupuestales y/o modificaciones al contrato durante la ejecución | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SDG |  | Realizar revisión del PAA para así definir de manera adecuada el valor por parte del líder de formulación y asesor para temas de planeación profesional de presupuesto trazabilidad por correo electrónico | 3 | 2 | 5 | MEDIO | NO | Lider de formulación, profesional formulador y profesional presupuesto asesor planeación | Incio del proceso de planeación | Final de la etapa de planeación | Información enviada por medio de correo electrónico por parte del o la profesional formulador para el análisis y posterior respuesta. | Única Vez
4 | Inadecuada descripción del bien o servicio requerido | PLANEACIÓN | Estatal | Interno | Posible necesidad de ajustes presupuestales y/o modificaciones al contrato durante la ejecución | 1 | 3 | 4 | MEDIO | SDG |  | Revisión miuciosa del análisis del sector durante la elaboración y previo al comité de contratación dejando trazabilidad por correo electrónico y con control de cambios | 1 | 3 | 4 | MEDIO | NO | Lider de formulación, profesional formulador y profesional presupuesto asesor planeación | Incio del proceso de planeación | Final de la etapa de planeación | Información enviada por medio de correo electrónico por parte del o la profesional formulador para el análisis y posterior respuesta. | Quincenal
5 | Inadecuada descripción del bien o servicio requerido | PLANEACIÓN | Estatal | Interno | Posibles dificultades en la prestación del bien o servicio lo cual podria generar un incumplimiento al contrato | 2 | 2 | 4 | BAJO | SDG |  | Revisión por parte del líder de formulación y asesor para temas de formulación trazabilidad por correo electrónico y/o control de cambios a los documentos | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Lider de formulación, profesional formulador y asesor planeación | Incio del proceso de planeación | Final de la etapa de planeación | Correo electrónico y/o control de cambios a los documentos | Quincenal
6 | Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva | PLANEACIÓN | Estatal | Interno | Posible selección de oferentes no idoneos y dificultades en el proceso de evaluación | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SDG |  | Realizar revisión de los estudios previos por parte del líder de formulación, asesor para temas de planeación y asesor de contratación para la revisión de la redacción del los analisis del sector dejando trazabilidad por correo electrónico | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | Lider de formulación, profesional formulador y asesor planeación y contratación | Incio del proceso de planeación | Final de la etapa de planeación | revisión de los requisitos trazabilidad por correo electrónico | Quincenal
7 | Inadecuada identificación de las condiciones contractuales | PLANEACIÓN | Estatal | Interno | Riesgo de falta de claridad de las condiciones del contrato, lo cual podria llevar a un incumplimiento de las obligaciones por parte del operador | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SDG |  | Realizar una revisión adecuada de los estudios previos elaborados por el equipo formulador por parte del líder de formulación, asesor para temas de planeación y asesor de contratación trazabilidad por correo electrónico | 3 | 2 | 5 | MEDIO | NO | Lider de formulación, profesional formulador y asesor planeación y contratación | Incio del proceso de planeación | Final de la etapa de planeación | Revisión de los estudios previos por correo electrónico | Quincenal
8 | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes | SELECCIÓN | Estatal | Interno | Posible adjudicación a oferentes no idoneos lo cual podria llevar a una ejecución deficiente. | 3 | 3 | 6 | ALTO | SDG |  | Seguimiento y revisión al equipo evaluador por parte del líder de formulación asesores de planeación y contratación trazabilidad por correo electrónico y/o acta y/o reunión temas | 3 | 3 | 6 | ALTO | NO | Lider de formulación, profesional formulador, juridico, financiero y asesor planeación y contratación | Inicio del proceso de evaluación | Final proceso de evaluación | Revisión de los requisitos trazabilidad por correo electrónico | Cuando se requiera
9 | Falta de claridad en la elaboración de los actos administrativos | SELECCIÓN | Estatal | Interno | Posible confusión y observaciones o solicitudes de revocatoria por parte de los oferentes generando dificultades para el proceso | 2 | 2 | 4 | BAJO | SDG |  | Revisión del documento por parte del equipo de contratación líder y asesor trazabilidad por correo electrónico | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Profesional contratación y lider de contratación | Al finalizar audiencia de adjudicación | Al finalizar la adjudicación y firma de contrato | Trazabilidad por correo electrónico | Semanal
10 | Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación | SELECCIÓN | Estatal | Interno | Retraso en el proceso de selección y/o riesgo de observaciones adicionales por parte de los proponentes | 3 | 4 | 7 | ALTO | SDG |  | Definir tiempos y espacios de revisión conforme al cronograma establecido de manera eficiente, equipo formulador, líder de formulación, asesores planeación y contratación, definir cronograma oportuno correo electrónico | 3 | 4 | 7 | ALTO | NO | Lider de formulación, profesional formulador, juridico, financiero y asesor planeación y contratación | Al inicio de la fase de observaciones a los prepliegos | Al finalizar audiencia de adjudicación | Trazabilidad por correo electrónico durante la fase | Diaria
11 | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP | SELECCIÓN | Estatal | Interno | Riesgo de incumplir con el principio de transparencia lo cual podira llevar a observaciones de proponentes y demas actores interesadosy/o retrasos y/o reprocesos | 2 | 2 | 4 | BAJO | SDG |  | Revisión por parte del líder de contratación de acuerdo a los cronogramas establecidos con lista de chequeo, correspondiente a los documentos | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Profesional contratación y lider de contratación | Al inicio de la apertura en SECOP del proceso | Al finalizar el proceso de adjudicación | Lista de chequeo | Unica vez
12 | Confabulacion de los proponentes (Colusión) | SELECCIÓN | General | Interno | Riesgo de solicitud por parte de otros oferentes y/o actores de revocatoria directa del proceso, asi mismo la nulidad del proceso provocando la necesidad de iniciar de nuevo | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA |  | Emitir alerta en la fase de evaluación a los lideres de formulación y contratación y a los asesores de planeación y contratación por medio de correo electrónico, y así plantear la revisión de la situación en particular | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Lider de formulación, profesional formulador, juridico, financiero y asesor planeación y contratación | Inicio del proceso de evaluación | Final proceso de evaluación | trazabilidad por correo electrónico | Unica vez
13 | Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. | SELECCIÓN | 0 | 0 | Riesgo de incumplimiento de las obligaciones contractuales afectando la ejecución y la calidad del bien o servicio contratado | 1 | 2 | 3 | BAJO | SDG |  | Emitir alerta en la fase de evaluación a los lideres de formulación y contratación y a los asesores de planeación y contratación por medio de correo electrónico, y así plantear la revisión de la situación en particular | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Lider de formulación, profesional formulador, juridico, financiero y asesor planeación y contratación | Inicio del proceso de evaluación | Final proceso de evaluación | trazabilidad por correo electrónico | Unica vez
14 | Riesgo de que no se firme el contrato. | CONTRATACIÓN | General | Externo | Imposibilidad de iniciar ejecución, lo que podria ocacionar la necesidad de iniciar nuevamente el proceso | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA Y SDG |  | Realizar notificación desde el area de contratación y en caso de ser necesario apoyado por el formulador tecnico por medio de correo electronico, llamada telefonica. | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Profesional contratación y profesional formulador tecnico | Al finalizar audiencia de adjudicación | Firma de acta de inicio | trazabilidad por correo electrónico | Cada dos dias
15 | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato | CONTRATACIÓN | General | Externo | Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y firma del acta de inicio | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA Y SDG |  | Realizar notificación y seguimiento desde el area de contratación y por el formulador tecnico por medio de correo electronico, llamada telefonica. | 3 | 4 | 7 | ALTO | NO | Profesional contratación y profesional formulador tecnico | Al finalizar audiencia de adjudicación | Firma de acta de inicio | trazabilidad por correo electrónico | Cada dos dias
16 | Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal | CONTRATACIÓN | General | Externo | Demoras en la expedición del acta de inicio | 2 | 2 | 4 | BAJO | SDG |  | Realizar el recordatorio el formulador tecnico enviara un correo al area de contratación de la solicitud del RP | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Profesional contratación y profesional formulador tecnico | Al finalizar audiencia de adjudicación | Firma de acta de inicio | trazabilidad por correo electrónico | Cada dos dias
17 | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP | CONTRATACIÓN | Estatal | Interno | Riesgo de incumplir con el principio de transparencia lo cual genereraria un allesgo y/o desconfianza en el proceso | 2 | 2 | 4 | BAJO | SDG |  | Revisión por parte del líder de contratación de acuerdo a los cronogramas establecidos con lista de chequeo, correspondiente a los documentos | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Profesional contratación y lider de contratación | Al inicio de la apertura en SECOP del proceso | Al finalizar el proceso de adjudicación | Lista de chequeo | Unica vez
18 | Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. | CONTRATACIÓN | General | Externo | Demoras en la firma de acta de inicio y/o demoras en la ejecución llevando a un impacto social | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SDG |  | Realizar revisión de la evaluación por parte del equipo evaluador lider de formulación y lider de contratación junto con los asesores de planeación y contratación, esto antes de audiencia de asjudicación para evitar errores que puedan llevar a reclamos de terceros, acta de acuerdo al formato de la entidad | 1 | 4 | 5 | MEDIO | NO | Lider de formulación, profesional formulador, juridico, financiero y asesor planeación y contratación | Inicio del proceso de evaluación | Final audiencia de adjudicación | Acta de revisión de la evaluación | Unica vez
19 | Fluctuaciones del valor de la moneda | EJECUCIÓN | General | Externo | Aumento en los costos de los insumos o servicios, dificultad para mantener los costos del presupuesto | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA |  | El contratista debera realizar un monitoreo periodico, de la fluctación del valor de la moneda de los elementos y/o servicios a adquirir y en caso de variaciones significativas debera dar aviso al supervisor y/o apoyo a la supervisión por medio de correo electronico | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Contratista y supervisor y/o apoyo a la supervsión | Inicio de la ejecución | Al finalizar la ejecución | trazabilidad correo electronico y mesa de trabajo en el caso que se presente la variación | Quincenal
20 | Cambio de precios en factores de producción. | EJECUCIÓN | General | Externo | Incremento en los costos operativos para la ejecución de los eventos y/o actividades | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA |  | El contratista deberá realizar un monitoreo periodico, de los precios de factores de produccior y en caso de variaciones significativas debera dar aviso al supervisor y/o apoyo a la supervisión por medio de correo electronico | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Contratista y supervisor y/o apoyo a la supervsión | Inicio de la ejecución | Al finalizar la ejecución | trazabilidad correo electronico y mesa de trabajo en el caso que se presente la variación | Quincenal
21 | Variación de los precios del mercado | EJECUCIÓN | General | Externo | Necesidad de evaluar reajustes presupuestales | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA |  | El contratista deberá realizar un monitoreo periodico, de los precios de los elementos a dquirir y en caso de variaciones significativas debera dar aviso al supervisor y/o apoyo a la supervisión por medio de correo electronico | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | Contratista y supervisor y/o apoyo a la supervsión | Inicio de la ejecución | Al finalizar la ejecución | trazabilidad correo electronico y mesa de trabajo en el caso que se presente la variación | Quincenal
22 | Factores políticos o macroeconómicos. | EJECUCIÓN | General | Externo | Posibles restrasos cambios en los cronogramas de las actividades y/o eventos | 1 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATISTA |  | El contratista deberá estar informado en terminos politicos y macroeconomicos que puedan dificultar el desarrollo de eventos y/o actividades, debera dar aviso al supervisor y/o apoyo a la supercisión por medio de correo ekectronico | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | Contratista y supervisor y/o apoyo a la supervsión | Inicio de la ejecución | Al finalizar la ejecución | trazabilidad correo electronico y mesa de trabajo en el caso que se materielice el riego | Quincenal
23 | Cancelación de pedidos. | EJECUCIÓN | Especifico | Interno | Incumplimiento en las actividades | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA |  | El contratista debera rendir informe semanal al supervisor y/o apoyo a la supervisión del cumplimiento del cronograma y compromisos con los diferentes subcontratistas si es el caso, del estado de entregas de los diferentes elementos, rendir el informe bien sea por medio de acta segun el formato de la entidad y/o correo electroncio | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | Contratista y supervisor y/o apoyo a la supervsión | Inicio de la ejecución | Al finalizar la ejecución | Analizar el informe entregado por el contratista, en el caso que se materialice el riesgo, aplicar planes de contingencia en terminos de retrasos en el cronograma y/o incumplimient o, se debe realizar mesa de trabajo para analizar y aplicar planes de contigencia | Semanal
24 | Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. | EJECUCIÓN | General | Externo | Retrasos en la ejecución de actividades, ajustes al presupuesto y/o incumplimiento de metas | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA |  | El contratista debera rendir informe semanal al supervisor y/o apoyo a la supervisión, del cumplimiento del cronograma, en caso de evidenciar las variaciones se debera realizar una mesa de trabajo, para aplicar planes de contingencia | 3 | 3 | 6 | ALTO | NO | Contratista y supervisor y/o apoyo a la supervsión | Inicio de la ejecución | Al finalizar la ejecución | Analizar el informe entregado por el contratista, en el caso que se materialice el riesgo, aplicar planes de contingencia en terminos de retrasos o imposibilidad para realizar las actividades o eventos , se debe realizar mesa de trabajo para analizar y aplicar planes de contigencia | Semanal
25 | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. | EJECUCIÓN | Especifico | Interno | Posibles retrasos o afectaciones durante la ejecución del evento o actividades no cumplimiento de fechas previstas inicialmente | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA |  | El contratista debera rendir informe mensual al supervisor y/o apoyo a la supervisión, del cumplimiento del pago de sus subcontratistas con el respectivo cerrtificado del revisor fiscal lo cual hace parte integral del informe de actividades, en caso de evidenciar el incumplimiento se debera realizar una mesa de trabajo en aras de evitar la afectación directa en la ejecución de actividades y/o eventos | 3 | 3 | 6 | ALTO | NO | Contratista y supervisor y/o apoyo a la supervsión | Inicio de la ejecución | Al finalizar la ejecución | Analizar el informe entregado por el contratista, en el caso que se materialice el riesgo, aplicar planes de contingencia en terminos de retrasos o imposibilidad para realizar las actividades o eventos, se debe realizar mesa de trabajo para analizar y aplicar planes de contigencia | Mensual
26 | Incumplimiento de la administración en los pagos. | EJECUCIÓN | Especifico | Interno | Retraso en la ejecución, inclumplimiento de los eventos y/o actividades riesgo en el cumplimiento de metas | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y SDG |  | El apoyo a la supervisión debera realizar la respectiva programación del PAC de acuerdo a la forma de pago, esto de acuerdo al cumplimiento del cronograma y entregas | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | Contratista y supervisor y/o apoyo a la supervsión | Inicio de la ejecución | Al finalizar la ejecución | Revisión oportuna de los informes del contratista, notificacion en caso de que se presenten subsanaciones al contratista, por medio de correo electronico | Semanal
27 | Defecto en la instalación de equipos | EJECUCIÓN | General | Externo | Riesgo de daños en la instalación de los equipos y/o elementos durante el desarrollo de eventos y/o actividades | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA |  | El contratista notificará al supervisor y/o apoyo a la supervisión para revisión de los equipos y/o elementos a entregar, con tiempo prudencial antes del incio de las actividades, se debe levantar acta de acuerdo al formato de la entidad | 3 | 3 | 6 | ALTO | NO | Contratista y supervisor y/o apoyo a la supervsión | Inicio de la ejecución | Al finalizar la ejecución | Acta de revisión de los equipos y/o elementos antes de dar inicio a la activiadad | En cada evento y/o actividad
28 | Defectos en los equipos. | EJECUCIÓN | General | Externo | Riesgo de daños a los equipos y/o elementos durante el desarrollo de eventos y/o actividades | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA |  | El contratista notificará al supervisor y/o apoyo a la supervisión para revisión de los equipos y/o elementos a entregar, con tiempo prudencial antes del incio de las actividades el cual se debera defirnir en el primer comite tecnico, para el caso de eventos debera contar con equipos de respaldo se debe levantar acta de acuerdo al formato de la entidad | 3 | 3 | 6 | ALTO | NO | Contratista y supervisor y/o apoyo a la supervsión | Inicio de la ejecución | Al finalizar la ejecución | Acta de revisión de los equipos y/o elementos antes de dar inicio a la activiadad, en el caso que se materialice el riesgo activar el plan de mitigación | En cada evento y/o actividad
29 | Daños a los equipos objeto de mantenimiento y/o otros bienes | EJECUCIÓN | General | Externo | Retrasos en la prestación del servicio no cumpliendo con las horas y fechas programadas | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA |  | El contratista notificará al supervisor y/o apoyo a la supervisión para revisión de los equipos y/o elementos a entregar, con tiempo prudencial antes del incio de las actividades el cual se debera defirnir en el primer comite tecnico, para el caso de eventos debera contar con equipos de respaldo se debe levantar acta de acuerdo al formato de la entidad | 3 | 3 | 6 | ALTO | NO | Contratista y supervisor y/o apoyo a la supervsión | Inicio de la ejecución | Al finalizar la ejecución | Acta de revisión de los equipos y/o elementos antes de dar inicio a la activiadad, en el caso que se materialice el riesgo activar el plan de mitigación | En cada evento y/o actividad
30 | Imposición de nuevos tributos | EJECUCIÓN | General | Externo | Aumento en los costos operativos generando solicitud de una posible modificación en terminos presupuestales | 1 | 2 | 3 | BAJO | CONTRATISTA |  | El contratista deberá realizar un monitoreo periodico, de posibles nuevos tributos que puedan impacta losr elementos y/o servicios a adquirir y en caso de variaciones significativas debera dar aviso al supervisor y/o apoyo a la supervisión por medio de correo electronico | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Contratista y supervisor y/o apoyo a la supervsión | Inicio de la ejecución | Al finalizar la ejecución | En cada comité tecnico se dara informe si se evidenciado alguna imposicion de nuevos trbutos | Sesión de comité tecnico
31 | Imposición de nuevos trámites o permisos | EJECUCIÓN | General | Externo | Retraso, reprogramación o cancelación en la ejecución de los eventos y/o actividades | 1 | 2 | 3 | BAJO | CONTRATISTA |  | El contratista debera realizar un monitoreo periodico, de posibles nuevos tramites o permisos que puedan impactar los elementos y/o servicios a adquirir y en caso de variaciones significativas debera dar aviso al supervisor y/o apoyo a la supervisión por medio de correo electronico | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Contratista y supervisor y/o apoyo a la supervsión | Inicio de la ejecución | Al finalizar la ejecución | En cada comité tecnico se dara informe si se evidenciado alguna imposicion de nuevos tramites | Sesión de comité tecnico
32 | Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros | EJECUCIÓN | General | Externo | Cancelación o reprogramación de los eventos aumento de los costos por la implementación de medidas alternativas | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA |  | El contratista debera realizar una consulta con anterioridad al inicio de los eventos, a los informes de las entidades encargadas de medir aspectos de la naturales en caso de variaciones significativas debera dar aviso al supervisor y/o apoyo a la supervisión por medio de correo electronico y generar el plan de mitigación de forma diligente | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | Contratista y supervisor y/o apoyo a la supervsión | Inicio de la ejecución | Al finalizar la ejecución | Informe por correo electronico y/o mensajeria movil en caso que se requiera activar el plan de mitigación | En cada evento y/o actividad
33 | Incumplimiento derivado del trámite de los permisos con autoridades, la obtención de los mismos, paz y salvos SAYCO | EJECUCIÓN | #N/A | #N/A | Posibles demoras en la obtención de permisos y/o autorizaciones lo cual conlleva a retraso, concelaciones, y/o reprogramaciones, riesgo de sanciones | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA |  | El contratista deberá realizar la notificación periodica del estado de los permisos correspondientes lo cual se debera notificar por medio de correo electronico al supervisor y/o apoyo a la supervisión | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | Contratista y supervisor y/o apoyo a la supervsión | Inicio de la ejecución | Al finalizar la ejecución | Correo electronico con la información del estado de cada uno de los paz y salvos y permisos | Antes de cada evento
34 | Fallas en la entrega de alimentos y bebidas | EJECUCIÓN | Especifico | Interno | Posible insatisfacción por parte de los asistentes, perdida de reputación del evento y/o posible dificultad en terminos de salud | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA |  | El contratista deberá garantizar la calidad de los alimentos y bebidas cumpliento con lo definido en el anexo tecnico y oferta economica, debera realizar una revisión al azar y diligenciar acta definida por la entidad | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | Contratista y supervisor y/o apoyo a la supervsión | Inicio de la ejecución | Al finalizar la ejecución | Realizar la revisión adecuada y en el caso que se materialice el riesgo el contratista debera realizar el cambio inmediato de los alimento dejando como trazabilidad acta definida por la entidad | Antes de cada evento
35 | Dificultad en la inscripción y posterior participación | EJECUCIÓN | Especifico | Interno | Restraso en el inicio de las actividades, insatisfacción de los asistentes | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA |  | El contratista deberá garantizar la inscripción de las personas disponiendo de infraestructura y personal adecuado para incentivar la participación. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | Contratista y supervisor y/o apoyo a la supervsión | Inicio de la ejecución | Al finalizar la ejecución | Realizar la revisión adecuada y en el caso que se materialice el riesgo el contratista deberá activar todos los caneles de comunicación con la comunidad para incentivar la participación, esto incluye el debido manejo de las bases de datos. | Antes de cada evento
36 | Fallas en la coordinación del personal | EJECUCIÓN | Especifico | Interno | Demoras en la ejecución de las actividades, posible no idoneidad del personal e insatisfacción por parte de los asistentes | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA |  | El contratista debera garantizar la idoneidad del personal y planeación para cada uno de los eventos para evitar fallas, este plan se debera entregar por medio de correo electronico al supervisor y/o apoyo a la supervisión | 3 | 4 | 7 | ALTO | NO | Contratista y supervisor y/o apoyo a la supervsión | Inicio de la ejecución | Al finalizar la ejecución | Realizar la revisión adecuada y en el caso que se materialice el riesgo el contratista debera realizar el cambio inmediato del personal dejando como trazabilidad acta definida por la entidad indicando el motivo | Antes de cada evento y durante el evento
37 | Necesidad de elementos no considerados | EJECUCIÓN | Necesidad de elementos no considerados | Necesidad de elementos no considerados | Posibles demoras en la obtención de permisos y/o autorizaciones lo cual conlleva a concelaciones, reprogramaciones, riesgo de sanciones | 1 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA |  | El contratista deberá realizar la notificación periódica del estado de los permisos correspondientes lo cual se deberá notificar por medio de correo electronico al supervisor y/o apoyo a la supervisión | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | Contratista y supervisor y/o apoyo a la supervsión | Durante la dase de ejecución | Al finalizar la ejecución | Realizar la revisión adecuada y en el caso que se materialice el riesgo el contratista debera informar para tomar acciones al respecto dejando como trazabilidad acta definida por la entidad indicando el motivo y/o correo electronico | Cuando se presente
|  |  |  | Categoria |  |  |  | Impacto del Riesgo
|  |  | Probabilidad | Catagoria | Valoración |  |  | Categoria |  | Valoración
|  |  |  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante |  | 1
|  |  |  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor |  | 2
|  |  |  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado |  | 3
|  |  |  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor |  | 4
|  |  |  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico |  | 5
Valoración del Riesgo
|  | Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | Categoria del Riesgo
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  |  | Categoría
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  |  | Riesgo extremo
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 6 y 7 |  |  | Riesgo alto
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 5 |  |  | Riesgo medio
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  |  | Riesgo bajo
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10
CONTRATISTA
SDG
CONTRATISTA Y SDG