## CONSULTA
Aliado | Tipo de Documento | Recepción | Remitente | Último Estado (Comentario más reciente)
ANEIAP | MEMORANDO | 2025-12-18 | JUAN JOSE ESCOBAR - EJE NICOLAS | Se envia impulso el 20 de abril a Dr. Camilo de la OAJ para que realice la revisión.
CAMARA DE COMERCIO BAQ | MEMORANDO | 2026-04-13 | LUIS DE HOYOS | Se le mandó al aliado a revisión previa, el aliado hará comentarios previo a enviar a la OAJ.
CÁMARA DE MONTERIA | MEMORANDO | PENDIENTE | MARIA LIGIA | En trámite inicial / A la espera de documentación. Maria ligia mencionó que esta en gestión de alianzas. No se ha generado MOU.
COMFACOR | MEMORANDO | PENDIENTE | LUIS DE HOYOS | En trámite inicial / A la espera de documentación. Luis de Hoyos comentó que esta en gestión de alianzas. No se ha generado MOU
COMFAMA | MEMORANDO | 2025-12-04 | JORGE MARIO QUINTERO / ENLACE LISYANIS | El 10 de abril, la lider del componente daniela rincón envió los documentos necesarios a revisión del aliado, a través de Jorge Quintero. eL 14 DE ABRIL la lider de alianzas pidió info del estado del MOU. Se le dió respuesta del estado.
COMFANDI | MEMORANDO | 2026-03-03 | ALEXANDRA | OAJ señaló que la suscripción del documento presenta dificultades jurídicas [...] su trámite deba adelantarse bajo la modalidad de Acuerdo Estratégico. Adicionalmente, se advirtieron limitaciones asociadas a la aplicación de la Ley de Garantías.
CORPORACIÓN ARREGLANDO PAÍS | MEMORANDO | 2026-04-06 | EDUIN VERA | En tramite inicial, formulandose por parte del componente jurídico
CRACK THE CODE | MEMORANDO | 2026-01-16 | JUAN JOSE ESCOBAR | En trámite inicial / A la espera de documentación. Tenemos reunión el miercoles 22 de abril para construir plan de trabajo y MOU.
FENALCO CESAR | MEMORANDO | 2026-01-13 | EDUARDO PLA | 12/3/2026 Eduardo PLA envia al aliado a remision para firma. Pendiente regrese. Se le hace seguimiento el 26 de marzo, a lo que responden que el director de fenalco cesar está de viaje. El 15 de MARZO solicita presidencia que tenga la firma del Dr. Camilo para plasmar firma.
FENALCO CORDOBA | MEMORANDO | 2026-03-11 | LUIS DE HOYOS | En revision de Dra Jennyfer desde el 10 de Abril.
GABRICA | MEMORANDO | 2026-02-19 | NIDIA | 5 De Marzo comentó Alianzas que revisará los ajustes de fondo que debe desarrollar - Conectar con nueva lider camila para avanzar en este nuevo tema. Se le hace seguimiento a la lider del eje de orientacion con proposito, nidia cristancho, para conocer el estado de este MOU el día 1 de abril.
MALOKA | ACUERDOS E | 2025-12-04 | MONICA ALCALA | Debe ser retomado por el equipo de alianzas. El tramite se quedó pendiente de seguimiento desde Diciembre 2025.
SEM MONTERIA | MEMORANDO | PENDIENTE | MARIA LIGIA | En trámite inicial / A la espera de documentación por parte de Maria Ligia, comentó que esta en alianza.
SEM VALLEDUPAR | MEMORANDO | 2026-02-16 | EDUARDO PLA | En revisión presidencia desde el 26 de marzo, APLICAR OBSERVACIONES ENVIADAS EL 10/04, el 14/04 se subsna y el 15 de abril se manda el rut para terminar validaciones finales. A la espera de la Dra. Jennyfer. El 20 de abril se envia para firma del contratista Eduardo Pla.
SENA | MEMORANDO | 2025-12-09 | LUIS FERNANDO M | A la espera de revisión de presidencia desde el 26 de marzo. El 10 de abril la Dra Jennyfer regresa con comentarios. Se subsanan comentarios el 14 de abril y se envian para firma de Luis fernando y Daniela, para que procedan a enviar al aliado.
SUBPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE | MEMORANDO | 2026-04-15 | LUIS FERNANDO M | Enviado a Luis Fernando Martinez por correo.
TRUORA | MEMORANDO | 2026-03-13 | JULIANA LEMUS | Se le envió a través de planeación al aliado, el viernes 17 de abril.
UNICORSALUD | MEMORANDO | 2026-03-13 | MARIA LIGIA | A la espera del Dr. Camilo, se envia impulso el 10/04. Se envía reiteración de revisión del documento el 14 de abril con copia a Luis Fernando.
UNICUCES | MEMORANDO | 2026-04-08 | LORENA AGUIRRE | Se generó MOU, se encuentra en revisión del aliado previamente a través de Lorena Aguirre.
UNIMAGDALENA | MEMORANDO | 2026-04-06 | EDUIN VERA | En trámite inicial / A la espera de documentación.

## ENTREGA (hidden)
|  | FASE 1 - RECEPCIÓN, PROYECCIÓN Y RADICACIÓN | [7 empty] | FASE 2 - REVISIÓN INICIAL | [5 empty] | FASE 3 - REVISIÓN FINAL | [7 empty] | FASE 4 - FIRMA DE ALIADO Y LUEGO PRESIDENCIA
Aliado | Tipo de Doc | RECEPCIÓN | REMITENTE | SARLAFT | Fecha de proyección | FECHA AJ1 | FECHA AJ2 | Radicación Supervisor ICETEX | COMENTARIO FASE 1 | Supervisor ICETEX | Fecha Radicación a supervisor | Estado Revisión Supervisor | FECHA AJ1 2 | FECHA AJ2 2 | COMENTARIO FASE 2 | Superior Jerarquico | Fecha Radicación a SJ | Estado Firma SJ | FECHA AJ1 3 | FECHA AJ2 3 | FECHA AJ3 | Fecha envio firma aliado | NOTA FASE FINAL | FECHA F ALIADO | Fecha Firma Superior J | ESTADO
SENA | MEMORANDO | 2025-12-09 | LUIS FERNANDO M | SI | 2025-12-09 |  |  | Revisión aliado | Pendiente regrese archivo por parte del SENA y DOCUMENTOS DE LA ENTIDAD PARA SARLAFT - Se ha hecho impulso en diciembre, tres veces en enero y una vez en febrero al Sr. Luis Fernando. No depende de nosotros. | OAJ | 2026-03-19 | Revisado |  |  | - | PRESIDENCIA | 2026-03-26 | Enviado al aliado | 2026-04-10 |  |  |  | A la espera de revisión de presidencia desde el 26 de marzo. El 10 de abril la Dra Jennyfer regresa con comentarios. Se subsanan comentarios el 14 de abril y se envian para firma de Luis fernando y Daniela, para que procedan a enviar al aliado. |  |  | EN DESARROLLO
SEM VALLEDUPAR | MEMORANDO | 2026-02-16 | EDUARDO PLA | SI | 2026-03-04 |  |  | Radicado | Daniela aprobó para evitar retrasos, se le reitera el 17 de marzo | OAJ | 2026-03-09 | Revisado | 2026-03-25 |  |  | PRESIDENCIA | 2026-03-26 | En revisión | 2026-04-10 |  |  |  | En revisión presidencia desde el 26 de marzo, APLICAR OBSERVACIONES ENVIADAS EL 10/04, el 14/04 se subsna y el 15 de abril se manda el rut para terminar validaciones finales. A la espera de la Dra. Jennyfer. El 20 de abril se envia para firma del contratista Eduardo Pla. |  |  | EN DESARROLLO
TRUORA | MEMORANDO | 2026-03-13 | JULIANA LEMUS | SI | 2026-03-13 | 2026-03-17 | 2026-03-25 | Radicado | En revisión OAJ desde el 26 de marzo, y el sarlaft tuvimos respuesta del 18 de marzo | OAJ | 2026-03-26 | Revisado |  |  | Pendiente en revisión OAJ desde el 26 de marzo, se envia impulso al Dr CAmilo el 1 de abril | PRESIDENCIA | 2026-04-10 | Enviado al aliado |  |  |  |  | Se le envió a través de planeación al aliado, el viernes 17 de abril |  |  | EN DESARROLLO
ANEIAP | MEMORANDO | 2025-12-18 | JUAN JOSE ESCOBAR - EJE NICOLAS | SI | 2025-12-23 |  |  | Revisión aliado | Esperando al aliado que haga llegar el documento. El aliado el 3 de marzo contacto al equipo de alianzas suministrando sus cursos vigentes y documentación para diligenciar MOU. El 12 de marzo se hizo contacto con el equipo de Comunidad ICETEX via correo para reiterar la necesidad de impulsar este MOU. ANEIAP: Se le envió para revisión detallada a ANEIAP el 26 de marzo, para luego poder enviar a la OAJ. Se envia impulso el 1 de abril. | OAJ | 2026-04-14 | En revisión |  |  | Se envia impulso el 20 de abril | PRESIDENCIA |  | Sin radicar | [6 empty] | / | EN DESARROLLO
FENALCO CORDOBA | MEMORANDO | 2026-03-11 | LUIS DE HOYOS | SI | 2026-03-12 |  |  | Radicado | Enviado al aliado para revisión preliminar, antes de enviar a OAJ - Seguimiento a luis hoyos | OAJ | 2026-03-30 | Revisado |  |  | Enviado al Dr. Camilo para revisión el 30 de marzo | PRESIDENCIA | 2026-04-10 | En revisión |  |  |  |  | En revision de Dra Jennyfer desde el 10 de Abril |  |  | EN DESARROLLO
FENALCO CESAR | MEMORANDO | 2026-01-13 | EDUARDO PLA | SI | 2026-01-21 |  |  | Radicado | OK | OAJ | 2026-01-21 | Revisado | 2026-01-27 | 2026-02-06 | A la espera del DR Camilo | PRESIDENCIA | 2026-02-09 | Completado | 2026-02-12 | 13 y 26 de febrero |  |  | Firmado por el Dr Camilo el 6 de febrero, a la espera de revisión de presidencia. Jennyfer desde el 13 de febrero. Se envia con control de cambios el 26 de febrero, desde entonces pendiente regrese para firma. 12/3/2026 Eduardo PLA envia al aliado a remision para firma. Pendiente regrese. Se le hace seguimiento el 26 de marzo, a lo que responden que el director de fenalco cesar está de viaje. El 15 de MARZO solicita presidencia que tenga la firma del Dr. Camilo para plasmar firma. | 2026-04-14 |  | EN DESARROLLO
SUBPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE | MEMORANDO | 2026-04-15 | LUIS FERNANDO M | PENDIENTE | 2026-04-15 |  |  | Revisión aliado | Enviado a Luis Fernando Martinez por correo.
UNICUCES | MEMORANDO | 2026-04-08 | LORENA AGUIRRE | PENDIENTE | 2026-04-15 |  |  | Revisión aliado
CAMARA DE COMERCIO BAQ | MEMORANDO | 2026-04-13 | LUIS DE HOYOS | PENDIENTE | 2026-04-13 |  |  | Revisión aliado | Se le mandó al aliado a revisión previa, el aliado hará comentarios previo a enviar a la OAJ
COMFAMA | MEMORANDO | 2025-12-04 | JORGE MARIO QUINTERO / ENLACE LISYANIS | PENDIENTE | 2025-12-04 |  |  | Radicado | Formularios pendientes por actualizarse. PEndiente que el presidente firme - Daniela Rincon a cargo | OAJ |  | Revisado |  |  |  | PRESIDENCIA | 2026-04-10 | Enviado al aliado |  |  |  |  | Generando modificación de formularios por parte del aliado. El 10 de abril, la lider del componente daniela rincón envió los documentos necesarios a revisión del aliado, a través de Jorge Quintero. eL 14 DE ABRIL la lider de alianzas pidió info del estado del MOU. Se le dió respuesta del estado |  |  | EN DESARROLLO
CRACK THE CODE | MEMORANDO | 2026-01-16 | JUAN JOSE ESCOBAR | PENDIENTE | 2026-01-29 |  |  | Revisión aliado | Tuvimos reunión el vie 27 de mar de 2026 9am - 10am con la CEO de CTC y su Country Manager. Quedamos en agendar en abril otro espacio con equipos internos para fijar plan de trabajo, antes de tramitar MOU. Nos reuniremos con su equipo de operaciones el miercoles 22 de abril para delimitar el alcance del MOU para procurar su firma. | OAJ | - | Sin radicar |  |  | - | PRESIDENCIA | - | Sin radicar | [7 empty] | EN DESARROLLO
UNICORSALUD | MEMORANDO | 2026-03-13 | MARIA LIGIA | PENDIENTE | 2026-03-19 |  |  | Radicado |  | OAJ | 2026-03-19 | En revisión |  |  | A la espera del Dr. Camilo, se envia impulso el 10/04. Se envía reiteración el 14 de abril con copia a Luis Fernando.
UNIMAGDALENA | MEMORANDO | 2026-04-06 | EDUIN VERA | En curso | 2026-04-20
CORPORACIÓN ARREGLANDO PAÍS | MEMORANDO | 2026-04-06 | EDUIN VERA | En curso | 2026-04-20
GABRICA | MEMORANDO | 2026-02-19 | NIDIA | SI | 2026-03-05 |  |  | Revisión aliado | 5 De Marzo comentó Alianzas que revisará los ajustes de fondo que debe desarrollar - Conectar con nueva lider camila para avanzar en este nuevo tema. Se le hace seguimiento a la lider del eje de orientacion con proposito, nidia cristancho, para conocer el estado de este MOU el día 1 de abril. A lo que reponde: | [16 empty] | EN DESARROLLO
COMFACOR | MEMORANDO | PENDIENTE | LUIS DE HOYOS | PENDIENTE |  |  |  | Sin comenzar
COMFANDI | MEMORANDO | 2026-03-03 | ALEXANDRA | PENDIENTE |  |  |  | Proyectando | 05/03 En relación con la consulta planteada sobre la viabilidad de suscribir el documento referido, me permito indicar que esta inquietud fue previamente elevada a la Oficina Asesora Jurídica para su análisis. Al respecto, dicha Oficina señaló que la suscripción del documento presenta dificultades jurídicas, en la medida en que podría configurarse una figura distinta a la inicialmente prevista, lo cual implicaría que su trámite deba adelantarse bajo la modalidad de Acuerdo Estratégico. Adicionalmente, se advirtieron limitaciones asociadas a la aplicación de la Ley de Garantías, las cuales deben ser consideradas para efectos de la eventual formalización del instrumento. Para su conocimiento y análisis, adjunto el concepto emitido por la Oficina Asesora Jurídica.
CÁMARA DE MONTERIA | MEMORANDO | PENDIENTE LLEGUE | MARIA LIGIA | PENDIENTE
SEM MONTERIA | MEMORANDO | PENDIENTE LLEGUE | MARIA LIGIA | PENDIENTE
FUNDACIÓN ABACOS | ACUERDOS E | 2026-01-16 | LUIS FERNANDO M | SI | 2026-01-13 |  |  | Radicado | OK | GAE | 2026-01-13 | Revisado | 2026-01-22 | 2026-01-26 | Enviado a Comite | COMITE | 2026-01-26 | Completado |  |  |  |  | Esperando fecha de comite. La votación es el 29 de enero a las 7:00 am hasta las 9:30 am | N/A | 2026-01-29 | FINALIZADO
UNIVERSIDAD DISTRITAL | ACUERDOS E | 2026-01-26 | LUIS FERNANDO M | PENDIENTE | 2026-01-27 |  |  | Radicado | OK | GAE | 2026-01-27 | En revisión |  |  | Pendiente ALIADO envie información necesaria y enviar EMAIL | COMITE | - | Sin radicar |  |  |  |  | Se entregó a DAniela Rincón a inicios de febrero por solicitud de Luis Fernando |  |  | DELEGADO
MALOKA | ACUERDOS E | 2025-12-04 | MONICA ALCALA | SI | 2025-12-12 | 2025-12-22 | 2026-12-26 | Consultar | Ajustes el 26/12 - Se estancó - Monica Alcala | OAJ | - | Sin radicar |  |  | - | PRESIDENCIA | - | Sin radicar | [7 empty] | EN DESARROLLO

## MOU Y AE
|  | FASE 1 - RECEPCIÓN, PROYECCIÓN Y RADICACIÓN | [7 empty] | FASE 2 - REVISIÓN INICIAL | [5 empty] | FASE 3 - REVISIÓN FINAL | [7 empty] | FASE 4 - FIRMA DE ALIADO Y LUEGO PRESIDENCIA
Aliado | Tipo de Doc | RECEPCIÓN | REMITENTE | SARLAFT | Fecha de proyección | FECHA AJ1 | FECHA AJ2 | Radicación Supervisor ICETEX | COMENTARIO FASE 1 | Supervisor ICETEX | Fecha Radicación a supervisor | Estado Revisión Supervisor | FECHA AJ1 2 | FECHA AJ2 2 | COMENTARIO FASE 2 | Superior Jerarquico | Fecha Radicación a SJ | Estado Firma SJ | FECHA AJ1 3 | FECHA AJ2 3 | FECHA AJ3 | Fecha envio firma aliado | NOTA FASE FINAL | FECHA F ALIADO | Fecha Firma Superior J | ESTADO
SEM VALLEDUPAR | MEMORANDO | 2026-02-16 | EDUARDO PLA | SI | 2026-03-04 |  |  | Radicado | Daniela aprobó para evitar retrasos, se le reitera el 17 de marzo | OAJ | 2026-03-09 | Revisado | 2026-03-25 |  |  | PRESIDENCIA | 2026-03-26 | Enviado al aliado | 2026-04-10 | 2026-04-22 |  |  | En revisión presidencia desde el 26 de marzo, APLICAR OBSERVACIONES ENVIADAS EL 10/04, el 14/04 se subsna y el 15 de abril se manda el rut para terminar validaciones finales. A la espera de la Dra. Jennyfer. El 20 de abril se envia para firma del contratista Eduardo Pla. Eduardo Pla Comenta que el 21 de abril enviará la información que falta (Correo y telefono de aliado). El 22 de abril se envia a presidencia con ajustes. Atentos a regrese con VOBO para firma por parte del aliado. Atentos a que SEM VALLEDUPAR FIRME. Enviado impulso vía telelonico a eduardo pla el 7 de mayo. |  |  | FIRMANDO ALIADO
TRUORA | MEMORANDO | 2026-03-13 | JULIANA LEMUS | SI | 2026-03-13 | 2026-03-17 | 2026-03-25 | Radicado | En revisión OAJ desde el 26 de marzo, y el sarlaft tuvimos respuesta del 18 de marzo | OAJ | 2026-03-26 | Revisado |  |  | Pendiente en revisión OAJ desde el 26 de marzo, se envia impulso al Dr CAmilo el 1 de abril. | PRESIDENCIA | 2026-04-10 | Enviado al aliado |  |  |  |  | Se le envió a través de planeación al aliado, el viernes 17 de abril con guillermo. La líder del componente jurídico Daniela Rincón informa que enviará impulso el 7/05 |  |  | EN DESARROLLO
ANEIAP | MEMORANDO | 2025-12-18 | JUAN JOSE ESCOBAR - EJE NICOLAS | SI | 2025-12-23 |  |  | Radicado | Esperando al aliado que haga llegar el documento. El aliado el 3 de marzo contacto al equipo de alianzas suministrando sus cursos vigentes y documentación para diligenciar MOU. El 12 de marzo se hizo contacto con el equipo de Comunidad ICETEX via correo para reiterar la necesidad de impulsar este MOU. ANEIAP: Se le envió para revisión detallada a ANEIAP el 26 de marzo, para luego poder enviar a la OAJ. Se envia impulso el 1 de abril. | OAJ | 2026-04-14 | Revisado |  |  | Se envia impulso el 20 de abril. Se envia nuevo impulso el 22 de abril. | PRESIDENCIA | 2026-04-29 | Completado | 2026-05-14 |  |  | 2026-05-14 |  |  | / | EN DESARROLLO
FIDEM SOLUTIONS / CLEFI | MEMORANDO | 2026-04-27 | ANDRES SANTAMARIA | Solicitado al aliado | 2026-04-28 |  |  | Revisión aliado | Se formuló el documento, esta pendiente que envien los documentos actualizados
GOBERNACIÓN DE CORDOBA | MEMORANDO | 2026-09-27 | MARIA LIGIA | SI | 2026-05-06 |  |  | Sin comenzar | A la espera de VOBO de Maria Ligia para remitir a OAJ. | OAJ
SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE | MEMORANDO | 2026-04-15 | LUIS FERNANDO M | SI | 2026-04-15 |  |  | Radicado | Enviado a Luis Fernando Martinez por correo el 15 de abril. Se solicitó ek 21 de abril que solicitará al aliado los documentos necesarios para estudio SARLAFT. Luis fernando responde: Se habló con ellos la semana pasada. Dijeron que esta semana o la otra nos envían el MOU. | OAJ | 2026-05-14 | Revisado |  |  |  | PRESIDENCIA | 2026-05-19 | Enviar al aliado
UNICUCES | MEMORANDO | 2026-04-08 | LORENA AGUIRRE | SI | 2026-04-15 |  |  | Revisión aliado | Envio impulso el 22 de abril y el 7 de mayo | OAJ | [15 empty] | EN DESARROLLO
CAMARA DE COMERCIO BAQ | MEMORANDO | 2026-04-13 | LUIS DE HOYOS | SI | 2026-04-13 |  |  | Revisión aliado | Se le mandó al aliado a revisión previa, el aliado hará comentarios previo a enviar a la OAJ | OAJ | [15 empty] | EN DESARROLLO
COMFAMA | MEMORANDO | 2025-12-04 | JORGE MARIO QUINTERO / ENLACE LISYANIS | SI | 2025-12-04 |  |  | Radicado | Formularios pendientes por actualizarse. PEndiente que el presidente firme - Daniela Rincon a cargo | OAJ |  | Revisado |  |  |  | PRESIDENCIA | 2026-04-10 | Enviado al aliado |  |  |  |  | Generando modificación de formularios por parte del aliado. El 10 de abril, la lider del componente daniela rincón envió los documentos necesarios a revisión del aliado, a través de Jorge Quintero. El 14 DE ABRIL la lider de alianzas pidió info del estado del MOU. Se le dió respuesta del estado. El 7 de mayo la lider de alianza pidió nuevamente información. El estado sigue siendo el mismo. |  |  | EN DESARROLLO
CÁMARA DE MONTERIA | MEMORANDO | 2026-05-06 | MARIA LIGIA | Solicitado al equipo | 2026-05-07 |  |  | Sin comenzar | Se requiere revisión con el equipo de la camara de comercio Monteria, se propone sea el viernes 8.
CRACK THE CODE | MEMORANDO | 2026-01-16 | JUAN JOSE ESCOBAR | SI | 2026-01-29 |  |  | Revisión aliado | Tuvimos reunión el vie 27 de mar de 2026 9am - 10am con la CEO de CTC y su Country Manager. Quedamos en agendar en abril otro espacio con equipos internos para fijar plan de trabajo, antes de tramitar MOU. Nos reuniremos con su equipo de operaciones el miercoles 22 de abril para delimitar el alcance del MOU para procurar su firma. | OAJ | - | Sin radicar |  |  | - | PRESIDENCIA | - | Sin radicar | [7 empty] | EN DESARROLLO
UNICORSALUD | MEMORANDO | 2026-03-13 | MARIA LIGIA | SI | 2026-03-19 |  |  | Radicado |  | OAJ | 2026-03-19 | Revisado | 2026-04-20 |  | A la espera del Dr. Camilo, se envia impulso el 10/04. Se envía reiteración el 14 de abril con copia a Luis Fernando. Falta la firma de Daniela Rincón para que firme el documento. Se le informa el 21 de abril, cuando dió respuesta el Dr. Camilo. | PRESIDENCIA | 2026-04-21 | Enviado al aliado |  |  |  |  | Enviado para firma al equipo para que lo remita al aliado el 24/04, se envia impulso por correo electronico el 7/05 a Maria Ligia. |  |  | FIRMANDO ALIADO
CORPORACIÓN ARREGLANDO PAÍS | MEMORANDO | 2026-04-06 | EDUIN VERA | SI | 2026-04-29 |  |  | Radicado |  | OAJ | 2026-04-29 | En revisión |  |  |  | PRESIDENCIA | 2026-05-13 | En revisión
POLITECNICO GRAN COLOMBIANO | MEMORANDO |  | LUIS FERNANDO MARTINEZ | SI
FUNDACIÓN ESCUELA DE NEIVA | MEMORANDO |  | LUIS FERNANDO MARTINEZ | SI
COMFENALCO | MEMORANDO |  | GLORIA LORENA
Corporación San Agustin | MEMORANDO | 2026-05-06 | MARIA LIGIA | SI | 2026-05-13 |  |  | Revisión aliado
MALOKA | ACUERDOS E | - | JUAN JOSE ESCOBAR | [5 empty] | Retomando conversación con aliado por correo electronico 7/05
FUNDACIÓN MI SANGRE | MEMORANDO |  | MARIA CAMILA | [5 empty] | A la espera de respuesta aliado de propuesta MOU
Fundacoofisam | MEMORANDO
CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA | MEMORANDO | 2026-02-15 | LIZ / JORGE MARIO | Solicitado al equipo
SEM MONTERIA (ALCALDIA) | MEMORANDO | PENDIENTE LLEGUE | MARIA LIGIA | PENDIENTE
UNIVERSIDAD DEL BOSQUE | MEMORANDO | PENDIENTE LLEGUE | ANGELICA LUQUE / JUANJO | PENDIENTE
UNIMAGDALENA | MEMORANDO | 2026-04-06 | EDUIN VERA | Solicitado al equipo | 2026-04-22 |  |  | Proyectando | Pendiente que el aliado envie documentación.
GABRICA | MEMORANDO | 2026-02-19 | NIDIA | SI | 2026-03-05 |  |  | Revisión aliado | 5 De Marzo comentó Alianzas que revisará los ajustes de fondo que debe desarrollar - Conectar con nueva lider camila para avanzar en este nuevo tema. Se le hace seguimiento a la lider del eje de orientacion con proposito, nidia cristancho, para conocer el estado de este MOU el día 1 de abril. Se envia correo al equipo de comunidad ICETEX el 7/05 para conocer pasos a seguir e impulsarlo. | OAJ | [15 empty] | EN DESARROLLO
COMFANDI | MEMORANDO | 2026-03-03 | JORGE MARIO QUINTERO / ALIANZAS | PENDIENTE | Pendiente retomar 30 de abril |  |  | Proyectando | 05/03 En relación con la consulta planteada sobre la viabilidad de suscribir el documento referido, me permito indicar que esta inquietud fue previamente elevada a la Oficina Asesora Jurídica para su análisis. Al respecto, dicha Oficina señaló que la suscripción del documento presenta dificultades jurídicas, en la medida en que podría configurarse una figura distinta a la inicialmente prevista, lo cual implicaría que su trámite deba adelantarse bajo la modalidad de Acuerdo Estratégico. Adicionalmente, se advirtieron limitaciones asociadas a la aplicación de la Ley de Garantías, las cuales deben ser consideradas para efectos de la eventual formalización del instrumento. Para su conocimiento y análisis, adjunto el concepto emitido por la Oficina Asesora Jurídica.
FENALCO CESAR | MEMORANDO | 2026-01-13 | EDUARDO PLA | SI | 2026-01-21 |  |  | Radicado | OK | OAJ | 2026-01-21 | Revisado | 2026-01-27 | 2026-02-06 | A la espera del DR Camilo | PRESIDENCIA | 2026-02-09 | Completado | 2026-02-12 | 13 y 26 de febrero |  |  | Firmado por el Dr Camilo el 6 de febrero, a la espera de revisión de presidencia. Jennyfer desde el 13 de febrero. Se envia con control de cambios el 26 de febrero, desde entonces pendiente regrese para firma. 12/3/2026 Eduardo PLA envia al aliado a remision para firma. Pendiente regrese. Se le hace seguimiento el 26 de marzo, a lo que responden que el director de fenalco cesar está de viaje. El 15 de MARZO solicita presidencia que tenga la firma del Dr. Camilo para plasmar firma. Se enviía impulso el 22 de abril. | 2026-04-14 | 2026-04-23 | FINALIZADO
FENALCO CORDOBA | MEMORANDO | 2026-03-11 | LUIS DE HOYOS | SI | 2026-03-12 |  |  | Radicado | Enviado al aliado para revisión preliminar, antes de enviar a OAJ - Seguimiento a luis hoyos | OAJ | 2026-03-30 | Revisado |  |  | Enviado al Dr. Camilo para revisión el 30 de marzo. | PRESIDENCIA | 2026-04-10 | Completado |  |  |  |  | En revision de Dra Jennyfer desde el 10 de Abril, se enviía impulso el 22 de abril. El 24 de abril se le envia a los interesados para remitir al aliado a firma. |  | 2026-05-11 | FINALIZADO
SENA | MEMORANDO | 2025-12-09 | LUIS FERNANDO M | SI | 2025-12-09 |  |  | Revisión aliado | Pendiente regrese archivo por parte del SENA y DOCUMENTOS DE LA ENTIDAD PARA SARLAFT - Se ha hecho impulso en diciembre, tres veces en enero y una vez en febrero al Sr. Luis Fernando. No depende de nosotros. | OAJ | 2026-03-19 | Revisado |  |  | - | PRESIDENCIA | 2026-03-26 | Enviado al aliado | 2026-04-10 |  |  |  | A la espera de revisión de presidencia desde el 26 de marzo. El 10 de abril la Dra Jennyfer regresa con comentarios. Se subsanan comentarios el 14 de abril y se envian para firma de Luis fernando y Daniela, para que procedan a enviar al aliado. |  |  | FINALIZADO
CAMARA DIVERSIDAD | MEMORANDO | 2025-12-19 | JULIANA LEMUS | SI | 2025-12-29 |  |  | Radicado | OK | OAJ | 2025-12-29 | Revisado |  |  | Se envía impulso el 22/01/2026, el cual se responde el 12 de febrero por parte del Dr. Camilo dando VOBO | PRESIDENCIA | 2026-02-12 | Completado | 2026-02-18 | 2026-03-04 | 2026-03-09 |  | En revisión nuevamente por el equipo del eje y talento humano, posteriormente se envia el 9 de marzo a presidencia nuevamente para ultimos ajustes para firma el 12/03/2026 | N/A | 2026-04-07 | FINALIZADO
VICTU | MEMORANDO | 2025-12-02 | JUAN JO ESCOBAR - EJE: MARIA LAURA | SI | 2025-12-23 |  |  | Radicado | OK | OAJ | 2025-12-23 | Revisado |  |  | Se realiza impulso el 27/01 - Pendiente revisión por parte de la OAJ. | PRESIDENCIA | 2026-02-03 | Completado | 2026-02-12 | 2026-02-13 |  | 2026-02-19 | Se ha modificado dos veces, a la espera de revisión de presidencia. Jennyfer desde el 13 de febrero. El 26 de Febrero se reitera al equipo de alianzas que lo remita al aliado para firma. Se envia a presidencia el 2/3 | 2026-02-28 | 2026-03-12 | FINALIZADO
F PIES DESCALZOS | MEMORANDO | 2025-12-12 | DANIELA RINCON | SI | 2025-12-19 |  |  | Radicado | OK | OAJ | 2025-12-19 | Revisado | NO APLICA | NO APLICA | Enviado a presidencia | PRESIDENCIA | 2026-01-27 | Completado |  |  |  |  | Pendiente que sea remitido al aliado por el equipo de alianzas 27/01, comunicado a alexandra. El 18 de Febrero Jennyfer solicitó conocer el estado del proceso y se le respondió que esta con el equipo de alianzas. Se le copio a alexandra. | 2026-02-19 | 2026-02-25 | FINALIZADO
FODESEP | MEMORANDO | 2025-12-16 | MONICA RESTREPO | SI | 2025-12-16 |  |  | Radicado | OK | OAJ | 2025-12-19 | Revisado | NO APLICA | NO APLICA | Enviado a presidencia | PRESIDENCIA | 2026-01-05 | Completado |  |  |  |  | Proceso terminado | N/A | 2026-01-07 | FINALIZADO
FUNDACIÓN ABACOS | ACUERDOS E | 2026-01-16 | LUIS FERNANDO M | SI | 2026-01-13 |  |  | Radicado | OK | GAE | 2026-01-13 | Revisado | 2026-01-22 | 2026-01-26 | Enviado a Comite | COMITE | 2026-01-26 | Completado |  |  |  |  | Esperando fecha de comite. La votación es el 29 de enero a las 7:00 am hasta las 9:30 am | N/A | 2026-01-29 | FINALIZADO
UNIBAGUÉ | MEMORANDO | 2025-12-12 | JUAN JOSE ESCOBAR | SI | 2026-12-19 |  |  | Radicado | OK | OAJ | 2026-12-19 | Revisado |  |  | Se realiza impulso el 27/01, Camilo dió VOBO pero Jennyfer quiere la firma del Dr. Camilo para avanzar con la revisión. | PRESIDENCIA | 2026-01-27 | Completado | [5 empty] | N/A | 2025-12-12 | FINALIZADO
FUNDACIÓN SAN ANTONIO | MEMORANDO | NO APLICA | - | [21 empty] | 3/12/202025 | FINALIZADO
UNIVERSIDAD DISTRITAL | ACUERDOS E | 2026-01-26 | LUIS FERNANDO M | PENDIENTE | 2026-01-27 |  |  | Radicado | OK | GAE | 2026-01-27 | En revisión |  |  | Pendiente ALIADO envie información necesaria y enviar EMAIL | COMITE | - | Sin radicar |  |  |  |  | Se entregó a DAniela Rincón a inicios de febrero por solicitud de Luis Fernando |  |  | DELEGADO
MALOKA | ACUERDOS E | 2025-12-04 | MONICA ALCALA | SI | 2025-12-12 | 2025-12-22 | 2026-12-26 | Consultar | Ajustes el 26/12 - Se estancó - Monica Alcala | OAJ | - | Sin radicar |  |  | - | PRESIDENCIA | - | Sin radicar | [7 empty] | EN DESARROLLO

## Descartados (hidden)
UNINORTE | MEMORANDO | 2025-12-10 | INGRID | PENDIENTE | - | - | - | Sin comenzar | Pendiente que Uninorte retome conversación con nuevo equipo de alianzas. | OAJ | - | Sin radicar | - | PRESIDENCIA | - | Sin radicar | EN DESARROLLO
BIBLORED | MEMORANDO | 2025-10-02 | MONICA ALCALA | PENDIENTE | 2025-12-04 |  |  | Revisión aliado | BIBLORED 4/12 MODIFICACIÓN - EN REVISIÓN DEL ALIADO DESDE ENTONCES - MONICA ALCALA | OAJ | - | Sin radicar | - | PRESIDENCIA | - | Sin radicar | EN DESARROLLO
COMFACOR | MEMORANDO | PENDIENTE | LUIS DE HOYOS | PENDIENTE |  |  |  | Sin comenzar | Se hará ultimo impulso en el mes de mayo con luis de hoyos.

## Otros (hidden)
Prelación | Aliado | Tipo de Doc | RECEPCIÓN | REMITENTE | SARLAFT | Fecha de proyección | FECHA AJ1 | FECHA AJ2 | Radicación Supervisor ICETEX | COMENTARIO FASE 1 | Supervisor ICETEX | Fecha Radicación a supervisor | Estado Revisión Supervisor | FECHA AJ1 | FECHA AJ2 | COMENTARIO FASE 2 | Superior Jerarquico | Fecha Radicación a SJ | Estado Firma SJ | FECHA AJ1 | FECHA AJ2 | Fecha envio firma aliado | NOTA FASE FINAL | Column 24 | Fecha Firma Superior J
| UNIVERSIDAD DISTRITAL | ACUERDOS E | 2026-01-26 | LUIS FERNANDO M | PENDIENTE | 2026-01-27 |  |  | Radicado | OK | GAE | 2026-01-27 | En revisión |  |  | Pendiente ALIADO envie información necesaria y enviar EMAIL | COMITE | - | Sin radicar
| FODESEP | MEMORANDO | 2025-12-16 | MONICA RESTREPO | SI | 2025-12-16 |  |  | Radicado | OK | OAJ | 2025-12-19 | Revisado | NO APLICA | NO APLICA | Enviado a presidencia | PRESIDENCIA | 2026-01-05 | Completado |  |  |  | Proceso terminado | 2026-01-07 | 2026-01-07
| FUNDACIÓN ABACOS | ACUERDOS E | 2026-01-16 | LUIS FERNANDO M | SI | 2026-01-13 |  |  | Radicado | OK | GAE | 2026-01-13 | Revisado | 2026-01-22 | 2026-01-26 | Enviado a Comite | COMITE | 2026-01-26 | Completado |  |  |  | Esperando fecha de comite. La votación es el 29 de enero a las 7:00 am hasta las 9:30 am | 2026-01-29 | 2026-01-29
| UNIBAGUÉ | MEMORANDO | 2025-12-12 | JUAN JOSE ESCOBAR | SI | 2026-12-19 |  |  | Radicado | OK | OAJ | 2026-12-19 | Revisado |  |  | Se realiza impulso el 27/01, Camilo dió VOBO pero Jennyfer quiere la firma del Dr. Camilo para avanzar con la revisión. | PRESIDENCIA | 2026-01-27 | Completado |  |  |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-28
| FUNDACIÓN SAN ANTONIO | MEMORANDO | [23 empty] | FINALIZADO