## plan de trabajo
| PLAN DE TRABAJO 2026 Javier Fernando Lozano Lara | Objeto: Prestar servicios profesionales en la Dirección de Formación Profesional del SENA, para apoyar la planeación, proyección, implementación y seguimiento de planes, programas y estrategias institucionales, con énfasis en la articulación con la educación media, alianzas y aliados nacionales e internacionales, relacionadas con el tema, asegurando su adecuada ejecución y reporte
No | OBLIGACIONES | PLAN DE TRABAJAO | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1 | Consolidar, analizar y reportar información relacionada con la articulación del SENA con la educación media, la estrategia SENATEC y las alianzas nacionales e internacionales, elaborando informes técnicos que evidencien el cumplimiento de metas e indicadores establecidos | Según necesidades a demanda | bar: FEB to DIC
2 | Hacer seguimiento a la ejecución de planes y programas institucionales en los Centros de Formación y Direcciones Regionales vinculados con la articulación con la educación media, SENATEC y demás alianzas estratégicas, generando alertas tempranas y propuestas de mejora para garantizar su correcta implementación | Realizar seguimiento periódico a la ejecución de la meta asignada a los Centros de formación prorgrama AMT. | bar: FEB to DIC
Monitorear compromisos de OIT en el proceso de certificación programa SENATEC cohorte I | bar: FEB to DIC
Estructurar lineamiento que responda a lo contemplado en el manual de artiulación AMT y SENATEC y en los compromisos asocados en carta acuerdo. | bar: MAR; MAY; JUL; SEP; NOV
Apoyar requerimiento de las regionales respecto a la ejecución del programa AMT y SENATEC | bar: FEB to DIC
Realizar análisis periódico de los reportes P04, P14, CT para actualizar informes y requerimientos regionales; así como el Sistema de Vigilancia de Programas. | bar: MAR to DIC
Realizar seguimiento periódico a la ejecución de la meta asignada a los Centros de formación prorgrama AMT. | bar: MAR to DIC
Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal por centro de formación del programa de Articulación y realizar las recomendaciones pertinentes | bar: MAR to DIC
Apoyar requerimiento de las regionales respecto a la ejecución del programa AMT y SENATEC | bar: MAR to DIC
Acompañar compromisos de OIT en el proceso de certificación programa SENATEC cohorte I; así como al cumplimiento de la ejecución de la formación de cohorte II | bar: MAR to DIC
3 | Elaborar lineamientos, orientaciones técnicas y documentos guía que fortalezcan la planeación, ejecución y evaluación de estrategias institucionales en educación media, alianzas y cooperación con actores nacionales e internacionales. | Elaborar documento orientador de planeación proceso de ingreso y matrícula vigencia 2026 programa Articulación con la media técnica. | bar: FEB
Revisar versión final del Manual de Articulación con la Media vigencia 2026, programar y desarrollar jornada de lanzamiento a nivel nacional. | bar: FEB to ABR
Elaborar guía orientadora de aspectos clave que permita anticipar posibles riesgos en la ejecución del programa AMTen Centros de formación para asegurar el cumplimiento del Reglamento del aprendiz y demás normativas, guías, protocolos. | bar: MAR to ABR
Estructurar lineamiento que responda a lo contemplado en el manual de articulación AMT y SENATEC y en los compromisos asociados en carta acuerdo. | bar: MAR to DIC
Participar de las mesas de trabajo, comité operativos y demás espacios de seguimiento a la implementación de la carta acuerdo del programa SENATEC, | bar: MAR to DIC
Articular la implementación del programa AMT con el equipo de Etapa productiva, (proyecto productivo) para determinar acciones de mejora en el desarrollo de las subalternativas bajo enfoques empresariales. | bar: FEB to DIC
4 | Generar y presentar conceptos técnicos, informes de gestión y reportes periódicos que respalden la toma de decisiones sobre las estrategias de articulación, alianzas y programas asociados, asegurando coherencia con la normativa vigente y los objetivos institucionales | Elaborar indicadores trimestrales compromiso SIGA del prorgrama SENATEC y Articulaciòn del Sena con la Educaciòn Media | bar: FEB; ABR; JUL; OCT; DIC
Elaborar informe de ejecuciòn anual del programa SENATEC y Articulaciòn del Sena con la Educaciòn Media | bar: FEB; DIC
Elaborar informe semestral reporte avances SISCONPES, CONPES No. 4040-Pacto Colombia con las Juventudes: Estrategia para Fortalecer el Desarrollo Integral de la Juventud | bar: MAR; AGO; DIC
Según necesidades a demanda | bar: FEB to DIC
5 | Ejercer como apoyo a la supervisión o como delegado técnico en contratos o convenios que le sean designados, así como apoyar la implementación y el seguimiento de las diferentes Políticas Públicas que le sean asignadas. | Según necesidades a demanda | bar: FEB to DIC
6 | Las demás que le sean asignadas y que estén relacionadas con el objeto contractual. | Según necesidades a demanda | bar: FEB to DIC